目    录

概   述……………………………………………………………………………1

第一部分  建设基础……………………………………………………………2

一、学院现状与建设环境…………………………………………………………2

二、办学理念与办学特色…………………………………………………………3

三、社会服务与区域辐射…………………………………………………………3

四、主要不足……………………………………………………………………5

第二部分  指导思想和总体目标………………………………………………6

一、指导思想………………………………………………………………………6

二、总体目标…………………………………………………………………6

三、总体思路……………………………………………………………………8

（一）政企校联动，全力推进合作办学体制机制创新……………………8

（二）立足区域，以合作发展为动力全面建设重点专业……………………8

（三）工学结合，完善寓学于工人才培养模式……………………………9

（四）任务驱动，开发基于工作过程的课程体系…………………………9

（五）专兼并重，努力打造双师型专业教学团队……………………………9

（六）立体多元，进一步完善教学质量保障体系……………………………10

（七）过程监控，积极开展管理机制改革创新……………………………10

（八）建库搭台，增强区域辐射和社会服务能力……………………………10

（九）交流合作，拓宽国际化视野和扩大国际影响…………………………10

第三部分  学院办学体制机制建设………………………………………………12

- 一、建设目标………………………………………………………………………12

- 二、建设思路………………………………………………………………………12

- 三、建设内容………………………………………………………………………12

- 四、资金预算………………………………………………………………………16

第四部分  建设项目…………………………………………………………………18

中央财政支持项目

一、建筑工程技术专业（群）建设项目…………………………………………18

（一）建设基础…………………………………………………………………18

（二）指导思想…………………………………………………………………22

（三）建设目标…………………………………………………………………23

（四）建设内容和进度…………………………………………………………24

（五）资金预算…………………………………………………………………48

（六）预期效果…………………………………………………………………48

二、机电一体化技术专业（群）建设项目……………………………………60

（一）建设基础…………………………………………………………………60

（二）指导思想…………………………………………………………………66

（三）建设目标…………………………………………………………………67

（四）建设内容和进度…………………………………………………………68

（五）资金预算…………………………………………………………………87

（六）预期效果…………………………………………………………………87

三、装潢艺术设计专业（群）建设项目………………………………………90

（一）建设基础…………………………………………………………………90

（二）指导思想…………………………………………………………………97

- （三）建设目标…………………………………………………………………98

- （四）建设内容和进度…………………………………………………………98

（五）资金预算……………………………………………………………125

（六）预期效果……………………………………………………………126

非中央财政支持项目

四、物流管理专业建设项目……………………………………………………130

（一）建设基础…………………………………………………………………130

（二）指导思想…………………………………………………………………137

（三）建设目标…………………………………………………………………138

（四）建设内容和进度…………………………………………………………138

（五）资金预算…………………………………………………………………183

（六）预期效果…………………………………………………………………186

五、“数字化校园”建设项目…………………………………………………187

（一）建设现状…………………………………………………………………188

（二）建设目标…………………………………………………………………188

（三）建设内容…………………………………………………………………188

（四）组织实施…………………………………………………………………191

（五）建设预算…………………………………………………………………191

六、学校文化建设项目…………………………………………………………194

（一）建设目标…………………………………………………………………194

（二）建设内容…………………………………………………………………194

（三）组织实施…………………………………………………………………196

（四）建设预算…………………………………………………………………197

第五部分  经费预算…………………………………………………………………200

第六部分  建设进度……………………………………………………………203

一、项目申报与建设启动（2010年）………………………………………203

二、项目全面建设（2011年）…………………………………………………203

三、项目建成及验收（2012年初—2013年上半年）…………………………204

第七部分  保障措施……………………………………………………………206

一、经费保障…………………………………………………………………206

二、组织保障…………………………………………………………………206

三、政策制度保障………………………………………………………………206

四、过程保障…………………………………………………………………207

第八部分  预期效益……………………………………………………………209

一、政企校合作办学体制机制创新成效更加显著……………………………209

二、与区域产业相对接的专业布局更加合理…………………………………210

三、基于工作过程的课程体系建设有新突破…………………………………210

四、寓学于工的工学结合培养模式更加成熟…………………………………211

五、专兼结合的专业教学团队结构更加优化…………………………………211

六、立体多维的教学质量保障体系更加完善…………………………………211

七、以过程监控为手段的管理机制有所创新…………………………………212

八、区域辐射、社会服务及国际影响进一步增强………………………………212

附件：国家骨干高职院校建设监测点………………………………………………214

邯郸职业技术学院

国家骨干高等职业院校建设方案

概    述

“十一五”期间，我高等职业教育成为高等教育事业发展的新亮点。但是，相对于现代化建设对高素质高级技能型人才的迫切需求、相对于人民群众对优质教育资源的迫切要求，我国高等职业教育还远远不能适应。为此，教育部财政部贯彻《国务院关于大力发展职业教育的决定》，在启动实施“国家示范性高等职业院校建设计划”后，又启动了“国家骨干高等职业院校建设计划”。

本方案制定的依据有：教育部、财政部《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划，加快高等职业教育改革与发展的意见》(教高[2006]14号)、《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)、《教育部、财政部关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法》(教高[2007]12号)、《教育部 、财政部关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》（教高[2010]8号）、《教育部、财政部关于确定“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位的通知》（教高函[2010]27号）、《国家中长期人才发展规划纲要》（2010-2020年）、《国家高等职业教育发展规划》（2010——2015年）、《河北省职业教育“十一五”发展规划》等。

本方案包括建设基础、指导思想和总体目标、办学体制机制建设、建设项目、经费预算、建设进度、保障措施、预期效益等八大部分。方案围绕体制机制创新、培养模式完善、强化特色、提高质量、资源共享、增强服务等目标，在分析优势、找出问题、深化改革与谋划发展的基础上，确定了指导思想、建设项目及实施方案。学院将坚持科学发展观，坚持高等职业教育方向，走内涵发展、特色发展、可持续发展之路，以校企合作体制机制创新为突破点，以四个重点专业及专业群建设为着力点，适应区域经济社会发展需求，不断提高学院人才培养质量，努力建成国家骨干高职院校，带动区域职业教育更好更快发展。

根据建设项目具体内容，学院确定骨干高职院校建设预算总经费为4848.5万元，分年度、按中央和地方两块进行了建设项目资金分配，并确定了项目建设目标和验收标准。同时，成立了专门机构，配备了专门人员，制定了相应保障措施，确保骨干院校建设项目顺利实施。

第一部分  建设基础

一、学院现状和建设环境

1、学院现状

学院始建于1983年6月，原名“邯郸职业大学”。1984年10月更名“邯郸大学”，1997年更名“邯郸职业技术学院”。学院占地面积55万平方米，建筑面积31万平方米；教学设备总值6696万元；图书馆馆藏纸本图书57.14万册，电子版图书3980GB。现有12个教学系部，共设53个专业，其中国家级教改试点专业2个，省级示范专业7个。国家级精品课程2门，省级精品课程11门。

专任教师574名，兼职教师209人。专任教师中教授48名，享受省市政府各类津贴者11名。专业课教师中双师素质教师占78%；中青年教师硕士及研究生以上学历或学位者占67.7%。国家级教学团队1个，省级教学团队2个。建有由企业行业专家、技术骨干和能工巧匠组成的兼职教师资源库，已入库2355人。

拥有国家级建筑技术实训基地和装潢艺术设计实训基地、华中科技大学国家数控系统工程技术研究中心学院分中心以及国家软件人才、国家电子信息紧缺人才和国家文化产业人才培训基地。建设主体多元化的校内生产性实习实训基地15个，校内实验实训室126个，校外实习实训基地1958个。

2002年成立产学研结合协调委员会，各系均建立了产学研结合相关组织。2007年，在产学研结合协调委员会下设立工学结合办公室。现有两个校办工厂、两个研究所、一个环境管理体系ISO14000认证中心。

2、建设环境

学院地域优势比较突出。邯郸市位于拥有5600多万人口的晋冀鲁豫四省交界区域中心，为“国家级历史文化名城”和“成语典故之都”，是河北省五大物流枢纽城市之一和国家级优秀旅游城市。学院发展具备良好产业优势环境。邯郸装备制造业、化学工业、高新技术等成长性产业，建筑建材、钢铁、煤炭、电力等支柱产业，纺织服装、食品、陶瓷等传统优势产业，为构筑区域新型工业基地提供了有力支撑；“冀南现代装备制造新区产业发展总体规划” 于2010年经河北省第七十次常务会议通过，省政府批准成立“邯郸冀南新区”；第三产业方面，物流、信息、旅游、金融保险、中介服务及社区服务等行业全面发展。

河北省及邯郸市为学院发展提供有良好的政策环境。河北省委、省政府把邯郸市的发展定位为晋冀鲁豫四省交界区域经济中心。邯郸市同时享有国家“中部崛起”和“老工业区振兴”建设与发展政策。邯郸市委市政府把学院建设与发展列为“立市兴市”重点项目，把学院作为人才引进重点支持单位。邯郸市政府把学院申报国家骨干高职院校建设项目确定为邯郸市重点工程，并承诺对中央支持的建设资金给予1:1.1配套支持。

二、办学理念及办学特色

1、办学理念

学院自1983年建校起，始终坚持就业为导向的高职教育办学方向；始终坚持立足邯郸、面向河北、服务区域、辐射全国，为区域经济社会发展服务的宗旨；始终坚持以合作发展为动力，走产学研结合，主要为区域中小企业培养高技能人才的发展道路。

2、办学特色

在长期高职教育办学实践中，学院逐步形成了“大系统教育观”、“把需要工作的人培养成工作需要的人”育人理念和“五多”办学模式。“五多”办学模式即：面向政府、企事业和院校的“多形式合作办学体制机制”；针对不同专业（群）的“多样化‘寓学于工’人才培养模式”；适应区域经济社会发展方式转变的“多变化专业按需调向”；适合区域经济结构调整需要的 “多方向课程结构平台”；引入ISO9001标准，强化过程管理的“多元化教学质量保障体系”。学院充分挖掘邯郸优秀历史文化资源，不断完善“五多”办学模式，坚持“寓学于工”培养人才，逐步形成了具有地方文化特色和职业教育特色的“弘扬优秀地方文化、运行‘五多’办学模式，‘寓学于工’培养高技能人才”办学特色。

三、社会服务与区域辐射

1、服务区域经济社会发展

人才培养方面：建校以来，学院累计为邯郸市及区域内经济建设培养和输送全日制毕业生3万余名，短期培训各类人员6万余人次。近三年（2008～2010年），平均新生报到率91.2%、毕业生首次就业率90.77%、往届毕业生综合评价称职率平均95%。连续多年被评为河北省大学生就业先进单位。

社会培训方面：学院能够对87个工种进行培训及鉴定；先后成立了国家劳动保障部与信息产业部电子信息产业高技能人才培训基地、国家文化产业培训基地邯郸分中心、河北省农村劳动力转移培训示范基地、河北省电子行业特有工种职业技能实训基地、邯郸市下岗再就业培训基地、邯郸市农村劳动力转移培训基地、公务员培训基地、继续教育培训中心、专业技术人员创新培训中心、事业单位技术工人培训中心等机构，近三年为社会共培训26874人次，多次获得技能培训先进单位称号。其中为职业学校培训师资570人次、为海军后勤基地培养专业技术人员200人次。举办联合国教科文组织APEID联系中心 “全国职业技术教育管理培训班”，承办阳光工程贫困县区农村支部书记培训以及省组织部农村基层干部专业证书培训。

科技推广与技术服务方面：近年来，为行业企业提供各种技术咨询服务436项，解决企业技术难题178项；开发新产品22种，获得技术专利13项；被社会采用的大中型建筑设计95项，建筑装饰、装潢设计78项，软件系统开发35项。其中，“三期日贷项目地市级示范系统”获得国家经济信息系统项目科技成果一等奖；“人民大会堂河北厅室内设计方案”被采用；被业内称为“栗码”的“四笔号码词不重输入法及其键盘”等项目获得3项国家专利，“跨向21世纪的中国住宅设计方案” 两项获建设部表扬奖、河北省二等奖等。

支援西部及区域内贫困地区方面：学院以捐赠图书、培训师资、共享实训基地等方式与内蒙古兴安职业技术学院、新疆机电职业技术学院、山西长治职业技术学院签署了对口支援协议；先后派出20余名教师对口支援7个贫困县乡的村或职业中学，资助仪器设备、资金、图书等共计50余万元；始终面向区域和西部招生，现已有300余名毕业生到西藏、青海、新疆、陕西、甘肃、四川、贵州等西部地区服务。

2、开放优质教学资源

学院初步建立了优质教学资源库，与区域内河北机电职业技术学院、衡水职业技术学院、山西长治职业技术学院、河南鹤壁职业技术学院、山东聊城职业技术学院等7所高职院校、37所职业中专或职教中心及华北矿建等50多个企业签署了资源共享协议。利用校内实训基地为区域职业院校提供技能培训、双证书考核等服务；国家级、省、校级精品课程以及主要优质核心课程教案、课件、教学录像、课改成果等资源全部实现网上共享；学院制定的人才培养方案、课程标准等教学文件对区域内职业院校全面开放；为区域职业院校提供自编教材以及合作开发教材等服务。

3、努力开展对外交流

学院十分重视对外交流。80年代中期，院领导参加高职代表团前往德国考察“双元制”办学模式，与慕尼黑高等专科学校结为友好学校；1989年院领导到泰国、日本短期职业大学讲学，介绍中国高职教育办学情况；2006年以来院领导多次前往德国、澳大利亚、新加坡考察行动导向课程体系和TAFE模式。2000年以来，接待了500多所职业院校来访，与白俄罗斯、韩国等国家的院校签订了互派留学生或合作办学协议，有33名教师到白俄罗斯、新加坡、香港等地进修深造，输送了38名学生到国外留学；多次参加美国社区学院年会、APEID联系中心年会；积极开展赵文化等地方历史文化研究，促进了邯郸与台湾地区及东南亚文化交流，对推动地方文化产业发展起到了积极作用。

四、主要不足

学院在长期办学过程中虽然取得一些成绩，但距一流高职院校仍然存在一定不足，主要有：

1.在校企紧密型合作办学体制机制创新方面思路窄、办法少、推进力度不够；多渠道筹资途径有待进一步拓展。

2.对工学结合人才培养模式的内涵理解尚有不足，对各专业“寓学于工”人才培养子模式的确立仍需进一步在实践运行中探索和完善。

3.课程体系改革深度不够，在引入行业企业技术标准开发专业课程方面更多停留在课程标准的制定上，对中高职课程衔接问题考虑不足，对教学资源库的建立在认识上和推进上明显不足；适应生产性与服务性学习的教学方法与手段有待进一步改善，学习评价指标中企业参与的比重低，评价体系有待进一步改进。

4.专业教学团队结构需要进一步优化，教师实践教学能力、科研能力和成果转化能力偏弱；双师素质专业教师比例有待进一步提高，培养适应生产型与服务型学习体系的、具有行业影响力的专业带头人和骨干教师的步伐急需加快。

5.基础设施需进一步完善，实践教学、图书资料等基本办学条件还不能充分满足教育教学需要；校内生产性实训基地对社会服务层次和频率有待提升。

6.管理水平需进一步提高，规章制度不够完善，服务水平和效率亟待提高；教学质量保障体系需要进一步加强和完善。

学院将在国家骨干高职院校建设过程中，针对上述不足，加大投入和改革创新力度，加强内涵建设，全面提高教育教学质量，进一步打造高职教育办学特色，为区域经济社会发展服务。

第二部分  指导思想和总体目标

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《国家中长期人才发展规划纲要》、《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》、《教育部办公厅财政部关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》精神，紧密围绕科教兴国、人才强国和可持续发展战略目标，把社会主义核心价值体系和企业文化与校园文化的对接融合贯穿于人才培养全过程。根据河北省和邯郸市经济与社会发展“十二五”规划、河北省和邯郸市打造四省交界区域经济中心城市的战略部署以及四省交界区产业结构升级、调整与发展对高素质劳动者和高级技能型专门人才的需求，以服务地方经济、建设国家骨干高职院校为目标，紧密对接地方主导产业调整专业结构，加强内涵建设，提高教育质量。积极争取地方政府和行业企业的支持，通过成立理事会方式创新校企合作体制机制，通过推进地方立法促进产学合作深度，通过完善制度建设、加大经费投入，拓展教学团队全球化视野、提升教师科技研发与成果转化能力，努力推进合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，增强办学活力，增强学院服务区域经济和社会发展的能力。

二、总体目标

项目共投资4848.5万元。政企校紧密合作，成立邯郸职业技术学院政企校合作办学理事会及专业合作建设委员会，研究制定校企合作制度，完成促进产学合作地方立法，实现校企互利共赢；建立顶岗实习工伤保险制度、开展单独招生考试选拔录取改革；重点建好建筑工程技术、机电一体化技术、装潢设计、物流管理等4个重点项目及相关专业群，深化工作过程课程体系改革，开发符合行业企业技术标准的工作过程学习课程标准600门、优质核心课程60门及其配套教材和课件，并开展优质教学资源库建设；建成“校中厂”实习实训基地18个，“厂中校”实习实训基地2个；深化“寓学于工”人才培养总模式和专业（群）子模式改革；校企合作加快双师结构专业教学团队建设，引进和培养在本行业本专业有影响力的专业带头人30名，培养具有丰富实践经验和国际视野的双师素质骨干教师200名；完成“数字化校园”和高职特色“学校文化建设”项目，建成“优质教学资源共享”和“社会服务辐射”两个平台，提高综合办学实力和参与企业科研研发能力，增强为区域行业企业发展的服务能力，把学院建设成理念先进、特色鲜明、模式多样，在办学水平、人才培养质量和社会服务能力等方面有更大提升，能够带动区域职业院校持续健康发展的国内一流的国家骨干高职院校。我院建设国家骨干高职院校主要工作目标见表3.1.1。

表3.1.1  创建国家骨干高等职业院校主要工作目标

| 序号 | 项 目 | 目 标 要 点 | 相关数据或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学基本建设 | 建立高速数据中心 | 网络带宽达主干万兆、分支千兆 |
|  |  | 建设共享教学资源库和数字化服务辐射平台 | 共享型优质教学资源库总容量达到4TB以上 |
| 2 | 重点专业建设 | 建成以建筑工程技术、机电一体化技术、装潢艺术设计、物流管理专业为龙头的专业群 | 共涉及23个专业 |
|  |  | 达到国家精品专业水平的专业 | 2个 |
|  |  | 校企合作企业冠名班 | 8个 |
|  |  | 省级示范专业 | 7个 |
|  |  | 中央财政支持实训基地 | 2个 |
| 3 | 实训条件建设 | “校中厂”“厂中校”实习实训基地和一体化教室 | 建成18个“校中厂”、2个“厂中校”实习实训基地和27个一体化教室 |
| 4 | 师资队伍建设 | 在本行业本专业有影响力的专业带头人 | 30名（其中重点建设专业及专业群专业带头人18名） |
|  |  | 引进和培养“双师素质”骨干教师 | 200名 |
|  |  | 增加聘任（聘用）兼职教师 | 89名 |
|  |  | “访问工程师” | 20名 |
|  |  | 进行高技能新技术培训 | 5500人次以上/年 |
|  |  | 选派专业教师到国内外高水平职业院校或研究机构进修 | 100名 |
| 5 | 课程体系建设 | 建设国家级标准精品课程 | 3门 |
|  |  | 建设省级标准精品课程 | 5门 |
|  |  | 开发基于工作过程的课程标准 | 600门 |
|  |  | 优质专业核心课程 | 60门 |
|  |  | 特色教材和配套课件 | 28套 |
| 6 | 社会服务 | 社会培训（含高技能新技术培训、各类短期素质提升培训、农村劳动力转移、就业再就业培训等） | 24000人次/年 |
|  |  | 技术服务 | 技术研发和生产服务220万元以上/年 |
|  |  | 辐射带动 | 对口支援内蒙古兴安职业技术等7所学校的建设。 |
| 7 | 国际合作 | 与8家国外院校或教育机构建立友好关系，签订互派留学生和教师协议，校企合作接待白俄罗斯等国家或地区学习交流培训人员30人以上和承担国际项目。 |  |

三、总体思路

学院建设国家骨干高职院校的总体思路是：以组建邯郸职业技术学院政企校合作办学理事会（以下简称学院合作办学理事会）及专业合作建设委员会为办学体制机制改革的突破口；以重点项目建设为校企紧密合作平台，通过合作办学，深化工作过程课程体系改革，完善“寓学于工”人才培养模式；通过海外培训学习和企业一线顶岗挂职，校企合作培养双师素质专业教学团队的实践技能水平和科技研发能力；通过“校中厂”和“厂中校”两种实训基地建设合作育人，提升学生实践技能水平；以过程监控和质量保障体系建设为支撑，改革完善教学质量保障体系，提高校企合作培养人才的综合质量；推进学校文化建设项目，创造培养学生的良好人文环境；以顶岗实习体制机制建设、优质教学资源库建设和社会服务辐射平台建设为依托，参与企业技术研发、技术改良以及技术服务，促进校企合作发展、合作就业，提高社会服务水平和区域辐射能力。

（一）政企校联动，全力推进合作办学体制机制创新

积极争取政府支持，通过推进地方立法，奠定政企校紧密合作体制机制创新的政策基础，用法律手段规范政府、行业企业、学校三方的责任、权利和义务。强化政府责任，吸引行业企业积极参与学院高职教育人才培养全过程，实现校企合作过程共管与责任共担，多方面多形式依法筹措合作办学经费，加大兼职教师以及学院专业教师校企合作培训培养力度和完善兼职教师聘用管理办法。学院合作办学体制机制改革创新上将根据自身综合性办学实际，从学院整体和专业建设两个层面进行推进。整体层面上，建立和完善学院合作办学理事会，加强相关配套制度建设和创新，组织专门力量开展合作办学机制运行模式的研究和实践，并建立政企校合作办学信息网络平台；专业层面上，以建筑工程技术、机电一体化技术、装潢艺术设计和物流管理四个重点建设专业所在系为突破，建立专业合作建设委员会，推动校企合作全面、深入开展，并适时向学院其他各系各专业逐步拓展，形成以学院合作办学理事会为主导、以专业合作建设委员会为支撑的“政企校”三方联动两级运行的合作办学体制机制。

（二）立足区域，以合作发展为动力全面建设重点专业

邯郸市随着产业结构逐步调整，正走上新型工业化道路。学院将根据邯郸市以及周边区域产业结构升级与调整、企业技术设备的优化升级以及地方人才发展战略的发展态势，充分发挥学院合作办学理事会和专业合作建设委员会的作用，以校企合作重点项目建设为龙头，围绕建筑建材、装备制造、能源、信息技术、物流等几大高新技术和支柱产业，制定激励政策，鼓励专任专业教师积极参与企业技术研发、技术改良以及技术服务，吸纳行业企业全面参与专业建设以及专业人才培养全过程，加速提升学生专业技能水平，加快职业资格标准引入重点建设专业步伐和校企共商评价标准的实施与操作。

（三）工学结合，完善寓学于工人才培养模式

以工学结合为切入点，以校企合作育人为模式，开发与人才培养模式相配套的工作过程学习课程体系，优化专兼结合的专业教学团队，加强生产性实训基地建设，融“教、学、做”为一体，不断加大企业实践考核结果在学生成绩中所占比例。同时，广泛吸引企业参与学校改革与发展，加强学校文化建设，将企业文化和校园文化融合贯穿于人才培养全过程，以入学教育、专业教育、毕业教育为主线，融入诚信教育、职业道德教育和专业素养教育等要素，辅以学校文化熏陶，整体推进对学生的全面素质教育，进一步完善“寓学于工”人才培养总模式及具有各专业（群）特点的人才培养子模式，全面提升人才培养质量。

（四）任务驱动，开发基于工作过程的课程体系

各重点建设专业结合自身特点，在专业合作建设委员会的指导和协调下，校企合作进行基于工作过程的课程体系开发和改革。配合课程体系开发和改革，学校将设立课改专项经费，以4个重点专业建设项目为先行，对岗位职业工作过程进行调研，归纳典型工作任务，确定关键职业能力，形成专业学习课程；设计课程教学项目，以具体工作任务为载体组织教学，实施引导文教学；结合行业标准，开发课程标准；改革评价体系，加大企业评价比重；与行业企业合作，制定纸本+多媒体+实体相结合的立体化配套教材开发计划。

（五）专兼并重，努力打造双师型专业教学团队

努力打造具有国际视野、国际先进教育理念和掌握国际先进教学方式方法的专业教学团队。在学院各专业合作建设委员会的统筹安排下，通过校企人员双聘用、双考核等机制的实施，进一步加大青年教师和兼职教师的培养培训力度，提升专业教学团队水平，实现具有双师素质专业教师比例达到90%的目标，并逐步加大来自生产一线的兼职教师比例，达到专业课程的50%由行业专家、企业技术骨干和能工巧匠承担的要求；在进一步加大专业带头人和骨干教师引进力度的同时，努力探索兼职教师职称评聘管理新思路，促进专业教学团队结构更合理，管理更科学和人员更稳定。

（六）立体多元，进一步完善教学质量保障体系

进一步强化教学质量意识，在学院合作办学理事会及专业合作建设委员会的作用下，引入社会（特别是企业行业）评价，健全制度，完善校内质量管理体系，努力创建政府出政策、社会出标准、学校出质量的机制，形成以学院自我监控与完善为核心，集政府引导与评估、社会和业内监督与评价为一体的立体多元的教学质量保障体系。同时，以企业顶岗实习为平台，继续完善毕业生就业指导体系，促进校企合作就业，为实现学生高质量就业奠定基础。

（七）过程监控，积极开展管理机制改革创新

努力创新管理机制，以深化人事制度与分配制度改革为先导，带动学院行政管理、教学管理、学生管理、后勤管理，尤其是生产性实训基地管理等各方面的改革与探索；继续贯彻ISO9001质量管理体系标准，进一步规范工作流程，加强各管理环节的过程监控。通过制度创新、科学管理和规范运作，实现学院运转高效，服务优质。

（八）建库搭台，增强区域辐射和社会服务能力

加大投入力度，推进学校数字化校园建设，充分整合校内外优质教学资源，开发和建设信息量大、实用性强、服务功能齐备的优质教学资源库；着力搭建优质教学资源共享平台和社会服务辐射平台，努力增强区域辐射和社会服务的能力。成立学院社会服务统筹协调机构，整合学校优势资源，加强学校资源的社会推介和沟通，校企合作建立技术研发和转化平台，提高学院社会服务的整体经济社会效益和服务质量效率。以师资培训、干部培养、基地共享、联合培养学生、仪器设备和图书捐赠等方式对口支援西部及贫困地区7所职业院校建设。

（九）交流合作，拓宽国际化视野和扩大国际影响

完善机制上，建立学校国际合作与交流组织领导机构、办事机构，建立和完善《邯郸职业技术学院国际合作与交流实施办法》等制度，制定教师、学生参与国际交流、培训激励政策，加强有基础的专业教师“双语”教学培养，为开展职业教育国际化打好基础，形成国际合作与交流长效机制。推进师资国际合作交流上，加大师资海外培训力度，推进师资队伍国际化进程；设置教师出境研修专项资金，统筹安排教师出境培训，专业带头人、中层干部、骨干教师百余人次参加境内外培训；通过时间灵活的参观考察、短期培训、访问学者、学术研讨、合作开发、进修提升等方式，学习国（境）外先进职业教育理念、教学模式及方法，掌握国际行业标准，逐步造就一批具有国际视野，熟悉国际行业标准，能够与国际同行开展沟通、交流的有较高国际化素质的师资；引进高素质外籍教师充实教师队伍，每年聘请5人次左右外籍教师来校任教，聘请外籍客座教授2名，并组织国外职业教育专家开展学术交流活动。合作办学上，开展与职业教育发达国家和地区教育机构、企业、行业协会的合作，积极学习、吸纳国外先进职业教育理念、方法和评价体系，引进优质教育资源，并结合自己具体情况，实现办学模式本土化；完善专业职业教育课程体系、专业教学标准、课程教学标准，促进专业建设、课程建设、教学管理国际化，提升办学水平和办学层次，培养符合国际化标准的人才；实现本土教学模式与国（境）外教学机构的积极融合，扩大学校国际影响力。加强实训室国际化建设，艺术系装潢设计实训室拟与台湾、日本、上海等境内外专家教师交流互派合作，提高装潢艺术设计专业民间美术与工艺等相关工作室的建设。每年互派2-3人。

第三部分   学院办学体制机制建设

- 一、建设目标

借助邯郸市地方立法优势，积极推动邯郸市完成促进校企合作办学的地方立法工作；由邯郸市政府主要领导牵头成立由市政府职能部门、行业企业和学校参与的邯郸职业技术学院合作办学理事会，制定学院理事会章程及相关制度，明确政府职能部门、行业企业、学校各方合作培养的责权利；以重点专业及其所在系为突破，先行先试，组建专业合作建设委员会，搭建地方主管部门、行业企业和学校间常态化交流平台，形成以学院合作办学理事会为主导、以专业合作建设委员会为支撑的“政企校” 三方联动两级运行的合作办学体制机制。

- 二、建设思路

1、与邯郸市教育局联合将《邯郸市产学合作促进条例》在邯郸市人大进行立项，完成前期调研和条例草案的起草工作，并按照有关立法程序提交相关部门审议，积极争取尽快通过并实施。

2、由邯郸市政府主要领导牵头，组织邯郸市相关职能部门及相关行业企业集团公司讨论、筹建和成立邯郸职业技术学院合作办学理事会，负责协助政府指导、协调和推动学院人才合作培养以及学院整体改革发展。

3、制定学院理事会章程、工作条例等制度，进一步明确“政企校”责权利和理清学院合作办学体制机制的合作方式、联结纽带、运作管理等工作，推动政府落实发展高等职业教育相关政策和加大对学院改革发展的支持力度，促进行业企业深入、全面参与学院人才培养以及学院整体改革发展。

4、由学院合作办学理事会协调运作，组织邯郸市相关职能部门、行业企业和学院系（部）成立专业合作建设委员会。学院将以重点建设专业所在系为突破，率先设立4个专业合作建设委员会，并逐步向其他系（部）拓展。

- 三、建设内容

- 1、优化政策环境，做到有法可依

积极推动邯郸市人大尽快出台《邯郸市产学合作促进条例》，在鼓励对企业办学成本列支、企业参加职业教育教学与管理补贴、校企合作政府嘉奖、毕业生就业创业扶持政策等方面，进一步加大对企业的引导、激励与支持力度，为校企紧密合作优化政策环境和提供法律保障。

- 2、健全组织机构，搭建合作平台

- （1）学院合作办学理事会

- 由邯郸市政府主要领导牵头，建立由市政府职能部门、行业企业、学校共同参加的学院合作办学理事会。理事会成员单位由市发改委、市财政局、市科技局、市地税局、市人力资源和社会保障局、市教育局、市工业与信息化局、市文化局、市旅游局等相关主管部门、紧密型合作行业企业集团公司和学校组成。理事长由市政府主管教育的副市长担任，副理事长2-6人，由学院院长以及行业企业集团公司选出的主要负责人担任，其中学院院长为常务副理事长。学院合作办学理事会设办公室，主任由市教育局局长担任，常务副主任由学院副院长担任，其他副主任由成员单位选任，办公室设在学院。

- 学院理事会的职责：①审议学院发展规划，对学院重大决策进行指导、咨询；②定期研究校企合作办学、合作育人、合作发展、合作就业等重大事宜，研究审定校企合作相关制度；③听取学院院长工作报告，对学院工作提出意见和建议；④指导、引导、监督、督促和协调各行业合作委员会校企合作项目的运作和执行情况，促进院系及各专业与企业共同发展；⑤筹措合作发展资金，审议理事会基金的使用和管理。学院理事会工作制度：①理事会每届任期三年；②全体会议每年召开一次，但经正副理事长协商可召开临时性会议；③理事会办公室负责理事会的日常运作和日常事务处理。

- （2）专业合作建设委员会

- 以重点建设专业所在系为试点，由学院合作办学理事会协调运作初步建立4个专业合作建设委员会，即建筑工程系专业合作建设委员会、机械电子工程系专业合作建设委员会、艺术系专业合作建设委员会和管理系专业合作建设委员会。每个专业合作建设委员会成员单位由邯郸市相关行业或龙头企业行政主管部门、事业单位、行业协会、龙头企业及学院相关系（部）组成。学院各专业合作建设委员会成员单位结构见表3.3.1。各专业合作建设委员会设主任1名，由系主要负责人或行业龙头企业主要负责人担任；副主任若干名，由行业合作委员会其他成员单位选任，具体成员主要由成员单位选出的技术骨干、行业专家、优秀管理人员以及本院专业带头人、专业骨干教师等人员组成。

表3.3.1 邯郸职业技术学院各专业合作建设委员会成员结构

| 序号 | 专业合作建设委员会名称 | 对应专业及专业群 | 成员单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府部门 | 行业协会/企事业单位 | 学校 |
| 1 | 建筑工程系专业合作建设委员会 | 建筑工程技术专业及其专业群覆盖专业（建筑设备工程技术、工程造价、工程监理、给排水工程技术等专业） | 邯郸市建筑业管理办公室 | 中冶集团华冶资源开发邯郸分公司、邯郸建工集团公司、中煤第六十九工程处…… | 建筑工程系 |
| 2 | 机械电子工程系专业合作建设委员会 | 机电一体化技术专业及其专业群覆盖专业（电气自动化技术、数控技术等专业） | 邯郸市国资委、邯郸市工信局 | 邯郸市机电协会、邯郸市技师协会、河北汉光重工有限责任公司、邯郸纺织机械有限公司…… | 机械电子工程系 |
| 3 | 艺术系专业合作建设委员会 | 装潢艺术设计专业及其专业群覆盖专业（环境艺术设计、 装饰艺术设计、 广告设计与制作、 多媒体设计与制作等专业） | 邯郸市文化广电新闻出版局 | 邯郸市通源广告公司、邯郸天元翔传媒有限公司、邯郸雅森装饰有限公司…… | 艺术系 |
| 4 | 管理系专业合作建设委员会 | 物流管理专业及其专业群覆盖专业（工商企业管理、电子商务、市场营销等专业） | 邯郸市商务局、交通局 | 邯郸市现代物流行业协会、邯运集团、邯郸阳光集团、邯郸美食林集团…… | 管理系 |

各专业合作建设委员会在学院理事会的指导、协调和监督下，寻求校企合作互利共赢的最佳结合点，组织、协调和指导相应重点专业及专业群与行业企业合作具体事宜。包括：以行业产业发展为背景指导专业调整和专业发展规划，研究行业人才培养标准与引入行业技术标准，统筹指导企业实习实训基地建设以及合作企业的教学和学生顶岗实习，统筹与安排行业职业培训，统筹学校教师实践与提供行业优秀兼职教师，提供毕业生就业信息和协助就业岗位落实，搭建技术研发平台、联合开展技术攻关和应用技术研究以及职业教育研究，为专业对接产业并融入产业链搭建桥梁等。

学院合作办学组织机构及其运行见图3.3.1。

学院合作办学理事会

建筑工程系专业

合作建设委员会

机械电子工程系专业合作建设委员会

艺术系专业

合作建设委员

管理系专业

合作建设委员会

建筑工程技术专业

机电一体化技术专业

装潢艺术设计专业

物流管理专业

拓 展

相应

专业群

相应

专业群

相应

专业群

相应

专业群

图3.3.1合作办学组织机构及其运行示意图

3、加强制度建设，建立长效机制

（1）制定《学院合作办学理事会章程》，明确理事单位和新理事单位产生办法以及理事的权利、义务和工作职责等。逐步建立《理事会成员选任制度》、《理事会会议与报告制度》、《理事会议事制度》、《理事会监督制度》、《理事会工作小组运行管理办法》、《校企合作办学基金会章程》等制度。定期召开理事会会议，每年至少召开一次专题论坛，共同研究课程开发、基地建设、专业改革与发展、技术研发与服务、学生实习管理等问题。要落实各自的工作任务，发挥理事会在政策推动、资源整合、经费筹措、基础建设等方面的决策、咨询、协调和推动作用，扩大社会和行业企业对学校办学的参与度；指导学院根据地方经济社会发展和产业结构升级要求，研究制定学院建设发展规划；推进学校与行业企业在人才培养、产学合作、工学结合、实习就业、科技推广与服务等方面的合作。

（2）制定《专业合作建设委员会工作章程》，明确各单位责任、权利和义务，规范工作运行；建立工作例会制度，委员会原则上至少每学期召开一次全体会议，研究部署有关工作，必要时可召开专项工作会议；建立工作信息通报制度，应将有关工作情况、专业教育教学改革发展以及委员会开展的有关工作，定期向各位委员及学院合作办学理事会通报。理事会办公室和专业合作建设委员会共同组织对合作企业的考核，把考核结果作为政府对企业实行“奖、补、免、返”的依据和理事会对优秀合作单位奖励的依据。

（3）积极推动邯郸市政府出台《学生实习实训企业税收优惠及补贴办法》；由学院合作办学理事会制定《学生定点企业实习实训管理制度》、《学生实习实训意外伤害保险负担制度》、《校企合作项目管理与考评办法》、《校企合作项目评估检测标准》等制度，建立合作办学考核机制，逐步形成合作办学长效机制。

4、推进内部改革，完善激励机制

推行全员聘任制和岗位管理制，制定《专任教师企业挂职办法》等制度，将教师联系企业、开展技术服务纳入绩效考核。与理事会成员中的政府职能部门以及行业企业代表等共同研讨，探索建立符合高职教育特点的教师职称评聘制度和评价机制。积极探索校内分配制度改革，充分发挥绩效工资和奖励政策的导向作用，形成有效的激励和约束机制。每年组织一次兼职教师高校资格岗前培训。

- 5、以项目为突破，合作方式多样化

- 通过学院合作办学理事会以及专业合作建设委员会的协调与运作，以政企合作、校企合作、校校合作等形式建设技术交流展示平台、技术研发平台、冠名班、实训基地、实训实验室等，实现合作办学方式的多样化。依托邯郸市建筑业管理办公室，以邯郸市建筑行业为基础，以邯郸职业技术学院为平台，政企校合作建立邯郸市建筑科技示范区，展示推广新型环保材料、先进技术方法等，同时满足学生现场教学与实训需要。依托邯郸市文化广电新闻出版局，在艺术系创立邯郸市文化创意基地，并以此为基础，逐步引入同源广告传媒等公司共建“校中厂”实训基地。利用电子信息技术、机电一体化和数控技术等方面的人才资源优势，吸引台湾精元科技集团在学院开办冠名班，吸引邯郸市瑞银电器有限公司等企业在校内建立生产性实训基地。利用物流、营销、管理、财会、保险等方面的人才优势吸引河北移动、美食林集团、民生保险、中保财险等公司与学校合作在校内建立营业部、超市、配送中心等实训基地，逐步实现以重点项目建设为突破，适合地方综合性高职院校的政企校合作形式的多样化。

四、资金预算

学院办学体制机制创新及校企合作制度建设资金总预算为287万元，见表3.4.1。

表3.4.1 学院办学体制机制及校企合作制度建设资金预算及资金来源表      （单位：万元）

| 建设内容 |  | 中央财 政投入 | 市级财 政投入 | 行业企 业投入 | 学校 自筹 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学 体制 机制 创新 | 促进校企合作地方立法调研，学院政企校合作办学理事会建设，合作办学机制运行模式建设，政企校合作办学信息网络平台建设。 |  |  |  | 27 | 27 |
|  | 建筑工程系专业合作建设委员会建设，校企技术交流平台建设。 | 28 | 11 | 3 | 3 | 45 |
|  | 机械电子工程系专业合作建设委员会建设，主体多元的校中厂、厂中校实训基地建设。 | 45 | 8 | 12 | 9 | 74 |
|  | 艺术系专业合作建设委员会建设；邯郸市装潢行业协会建设；引进中小型企业，建立职场化、双主体实习实训基地。 | 12 | 5 | 5 | 10 | 32 |
|  | 管理系专业合作建设委员会建设，邯郸市物流业职业教育集团建设。 |  | 5 | 1.5 | 2.5 | 9 |
| 校企 合作 制度 建设 | 学院校企合作制度建设。 |  |  |  | 23 | 23 |
|  | 建筑工程技术专业校企技术交流平台运行管理系列制度建设。 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 |
|  | 机电一体化技术专业兼职教师聘用、专任教师企业挂职及校中厂、厂中校运行管理制度建设。 | 21 | 4 | 3 | 1 | 29 |
|  | 装潢艺术设计专业校企合作冠名班、校中厂建设及运行系列制度建设。 | 12 | 5 | 5 | 4 | 26 |
|  | 物流管理专业“邯郸市物流业职业教育集团管理办法”等相关制度建设。 |  | 3 | 1.5 | 2.5 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 287 |

第四部分   建设项目

中央财政支持项目

一、建筑工程技术专业（群）建设项目

（一）建设基础

1．行业背景分析

随着我国经济持续快速发展，建筑业已经成为我国经济增长的主要推动力，已经成为国民经济举足轻重的支柱产业。建筑业在促进经济增长，扩大就业，尤其是吸纳农村富裕劳动力就业，带动相关产业发展，加速工业化、城市化、现代化进程，改善城乡面貌，提高人民生活和居住水平等方面发挥着重要作用。河北省是建筑业大省，2009全省建筑企业数量达到7027家，全省建筑业完成产值达2525.1亿。2008年河北省政府出台《关于促进建筑业发展的实施意见》（冀政〔2008〕1号）文件提出：我省要经过五年努力，形成建筑业强省的基本框架，建筑业总产值达到4000亿元以上，进入全国先进行列。邯郸市建筑业近几年取得飞速发展，特别是伴随“三年大变样”工程的实施，邯郸市建筑业2010年实现总产值314.7亿元，比上年增长5.8%；资质等级以上建筑业企业房屋施工面积2506.3万平方米，增长33.1%，建筑业已成为邯郸市的支柱产业。

2．建筑业岗位及需求分析

目前建筑行业职业岗位主要有以下几类构成。

（1）建筑施工企业；

（2）建设单位；

（3）工程咨询机构（招标、投标、工程咨询、工程审计）；

（4）建筑设计机构；

（5）社会职能机构（代表政府的工程质监、安监部门、材料检测部门）；

（6）工程监理机构。

针对学生就业最多的建筑施工企业，也做了相关分析。目前建筑施工企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三类。涉及的职业岗位主要有以下三类构成。

（1）决策管理岗位。

主要有项目经理、技术负责人等。建设部和人事部明确要求项目经理必需由取得建造师执业资格的人员担任。高职教育应该让学生在学校期间，完成注册建造师应具备的专业理论和职业基本技能的学习，毕业后通过3~5年的工作锻炼，能够通过执业资格考试，成为一名合格的注册工程师。

（2）基层技术管理岗位。

主要有施工员、安全员、质检员、材料员、资料员、造价员等。建设部、人事部和国家计委联合发文，明确要求建设行业基层技术管理人员实行资格证书制度，必须持证上岗。

（3）生产操作岗位。

主要有钢筋工、模板工、混凝土工、砌筑工、抹灰工、架子工、电工等工种。建设部、劳动和社会保障部联合发文，在建设行业一线操作人员中推行职业资格证书制度，没有取得相应职业资格证书制度不得上岗。

河北省是建筑大省，但非建筑强省。建筑业从业人员约350万，其中技术人员仅20余万，而且存在大量未经培训的农民工，造成建筑施工一线技术和管理人才和掌握熟练技能的操作工人严重短缺，严重制约了建筑业快速发展。

以邯郸市为例，2009年，现有建筑企业587家，从业人员约22万人，其中技术人员占7.8%，约1.72万人。而依据建筑企业资质对技术人员的数量要求实际为3.07万人，缺口约1.35万人，约占总需求量的44%。缺口主要为一线技术管理岗位，主要有施工员、安全员、质检员、材料员、资料员等。

因此，提高整个建筑业尤其是建筑施工企业生产一线技术管理人员的整体数量和素质是当前建筑业发展面临的亟待解决的重大问题。

3．专业定位

专业主要面向建筑施工企业，培养在生产一线能从事建筑施工技术和管理工作的高素质技能型人才。主要就业岗位是施工员，次要就业岗位是质检员、安全员、材料员、资料员等。

4．建筑工程技术专业（群）现状

建筑工程技术专业始建于1983年，是学校重点建设专业之一。2001年评为首批国家级教学改革试点专业。同时也是“河北省推荐实施建设行业技能型人才培养培训工程的专业”，2007年通过省级示范专业验收。2006年“建筑技术实训基地”被批准为“中央财政支持的职业教育实训基地”。2008年建筑工程技术专业教学团队被教育部评为国家级专业教学团队。2010年《建筑地基与基础》课程被评为国家级精品课程，2006年《应用数学计算方法》课程被评为省级精品课程。目前，学院形成了包括建筑工程技术、建筑设备工程技术、工程造价、工程监理、给排水工程技术在内的建筑类专业群。专业群现有在校生1933人，自学校成立以来，累计毕业生3486人。学院将建筑工程技术专业作为重点进行建设，带动了专业群相关专业的发展。多年来，在专业群建设中取得了如下成绩：

（1）初步形成校企合作机制

以建筑工程系所属邯郸市天工建筑设计有限公司和国家级建筑技术实训基地作为与建筑行业、企业合作的载体，与政府行业主管部门合作共建“邯郸市建筑科技示范基地”，开展新技术、新工艺、新材料的推广，同时为行业、企业提供职工培训、职业资格鉴定、工程设计咨询等服务。以此为桥梁，初步形成了政府行业主管部门支持，行业、企业、学校三方合作的校企合作机制。

（2）人才培养模式、课程体系与课程建设初见成效

建筑工技术专业对人才培养定位、培养规格已经进行深入研究，并且根据岗位工作内容、学生认知规律和学院自身条件，建立了“知习相融、教做一体”四阶段人才培养模式，构建了与人才培养模式相匹配的课程体系。制定了核心课程课程标准，目前课程开发工作已全面启动。2005年以来，建设了《建筑地基与基础》国家级精品课程，《应用数学计算方法》省级精品课程，《建筑结构》、《建筑识图与构造》和《建筑工程计量与计价》3门院级精品课程。我们采取选、编结合的方式，积极进行专业核心课程的教材建设。自编教材在内容上突出应用性、先进性和动态性，体现专业的特点和学生的认知规律，与讲学做结合的要求相适应。共出版教材12门，自编讲义21门。

（3）初步建立了一支符合高职教育要求的“双师素质”专业教学团队

经过多年建设，教学团队中双师素质教师占总数的90%，其中60%教师具有注册建筑师、注册结构师、注册监理师、注册造价师、注册咨询师、建造师职业资格；5名教师是河北省建筑工程评标专家；7名教师获得了建筑施工工种高级和中级考评员资格；4名教师担任企业技术顾问。教师队伍中高级职称占总数的65%；硕士占总数的90%。

建立了兼职教师资源库，保持每学期聘请来自生产一线的兼职教师10~15人，兼职教师比约为45%。实践教学指导教师均具有执业注册资格或是建筑企业高级工程师和高级技工，具有良好的工程一线实践经验。形成了专兼聘相结合，“多元化”、“成梯次”的“双师素质”专业教学团队，2008年建筑工程技术专业教学团队被教育部评为国家级优秀教学团队。2010年建筑工程技术专业带头人钟芳林老师荣获“河北省高等学校教学名师”称号。

（4）校内外实训基地建设成效显著

1）建立了具有真实或仿真职业氛围的校内实训基地

我院建筑技术实训基地于2005年被确定为“中央财政支持的职业教育实训基地”。原有设备总值90万元，新建建筑技术实训基地建筑面积5100平方米，投资750万元，设备购置投资400余万元。

我院与邯郸市建筑业管理办公室合作建立了“邯郸市建筑科技示范基地”， 该基地由20余家公司共同出资40万元，建成28项工程实物模型，展示建筑工程材料及各种构造和标准做法、推广行业新技术，同时作为现场教学的教具；与邯郸市招贤建筑工程有限公司合作，由招贤公司捐赠20万元，建设“全天候建筑技术教学做一体化实物模型”和工种实训现场。“教学做”一体化模型反映了建筑在施工期间不同时期不同部位的真实现场环境和工程做法，作为课程教学的项目载体，使理论教学更加直观生动。配合现场教学和训练，保证学生在校内就能达到建筑技能实训的要求。

校内实训基地能够满足专业教学要求，以“训练”为主、“讲学做”相结合，为学生建立一个仿真的学习环境。现已成为国内同类高职院校中设施先进、系统性强、仿真度高的实验实训教学基地。所含实验实训场所见表4.1.1。

表4.1.1   建筑类专业群校内实训基地实训项目一览表

| 序号 | 实验实训室名称 | 实验实训项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料试验室 | 建筑材料性能指标检测 |
| 2 | 土工试验室 | 土的各项指标检测 |
| 3 | 力学试验室 | 各种材料的拉伸实验、扭转实验、压缩实验、钢材拉伸性能和冷弯性能实验 |
| 4 | 工种实训室 | 钢筋工、架子工、模板工、混凝土工、砌筑工、抹灰工等工种训练 |
| 5 | 结构试验室 | 各种建筑结构实验 |
| 6 | 检测实训室 | 结构与构件检测 |
| 7 | 建筑模型室 | 各种建筑、构造、施工模型 |
| 8 | “教学做”一体化模型 | 钢筋混凝土结构施工综合训练，各种装饰工程施工工艺训练，建筑结构节点构造 |
| 9 | 邯郸市建筑科技示范基地 | 各种1：1建筑、构造、施工模型。建筑材料应用，各种施工工艺 |
| 10 | 测量实训室 | 施工测量训练 |
| 11 | 建筑工程软件实训室 | photoshop平面软件、3Ds MAX三维软件、施工、造价软件应用，建筑CAD计算机绘图 |
| 12 | 热力加压泵站实训室 | 泵站系统设备构成，设备运行与维护 |
| 13 | 中央空调系统 | 中央空调系统设备构成，设备运行与维护 |
| 14 | 楼宇智能系统 | 安防系统构成，设备运行与维护 |
| 15 | 水力学试验室 | 水静压强测定，沿程阻力系数测定，局部阻力系数测定，雷诺实验，文丘里实验 |
| 16 | 建筑设备试验室 | 热力管网，锅炉模型 |

2）校企合作共建校外实习实训基地

与建筑企业共建校外实习实训基地，满足学生岗位实习实训的要求。共建成邯郸市建筑工程质量检测中心、中煤建筑安装工程公司第69工程处、中国华北冶金建设公司、邯郸建工集团有限公司、邯郸市联达工程建设监理有限公司、邯郸市长城工程咨询有限责任公司、河北辰翔建筑安装集团有限公司、等50个基地。接收海军机械厂工程处、邯郸市辰翔建筑安装有限公司、邯郸招贤建筑公司、河北太行水泥股份有限公司投入的捐款、实训设备和建筑材料，共建实训基地，签署协议，将四公司设立为“产学合作基地”，实施产学合作办学。

（5）积极开展社会服务

建工系教师依托“天工建筑设计有限公司” （原邯郸职业技术学院建筑设计所）和教师担任行业协会专家、企业技术顾问的优势，积极开展工程设计、造价咨询、工程评审、对外培训等服务。与工程界进行广泛的交流，建立了良好的互信关系。通过为企业提供技术服务，企业同时参与专业人才培养方案制定，工作任务分析，实训基地建设工作。（社会服务统计见表4.1.2）

表4.1.2   建筑类专业群社会服务统计一览表

| 名称 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程设计 | 8项，21万m2 | 2项，29万m2 | 2项，13万m2 |
| 造价咨询 | 3项 | 5项 | 4项 |
| 工程评审 | 8项 | 6项 | 10项 |
| 社会培训 | 1312人次 | 894人次 | 996人次 |

（6）新生报到率和毕业生就业率高，毕业生具有良好的社会声誉

建筑类专业群近年来招生数量不断扩大，目前年招生700余人，近3年新生报到率92%以上；毕业生初次就业率达到93%以上，专业对口率达到90%；毕业生历来受到社会的普遍好评，一大批学生通过努力分别走上了施工、监理、造价、装饰等一线技术负责人岗位，逐渐成为企业的骨干和中坚力量。他们大多以良好的工作表现和优异的工作成绩受到用人单位的好评。用人单位满意度达到95%以上，共有10人次获得邯郸职业技术学院“创业之星”、“就业之星”荣誉称号。

（二）指导思想

全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020年）》，以职业能力为主线，进一步深化工学结合为切入点的人才培养模式和工作过程学习课程体系。强化内涵建设，完善校企合作机制，提高专业的教育教学质量，增强专业的人才培养能力和社会服务能力，引领和带动区域相关专业的建设和发展。

人才培养培训应体现以下基本原则：

1．以全面素质为基础，以能力为本位。

2．以校企合作为依托，企业需求为依据，就业为导向。

3．适应企业技术发展，教学内容体现先进性和前瞻性。

4．以学生为中心，教学组织体现科学性和灵活性。

在具体改革和建设中，着力在以下九个方面开展工作：

1．政府引导，建立互利共赢的“政、企、校”合作长效机制

2．改革、完善人才培养模式，构建课程体系，制定核心课程标准

3. 全面开展课程建设

4．进一步加强国家级专业教学团队建设设

5．校企合作，深化校内外实习实训条件建设

6．贯彻质量体系标准，加强过程管理

7．加强学生综合素质培养

8．增强区域辐射和社会服务能力

9．专业群建设

（三）建设目标

政府引导，建立互利共赢的“政、企、校”合作长效机制；进一步完善“知习相融、教做一体”人才培养模式，参照建筑施工员、质量员、安全员、资料员等职业岗位任职要求完善人才培养方案；建立以“项目课程”为主体的多元化课程体系，开发以能力培养为主的“项目课程”，加强专业教学资源库建设，为学生提供良好的自主学习平台，完善适应人才培养模式运行的教学管理制度及评价体系；打造一支数量合理、结构稳定、专长突出、由学校教师、企业技术专家构成的双师素质教学团队，建立与职业教育相适应的“项目式”教研室运行新机制；共建外向型、服务于教学、科研、工程及培训的综合性校内实训基地。

用3年时间，重点建设建筑工程技术专业，带动相关专业发展，形成服务于整个建筑施工行业各岗位的专业群。打造邯郸及区域建筑业高技能人才培养基地，整体人才培养工作水平达到国内一流。

建设周期：2010~2012年

建设资金： 1250万元，其中中央财政投入713万元，地方财政投入426万元，行业企业投入61万元，自筹50万元。

项目建设组成员：

组  长：钟芳林

副组长：杨卫国、蔡晶磊、杨雪冬、李海红

成  员：王萍、马宁、郭忠理、吴学清、马丹丁、魏一然、高瑞霞、张建军

（四）建设内容和进度

建筑类专业群中的各专业有许多共同之处。由于各专业具有相同的基础平台，专业建设所需的实验实训条件等教学资源基本可以共享。因此，在专业改革和建设中，以建筑工程技术专业作为重点专业进行建设，可以带动其他专业的建设和发展。

1．政府引导，建立互利共赢的“政、企、校”合作长效机制

（1）主要目标

成立建筑工程系专业合作建设委员会管理机构，负责制定校企合作管理、奖惩、考核、反馈等相关制度，规范化运行管理。与政府职能部门“邯郸市建筑业管理办公室”合作，借助“邯郸市建筑科技示范基地”和“邯郸市天工建筑设计有限公司”平台，吸纳建筑骨干企业参加，建立校企技术交流平台，为社会和企业提供服务，企业参与人才培养全过程，提高校企合作的广度与深度。形成“政、企、校”互利共赢的长效机制。

（2）建设内容

1）成立建筑工程系专业合作建设委员会。

在邯郸职业技术学院政企校合作办学理事会领导下，建立建筑工程系校企合作专门委员会。该委员会由建筑行业企业人员、教学院系领导、专业负责人等组成。在校内实训基地设立办公室，负责校企合作运行管理工作。

| 建筑工程系专业合作建设委员会成员 人员 | 姓名 | 工作单位及职务 |
| --- | --- | --- |
| 主任 | 钟芳林 | 邯郸职业技术学院建筑工程系主任 |
| 副主任 | 张洪彬 | 邯郸市建筑业管理办公室主任 |
|  | 刘殿选 | 邯郸建工集团公司党委书记 |
|  | 杨世宁 | 中冶集团华冶资源开发邯郸分公司副总经理 |
|  | 杨卫国 | 邯郸职业技术学院建筑工程系副主任 |
| 秘书 | 王萍 | 邯郸职业技术学院建筑工程技术专业教研室主任 |
| 成员 | 蔡晶磊、杨雪冬、李海红 | 邯郸职业技术学院建筑工程系副主任 |
|  | 张汉军 | 邯郸市建筑业管理办公室安监站站长 |
|  | 王鹏 | 中煤第六十九工程处总工 |
|  | 杜天祥 | 河北辰翔建筑安装集团有限公司总经理 |
|  | 李德建 | 邯郸市招贤建筑工程有限公司总经理 |

建筑工程系专业合作建设委员会职能：

①制定校企合作运行管理系列制度。明确各方权利、义务和职责，进行有效的过程监控和绩效评估。

②建立校企合作激励制度。制订相关奖惩制度，鼓励教师积极参与教改与科研，开展应用研究与技术开发，参与对外培训等，并将校企合作纳入教学单位的年度考核中。

③建立校企合作项目评估体系。及时对校企合作项目进行评估，不断提高校企合作的质量。

④协调专业建设、课程建设、教师培训及兼职教师聘任、实训基地建设、学生实训实习与就业，先进技术研发应用与推广、员工培训等日常运行管理工作。

2）建立校企技术交流研发平台。

①校企合作前提

从企业角度：现行体制下“建筑施工企业”注重追求经济利益，普遍存在“重经营轻技术”的现象，造成企业对新技术，新工艺吸收和应用能力的下降，从业技术人员数量比例偏低，是工程施工质量事故发生的潜在因素，同时也制约了企业的发展。通过校企合作，企业一方面利用学校的人才、科技、信息等方面的优势，解决技术、管理、经营方面的难题，开展新技术、新产品的研发与推广，有利于企业技术进步，降低生产成本；另一方面利用学校的教学资源对企业员工进行培训，提升业务水平。

学校角度：为满足人才培养要求，学校迫切希望通过校企合作，一方面获得行业企业对人才需求及职业岗位素质能力的信息；另一方面希望企业参与专业调整、人才培养方案制定、教学改革、课程开发，提高人才培养质量，另外希望企业提供实践课指导教师、具有教学功能的“施工教学现场”以及顶岗实习场所，有助于学生实践能力、创新能力、职业素质的培养。

政府角度：建筑是一种特殊产品，质量直接关系公众安全利益，各级政府予以高度重视。通过校企合作，学校为企业提供技术服务，开展新技术消化吸收，新材料应用推广、施工新工艺开发、解决技术难题等，这将大大提高工程建设质量。同时企业参与学校各项教学环节，提高了学校办学水平。

在学校、企业和政府都取得各自利益的前提下，才真正实现“校企合作”。

②校企合作形式

以邯郸市建筑业管理办公室为主导，吸纳中冶集团华冶资源开发邯郸分公司、中煤第六十九工程处、邯郸建工集团公司、邯郸市招贤建筑工程有限公司、河北辰翔建筑安装集团有限公司等5家建筑骨干企业参加，依托“邯郸市建筑科技示范基地”和“国家级建筑技术实训基地”，利用学院“天工建筑设计有限公司”和建筑工程技术国家级专业教学团队人才优势，建立校企技术交流平台，成立建筑工程系专业合作建设委员会为校企合作管理机构。其分年度建设任务见表4.1.3。

③校企合作运行模式

学院先期投入启动资金、场地、固定资产、师资等，建立校企技术交流研发平台，以建筑工程系专业合作建设委员会为校企合作管理机构。学校依托技术交流研发平台为合作施工企业提供新技术消化吸收，新材料应用推广、施工新工艺开发、解决技术难题、企业人员培训等服务；邯郸市建筑业管理办公室利用职能进行成果推广，提高工程建设质量。协调各方关系，不断吸引新的企业参与合作，壮大合作队伍；企业得到利益，支付费用，用于校企技术交流研发平台正常运转，同时企业参与专业人才培养，分析岗位工作任务，进行项目课程开发，参与实习实训指导，教学资源建设等工作，提供具有教学功能的“施工教学现场”和顶岗实习场所，提升专业人才培养质量。

表4.1.3  校企合作建设内容与进度表

| 2010年预期目标 | 2011年预期目标 | 2012年预期目标 | 负责人 | 资金（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以邯郸市建筑业管理办公室为主导，吸纳中冶集团华冶资源开发邯郸分公司、中煤第六十九工程处、邯郸建工集团公司等5家建筑骨干企业参加，建立校企技术交流平台。成立“建筑工程系专业合作建设委员会”负责运行管理。 | 创建校企合作教学运行机制，整合学校、行业企业优质资源，实现资源共享、优势互补，完善激励机制和评价机制，完善合作保障机制。 | 完善校企合作运行机制。进一步提升“建筑工程系专业合作建设委员会”运行效率。 | 钟芳林 | 60 |

2．改革、完善人才培养模式，构建课程体系，制定核心课程标准

（1）建设目标

在原有建设基础上，按照学生学习和认知规律，建立“知习相融、教做一体，四阶段”人才培养过程，校企合作开展职业岗位分析，根据建筑职业岗位任职新要求，调整人才培养规格和教学目标，完善课程体系，制定核心课程标准。将理论知识学习、实践能力培养、综合素质塑造三者紧密结合起来，全面培养学生岗位工作能力。进一步完善“知习相融、教做一体”人才培养模式。

（2）建设内容

1）完善“知习相融、教做一体”人才培养模式

建筑工程技术专业人才培养目标是通过三年时间，将一名高中毕业生培养成准职业人，并能在岗位上顺利开展工作，这是专业人才培养模式所要解决的核心问题。

构建“知习相融、教做一体”的人才培养模式是建筑工程技术专业人才培养模式深化改革的重要切入点，其实质是培养学生岗位工作能力，并以此带动专业调整与专业建设，引导课程设置、教学内容和教学方法改革，推动教学管理制度、过程质量控制、评价体系、保障体系的改革。

通过职业岗位调研分析，确定建筑工程技术专业高职学生毕业后，主要在施工一线从事技术与管理工作，职业教育定向为施工员，参照施工员岗位工作任务将学生校内培养设计成四个阶段，四个阶段人才培养符合学生“理解→逐步参与→练习→工作”的成长认知规律。通过渐进式四个阶段培养，实现学生“职业基础能力→职业核心能力→职业综合能力→职业岗位能力”递增，最终实现专业人才培养目标。人才培养模式见图4.1.1。

第一阶段“理解建筑”。建筑施工企业施工员岗位核心工作任务是进行房屋建造，培养学生岗位工作能力，应首先“理解建筑”，以充分理解工程师的设计意图为目的，从建筑材料、空间表达、骨架作用、相关设备等角度来深刻理解建筑。在此基础上再进行建筑的“建造”。此阶段在第1-2学期完成，重点培养学生“职业基础能力”，培养方式是“学生在老师带领下理解建筑”。

第二阶段“建造建筑”。 在充分“理解建筑”的基础上，进行“建造建筑”。按照建筑施工过程以及工作能力培养由“简单→复杂，单一→综合”的规律，“建造建筑”分成“分部工程建造”和“单位工程建造”两子阶段。“分部工程建造”子阶段重点培养“施工员”分部分项工程施工能力。在此基础上“单位工程建造”子阶段重点培养“总工程师”单位工程施工整体控制能力。此阶段在第3-4学期完成，重点培养学生“职业核心能力”，培养方式是“学生在老师带领下逐步参与建造建筑”。

主线

能力

6学期 第四阶段：顶岗实习

5学期  第三阶段：校内综合实训

1-2学期   第一阶段：理解建筑

材料、空间、表达、骨架、设备

3-4学期   第二阶段：建造建筑

分部分项建造→单位工程建造

施工组织设计编制

学生参与岗位实践

理解

参与

练习

工作

职业基础能力

职业核心能力

职业综合能力

职业岗位能力

图4.1.1   “知习相融、教做一体”人才培养模式示意图

第三阶段“校内综合实训阶段”。前两阶段在教师带领下，学生完成了“理解建筑”和“建造建筑”的全过程，此阶段教师逐渐退后，学生动手“建造建筑”，亲历房屋建造全过程。即学生要完成房屋建造的施工组织设计编制工作。此阶段在第5学期完成，重点培养学生“职业综合能力”，培养方式是“学生主动建造建筑，老师指导”。

第四阶段“顶岗实习阶段”。通过前三阶段培养，教师带领学生“理解建筑、建造建筑”，学生自己动手“建造建筑”，已经初步具备了岗位工作能力。此阶段进行顶岗实习，在真正的岗位上开展工作，通过“实战”锻炼，强化岗位工作能力，实现“零距离”就业。此阶段在第6学期完成，重点培养学生“职业岗位能力”，培养方式是“学生独立参与岗位工作建造建筑”。

通过校内四阶段渐进式人才培养，解决了如何培养的关键问题。由此建立了“知习相融、教做一体”人才培养模式。

2）构建以“项目课程”为主的课程体系

构建切实可行、符合人才培养模式要求的课程体系是保证人才培养目标实现的重要因素。我们采用“调研就业需求→确定岗位群→分析典型工作任务→确定职业能力→确定知识、技能→确定课程体系”的方法，构建课程体系。

①专业定位

通过企业调研，对现存或潜在的有一定发展持续度的职业（技术应用）岗位进行定位，在岗位工作过程分析的基础上，以建筑施工现场一线生产及管理岗位中具有相近知识、能力、素质要求的岗位集合，形成建筑工程技术专业对应的岗位群。

建筑工程技术专业对应的岗位群有：施工员、质量员、安全员、资料员、材料员等。

②职业岗位能力分析

通过社会调研、企业调研、岗位调研，得出岗位群典型工作任务，并以此为基准，分析岗位群应具有的岗位能力如表4.1.4所示。

表4.1.4 职业岗位能力与典型工作任务分析表

| 职业岗位 | 岗位能力 | 典型工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 施 工 员 | 施工技术管理能力 | ① 识读施工图和其他工程设计、施工等文件。 ② 编写技术交底文件，并实施技术交底。 ③ 正确使用测量仪器，进行施工测量放线。 |
|  | 施工组织策划能力 | ④ 编制施工组织设计和专项施工方案。 |
|  | 施工进度成本控制能力 | ⑤ 编制施工进度计划及资源需求计划，进行资源平衡计算，控制、调整计划的实施。 ⑥ 进行分部分项工程量计算。 |
|  | 质量安全环境管理能力 | ⑦ 确定施工质量控制点，编制质量控制文件，实施质量交底。 ⑧ 确定施工安全防范重点，编制职业健康安全与环境技术文件，实施安全交底。 ⑨ 识别、分析、处理施工质量缺陷和安全危险源。 ⑩ 对施工质量、职业健康安全与环境问题进行调查分析。 |
| 质 量 员 | 质量计划准备能力 | ① 编制施工项目质量计划。 |
|  | 材料质量控制能力 | ② 评价建筑材料、制品和设备质量。 ③ 判断施工试验结果。 |
|  | 工序质量控制能力 | ④ 识读建筑工程施工图。 ⑤ 确定施工质量控制点。 ⑥ 编写质量控制措施等质量控制文件，并实施质量交底。 ⑦ 进行工程质量检查、验收、评定。 |
|  | 质量资料管理能力 | ⑧ 编制、收集、整理质量资料。 |
|  | 质量问题处置能力 | ⑨ 识别质量通病和质量缺陷，并进行分析和处理。 ⑩ 能够调查、分析质量事故，提出处理意见。 |
| 安 全 员 | 项目安全策划能力 | ① 编制项目职业健康安全与环境计划。 ② 编制安全事故应急救援预案。 |
|  | 资源环境安全检查能力 | ③ 对施工材料、设备、防护设施与劳保用品进行安全符合性判断。 ④ 实施项目作业人员的安全教育培训。 |
|  | 作业安全管理能力 | ⑤ 编制安全专项施工方案。 ⑥ 编制安全技术交底文件，并实施安全技术交底。 ⑦ 识别施工现场安全危险源，并对安全隐患和违章作业进行处置。 ⑧ 进行项目文明工地、绿色施工的管理工作。 |
|  | 安全资料管理能力 | ⑨ 编制、收集、整理施工安全资料。 |
|  | 安全事故处理能力 | ⑩ 进行安全事故的救援处理、调查分析。 |
| 材 料 员 | 材料管理计划能力 | ① 编制材料、设备管理计划。 |
|  | 材料采购验收能力 | ② 分析建筑材料市场信息，并进行材料、设备的计划与采购。 ③ 对进场材料、设备进行符合性判断。 |
|  | 材料使用存储能力 | ④ 组织保管、发放施工材料、设备。 ⑤ 对危险物品进行安全管理。 ⑥ 对施工余料、废弃物进行处置或再利用。 |
|  | 材料统计核算能力 | ⑦ 建立材料、设备的统计台帐。 ⑧ 进行材料、设备的成本核算。 |
|  | 材料资料管理能力 | ⑨ 编制、收集、整理施工材料、设备资料。 |
| 资 料 员 | 资料计划管理能力 | ① 编制施工资料管理计划。 |
|  | 资料收集整理能力 | ② 建立施工资料收集台帐。 ③ 进行施工资料交底。 ④ 收集、审查、整理施工资料及竣工图、竣工验收资料。 |
|  | 资料使用保管能力 | ⑤ 检索、处理、存储、传递、追溯、应用工程信息资料。 ⑥ 安全保护和管理施工资料。 |
|  | 资料归档移交能力 | ⑦ 对施工资料立卷、编目、装订、归档、移交。 |
|  | 资料信息系统管理能力 | ⑧ 建立项目施工信息资料计算机软件管理平台。 ⑨ 应用专业软件进行工程技术资料的处理。 |

③构建课程体系

构建切实可行、符合人才培养模式要求的课程体系是保证人才培养目标实现的重要因素。按照“四阶段”人才培养历程，与行业企业合作共同建立课程体系，邀请行业企业实践专家和教育专家，共同对课程体系进行论证和审核，并修订完善课程体系。（见图4.1.2）

第一阶段“理解建筑”。以理解工程师设计意图为目的，重新组合课程内容和知识点，开发“理解建筑课程”。 分别从理解建筑表达、建筑材料组成、建筑骨架作用、建筑空间组成、建筑设备组成、建筑空间定位等方面设置《建筑识图与绘图》、《建筑材料与检测》、《建筑力学》、《建筑结构》、《建筑构造》、《建筑设备》、《建筑工程测量》等课程。“理解建筑课程”重点是知识的系统性学习，强调学生职业基础能力的培养。

第二阶段“建造建筑”：对应“分部工程建造”和“单位工程建造”两子阶段，分别设置《分部工程施工与组织》和《单位工程施工与组织》两门项目化课程。《分部工程施工与组织》课程按照分部工程施工工序、工作内容设置基坑施工、基础施工、主体施工、装饰装修施工四个教学项目。重点培养“施工员”的分部分项工程施工技术与组织能力。《单位工程施工与组织》课程按照建筑施工流程设置项目部建立、施工准备、施工过程管理、工程竣工与验收四个教学项目。重点培养“总工程师”的单位工程施工整体控制能力。“建造建筑阶段”课程重点进行项目化课程开发，设计工作情景，通过完成具体具体任务，培养学生职业核心能力。

第三阶段“综合实务训练阶段”：开设《综合实训》课程，以真实工程项目为题目，给定不同工程条件，进行工程施工组织设计、专项施工方案、安全方案编制等训练，自己动手完成“建造房屋”全过程，进一步提高学生的施工技术应用与组织管理能力。《综合实训》课程重点进行项目选择和设计，开发相关教学资源，强调学生职业综合能力的培养。

第四阶段“顶岗实习阶段”：开设《顶岗实习》课程，学生在真正工作岗位上顶岗锻炼，进一步提升职业岗位能力，达到毕业即上岗的目标。《顶岗实习》课程重点应健全顶岗实习管理制度，强化顶岗实习监控和效果评价。建立学生顶岗实习准备制度，加强实习前学生安全教育和安全交底制度，对实习场所做充分调研，编制调研报告，做好充分准备才能开展实习。

四阶段人才培养课程完成了施工员基本岗位工作能力的培养，根据岗位工作特点，设置了《招投标与合同管理》、《工程成本控制》、《基坑支护施工》、《幕墙施工》、《钢结构施工》等职业能力拓展课程，进一步培养学生专项施工能力。

教学课程

能力培养

教学目标

建筑材料

建筑识图与绘图

建筑工程测量

建筑力学

建筑构造、建筑结构、建筑地基与基础、建筑设备

理解建筑课程组：解读建筑，理解工程师设计意图

基坑施工

基础施工

主体施工

装饰装修施工

分部工程施工与组织

分部工程建造：分部分项工程施工技术与组织能力培养

项目部建立

施工准备

施工过程管理

工程竣工与验收

单位工程施工与组织

单位工程建造：单位工程施工整体控制

综合实务训练

顶岗实习

综合实训：

单位工程施工组织设计编制

顶岗实习：

岗位工作实践锻炼

职业基础能力

职业综合能力

职业岗位能力

项目课程

职业核心能力

图4.1.2   建筑工程技术专业课程体系示意图

3）制定核心课程标准

在行业、企业专家参与和指导下，根据课程所涉及的工作内容以及完成该项工作的具体要求，引入建筑行业企业技术标准开发专业核心课程标准，建立突出职业能力和素质培养的12门核心课程标准。

表4.1.5 人才培养模式、课程体系、课程标准建设内容与进度表

| 2010年预期目标 | 2011年预期目标 | 2012年预期目标 | 负责人 | 资金（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进行行业、企业调研，确定专业人才培养目标； 校企合作分解岗位工作任务和职业能力分析，确定业务规格和知识、技能标准； 校企合作构建课程体系； 制定建筑工程技术专业12门核心课程标准； 制定专业教学实施计划； 形成专业人才培养方案。 实施“知习相容、教做一体”四阶段人才培养。 | 完善专业人才培养方案、课程体系、课程标准，并通过行业、企业和教育专家论证； 实施“知习相容、教做一体”四阶段人才培养。 | 完善专业人才培养方案、课程体系、课程标准，并通过行业、企业和教育专家论证； 实施“知习相容、教做一体”四阶段人才培养； 毕业就业率保持在95%以上，专业对口率在90%以上，用人单位满意率在90%以上。 | 王萍 | 44 |

3．全面开展课程建设

（1）建设目标

校企合作完成专业核心课程的开发工作，形成“教学做”一体化教学方案，开发符合行业要求的理论实践一体化特色教材；推行“项目引导、任务驱动”的教学方式，突出过程评价，实现理论知识和职业能力评价方式的合理化。形成一套建筑类专业具有高职教育特色的课程建设思路、方案和操作性较强的课程及教材评价标准。

（2）建设内容

1）完成专业核心课的课程建设，重点是“项目课程”建设。

课程建设与改革是提高教学质量的核心，是实现能力培养目标的重要环节。课程建设要紧紧围绕职业岗位能力的培养，进行教学设计与组织。基于岗位工作任务的分解、序化，构建知识、能力系统，建立以工学交替、任务驱动、项目导向教学模式的专业课程。按照精品课标准要求，进行课程建设。

① 课程开发流程

与行业、企业、教育专家合作，共同进行专业课程的开发建设，最大限度地发挥企业专家在课程建设中的作用。按照以下开发流程进行，以确保所开发课程的科学、实用、有效，最大限度满足人才培养的目标要求。

- 制定课程开发工作方案。确定课程开发目标、工作思路、工作重点、实施计划、验收标准等。

- 设计教学方案。

- 开发课程教学资源。

- 制定建筑施工综合实务训练教学基本要求，开发相应教学资源。

- 分析顶岗实习存在问题，制定顶岗实习管理制度。

- 课程实施。

- 课程评价与反馈。

② “理解建筑”课程建设

以精品课程建设标准为依据，建设核心课程。要求在教学内容上以“理解工程师设计意图”为目的进行整合，通过模型、实物、三维动画、试验、实训等多种教学手段，体现“教、学、做”合一的教学理念，以“任务驱动”、“项目导向”为教学模式，进一步完善国家级精品课程《建筑地基与基础》和院级精品课程《建筑构造》的建设。

③“建造建筑”课程建设

重点完成“建造建筑阶段”《分部工程施工与组织》和《单位工程施工与组织》核心课程的“项目课程”建设。“项目课程”立足职业岗位要求，把现实职业领域的生产、管理、经营、服务等实际工作内容和过程作为课程的核心，把典型的工作项目作为课程的主体内容，并与国家相关的职业资格标准相衔接，把课程细化为若干“教学项目”，有机地构成与职业岗位实际任务密切对接的课程内容。三年建设期将《分部工程施工与组织》和《单位工程施工与组织》课程按照精品课的要求实施建设。制定与核心技能相适应的课程标准，做好多媒体课件以及其他教学辅助资料的建设工作。

④综合实训课程建设

综合实训课程重点是进行项目选择和设计。结合“教学做一体化”的教学条件建设，从项目准备、各种资料准备、师资准备、教学标准制定，到组织实施、过程管理、评价体系，完成整个建设内容。

3）强化顶岗实习管理

① 完善顶岗实习管理制度

完善顶岗实习工作规程及与之配套的管理制度，建成校企联合指导的实习管理模式。

- 加强顶岗实习学生的安全教育和家长联系制度，顶岗实习前，对学生进行安全教育并与家长联系，取得家长同意后方可顶岗实习。

- 加强顶岗实习的组织管理，做到组织到位、人员到位、保障到位、保险到位。

- 建立顶岗实习准备制度。实习前，学生应对实习场所做充分调研，根据实习项目条件和顶岗实习要求编制调研报告，制定实习计划，做好充分准备才能开展实习。

- 建立顶岗实习“双导师”制度。即由校内实习指导教师和顶岗企业的校外实习指导教师共同指导学生顶岗实习。制定本专业的“双导师”聘任和管理办法。

- 建立顶岗实习“起评分”制度。首先实习场所可以学生自己联系，也可由学校联系，实习前制定的实习计划可以学生自己制定，也可由学校指导教师制定。按照实习场所选择和工作计划制定方式的不同，将学生分为4个层次，对应不同层次学生，设置相应考核“起评分”。这样更加突出学生的能力评价。

② 顶岗实习考核由学校和企业联合进行，顶岗实习完成后，学校和企业联合对学生实习工作进行考核，评定实习成绩。

4）采用“项目引导、任务驱动”教学模式组织实施教学。

教学方法逐步全面过渡为“项目引导、任务驱动”教学法，真正做到“做中学，做中教”。组建由专业教师和企业技术人员组成的专业教学指导团队，以砖混结构、钢筋混凝土结构两个典型工程项目作为载体，借助校内外实训基地，依据行业、企业标准，以项目实施教学，按照建筑行业施工现场设置环境，采用互动合作方式帮助学生完成具体工作。学生在具有真实职业情境的校内实训基地进行学习和培训，在教学过程中，教师是组织者与协调人，强调学生的主体地位，让学生通过独立获取信息、独立制定计划、独立实施计划、独立检查、独立评估的工作过程，在自己“动手”的实践中，习得岗位职业技能，掌握专业知识，构建属于自己的工作经验和知识体系。

校内教育期间采取模拟和实际相结合的方法，学生在 “教学做”一体化教室学习，安排学生既要动脑又要动手，实现工学结合，培养学生的专项能力。校外教育期间，工作内容和外部环境完全处于真实的工作状态，全过程渗透工学结合的教学思想。

主要体现在以下几个方面：

① 采用“教学做”一体化模型实际工程的图纸，练习识读建筑工程图的能力，编写图纸会审记录；

② 结合相关课程的教学，认知常用建筑材料，并在建材检测实训室动手检验材料的各项指标和性能，掌握常用建筑材料的应用能力；

③ 在测量实训室，模拟工程的定位、放线、抄平等，培养建筑施工测量的能力；

④ 根据“教学做”一体化模型实际工程的图纸、配套的会审记录、设计变更、技术联系单等，借助预算软件和有关的文件，在专业软件实训室编制工程预算，进行工料分析，培养工程成本控制能力和工程结算能力；

⑤ 针对“教学做”一体化模型具体的分部分项施工，编制施工安全技术交底，制定施工安全技术措施，培养施工安全管理的能力；

⑥ 根据“教学做”一体化模型工程及施工场地的外部环境，制定施工方案、编制施工进度计划、绘制施工现场布置图，培养施工组织管理能力；

⑦ 在综合实训场内通过分部工程的实例，利用实际的检测工具由学生亲自动手，检验各分项工程的施工质量，培养施工质量的检验能力；

⑧ 在工种实训室内，由学生动手进行绑扎钢筋、安拆模板、砌体砌筑、墙面抹灰、脚手架搭拆等项操作，使学生掌握各工种操作的工艺和标准，培养主要工种操作能力和小组协作精神。

⑨ 用一学期的时间，学生在校外实训基地亲身参与工程实践，在真实的环境中，培养职业岗位能力。

5）不断探索网络教学的方法。

通过学校的数字化信息系统，建立《建筑识图与构造》、《建筑地基与基础》2门核心课程网页，将教材、课件、电子教案、课程标准、试题库、考试系统等教学资源上网，实现共享。学生以自助的方式进入课程网站，随时方便地获取大量教学资源，进行自主学习；学生可以通过网络信息系统进入课程网页讨论区，交流学习经验和心得，快捷方便地得到教师的答疑；教师通过系统对学生进行远程指导，及时了解学生的学习情况及课程教学中的问题。

6）改革教学评价方式。

随着教学内容、教学方法的改革，对学生能力要求的变化，原有评价学生的方式已不再适应，应改革教学评价方式。实现校内评价与校外评价相结合；校内评价注重过程考核；校外评价以企业评价为主，由企业人员根据企业的岗位工作考核标准，制定对应的核心课程的评价标准，并组织对学生的考核，把评价标准的着眼点和落脚点从目前以学科成绩为核心，改变到以岗位能力为核心的轨道上来。本着为行业企业服务的原则，努力缩小或消除学校评价与企业评价之间的差异，为实现学生“零距离”就业创造条件。

7）教材建设

专业课尤其是专业核心课和实践课以编著为主。建设期内，编著完成《建筑识图与构造》、《建筑结构》、《建筑测量》、《建筑地基与基础》、《分部工程施工与组织》5门核心课程的讲义并全部出版。在编著好教材的基础上，做好多媒体课件以及其他教学辅助资料的建设工作。

表4.1.6课程建设内容与进度表

| 2010年预期目标 | 2011年预期目标 | 2012年预期目标 | 负责人 | 资金（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校企合作，重点开发《建筑识图与构造》、《建筑结构》、《建筑测量》、《建筑地基与基础》4门核心课程； 完成4门核心课程“教学做”一体化教学方案设计； 出版4门核心课程教材； 建设《建筑识图与构造》、《建筑地基与基础》2门核心网络课程 | 校企合作，重点开发《综合实务训练》、《顶岗实习》2门核心课程； 《综合实务训练》课程制定基本要求、任务书、指导书，建立15套工程项目教学资料； 《顶岗实习》课程制定顶岗实习大纲、基本要求、任务书、指导书，建立顶岗实习规章制度，加强质量监控； | 校企合作，重点开发《分部工程施工与组织》课程； 完成课程“教学做”一体化教学方案设计； 出版课程教材； | 杨卫国 | 236 |

4．进一步加强国家级专业教学团队建设

（1）建设目标

在国家级专业教学团队基础上，多元引进教师，使教师数量与专业招生规模相适应，建立与四阶段人才培养相适应的课程组教学团队组织架构；通过课程开发、进修培训、企业锻炼、对外服务等手段提升不同类型教师职业教育能力；建立师资队伍管理机制，建立“项目式”教学团队运行新机制；打造一支高水平双师素质专业教学团队。

（2）建设内容

1）建立与四阶段人才培养相适应的课程组教学团队组织架构

采取正式引进、合同制引进、外聘引进等多种方式引进教师，使专业教师数量与专业招生规模相适应。专业教学团队重点培养1名专业带头人，负责专业建设各项工作。团队总体设置三个课程组，即建筑基础课程组Ⅰ、分部工程与单位工程施工课程组Ⅱ、综合实训与顶岗实习课程组Ⅲ。每个课程组由若干名教师组成。

教师首先应在建筑基础课程组工作，具备一定教学经历，才能进入分部工程与单位工程施工课程组工作。同样，在分部工程与单位工程施工课程组工作，具备一定教学经历，才能进入综合实训与顶岗实习课程组工作，课程组之间是一种递进关系。专业教学团队架构与任务见图4.1.3。

建筑基础课程组Ⅰ

分部工程与单位工程施工课程组Ⅱ

综合实训与顶岗实习课程组Ⅲ

专业团队带头人总负责

负责第三、四阶段综合实训与顶岗实习课程教学

负责第二阶段分部工程与单位工程施工课程教学

负责第一阶段“解读建筑”相关课程教学

图4.1. 3  团队架构与任务

课程组任务

课程组

根据各课程组教学任务和课程组之间的递进关系，对专业教学团队人员任职条件进行规划，见表4.1.7

表4.1.7 教学团队人员任职条件

| 团队组成 | 学历 | 来源 | 专业特长 | 职称 | 企业经历 | 执业资格 | 教学经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业团队带头人 | 研究生 | 校内 | 建筑设计与施工 | 高级 | 建筑、结构设计；施工 | 建筑师、结构工程师 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ课程组 |
| 建筑基础课程组 | 研究生 | 校内专、兼职 | 建筑设计 | 中级及以上 | 建筑、结构设计 | 建筑师、结构工程师 | Ⅰ课程组 |
| 分部工程与单位工程施工课程组 | 本科 | 校内 | 建筑施工 | 中级及以上 | 现场施工与管理 | 建造师 | Ⅰ、Ⅱ课程组 |
| 综合实训与顶岗实习课程组 | 本科 | 校内专职和外聘 | 建筑施工 | 中级及以上 | 现场施工与管理 | 建造师 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ课程组 |

2）提升教师综合能力

在教学团队建设方面，针对不同类型教师，主要通过课程开发、进修与培训、企业锻炼、参与社会服务等措施，提高职教理论水平、专业技术水平、教学能力和职业能力。具体措施及要求见表4.1.8。

表4.1.8专业教学团队的能力提高措施

| 措施 | 专业带头人 | 建筑基础课程组 | 分部工程与单位工程施工课程组和综合实训与顶岗实习课程组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程开发 | 制定课程开发总体思路 | “理解建筑”课程开发 | 分部工程施工、单位工程施工、综合实训、顶岗实习课程开发 |
| 进修与培训 | 进行国内外学术交流，提升职业教育理论水平； | 进行学历进修，提高学历层次； | 进行专业培训，考取注册执业资格； |
| 企业锻炼 | 企业双向挂职，深化校企合作 | 设计公司锻炼，提高对建筑理解的工程能力； | 施工企业锻炼，提高施工能力； |
| 社会服务 | 对外开展工程设计、咨询、评审以及开展施工新技术研发与推广等服务 | 对外开展工程设计、咨询、评审等服务； | 开展施工新技术研发与推广 |

2）建立师资队伍管理机制

①制定教师工作标准及培养方案，形成专、兼教师定期双向挂职锻炼的制度，设立专项基金予以支持。

②制定激励制度，鼓励教师积极参与“项目课程”开发；依托校企合作“技术交流平台”，鼓励教师参与科研与技术服务，同时鼓励教师考取相关专业执业资格证书。

③加强职业教育教学团队运行和管理研究，建立“项目式”教学团队运行机制。

表4.1.9 专业团队建设规划表

| 建设内容 | 2010年预期目标 | 2011年预期目标 | 2012年预期目标 | 负责人 | 资金（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员引进与团队架构建设 | 确定1名专业带头人，建立与四阶段人才培养相适应的课程组教学团队组织架构； | 多种方式引进教师，使教师数量与专业招生规模相适应； | 继续多种方式引进教师，完善课程组教学团队组织架构； | 钟芳林 | 38 |
| 教师队伍能力提高 | 通过中外学术交流、职教理论培训、对外服务等方法培养专业带头人； 通过课程开发、学历进修与培训、建筑设计公司锻炼等方式培养建筑基础课程组教师； 通过课程开发、考取注册执业资格、施工企业锻炼等方式培养分部工程与单位工程施工课程组和综合实训与顶岗实习课程组教师； | 针对不同类型教师，继续通过课程开发、进修与培训、企业锻炼、参与社会服务等措施，提高教师综合能力； | 针对不同类型教师，继续通过课程开发、进修与培训、企业锻炼、参与社会服务等措施，提高教师综合能力； | 蔡晶磊 | 108 |
| 师资队伍管理机制建设 | 制定教师工作标准及培养方案； 制定教师挂职锻炼的制度； 制定激励制度，鼓励教师积极参与教、科研与技术服务，考取相关执业资格证书。 | 建立“项目式”教学团队运行机制； | 完善师资队伍管理机制建设 | 蔡晶磊 | 34 |
| 合计 |  |  |  |  | 180 |

5．校企合作，深化校内外实习实训条件建设。

（1）建设目标

建设“校内基地现场化，校外基地课堂化”实训实习基地，建立校企双方合作建设、共同管理的校内外实训基地管理机制，保障实训基地可持续运行。在国家级建筑技术实训基地建设的基础上，与行业企业合作完善现有建材、土工、力学、检测、软件、工程测量、工种实训等实验实训室，新建建筑设备综合实训室、建材展示基地。进一步剖析房屋建造过程，发掘“教学做一体化模型”的潜能，进行二次设计。有针对性的开发“培养复杂动手能力”的实训项目。形成融教学、培训、科研和服务于一体的校内实训基地，同时也为校企合作技术交流平台提供支持。提升与校外实习基地的合作水平，建设具有教学功能的校外实习基地。每年在建筑施工企业选择3个以上有代表性的在建项目进行教学设计，形成“教学项目”，引入课堂，实现校外基地“课堂化”。

（2）建设内容

1）校内实验实训基地建设

在现有基础上新建和改扩建，进一步充实完善融“教学、社会培训、技能鉴定、技术服务”多功能于一体的校内实验实训基地，为校企合作技术交流平台提供支持。

① 完善建筑材料实验室

与邯郸市建筑工程质量检测中心合作，在现有建筑材料实验室的基础上，完成主要实验项目教学资料的建设，制定相关实验实训规章制度，补充设备，引进企业的管理模式，完善具有建筑材料实验功能的条件改造，把建筑材料实验室建成集教学与生产一体化的真实生产场所。提高校内教学质量，同时为邯郸地区建筑材料试验及相关人员培训提供服务。

② 扩建测量实训室

与邯郸市建工集团公司合作，在现有测量实训室基础上，增加部分仪器台套数，购置先进设备，满足专业有关课程对测量仪器的使用与调试训练、建筑测量基本训练的教学需求，并为其他相关专业教学服务。测量实训室要满足企业测量岗位需求，通过技术认证，面向邯郸地区建筑企业积极开展测量技术和人员培训服务。

③完善检测实训室

与邯郸市建筑工程质量检测中心合作，购买仪器设备，针对建筑施工过程质量控制，开发和完善各种检测实训项目，配合完成主要检测实训项目教学资料的建设。通过技术认证，面向邯郸地区积极开展对外检测技术和人员培训服务。

④扩建工程软件实训室

增加计算机、绘图仪等仪器设备，与软件公司合作开发适合于项目课程教学的三维仿真数字化教学系统软件，购置广联达工程造价软件、pkpm工程造价软件、恒智天成施工技术资料管理软件、pkpm施工管理系列软件（标书制作系统、项目管理系统、平面图绘制系统）、pkpm施工技术系列软件（模板设计、脚手架设计、钢筋下料、结构计算工具、施工现场设施安全计算、深基坑支护设计、冬季施工及混凝土混合比设计），满足专业群教学要求，能熟练运用计算机进行工程量计算、清单计价、工料计算、标书制作、合同管理与索赔、施工技术资料编制、施工技术应用、施工组织设计编制，同时向社会开展施工员、造价员、资料员、安全员、监理员等职业资格培训服务。

⑤完善“教学做”一体化模型

配合课程开发，进一步完善“教学做”一体化模型，配合专业课程和综合实训的教学需要，对模型进行二次设计，做相应教学点标记。使学生通过校内工学结合教学平台的学习和训练，掌握建筑分部分项工程施工程序和质量要求，全面提高学生的职业能力。构建国内一流，内容先进的建筑工程技术职业岗位能力教学和高技能训练一体化的教学平台，并为校内其他相关专业的教学服务。

校内实验实训基地除了高质量满足教学外，还能承担对外材料检测、建设岗位各工种鉴定、劳动力培训、企业员工培训等任务。

⑥完善土工实验室

与邯郸市恒达岩土公司合作，在现有土工实验室基础上，增加部分仪器台套数，购置先进设备，调整土工实验实训项目，增加建筑地基检测和桩基检测实验项目，培养学生阅读工程地质堪察报告的能力。通过技术认证，面向邯郸地区积极开展土工试验和人员培训服务。

⑦完善工种实训室

为满足施工员、质检员等岗位群核心课程教学和实施项目教学改革需要，营造真实工作环境和氛围。按照生产性实训原则，在已有设备的基础上，添置与课程体系改革必备的设备，并通过引进部分企业的设备资源和企业管理理念，满足同时容纳50名学生的实训教学。能进行钢筋工、砌筑工、模板工、架子工、抹灰工、木工、测量放线工等主要工种的操作技能训练。让学生掌握工程施工的施工程序、质量安全要求和细部构造，提高职业能力。

有针对性的研发“复杂动手能力”培养的实训项目。在此基础上新增木工、防水工实训项目，水暖工实训项目（金属工艺技能训练、管道设备安装技能训练、空调设备运行维护技能训练、卫生洁具安装与维修技能训练）、电焊工实训项目、建筑装饰综合训练项目（内外装修）。

购置技能培训、技能鉴定设备，与邯郸市建筑业管理办公室合作，积极开展建筑企业人员技术培训和相关职业资格鉴定服务。

⑧新建建筑设备综合实训室

针对建筑设备供水系统、消防系统、换热系统、空调系统、变配电系统开发具备过程控制和可视化功能的综合实训项目，另外开发楼宇智能管理系统（安防系统、小区停车智能管理系统）综合实训项目。完成实训项目教学资料的建设。

⑨新建“建材展示基地”

依托邯郸市建筑科技示范基地，与建材生产厂家和供应商合作，建设“建材展示基地”。展示各种建筑材料、成品、半成品。推广新型优质建材产品。

⑩新建4个“教学做”一体化教室

满足不同教学模式需求，进行教学环境开发设计，建设4个“教学做”一体化教室，配合教学方法改革，改善教学环境，全面提高教学质量。

⑾建立一套符合“全天候开放”的基地运行制度。

满足校内实验实训教学和对外技术服务顺利开展，建立一套符合“全天候开放”的基地运行制度。

2）校外实训基地建设

建立校企双方合作建设、共同管理的校外实训管理机制。保证顶岗实习的教学需要和学生实习质量。

探索建立“校外课堂”，增强校外实训实习基地的教学功能。每年在深度合作的建筑施工企业选择3个以上有代表性的在建项目进行教学设计，形成“教学项目”，引入课堂，教师、学生参与建造过程，其施工现场即成为“校外课堂”，实现校外基地“课堂化”。

在现有50个校外实训基地的基础上，进行调整，加强与大企业的合作，提高校企合作的质量，到2012年使校外实训基地数量达到80家，保证每位学生在校学习期间有半年以上的顶岗实习，提高专业人才培养质量和适应社会的能力，为学生就业和发展奠定基础。

表4.1.10  校内外实训基地建设进度表

| 建设项目 |  | 2010年预期目标 | 2011年预期目标 | 2012年预期目标 | 负责人 | 资金（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑技术实训基地 | 完善建筑材料实验室 | 完成主要实验项目教学资料的建设，包括：任务书、指导书、考核标准等各种实验实训项目教学资料 | 按照工程实际，改进和开发实验实训项目，通过相关技术认证，开展对外技术服务 | 完善建筑材料实验室建设，提高校内教学与对外技术服务质量，完成1项对外技术服务 | 王萍 | 3 |
|  | 扩建测量实训室 | 增加设备，通过构建“教学做合一”的教学情境，模拟建筑工程的定位、放线、抄平等工作，培养学生建筑测量的能力。主要满足各专业有关课程对测量仪器的使用与调试训练、建筑测量基本训练的教学需求。 | 购置先进设备，使测量实训室配置达到既能满足教学要求，又能满足企业测量岗位的业务标准，通过相关技术认证，开展对外技术服务 | 完善测量实训室建设，提高校内教学与对外技术服务质量，完成1项对外技术服务 | 张建军 | 62 |
|  | 扩建工程软件实训室 | 增加计算机120台，与软件公司合作开发适合于项目课程教学的三维仿真数字化教学系统软件，购置广联达工程造价软件、恒智天成施工技术资料管理软件，培养学生工程造价、投标书编制、施工技术资料编制等方面能力，满足专业对建筑工程计量与计价、施工技术资料编制与归档课程实训教学要求，同时向社会开展造价员、资料员职业资格培训服务 | 购置pkpm施工管理系列软件、pkpm施工技术系列软件，强化学生施工技术应用、施工组织设计编制能力，充实工程案例，辐射有关专业群，同时向社会开展安全员、施工员、监理员职业资格培训服务，不断完善工程软件实训室建设 | 完善工程软件实训室建设，提高校内教学与对外技术服务质量 | 蔡晶磊 | 85 |
|  | 完善“教学做” 一体化模型 | 完善“教学做”一体化模型，配合专业课教学对模型做相应教学点标记，使学生通过校内教学平台的学习和训练，掌握建筑分部分项工程施工程序和质量要求，全面提高学生职业能力。为校内外其他相关专业提供教学服务。 | 继续改进、完善“教学做”一体化模型，补充、完善各种实训项目教学资料 | 继续改进、完善“教学做”一体化模型，补充、完善各种实训项目教学资料 | 郭忠理 | 30 |
|  | 完善工种实训室 | 2010年完成已有主要实训项目教学资料建设，包括：课程标准、指导书、考核标准、试题库等。购置技能培训、技能鉴定设备，具备企业人员技术培训和相关职业资格鉴定的能力。2010年新增木工、防水工、装饰装修工实训项目。完成新增项目的过程控制教学资料的建设 | 购置设备，开发建筑装饰综合训练项目（内外装修）。新增水暖工实训项目（金属工艺技能训练、管道设备安装技能训练、空调设备运行维护技能训练、卫生洁具安装与维修技能训练）。完成新增项目的过程控制教学资料的建设 | 拓展基地对外施工技术服务能力，提高科研能力和水平，开展施工技术革新和推广 | 郭忠理 | 40 |
|  | 完善土工实验室 | 配套试验设备，补充、完善各种实验实训项目教学资料，具备企业人员技术培训的能力 | 增加建筑地基检测和桩基检测实验项目，通过技术认证，开展对外技术服务 | 完善土工实验室建设，提高校内教学质量，拓展对外技术服务能力，提高科研能力和水平 | 马 宁 | 6 |
|  | 新建建筑设备综合实训室 | 针对建筑设备供水系统、消防系统、换热系统、空调系统、变配电系统开发具备过程控制和可视化功能的综合实训项目，完成实训项目教学资料的建设。 | 开发楼宇智能管理系统（安防系统、小区停车智能管理系统）综合实训项目，完成实训项目教学资料的建设。 | 完善建筑设备综合实训室建设，提高校内教学质量，拓展对外技术服务能力 | 李海红 魏一然 | 96 |
|  | 完善检测实训室 | 购置结构检测设备，满足教学与对外服务需求，完成主要实训项目教学资料的建设，包括：课程标准、指导书、考核标准、试题库等。 | 补充、完善各种实验实训项目教学资料；拓展对外技术服务能力，提高科研能力和水平，开展技术革新和推广 | 完善检测实训室建设，提高校内教学质量，拓展对外技术服务能力 | 王 萍 | 54 |
|  | 新增建材展示基地 | 依托邯郸市建筑科技示范基地，吸引建材供应商参加，建设“建材展示基地”。完成建材展示介绍的编写和制作。 | 继续加大与企业合作，扩充展示新型建材品种，完善建材介绍，与邯郸市建管办合作引进新型建材， 推广新型优质建材产品 | 继续加大与企业合作，扩充展示新型建材品种，推广新型优质建材产品 | 郭忠理 | 40 |
|  | 新建 教学做一体化教室 | 进行教学环境开发设计，建设《建筑构造》、《建筑工程测量》课程教学做一体化教室 | 进行教学环境开发设计，建设《建筑设备》课程教学做一体化教室 | 建设《综合实务训练》课程教学做一体化教室；配合课程教学需求，完善教学做一体化教室 | 马宁 | 154 |
|  | 建立基地运行制度 | 满足校内实验实训教学，建立一套“全天候开放”基地运行制度。 | 满足对外技术服务顺利开展，建立一套“全天候开放”基地运行制度。 | 完善“全天候开放”基地运行制度。 | 杨卫国 | 10 |
| 校外实训基地建设 |  | 建立校外实训基地管理制度；每年建立3个“校外课堂”；进行调整，提升合作质量，使校外实训基地达到60家。 | 每年建立3个“校外课堂”；稳定校外实训基地数量，使基地数达到70家。 | 每年建立3个“校外课堂”；稳定校外实训基地数量，使基地数达到80家。 | 郭忠理 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 600 |

表4.1.11  建筑技术实训基地建设项目设备投资一览表

a、测量设备：

| 序 号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单价(万) | 金额(万) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学经纬仪 | TDJ6 | 20台 | 0.25 | 5.00 | 北京博飞 |
| 2 | 自动安平水准仪 | AL328-A | 20台 | 0.055 | 1.10 | 北京博飞 |
| 3 | 自动安平水准仪 | AL132-C | 2台 | 0.18 | 0.36 | 北京博飞 |
| 4 | 激光垂准仪 | DZJ3-L1 | 5台 | 0.49 | 2.45 | 北京博飞 |
| 5 | 全站仪 | R-322NX | 1台 | 6.5万 | 6.50 | 进口仪器 |
| 6 | 全站仪 | BTS-6082CHL | 8台 | 1.4万 | 11.2 | 北京博飞，全套 |
| 7 | 全站仪 | BTS-802CA | 2台 | 3.0万 | 6.00 | 北京博飞，全套 |
| 8 | 激光扫平仪 | SJ2-4 | 5台 | 0.046 | 0.23 | 北京博飞。带脚架 |
| 9 | 激光电子经纬仪 | DJD2-1GJ | 3台 | 0.78 | 2.34 | 北京博飞 |
| 10 | GPS接收机 | F82一体机 | 1套 | 21.5 | 21.5 | 北京博飞1+2 |
| 11 | 手持式激光测距仪 | LeicaDISTOTMA3 | 5台 | 0.2 | 1.00 | 瑞士徕卡 |
| 金额合计 |  | 57.68万元 |  |  |  |  |

b、土工设备：

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动无侧限压缩仪 | YYW-2 | 2台 | 1760 | 3520 | 南京土壤 |
| 2 | 高压固结仪 |  | 10台 | 5000 | 50000 | 南京土壤 |
| 3 | UPS不间断稳压电源 | 1KVA | 1台 | 1150 | 1150 | 山特 |
| 金额合计 |  | 5.467万元 |  |  |  |  |

c、检测设备：

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗漏寻检仪 | 爱尔兰 | 1台 | 19800 | 19800 |  |
| 2 | 数字回弹仪 | a-5000cn日本 | 1台 | 30000 | 30000 |  |
| 3 | 手持混凝土雷达 | HAND SCAN | 1台 | 225000 | 225000 | 美国 |
| 4 | 小应变桩基完整性检测分析仪 |  | 3台 | 40000 | 120000 | 国产 |
| 5 | 桩基动测仪 |  | 2台 | 70000 | 140000 | 国产 |
| 金额合计 |  | 53.48万元 |  |  |  |  |

d、软件实训：

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机及制图桌椅 |  | 60套 | 0.5 | 30 |  |
| 2 | 三维仿真数字化教学系统软件 |  |  |  | 15 | 合作开发 |
| 3 | 计量计价软件 | 广联达 | 60个节点 | 10 | 10 |  |
| 4 | Pkpm施工管理系列软件 | PKPM-SG | 60个节点 | 10 | 10 |  |
| 5 | Pkpm施工技术系列软件 | PKPM-SG | 60个节点 | 8 | 10 |  |
| 6 | 施工技术资料管理软件 | 恒智天成 | 60个节点 | 4 | 6 |  |
| 7 | 绘图机 | 惠普 | 1台 | 3 | 4 |  |
| 金额合计 |  | 85万元 |  |  |  |  |

e、工种实训：

| 序 号 | 主要实训项目 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水暖工实训项目 | 自行设计 |  |  |  | 6 |
| 2 | 电焊工实训项目 | 自行设计 |  |  |  | 6 |
| 3 | 木工实训项目 | 自行设计 |  |  |  | 6 |
| 4 | 防水工实训项目 | 自行设计 |  |  |  | 5 |
| 5 | 建筑施工工种实训 | 自行设计 |  |  |  | 9 |
| 6 | 建筑装饰综合训练项目（内外装修） | 自行设计 |  |  |  | 8 |
| 金额合计 |  | 40万元 |  |  |  |  |

f、“教学做”一体化模型：

| 序 号 | 项目名称 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “教学做”一体化模型二次开发 | 自行设计 |  |  |  | 30 |
| 金额合计 |  | 30万元 |  |  |  |  |

g、建筑设备综合实训室：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水系统 | 自行设计 |  |  |  | 16 |
| 2 | 消防系统 | 自行设计 |  |  |  | 18 |
| 3 | 换热系统 | 自行设计 |  |  |  | 10 |
| 4 | 空调系统 | 自行设计 |  |  |  | 15 |
| 5 | 变配电系统 | 自行设计 |  |  |  | 16 |
| 6 | 楼宇智安防系统 | 自行设计 |  |  |  | 11 |
| 7 | 小区停车智能管理系统 | 自行设计 |  |  |  | 10 |
| 金额合计 |  | 96万元 |  |  |  |  |

h、建材展示基地

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建材展示基地 | 自行设计 | 40 | 各种建筑材料及成品 |
| 金额合计 |  | 40万元 |  |  |

i、教学做一体化教室

| 序 号 | 教学做一体化教室 | 设备名称 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学做一体化教室4个 | 计算机、工作台、多媒体系统、教学环境设计 | 154 | 自行 设计 |
| 金额合计 |  |  | 154万元 |  |

九项总计：561.627万元

6．贯彻质量体系标准，加强过程管理

（1）进一步完善教学各环节工作规程、管理标准，做到标准明确、责权清晰。

（2）按照《建工系工作手册》（ISO9001）的标准，严格审核，不断提高人才培养工作的质量与水平。

（3）接受院、系督导组的监督与指导；强化专业建设委员会的作用；积极开展学生评教、教师评教、教师评学活动，不断完善校内质量监控体系。

（4）每年进行1次毕业生跟踪调查，建立毕业生追踪电子档案系统，做好数据系统分析工作。

（5）完善政府引导、学校为核心、行业企业参与的教育教学质量保障体系。学生初次就业率达到92%以上，用人单位满意度达到95%以上。

7．加强学生综合素质培养

本专业把立德树人作为根本任务，坚持育人为本、德育为先，把社会主义核心价值体系融入人才培养的全过程。引导学生勤奋学习，建精品工程报国。培养学生诚信品质、勇于实践、锲而不舍、自强不息、敬业创新精神和责任意识。

针对建筑行业特点，强化职业道德和职业精神培养，培养学生吃苦精神，热爱建筑业，立志奋斗在施工生产第一线实现人生价值。牢固树立建筑产品“百年大计，质量第一”，全心全意为人民服务的思想，一切都要向人民负责，向用户负责。加强辅导员队伍建设，选聘建筑行业劳动模范和技术能手作为德育辅导员。通过校内实训、顶岗实习、校外课堂活动、校友报告会等多途径培养学生良好的职业素养。促进学生知识、技能、职业素养协调发展，培养高素质人才。

8．增强区域辐射和社会服务能力

（1）校企共建邯郸市建筑科技示范基地，积极承接对外咨询和技术服务

继续与邯郸市建筑业管理办公室联合，与骨干企业合作，做大做强“邯郸市建筑科技示范基地”，面向社会提供科技攻关，新技术、新材料、新工艺、新设备推广与应用研究等服务。利用校内“邯郸市天工建筑设计有限公司”技术优势，为邯郸地区提供设计与咨询服务。通过校内建筑材料试验室、土工试验室，对外开展建筑材料检测服务，深基坑工程岩土力学分析与实验服务。依托测量实训室的先进设备，借助专业教师的技术优势，在测量工种训练的基础上，与企业联合承接对外测量服务。建设期内为企业提供技术服务不低于10次/年。

（2）开展职业培训与资格考核鉴定工作

依托国家级建筑技术实训基地，利用假期和企业生产淡季，加强对在校生和邯郸市周边企业人员的职业培训，3年内为建筑企业提供高技能培训、新技术培训、岗前培训达200人次/年，并辐射河北省相关行业；积极与劳动部门、行业、企业合作，参与制定相关职业标准。配合政府“民生工程”为建筑业农民工就业提供培训，完成农民工培训不低于300人次/年。利用学校建有国家职业技能鉴定所的优势，面向校内外实施建筑行业相关工种及专业软件学习等的技术培训和职业资格鉴定工作，职业资格考核鉴定不少于200人次/年，促进社会人员持证就业。

（3）对口交流和支援，增强学院辐射能力

充分利用区域优势，为周边开设有建筑专业的职业技术学校提供实验实训条件，培训“双师素质”教师，提高整个区域职业教育的可持续发展服务，为区域职业学校培训师资5人次/年，培训学生50人次/年；积极开展国际交流与合作，与1所国外院校建立友好合作关系，3年建设期内，中外交流教师4人次。

表4.1.12  社会服务设进度表

| 建设 项目 | 2010～2011年预期目标 | 2012年预期目标 | 负责人 | 资金（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对口交流、资源 共享 | 为河北衡水职业技术学院、山西长治职业技术学院、河南鹤壁职业技术学院、山东聊城职业技术学院及邯郸建筑中专学校等提供实验、实训培训学生50人次/年，培训师资5人次/年；中外交流教师2人次。 | 为河北衡水职业技术学院、山西长治职业技术学院、河南鹤壁职业技术学院、山东聊城职业技术学院及邯郸建筑中专学校等提供实验、实训50人次/年，培训师资5人次/年；中外交流教师2人次，与1所国外院校建立友好合作关系。 | 钟芳林 | 9 |
| 为企业科技开发与技术服务 | 联合企业进行科技攻关，进行新技术、新材料、新工艺、新设备的推广与应用的研究，对外开展测量、建筑材料检测、岩土力学分析与实验服务2项，为企业提供各项技术服务不低于10次/年； | 联合企业进行科技攻关，进行新技术、新材料、新工艺、新设备的推广与应用的研究，对外开展测量、建筑材料检测、岩土力学分析与实验服务2项，为企业提供各项技术服务不低于10次/年； | 郭忠理 | 16 |
| 企业人员技术培训 | 高技能培训50人次/年； 新技术培训50人次/年 完成岗前培训100人次/年； 完成农民工培训300人次/年 | 高技能培训50人次/年； 新技术培训50人次/年 完成岗前培训100人次/年； 完成农民工培训300人次/年 | 郭忠理 | 9 |
| 职业技能鉴定 | 完成架子工、模板工、砌筑工、钢筋工、抹灰工、测量工、管道工等由劳动部门颁证的职业鉴定200人次/年； 2010年完成试题库、鉴定标准建设； | 完成架子工、模板工、砌筑工、钢筋工、抹灰工、测量工、管道工等由劳动部门颁证的职业鉴定200人次/年； | 王 萍 | 11 |
| 合计 |  |  |  | 45 |

9．专业群建设

重点进行建筑工程技术专业和建筑设备工程技术专业建设。

以建筑工程技术专业为龙头，建设土建施工及管理方向专业群，带动工程造价、工程监理相关专业建设。

以建筑设备工程技术专业为龙头，建设建筑设备安装及管理方向专业群，带动建筑给排水工程技术专业建设。

3年建设期内，将建筑设备工程技术专业建成院级重点专业，全面提高专业群建设整体水平。

（五）资金预算

为了保质保量地顺利完成上述项目的建设任务，我院确保资金及时足额到位。建设资金主要来自中央财政投入、地方财政投入、行业投入及自筹资金。主要用于实验实训条件建设、师资队伍建设、课程体系和其他项目建设等。资金具体分配见表4.1.13。

（六）预期效果

1．专业群的规模将进一步扩大

专业经群重点建设后，办学能力和水平大大得到提高，将有效促进规模的扩大。预计2012年建筑类专业在校生总人数将稳定在2200人以上。

2．教育教学质量将得到有效的提高

通过深入的改革和建设，专业群的硬件和软件均将得到明显改善，教育教学质量将得到大幅提升，毕业生就业率及专业对口率都将在原有的基础上得到进一步提高，优质的共享专业教学资源库也必将对高职院校相关专业的发展起到借鉴和示范作用。

3．带动相关专业发展

建筑工程技术重点专业的建设，必将拉动工程造价、工程监理、建筑设备工程技术、建筑给排水工程技术的建设，实现校内实训基地设备、教学成果的共享，带动相关专业师资水平的提高，同时在课程体系建设、教学方法和手段、校企结合等方面提供经验借鉴，从而带动相关专业的发展。

4．增强辐射能力

专业办学资源将辐射至晋冀鲁豫四省乃至全国高职院校以及中等职业学校；专业办学能力将渗透至晋冀鲁豫四省交界区；专业办学条件将能为共建院校及合作行业企业提供直接的优质服务。

5．成为区域建筑行业从业人员职业技能培训和鉴定的基地

建筑技术实训基地建成为国家重点实训基地，将为建筑企业技能人才的培训以及职业技能鉴定提供良好的条件，可以面向晋冀鲁豫四省交界区，成规模地开展培训和鉴定工作，提高建筑行业从业人员的素质，并为本地区就业、再就业以及农村劳动力转移提供服务。为地方经济的发展做出积极的贡献。预计2012年培训和鉴定能力达到2000人次。

表4.1.13  中央财政重点支持专业资金投入预算表                      万元

| 重点专业名称 |  |  | 建筑工程技术专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入：邯郸建工集团等 |  |  |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 2012 年度 | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  | 285 | 285 | 143 | 713 | 188 | 188 | 50 | 426 | 21 | 20 |  | 20 | 61 |  | 20 | 15 | 15 | 50 | 1250 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．人才培养模式、课程体系、课程标准建设 |  | 11 | 11 | 5 | 27 | 5 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 44 |
|  | 2．课程建设 |  | 77 | 77 | 39 | 193 | 11 | 12 | 4 | 27 | 3 | 3 |  | 3 | 9 |  | 3 | 3 | 1 | 7 | 236 |
|  | 小计 |  | 88 | 88 | 44 | 220 | 16 | 16 | 6 | 38 | 5 | 4 |  | 3 | 12 |  | 5 | 4 | 1 | 10 | 280 |
| 师资 队伍 建设 | 1．人员引进与团队架构建设 |  | 10 | 10 | 5 | 25 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 |
|  | 2．教师队伍能力提高 |  | 24 | 24 | 12 | 60 | 19 | 19 | 5 | 43 | 2 | 1 |  | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 108 |
|  | 3．师资队伍管理机制建设 |  | 8 | 8 | 4 | 20 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 |
|  | 小计 |  | 42 | 42 | 21 | 105 | 28 | 28 | 7 | 63 | 4 | 3 |  | 0 | 7 |  | 3 | 2 | 0 | 5 | 180 |
| 建设内容 |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入：邯郸建工集团等 |  |  |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 2012 年度 | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校企合作、工 学结合运行机制建设 |  | 1．建立建筑工程系专业合作建设委员会 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
|  |  | 2．校企共建校企技术交流平台，做大做强 “邯郸市建筑科技示范基地”和“天工建筑设计有限公司” | 8 | 8 | 4 | 20 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 |
|  |  | 3．建立校企合作运行制度 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
|  |  | 小计 | 15 | 15 | 8 | 38 | 6 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 |  | 0 | 4 |  | 3 | 1 | 0 | 4 | 60 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 |  | 1．完善、扩建实训基地，购置仪器设备，丰富教学资源，开展对外服务 | 65 | 65 | 33 | 163 | 44 | 44 | 12 | 100 | 2 | 2 |  | 4 | 8 |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 280 |
|  |  | 2．新建实训室，建筑材料展示基地，教学做一体化教室 | 71 | 71 | 35 | 177 | 48 | 49 | 13 | 110 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 290 |
|  |  | 3．建立基地运行制度 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
|  |  | 4．校外实训基地建设 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
|  |  | 小计 | 140 | 140 | 70 | 350 | 95 | 95 | 26 | 216 | 6 | 7 |  | 7 | 20 |  | 5 | 4 | 5 | 14 | 600 |
| 社会 服务 能力 建设 |  | 1．为企业科技开发与技术服务 |  |  |  |  | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
|  |  | 2．职业技能鉴定与培训 |  |  |  |  | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
|  |  | 3．对口院校支援 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 12 | 12 | 3 | 27 | 2 | 3 |  | 4 | 9 |  | 2 | 2 | 5 | 9 | 45 |
| 其 他 |  | 1．学生综合素质培养 |  |  |  |  | 9 | 9 | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业群 |  | 小计 |  |  |  |  | 22 | 22 | 4 | 48 | 1 | 2 |  | 6 | 9 |  | 2 | 2 | 4 | 8 | 65 |

附表               实训基地现有主要仪器设备一览表

一、测量设备:

| 序 号 | 主要仪器设备 名称 | 规格 | 数量 | 单价(万) | 金额(万) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学经纬仪 | TDJ6 | 19台 | 0.25 | 4.75 | 北京博飞 |
| 2 | 光学经纬仪 | TDJ2 | 4台 | 0.65 | 2.60 | 北京博飞 |
| 3 | 光学经纬仪 | J6 | 26台 | 0.45 | 11.7 | 北光 |
| 4 | 光学水准仪 | DS3 | 24台 | 0.1 | 2.4 | 北光 |
| 5 | 光学水准仪 | AL-3 | 2台 | 0.15 | 0.3 | 北光 |
| 6 | 自动安平水准仪 | AL328-A | 18台 | 0.055 | 0.99 | 北京博飞 |
| 7 | 自动安平水准仪 | AL132-C | 2台 | 0.18 | 0.36 | 北京博飞 |
| 8 | 激光垂准仪 | DZJ3-L1 | 1台 | 0.49 | 0.49 | 北京博飞 |
|  | 全站仪 |  | 1台 | 7.5万 | 7.5 | 进口仪器。 |
| 9 | 全站仪 | R-322NX | 1台 | 6.5万 | 6.5 | 进口仪器。 |
| 10 | 全站仪 | BTS-6082CHL | 2台 | 1.4万 | 2.8 | 北京博飞，全套。 |
| 11 | 激光扫平仪 | SJ2-4 | 1台 | 0.046 | 0.046 | 北京博飞。带脚架。 |
|  | 激光电子经纬仪 | DJD2-1GJ | 1台 | 0.78 | 0.78 | 北京博飞。 |
|  | GPS接收机 | F30 | 1台 | 2.4 | 2.4 | 国产3台套配置 |
|  | 手持式激光测距仪 | LeicaDISTOTMA3 | 1台 | 0.2 | 0.2 | 瑞士徕卡 |
| 金额合计 |  | 43.816万元 |  |  |  |  |

二、力学试验设备:

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 生产 厂家 | 品牌 | 单价 （万元） | 总金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电液伺服压力试验机 | GYAW32000（200T） | 1台 | 长春科新 | 科新 | 9.20 | 9.20 |
| 2 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW31000（100T） | 1台 | 长春科新 | 科新 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 微机控制电子式万能试验机 | WDW3300（30T） | 1台 | 长春科新 | 科新 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 液压式万能试验机 | WE30300（30T） | 1台 | 长春科新 | 科新 | 4.30 | 4.30 |
| 5 | 微机控制电子式万能试验机 | WDW3100（10T） | 3台 | 长春科新 | 科新 | 9.60 | 28.80 |
| 6 | 微机控制电液式水泥压力试验机 | GYAW30300（30T） | 1台 | 长春科新 | 科新 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 微机控制电子式扭转试验机 | NDW30500（500N.m） | 1台 | 长春科新 | 科新 | 5.20 | 5.20 |
| 8 | 数显式摆锤式冲击试验机 | JXB-300（300J） | 1台 | 长春科新 | 科新 | 4.00 | 4.00 |
| 9 | 试验机附件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多功能教学平台 |  | 1台 | 长春科新 | 科新 | 1.00 | 1.00 |
|  | 纯扭装置；组合装置；单、叠梁装置；框架装置；压稳装置 |  | 各1套 |  |  | 0.4 | 2.00 |
|  | 拉—扭、压—扭装置 |  | 1套 | 长春科新 | 科新 | 4.00 | 4.00 |
|  | 非接触式视频引伸计 |  | 1套 | 长春科新 | 科新 | 8.00 | 8.00 |
|  | 光电编码引伸计 |  | 1套 | 长春科新 | 科新 | 0.80 | 0.80 |
|  | 1000N传感器 |  | 1只 | 长春科新 | 科新 | 0.20 | 0.20 |
|  | 杠杆式夹头，平板式夹头，线丝夹头，织物夹头 |  | 各1套 | 长春科新 | 科新 | 0.20 | 0.80 |
|  | 多媒体试验教学软件（正式版）清华大学与长春科新试验仪器有限公司共创 |  | 1套 | 长春科新 | 科新 | 免费 | 免费 |
|  |  |  |  | 长春科新 | 科新 | 100.8 |  |
| 数量合计 |  | 试验机10台 |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  | 100.8万元 |  |  |  |  |  |

三、材料试验设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A型 | 5台 | 无锡华南 | 2320 | 11600 |
|  | 标准稠度测定仪 |  | 10台 |  | 257 | 2570 |
|  | 沸煮箱 | FZ-31A型 | 1台 |  | 1030 | 1030 |
|  | 雷氏夹膨胀值测定仪 | LD-50 | 2台 |  | 115 | 230 |
|  | 标准养护室自动控制仪 | BYS-II | 1台 |  | 7000 | 7000 |
|  | 胶砂搅拌机 | JJ-5 | 5台 |  | 3200 | 16000 |
|  | 胶砂振实仪 | ZT96型 | 5台 |  | 2300 | 11500 |
|  | 水泥试模 | 40*40*160 | 20组 | 无锡华南 | 70 | 1400 |
|  | 水泥抗折试验机 | DKZ-5000 | 2台 |  | 6800 | 13600 |
|  | 砖瓦抗折试验机 | 数显TYE-10 | 1台 |  | 14780 | 14780 |
|  | 砂标准筛 |  | 5套 | 浙江上虞 | 450 | 2250 |
|  | 电子天平 | DT1000 | 5台 | 常熟意欧 | 390 | 1950 |
|  | 电子天平 | DT1000 | 5台 |  | 390 | 1950 |
|  | 电烘箱 | 101-3 | 2台 | 天津华北 | 1900 | 3800 |
|  | 振筛机 | 振幅5±0.1mm， 频率50±3Hz | 5台 | 无锡华南 | 2830 | 14150 |
|  | 数显混凝土抗渗仪 | 最大压力6MPa | 1台 |  | 9180 | 9180 |
|  | 水灰比快速测定仪 |  | 1台 |  | 280 | 280 |
|  | 混凝土抗折模 |  | 2组 | 沧州金利 试模厂 | 290 | 580 |
|  | 混凝土抗渗模 |  | 2组 |  | 335 | 670 |
|  | 混凝土强制式搅拌机 | 卧式HJW-60 | 1台 | 无锡华南 | 5200 | 5200 |
|  | 砂浆搅拌机 | SJ-15 | 1台 |  | 4200 | 4200 |
|  | 铁板 | 1.2*1.2*0.03 | 10张 |  | 240 | 2400 |
|  | 铁铲 |  | 20把 |  | 9 | 180 |
|  | 坍落度筒、捣棒、标尺、漏斗 |  | 5套 |  | 145 | 725 |
|  | 磅称 | 50kg/50g | 2台 | 安阳衡器 | 155 | 310 |
|  | 数显维勃稠度仪 | VBR-II | 10台 | 无锡华南 | 1280 | 12800 |
|  | 混凝土磁力振动台(1m2) | HCZT-1型 | 2台 |  | 5150 | 10300 |
|  | 混凝土试模 | 150# | 20组 |  | 40 | 800 |
|  | 砂浆标准稠度测定仪 | SC145 | 5台 |  | 360 | 1800 |
|  | 砂浆分层度测定仪 |  | 5台 |  | 120 | 600 |
|  | 砂浆试模 |  | 20组 | 沧州金利 试模厂 | 30 | 600 |
|  | 钢筋打点机 | 手动 | 2台 | 无锡华南 | 500 | 1000 |
|  | 锯砖机 |  | 2台 |  | 700 | 1500 |
|  | 电脑针入度仪 |  | 1台 | 无锡华南 | 2700 | 2700 |
|  | 沥青针入度仪 | SLZ-Ⅰ型 | 5台 |  | 2700 | 13500 |
|  | 标准恒温水浴 | 最高温度100℃， 420×300×300 | 5台 |  | 1850 | 9250 |
|  | 沥青延伸度仪 | SYD-4508A | 2台 | 上海昌吉 | 11760 | 23520 |
|  | 沥青延伸度仪 | SYD-4508B | 3台 |  | 7800 | 23400 |
|  | 软化点测定仪 |  | 5台 |  | 200 | 1000 |
|  | 软化点测定仪 | 电脑控制 | 1台 | 无锡华南 | 1800 | 1800 |
| 金额合计 |  | 23.2105万元 |  |  |  |  |

四、土工试验设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光电式液塑限联合测定仪 | GYS-2 | 7台 | 南京土壤 | 1700 | 11900 |
|  | 电热恒温干燥箱 | 202-2N | 1台 | 天津华北 | 1350 | 1350 |
|  | 电热恒温干燥箱 | 202-2N | 2台 |  | 2150 | 4300 |
|  | 电子天平 | DT200A-E | 2台 |  | 1100 | 2200 |
|  | 电子天平 | DT200A-E | 3台 | 常熟意欧 | 540 | 1620 |
|  | 电子天平 | DT500A-E | 2台 |  | 730 | 1460 |
|  | 三联固结仪 | GJ-1B | 6台 | 南京土壤 | 5300 | 31800 |
|  | 等应变直剪仪 | ZJ-2 | 6台 | 南京土壤 | 2500 | 15000 |
|  | 三联固结仪 | WG-1B | 4台 | 南京土壤 | 4200 | 16800 |
|  | 等应变直剪仪 | ZJ-2 | 14台 |  | 2390 | 33460 |
|  | 手动击实仪 |  | 10台 |  | 405 | 4050 |
|  | 手动击实仪 | 重型 | 2台 | 南京土壤 | 1500 | 3000 |
|  | 台秤 | 5kg/5g | 5台 | 安阳 | 120 | 600 |
|  | 数显多功能电动击实仪 | JDS-1 | 2台 | 南京土壤 | 8500 | 17000 |
|  | 电动无侧限压缩仪 | YYW-2 | 2台 |  | 1760 | 3520 |
|  | 全自动三轴试验系统 | TSZ30-2.0 | 1套 |  | 65770 | 65770 |
|  | 空气压缩机 |  | 1台 |  | 0 | 0 |
|  | UPS不间断稳压电源 | 1KVA | 1台 | 山特 | 1150 | 1150 |
| 金额合计 |  | 21.498万元 |  |  |  |  |

五、结构试验设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 百分表 | 0.01～10 | 10个 | 桂量量具 | 54 | 540 |
|  |  | 0.01～30 | 10个 |  | 190 | 1900 |
|  |  | 0.01～50 | 10个 |  | 235 | 2350 |
|  | 千分表 | 0.001～3 | 10个 | 成都量具 | 680 | 6800 |
|  | 磁力表座 |  | 20个 |  | 48 | 960 |
|  | 手持应变仪 | Yb-15 | 5台 | 天津 | 1550 | 7750 |
|  |  | Yb-25 | 5台 |  | 1550 | 7750 |
|  | 应变校准仪 | CBM-123A | 1台 | 日本 | 24640 | 24640 |
|  | 裂缝显微镜 | WF10X-18MM | 5台 | 重庆 | 600 | 3000 |
|  | 兆欧表 | NL3103 | 5台 | 银川三金电力中试测控 | 2460 | 12300 |
|  | 数字万用表 | DT-830 | 5台 | 深圳先霸 | 12 | 60 |
|  | 测力环 | 10KN | 1台 | 北京路业通达 | 960 | 960 |
|  | 手动液压搬运车 |  | 1辆 |  | 1400 | 1400 |
|  | 门式加荷架 | 1000KN，定做， 跨度4米， 高4米，高度可调 | 2台 | 定制 | 31000 | 62000 |
|  | 仪器车 | 二轮 | 2个 |  | 280 | 560 |
|  | 微机静态电阻应变仪 | YJ-33 | 5套 | 上海华东电子仪器厂 | 10080 | 50400 |
|  | 线位移传感器标定装置 | BZ9003 | 1台 | 兰德科技 | 3000 | 3000 |
|  | 数字测力仪 | ZDY-03 | 4套 | 上海振丹 | 4300 | 17200 |
|  | 数字位移测量仪 | ZDY-03 | 3套 |  | 3900 | 11700 |
| 17 | 力加载系统 | 油缸LL型 油泵SYB-2型 | 4套 | 德州质诚液压机具厂 | 13000 | 52000 |
| 金额合计 |  | 26.727万元 |  |  |  |  |

六、检测仪器：

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土钻孔取样机 |  | 1台 | 天津津杨 | 3870 | 3870 |
|  | 超声波混凝土无损检测仪 | 双通道 DJWS-05 | 1台 | 北京大地华龙 | 37000 | 37000 |
|  | 碳化深度测定仪 | TH | 1台 | 乐陵回弹仪厂 | 220 | 220 |
|  | 钢筋锈蚀测定仪 | DJXS-05 | 1台 | 北京大地华龙科技有限责任公司 | 14800 | 14800 |
|  | 钢筋位置测定仪 | DJGW-1A | 1台 |  | 9325 | 9325 |
|  | 裂缝测宽仪 | DJCK-2 | 1台 |  | 4300 | 4300 |
|  | 混凝土、砂浆回弹仪 | ZC3-A/ZC5 | 2台 | 乐陵回弹仪厂 | 640 | 1280 |
| 金额合计 |  | 7.0795万元 |  |  |  |  |

七、施工设备：

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 切割机 | 2.2KW | 山东 | 490.00 | 4台 | 1960.00 |
|  | 砂浆搅拌机 | 350 | 郑州中原区宇丰机械设备厂 | 2200.00 | 2台 | 4400.00 |
|  | 双轮手推车（大） |  |  | 300.00 | 5辆 | 1500.00 |
|  | 双轮手推车（小） |  |  | 290.00 | 5辆 | 1450.00 |
|  | 多功能工程质量检测尺 | 2M |  | 335.00 | 5套 | 1675.00 |
|  | 靠尺 |  |  | 25.00 | 40根 | 1000.00 |
|  | 灰盆、灰桶 |  |  | 4.00 | 各40个 | 320.00 |
|  | 刮尺 |  |  | 25.00 | 40根 | 1000.00 |
|  | 铁抹子、木抹子 |  |  | 7.00 | 各40个 | 280.00 |
|  | 灰盘 |  |  | 2.80 | 40个 | 112.00 |
|  | 铁铲 |  |  | 4.50 | 10把 | 45.00 |
|  | 砖刀 |  |  | 4.50 | 40把 | 180.00 |
|  | 钢筋切断机 | GQ40 | 河南长葛方圆 | 2800.00 | 2台 | 5600.00 |
|  | 钢筋电渣压力焊机 | MH-36 | 河北华兴焊接设备有限公司 | 9900.00 | 2台 | 19800.00 |
|  | 钢筋弯曲机 | GW-40 | 河南长葛方圆 | 3600.00 | 2台 | 7200.00 |
|  | 钢筋对焊机 | UN2-100 | 河北华兴焊接设备有限公司 | 7260.00 | １台 | 7260.00 |
|  | 钢筋对焊机 | UN2-150 |  | 9350.00 | １台 | 9350.00 |
|  | 钢筋调直机 | 带切断 |  | 920.00 | 2台 | 1840.00 |
|  | 钢筋直螺纹套筒套丝机 | 40型 | 衡水市工具厂 | 10400.00 | 1台 | 10400.00 |
|  | 台钻 | 20 |  | 960.00 | 2台 | 1920.00 |
|  | 电锤 | 38MM |  | 1100.00 | 2台 | 1100.0 |
|  | 350自落式混凝土搅拌机 | JZC350 | 郑州中原区宇丰机械设备厂 | 11200.00 | 1台 | 11200.00 |
|  | 插入式振捣棒 | 4m | 郑州方圆电机厂 | 170.00 | 5根 | 850.00 |
|  | 平板式振动器 | 1.5KW |  | 470.00 | 2台 | 940.00 |
|  | 钢筋套筒挤压连接机 | JG-40K | 保定金地机械有限公司 | 11400.00 | 1台 | 11400.00 |
| 金额合计 |  | 10.2782万元 |  |  |  |  |

八、给排水实验设备：

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（万） | 数量 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水静压强仪 | WL01 | 哈尔滨汪涤科技 | 0.158 | 5台 | 0.79 |
| 2 | 雷诺和文丘里综合实验 | WL38 |  | 0.38 | 1台 | 0.38 |
| 3 | 沿程阻力系数测量实验台 | WL07 |  | 0.35 | 5台 | 1.75 |
| 4 | 局部阻力系数测量实验台 | WL08 |  | 0.35 | 5台 | 1.75 |
| 5 | 工业锅炉演示模型 | WG02 |  | 0.57 | 1台 | 0.57 |
| 6 | 热网水力工况实验台 | WG03 |  | 0.47 | 5台 | 2.35 |
| 7 | 供暖系统模拟装置 | WG05 |  | 0.46 | 1台 | 0.46 |
| 金额合计 |  | 8.05万元 |  |  |  |  |

九、建筑软件实训室

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（万） | 数量 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 |  | 实达 | 0.65 | 50套 | 32.5 |
| 2 | 计算机 |  | 联想 | 0.45 | 70套 | 31.5 |
| 3 | 服务器 |  | 实达 | 2.1 | 1台 | 2.1 |
| 4 | 服务器 |  | 联想 | 1.3 | 1台 | 1.3 |
| 5 | 绘图仪 | HP330 | 惠普 | 3.5 | 1台 | 3.5 |
| 6 | PKPM结构软件 | 100节点 | 中国建研院 | 20 | 1套 | 20 |
| 7 | PKPM施工软件 | 50节点 | 中国建研院 | 8 | 1套 | 8 |
| 8 | 纵横预算软件 | 30节点 |  | 1 | 1套 | 1 |
| 金额合计 |  | 99.9万元 |  |  |  |  |

十、建筑技术实训基地

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（万） | 数量 | 分项合计 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑模型 |  | 湖南大学教学模型厂 |  | 350 | 5 |
| 2 | “教学做”一体化模型 |  | 定制 |  | 1 | 75 |
| 3 | 邯郸市建筑科技示范基地模型 |  | 定制 |  | 25 | 40 |
| 4 | 热力加压泵站 |  | 定制 |  | 1 | 184 |
| 5 | 中央空调系统 |  |  |  | 1套 | 78 |
| 6 | 楼宇智能系统 |  |  |  | 1套 | 56 |
| 金额合计 |  | 438万元 |  |  |  |  |

二、机电一体化技术专业（群）建设项目

（一）建设基础

1．行业背景分析

（1）国家、区域经济社会发展的需求

中国已成为世界制造业大国，装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性、战略性产业。党的“十七大”提出坚持走工业化新兴道路，推进工业和信息化的融合。装备制造业是河北省的十大主导产业之一。河北省委、省政府决定用5年左右的时间，把装备制造业打造成第二大支柱产业，并在2020年着力培育成为我省第一大先进制造业。邯郸市经济社会发展规划提出，邯郸要坚持工业立市，走新型工业化道路。装备制造业是邯郸市的支撑产业，在全面建设小康社会和打造河北南部经济增长极的关键时期，邯郸装备制造业企业在产品设计制造计算机信息化、生产过程控制的智能化、制造装备的数控化等方面，正在经历深刻的变化。

(2)邯郸装备制造业发展基础好

邯郸市委、市政府高度重视装备制造业发展，现初步形成了通用设备、专用设备、交通运输设备、仪器仪表及文化办公用机械、电气机械及器材、通讯设备制造等6大类产品的规模生产。除早期形成的永年标准件工业区和鸡泽铸造园区外，近年来成安装备制造园区、肥乡装备制造园区、磁县林坦重型装备制造园区、马头生态工业城装备制造产业聚集区、馆陶轴承产业园区等初具规模。在加快经济发展方式转变的大背景下，邯郸把改变“一钢独大”的突破口选定在培育“钢后”产业，把装备制造业培育成第二大支柱产业。

（3）冀南（现代装备制造）新区的高速发展

新区位于邯郸市主城区南约12公里。开发冀南（现代装备制造）新区，是省委、省政府按照科学发展观要求，着眼于推进经济发展方式转变和产业结构调整、优化生产力布局、打造河北省南部新的增长极而做出的重大战略决策。

冀南新区的建设以装备制造为主导产业，打造五大专业装备基地，即：以专用车和重卡为重点的车辆装备基地；以管材、新材料为重点的装备材料基地；以冶金、矿山设备为重点的重型装备基地；以棉机、纺机为重点的成套设备基地；以美的家电、三菱重工为重点的机电装备基地。按规划，到2013年，完成投资400亿元以上，实现产值800亿元左右……到2020年，完成投资1200亿元，实现产值2000亿元左右。

2．装备制造业岗位及需求分析

为了适应邯郸装备制造业飞速发展的需要，为行业企业培养适用人才，专业深入相关企业（公司）进行了走访，现阶段邯郸装备制造业需要如下高职专业人才和主要从事如下工作：

直接工作在机电生产第一线的车间技术员、工艺员；机电设备安装调试与维护管理人员；现代制造技术运用及现代制造设备操作人员；工业自动化技术应用及设备的生产、安装、调试、维修、操作人员等。结合我校相关专业培养人才的知识结构、职业能力、综合素质情况，机电一体化技术专业，能够胜任以上的大部分人才培养工作。

据邯郸市及周边市情资料统计，邯郸装备制造业为主的大中型企业有1600多家，

一线技术人员需求图（单位：万人）           高级工以上技术工人需求图（单位：万人）

图4.2.1人才需求图

中小型企业更多。这些从业人员约35万人，工程技术人员占企业职工总数的8.9%，为3.1万人，其中一线技术人员为2.5万人，实际需求为3.5万人，缺口为1万人（其中机电一体化技术专业人才缺口为0.5万人），约占总需求量的29%；高级工以上技术工人2.1万人，实际需求为4.6万人，缺口为2.5万人（其中机电一体化技术专业人才缺口为1.3万人），约占总需求量的54%。邯郸及周边地区装备制造业一线技术人员和高级技能人才需要巨大。（见图4.2.1）

3.专业定位

专业和企业结合，确定的邯郸职业技术学院机电一体化技术专业的专业定位——机电一体化技术专业培养适应地方现代制造业发展需要的，直接工作在机电生产第一线的车间技术员、工艺员，机电设备安装调试与维护管理人员，现代制造软件运用及现代制造设备操作人员。

4．机电一体化技术专业及专业群发展现状

专业成立于1983年，原名机械制造专业， 1999年改为机电一体化技术专业。2007年12月通过评估验收成为河北省高等职业教育示范专业。2006年，现代制造技术实训基地被评为河北省省级数控技术示范基地。2007年3家企业进校投资办厂，通过多元共建的方法与专业共建了现代制造技术等生产性实训基地。《数控编程与加工技术》与《计算数学应用方法》课程2006年被评为省级精品课。2009年机电一体化技术专业群教学团队获得省级教学团队称号。专业现有在校生541人，毕业生当年就业率连续4年保持在96%以上, 毕业生社会用人单满意率在97%以上。以机电一体化技术专业为龙头的机电一体化技术专业群主要包括机电一体化技术专业、电气自动化技术专业、数控技术专业等个专业。该专业群现有在校生1279人。

近几年专业教学改革工作和形成的特色如下：

（1）校企合作，初步形成了“寓学于工”的人才培养模式

“寓学于工”就是把学生专业知识和专业技能的学习过程置于工作过程、工作岗位的环境中，培养学生的实际工作能力。近几年专业在人才培养方案制定时充分调研工厂(公司)要求、听取行业专家为主组成的专业建设指导委员会建议，并按工作任务和情景设置实验、实习、实训，采取购进设备、引厂入校、合作建厂等方法，引进机电生产企业3家。同时学校与社会企业合作建设生产型实训室、教学做一体化教室，既可作为学生岗位实战训练场所，又可作为科研项目开发平台，初步形成了“校中厂”实训基地。这些企业参与到专业的教育教学活动中，且以行业技术骨干、能工巧匠和实践经验丰富的双师素质专业教师组成专业教学团队。模式最初是在“后订单”和“连锁桥”人才培养方法的基础上发展形成的，由于地方院校办学面对的服务对象主要是中小型企业，这些用人单位给专业的订单往往在人才培养计划开始实施以后，而且对人才的需求批量小、要求急。针对这一人才需求特点，专业主动探索并实施了“后订单”人才培养方式。在人才培养方案制定时，根据专业岗位群对技能的要求设计了多个技能模块，在第五或第六学期接到企业订单后，根据要求，选择合适的教学模块或调整实施计划和教学内容，实施授课，同时要求学生按订单到企业顶岗实习，实现培养与就业的“零距离”对接。对企业订单中有特殊要求的技能，专业则通过“连锁桥”方式与其他具备条件的院校专业或企业共同培养或委托培养，同时我校也为其他院校进行“连锁桥”式的合作培养。如2006—2010年模具专业学生就到宁波职业技术学校合作培养；专业实训基地也为衡水、聊城、鹤壁、长治等几所职业技术学校服务；专业为邯钢集团、新兴铸管、华北冶建、邯邢矿山管理局、邯郸棉机、邯郸纺机、邯郸内燃机等大中型企业培养数控技术方面的人才；为社会提供件技术培训等。随着和企业合作的不断深入，关系的不断融洽，企业在专业实习实训、技术骨干和能工巧匠支持等方面给予了大力支持，并进校投资办厂，为专业教、学、做一体，“寓学于工”人才培养创造了有利条件，在“后订单”+“连锁桥”的基础上初步构成了专业独具特色的“寓学于工”人才培养模式。（见图4.2.3）

仿真操作

作品

生产性实训

产品

顶岗操作

商品

模拟实训

作业

符合高职人才规格要求、适应工作内容需求、必须够用的基础理论课程

依据工作岗位职业能力要求序化教学内容，设计贴近工作过程的教学环节，大量聘请具有工作经验的教师讲授和指导，按实际工作要求进行考核评价。

校企合作人才共育平台

图4.2.3 初步形成的“寓学于工”的人才培养模式示意图

（2）厚德强技，建立了适应人才培养模式要求的课程体系

1）按照人才培养模式的要求，对专业的课程设置和课程内容进行了论证，设置了符合岗位能力的课程模块，建立了适合人才培养模式的课程体系。增大实践课比例、改革实践课教学内容，实践课学时占总学时的比例逐步提高到了50%以上。

2）根据企业行业对人才的岗位能力要求，深入研究相关课程内容的选择、组合和更新等问题，并不断加以改进。

3）根据企业行业对人才的岗位能力要求，深入研究相关课程内容的选择、组合和更新等问题，并不断加以改进。

4）针对学生就业的需求，以岗位技能的掌握为切入点，进一步完善了实验实训课程体系，采取现场授课、“1带N”的岗位技能导师制、现代师徒制等方式，密切知识与技能的衔接，增强学生的实践能力和就业方向的针对性。为了使学生更好地掌握技能，达到毕业即能胜任岗位的要求，实行“三带四环节”渐进式培养学生动手能力的实践教学方法（见图4.2.4），寓学于工培养高技能机电人才。专业将学生动手能力的培养过程分为了模拟、仿真、生产性实习和企业顶岗作业四个环节。专业要求校内专业教师参与学生技能培养四环节的全过程；校内外技术骨干和能工巧匠参与校内生产性和企业顶岗作业两个环节；高素质的高年级学生在虚拟、仿真、校内生产性三个环节中辅导、示范低年级学生，实现了专业教师带、技术骨干和能工巧匠带、高素质同学带的“三带”技能培养方法。

模拟

加工

专职教师带

高素质学生带

顶岗

作业

就业

技术骨干、能工巧匠带

仿真

加工

生产性

实习

图4.2.4  技能培养“三带四环节”示意图

在这四个实践教学环节中，通过专职教师带学生，兼职教师带学生，高素质（高年级）学生带低年级学生的方式，实现了学生技能逐步提高的目的，达到了学生毕业即能胜任岗位工作的要求。通过校企融合，共同制定人才培养方案，整合教学内容，编写特色教材，形成了机电专业“三带四环节”的具有机电专业特色的渐进式技能培养方法。

5）制定和完善了与核心知识和岗位能力标准相适应的课程标准，积极实行双证书教育，毕业生双证书获取率90%以上。

6）开设了心理健康、人生观、价值观、择业观等课程或讲座,意在全面培养和提升学生的职业素养。

（3）校企共建，拥有一支专兼结合的“双师”素质专业教学团队

机电一体化专业教学团队现有教师48人，其中专职教师24人，兼职教师24人。聘请生产一线的兼职教师占指导实践教师总数的60%，讲授专业课占总数的15%。培养了2名专业带头人。建立了一支业务过硬、专兼结合的“双师”素质专业教学团队。专、兼职教师学历结构和职称结构（见图4.2.5～4.2.6）。另建有由77位教育专家、政府官员、行业技术骨干能工巧匠等组成的优质教师资源库。

图4.2.5  专任教师职称结构和双师素质比例示意图

教授，

5, 21%

高工、副教授，

11,

46%

工程师, 1,

4%

技师, 7,

29%

图4.2.6兼职教师学历结构、职称和职业资格结构示意图

（4）校企融合，多元共建了生产性实训基地

积极探索校企合作新方法，拥有12个校内实训室、100余个校外实践教学基地，其中在校内建成的现代制造技术实训基地（华中科技大学国家数控系统工程技术研究中心邯郸职业技术学院分中心），采取多元共建的方法。引厂入校建成瑞银配电设备制造、安装实训基地，瑞银投资300余万元，加工车间建筑面积2000平方米，设备价值200余万元；学院和邯郸市润福机械制造有限公司、邯郸市嘉祥机械加工厂共建现代制造技术实训基地，基地建筑面积3700平方米，设备总投资866万元，其中学校投入资金386万元，引进企业一期已投入的设备价值480万元；学院投资，专业和企业共同设计制造，与金狮棉机有限公司共建了PLC教学做一体化教室，与天泽集团共建了机械设计制造教学做一体化教室。通过以上努力，实现了校企融合共建生产性实训基地，提升了专业工学结合的水平，形成了产学结合办学的新格局。

（5）社会服务与科研取得明显成效

专业教师以邯大机电研究所为平台，运用专业技术知识，参加科研活动，帮助企业解决生产、管理中出现的问题。拥有河北省政府评标专家1名，邯郸市政府评标专家2名，邯郸市科技评审专家4名，为河北省、邯郸市的政府采购工程项目评标100余次，邯郸市科技评审鉴定40余次；专业教师承担河北省和邯郸市科技立项项目40余个，获得国家专利9项，河北省科技进步二等奖1项，河北省科技进步三等奖1项，邯郸市科技进步一等奖5项，邯郸市科技进步二等奖2项、三等奖4项等。

近年来专业教师发表论文203篇，其中被SCI、EI检索的7篇。在自编教材、精品课、电子课件、课程网站、题库、教学团队等方面建设专业了优质教学资源库。正式出版教材18部，目前正在与企业专家合作编写《机械设计基础》、《数控机床故障分析与维修》、《机电工程检测技术》等教材。

专业群教师积极投入到邯郸市下岗职工再就业培训、公务员培训、邯郸市农村剩余劳动力转移（阳光工程）培训、军队机电类人才培养等社会培训工作中，同时积极开展行业技能培训与鉴定工作。近几年专业群教师参与社会培训与鉴定工作，共培训各类人员2400余人次。

（6）招生就业情况良好

专业近年来招生数量不断扩大，目前年招生120人，近几年新生报到率平均95%以上。毕业生双证书获得率达到了90%。近几年专业毕业生起薪高，且大多数已成为企业的骨干力量。如：山西中宇钢铁有限公司、上海新启邦威电子工程有限公司、山东魏桥铝业、保定长城汽车股份有限公司、秦皇岛戴卡轮毂制造有限公司、邯郸纺织机械有限公司、华北冶金建设总公司等。近三年专业新生报到率平均为95%以上，毕业生就业率达到了96%以上，毕业生社会评价满意率达到97%以上。

5.存在问题

（1）校企合作办学虽取得成效，但体制机制还需不断创新。还需要在合作办学、合作育人、合作就业、合作发展等方面不断深化，以增强办学活力。

（2）专业教师的科研及为企业服务能力需进一步加强，在科研成果转化方面需不断提高。

（3）教学改革和课程改革还需取得新突破。

（二）指导思想

以科学发展观为指导，适应省委省政府快速发展邯郸装备制造业、打造河北省南部新的增长极的要求，创新合作办学体制机制，围绕邯郸装备制造业优化升级和制造业信息化对机电高技能人才的需求，加快与区域内龙头企业形成人才共育的步伐，带动专业人才培养模式实现根本转变，围绕产品设计制造的信息化、生产过程控制的智能化、制造装备的数控化等几个方面，深入开展课程体系和教学方法的改革和实践，通过共同制定人才培养方案，开发基于工作过程的项目导向、任务驱动、岗位技能训练为主的课程体系，施行项目化教学和教学做一体的教学方法，建设主体多元化的“校中厂”“厂中校”实习实训基地建设，共同培养和打造双师结构专业教学团队，突出职业能力培养，形成专业“寓学于工”的人才培养，全面提高人才培养质量和办学水平，显著提高社会服务能力。

人才培养培训应体现以下基本原则：

1．以企业需求为依据，以就业为导向。

2．适应装备制造业技术发展，体现教学内容的先进性和前瞻性。

3．培养全面素质为基础，以提高岗位能力为根本。

4．以学生为中心，体现教学组织的科学性和灵活性。

在具体改革和建设中，着力在以下7个方面开展工作：

- 1．创新合作办学体制机制，

- 在邯郸职业技术学院政、企、校合作办学理事会指导下，依托政府、行业和邯郸市机电龙头企业，组建机电系专业合作建设委员会，并按职责展开工作。

继续通过建设主体多元化的方法，通过校企深度融合，加强和完善生产性实习实训基地的建设，与合作企业形成紧密的办学联合体。全面配合课程体系和教学方法的改革，提高专业的社会服务能力，推进合作育人、合作发展。

2．以岗位需求为目标，以“工学结合”为切入点，完善的“寓学于工”的人才培养模式。

3．大力开发基于工作过程的课程体系，引入行业企业技术标准，改革教学内容和方法，强化“三带四环节”渐进式技能培养方法，有计划地进行专业核心课程和优质教学资源库建设。

4．在“校中厂”、“厂中校”建设过程中，不断完善专业教学团队的人员结构和素质结构，加大行业企业的技术骨干、能工巧匠讲授专业课和指导实践环节教学的比例，使之达到50%以上，通过专职教师职业技能培养和进工厂挂职锻炼，提高教学团队的岗位实践能力，使双师素质专业教师比例达到90%以上。

5.依托专业实习实训条件和教学团队人力资源优势，形成高中学业水平考试和职业倾向测试选拔录取机制；挖掘学生的潜能，积极开展丰富多彩的校园文化活动，实现个性化培养，全面提高学生的综合素质。

6．完善教学质量体系等过程保障体系，促进培养工作高质量和培养人才的高水平。

7.增强区域服务辐射能力。在高技能新技术培训、技术服务、技术创新、职业资格鉴定、支援西部院校、开办中职学生在岗高等学历教育、“连锁桥”式的人才培养、网上互动教学、网上技术咨询服务等等方面，服务民生、构建终生教育平台。

（三）建设目标

围绕区域装备制造业优化升级和制造业信息化，形成“政企校” 三方合作联动的专业合作办学体制机制。与区域内龙头企业形成育人过程共管、成果共享的紧密合作办学联合体；完善专业“寓学于工”人才培养模式；将传统的讲授教学模式转变为岗位工作训练为主，开发融教学做为一体的课程体系；建设主体多元化的“校中厂”“厂中校”实习实训基地和教学做一体化教室；共同培养和打造高水平双师结构专业教学团队；贯彻第二轮ISO9001质量管理体系认证标准，加强过程管理，使专业的教学质量、管理水平、办学效益、社会服务及辐射能力全面提高。面向邯郸及周边地区装备制造业一线，培养拥护党的基本路线，德、智、体、美全面发展，身心健康，具有与本专业相适应的文化水平和良好的职业道德，掌握本专业的基本知识和技能，具有实际工作能力的现代制造业生产、技术、管理和服务人员。成为邯郸及周边地区现代装备制造业高技能人才培养基地，专业建设和人才培养工作水平达到区域领先。

建设周期：2010—2012年

建设资金： 1250万元，其中中央财政投入713万元，地方财政投入426万元，行业企业投入61万元，自筹50万元。

项目建设组成员：

组  长：赵松杰

副组长：程金霞、欧阳晶辉（机床厂）、张南  高顺喜

成  员：张长震、杜荣念、郝东亮、刘社龙、赵明山、、张海龙、曹金娟、王月玲、高志贤、陈建华、李科、吴立波

（四）建设内容和进度、

1．探索校企合作新方法，建设多方共赢的体制机制

（1）主要目标：与行业、企业形成紧密的办学联合体。制定和规范校企合作管理、奖惩、考核、反馈等相关制度，围绕产业结构优化升级，整合资源，实现企业参与人才培养全过程，学校为企业提供技术咨询、技术创新、技术培训的合作运行机制。

建设和完善“校中厂”、“厂中校”建设，三年内建立至少1个企业“冠名班”， 并在人才培养过程中融入地方文化，渗透企业文化。 深度研究“冠名班”教学实施及组织方法，形成新的人才培养模式；总结“冠名班”建设经验，并在专业学生的培养过程中汲取有益的养分。

（2）建设内容：

- 1）在邯郸职业技术学院政、企、校合作办学理事会指导下，依托政府、行业和机电龙头企业，机械电子工程系和邯郸市国资委、邯郸市工信局、邯郸市机电协会、邯郸市技师协会、河北汉光重工有限责任公司、邯郸纺织机械有限公司、邯郸金狮棉机有限公司、邯郸市爱华机械电子有限责任公司等组建机电系专业合作建设委员会，共同制定专业建设规划，指导专业校企合作工作的开展，参与专业人才培养模式改革和课程体系建设，建立校企技术交流平台，为社会和企业提供服务，企业参与人才培养全过程，提高校企合作的广度与深度。

制定《机电系专业合作建设委员会工作章程》，明确各单位责任、权利和义务，规范工作运行；建立工作例会制度，委员会原则上至少每学期召开一次全体会议，研究部署有关工作，必要时可召开专项工作会议；建立工作信息通报制度，委员会秘书应将有关工作情况、专业教育教学改革发展以及委员会开展的有关工作，定期向各位委员及相应行业合作委员会通报。

机电系专业合作建设委员会成员：

主  任：赵松杰（邯郸职业技术学院机电系主任，教授）

副主任：程金霞（邯郸职业技术学院机电系副主任，教授）

张长震（河北汉光重工有限责任公司研究所所长，正高工）

杜荣念（邯郸纺织机械有限公司总经理，正高工）

郝东亮（邯郸市工信局处长）

秘书长：高顺喜（机电一体化技术专业群教研室主任，副教授、高工）

成  员：张海龙（邯郸市爱华机械电子有限责任公司董事长，高工）

赵明山（邯郸金狮棉机有限公司总经理，正高工）

欧阳晶辉（邯郸市机床厂副厂长，高工）、

耿连福、曹金娟、王月玲、高志贤、陈建华、李科、吴立波（邯郸职业技术学院）

2）“校中厂”、“厂中校”体制机制建设

“校中厂”体制机制建设，以合作生产、学生完成生产任务为目标，在原有的多元共建的生产性实习实训基地的基础上，扩建学校的现代制造技术实训基地，完善其生产能力（见实训基地的建设表4.2.5—表4.2.7），学校和进校企业组成机加工车间和现代控制装配车间，该车间为非营利机构，主要负责学生的实习实训，双方共同负责，单独核算，承担生产任务，降低学生实习实训成本。

“厂中校”体制机制建设，主要是利用企业丰富的生产资源和学校的教育资源，组建培训机构，独立核算，学校和企业进行必要的投资，校企双方共同设计教学内容，并共同组织实施，在企业形成“厂中校”教学基地，为学校的教学服务，也可为社会提供培训。

具体的建设内容见“校中厂”、“厂中校”建设。

3）冠名班建设

学校不断探索校企合作新机制，形成新模式，学校和台湾精元科技有限公司已形成了合作办学的“精元模式”。专业争取在2011—2012年建成冠名班1个。

“精元模式”内涵如下：在我校设立“精元科技”冠名班，由精元科技有限公司为该班设立奖学金，奖励学业优秀者；精元科技有限公司投资在我校建立精元产品展示室和精元教学教室，并向“精元科技”班的每一个学生发放精元企业职工手册和精元企业员工服装，学生将按着装要求参加学习；我校将在每一届学生中选拔符合条件的学生组建“精元科技”班，学生在学习过程中将专业课程和企业文化融为一体，并将按计划完成不低于一年的企业岗位实习任务；“精元科技”班学生毕业时将被统一安排在精元科技有限公司就业。

2．人才共育平台建设

1）主要目标：专业在人才培养方案制订、任务实施、道德建设、素质培养等方面，在教学实施、课程改革、企业专家授课、教材编写、学生评价等教学过程中，让企业、社会参与办学全过程。通过相关企业专家、技术骨干和政府人力资源专家参加专业建设指导委员会，充分调研和听取企业意见，保证培养出符合企业需求的高技能型人才。

2）建设内容：继续加强“校中厂”、“厂中校”等生产性实训基地建设，按机电一体化专业改革要求，实现学生以加工工厂订单任务为主的实习模式；校企共同设计，工学结合建成机械设计与制造、电控与PLC、模具设计、液压传动与控制、机械检测等5个教学做一体化教室，加大兼职教师授课和指导实践的比例；专职教师积极参与企业技改和科研工作，为企业提供技术服务，提高教师的职业能力；校企结合，共同开发具有高职特色的高职课程教材和教学内容；吸收企业人员参与，按工作要求，改革教学评价体系和实施评价。

用好企业参与院校人才培养的鼓励政策，专业和专业教师要在校企合作中起到促进和桥梁作用；建立学生工伤保险等保障制度，保障校企合作的顺利、高效、平稳进行。依托专业实习实训条件和教学团队人力资源优势，通过实施兴趣小组、技能学习小组、实践专家工作室等新举措，激发学生学习技能和全面发展的积极性，提高学生的综合素质，形成高中学业水平考试和职业倾向测试选拔录取机制。

3. “校中厂”、“厂中校”建设

（1）主要目标：在原有引进的3个合作企业和共建的校内外生产性实习实训基地的基础上，完善建设“校中厂”，在部分校外合作企业内建立“厂中校”，遵循市场经济规律建立新型合作关系；充分保证学生的实习、实训、顶岗实习和生产一线的紧密结合，促进学习效果，实现学生学习的专业能力、社会能力和方法能力与生产实际的“零距离”；在团队建设、工学结合教材编写、互派人员科研开发和教学改革等方面取得新的突破，在专业建设中起到突出的引领作用；建立学生工伤保险等保障制度，保障校企合作的顺利、高效、平稳进行。

（2）建设内容：

1）“校中厂”建设

学校和进校的邯郸市润福机械制造有限公司、邯郸市嘉祥机械加工厂、邯郸市瑞银电气有限公司等3家企业组成新型合作关系。和润福、嘉祥2家企业在机械加工相关实习实训方面开展合作，和瑞银在现代控制的装配、调试、维修等实习实训方面开展合作。双方共同组建生产车间，利用企业的市场资质，企业对外负责市场、对内负责管理、成本费用也由企业承担；学生的生产性实训、部分学生的顶岗实习在此开展，学生从事的零件加工等工作就是企业生产加工任务，其工作安排、技术标准、质量要求等完全按照企业标准要求执行，学生按企业计件工资的方式获得一定比例的补贴；企业在设备租金、场地费用、用人成本等方面获得优惠，学校则可借助企业业务关系获得足够的生产任务（任务的种类要满足教学要求），大幅度地减少实习实训的材料消耗，变演示性、仿真式、假想式的实习实训为真正的生产型操作。

校企双方在新产品开发、工艺革新等方面开展合作，提高车间技术水平，并及时引入教学环节，促进教学水平的提高。

2）“厂中校”的建设

①一是在校外选择有代表性的、典型的装备制造业生产厂家，如邯郸纺织机械有限公司、邯郸市机床厂，借助共同建立的教育机构，学校把一定数量的学生送到企业，学校和厂家共同设计教学内容，共同组织实施教学，企业选择品德高尚、技艺高超的工人师傅和技术人员，采取师傅带徒弟或顶岗实习等方式，学生和师傅要完成制定的学习项目和实习内容。学校支付厂家和师傅一定的培养费，工厂给予学生一定的报酬。实习中间和结束后，双方共同考核实习效果。二是建立在学生拟就业的单位，若学生在此顶岗实习，其实习项目和实习内容能够达到学校要求，则学校同意其在此顶岗实习，报酬由当事双方商定。

表4.2.1 “校中厂”、“校中厂”建设内容及进度

| 建设内容 | 2010年度预期目标 | 2011年度预期目标 | 2012年度预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润福、嘉祥、瑞银 等“校中厂”建设 | 逐步完善合作新模式，为学生实习提供支持。 | 为金工实习、数控实训服务。企业参与指导达到50%。 | 企业参与指导达到80%以上。按职场要求，生产实习以完成生产任务为主。 |
| “厂中校”建设 | 筹建1个“厂中校”。 | 签署“厂中校”协议，并不断建设完善。 | “厂中校”学习人数达到100人，并不断完善。 |
| 新技术、新工艺引入教学及科研成果的转化 | 新技术、新工艺引入教学2-5项 | 新技术、新工艺引入教学2-5项 科研成果的转化1项 | 新技术、新工艺引入教学2-5项 科研成果的转化1-2项 |

②学校选派教师参与企业的科研和技术开发工作，企业选派人员才与学校的教学和教改工作。教师带队管理学生的“厂中校”学习，年轻教师可借此深入到生产一线，加强生产实践，提高职业能力；在此基础上，建立教师进厂实践制度，在三年内保证90%以上教师有工厂工作经验，教师可在企业相关部门从事科研生产工作，为一线服务，促进科研成果的转化。

③在以上基础上，不断丰富“厂中校”教学内容，双方不断完善相关硬件设施，不断加强科研和教学的合作，逐步形成完善的“厂中校”教学基地。

4．改革完善“寓学于工”的人才培养模式。（见图4.2.7）

1）主要目标：在“订单”与“后订单”人才培养模式的基础上，把学生学习过程融于虚拟工作环境、仿真工作环境、生产性工作环境、顶岗实习工作环境中，丰富和完善“寓学于工”人才培养模式；将“寓学于工”人才培养模式的研究系统化、理论化，力争3年内完成市级以上课题立项并结题。

2）建设内容：瞄准职业岗位要求，重构课程体系；引入行业企业技术标准，融入职业技能鉴定要求，以培养企业实用人才为目标，大力开发项目导向、任务驱动的专业课程；改革教学内容和方法，强化“三带四环节”渐进式技能培养体系，以学生掌握岗位职业能力为要求，全面实施教学做一体化的教学方法。专业人才培养目标确立方法和人才培养方案的设计与实施见下图。

专业人才培养目标确立方法

人才培养方案的设计与实施图

“寓学于工”人才培养模式建设内容及进度。（见表4.2.2），“寓学于工”人才培养模式要点：人才培养规格和要求与市场无缝对接；基地建设及建设过程与企业深度融合；教师团队建设及科研与企业合作；课程体系建设实行行动导向；学生学习施行任务驱动、学做结合；技能培养以项目导向，实行“三带四环节”渐进式培养；学生能力素质实现“零距离”上岗，学生就业实行“后订单”+“连锁桥”等方法，满足市场对装备制造技术专业人才需求。

其他高职院校

模拟过程

（作业）

仿真操作

（作品）

生产实训

（产品）

顶 岗 实 习

学  生  就  业

学生

学生

连锁桥

技能培养

顶 岗 实习

（商品）

体现职业能力培养的

教学做一体化教学方法

适应行业发展的课程体系

信息反馈

学生就业

订单培养

评价体系

学生实习

厂中校

校中厂

基地建设

创新研发

开发教材

教学团队

课程建设

教学改革

培养方案

专业建设

校企合作

生 产 企 业 参 与 教 育 教 学 全 过 程

图4.2.7  “寓学于工”的人才培养模式示意图

表4.2.2 人才培养模式建设内容及进度

| 建设内容 | 2010年度预期目标 | 2011年度预期目标 | 2012年度预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改革完善“寓学于工”的人才培养模式 | 1.建立装备制造业人才需求信息网络 2.改革 “寓学于工”的人才培养模式 3.聘请企业行业专家、技术骨干、能工巧匠担任专业课和实践教学任务。比例分别达到25%、50%。 4.开展“职场文化”教育讲座2次。 5.完善建设“校中厂” | 1.设计人才培养模式下可适时调整的教学实施计划及课程内容 2.稳步推行聘请企业行业专家、技术骨干、能工巧匠担任专业课和实践教学任务，比例分别达到40%、50% 3.制定新的适合培养模式要求的教师工作标准 4. 开展“职场文化”教育讲座4次。 5.筹建1个“厂中校” | 1.形成完善的“寓学于工”的人才培养模式 2. 开展“职场文化”教育讲座4次。并争取邀请国外专家举办讲座1次。 3.聘请企业行业专家、技术骨干、能工巧匠担任专业课和实践教学的比例分别达到50%、60%。 4.完善3个“校中厂” 5.建成和完善1个“厂中校” |
| 国内外交流及骨干教师培养 | 2名专业带头人培养 3名骨干教师进修培训 | 2名专业带头人继续培养 2名骨干教师国内外交流培训 国外专家讲学1人次 | 2名专业带头人继续培养 2名骨干教师国内外交流培训 国外专家讲学1人次 |
| 专家、技师授课或讲座 | 年增加5人次 | 年增加5人次 | 年增加3人次 |
| 职业技能 鉴定 | 学校鉴定站增加2项数控高级工鉴定内容 | 学校鉴定站增加 1项技师鉴定内容 | 覆盖专业群90% 职业技能点 |

5.基于工作过程，构建专业课程体系

1）主要目标：校企结合，以生产岗位职业能力培养为目标，在分析专业典型工作任务的基础上，整理序化成学习领域，设计教学情境，以贴近实际生产的工作任务为载体，形成以项目化教学为主要特点的课程体系，聘请企业专家进行专业课程授课的比例逐步达到50%，实行教学做一体化的教学方法，提高学生的岗位职业能力。校企合作开发7门优质核心课程，并开发相关教材、课件和软件包；建成省级精品课1门，申报国家级精品课1门。机电一体化技术专业课程体系如下：

表4.2.3 机电一体化技术专业课程体系

| 基础课程 学习领域 | 军事理论、形势与政策教育、概论、基础信息技术基础、大学英语、大学体育 |
| --- | --- |
| 通用专业基础课程 学习领域 | 高等数学、工程力学、专业英语、认识实习、机械制图、减速器测绘、计算机绘图项目、金工实习。 |
| CAD/CAM技术运用学习领域 | 工程材料及成型技术、实验与实训；机械制造技术、机加工工艺设计、夹具设计；机械设计项目、机构搭接实训、机械综合设计；数控编程与加工、UG等制造软件运用、生产加工实习。 |
| 机、电、液一体化 设备服务学习领域 | 电工与电子技术、实验与实训；机床电控与PLC、项目设计；单片机与接口技术项目；液压与气动、实验与实训。 |
| 生产过程管理控制 学习领域 | 车间生产运作与管理；现代设备管理与维修；公差配合与技术测量、测量实训。 |
| 职业能力培养 学习领域 | 毕业设计；顶岗实习；企业文化、文秘实务；职场系列讲座。 |

2）建设内容：

①生产企业参与教育教学全过程，人才培养的全过程和生产过程紧密联系。学生学习的知识技能和生产过程要求一致。

专业教师和企业人员共同建设课程，针对邯郸及周边地区对机电一体化技能型人才的要求，教学内容紧扣邯郸装备制造业一线技术与管理岗位群所需必要的理论知识和操作技能，并能够随着装备制造业技术进步及时补充和调整；有机融进企业技术标准和职业技能鉴定的要求，设计项目化教学内容，制定工学结合的教学内容和环节，施行相应的教学做一体化的教学方法及教学组织方法，并实施“三带四环节”渐进式技能培养方法；

②校企深度融合，合作企业为项目化教学提供必要教学资源，合作建设完善“校中厂”生产性实训基地，共同建设完善适应任务要求的专兼结合的高素质教学团队，参与学生考核和评价体系，为学生提供顶岗实习岗位，参与就业指导并按双向选择的原则接受学生就业。

③建立和完善助学系统——主教材、多媒体课件、理论和技能题库、试卷库、学生工作页、实践环节指导书、教学视频、生产加工现场视频和图片、技术规范和标准、课程拓展学习资料等，以及包含上述内容的课程网页、网上课程学习讨论区等；建立和完善助教系统——课程标准、课程教案、授课计划、考试大纲、试卷库等；

④建立和完善测评系统——自测试题库等；建成符合教学、科研、对外技术服务要求的现代制造技术实训基地；结合教学内容，设计采用符合学生认知规律的多种教学方法（项目导向、任务驱动，教学做一体，工学交替，视频教学，讨论教学，自学+辅导等）；探索出与培养目标、教学方法相适应的考核方法。通过建设，实现资源共享，使本课程在同类院校和专业中起到示范作用，并为学生和社会人员终生学习提供平台。

⑤实行项目化教学，根据企业机电岗位工作要求，结合企业技术骨干和能工巧匠的技术创新，深度整合现有课程，自编行动导向教材，大量配置相应的实物教材（如实物模型、生产型零部件、多品种的典型机电产品及其拆装件等），逐步形成行动导向的各学习领域教材；每个学习领域的学习内容以核心课程为主线，其它课程随机配合，实行项目导向的方法，按生产过程的要求，把核心课程序化为若干学习项目，每个学习项目又分为若干学习任务，并确定相应的知识目标和能力目标，考虑学生学习规律和教学规律，任务内容为相对完整的单元，并由简单到复杂。

⑥ 实施教学做一体化的教学方法，充分利用校内实验、实训、教学条件和共建的生产性实训基地，还要在校外基地开辟现场教学，实现教学做一体、“寓学于工”培养。（见表4.2.4）

核心课程一般由具有丰富实践经验双师素质教师讲授，教师素质能力要保证学生在完成具体的任务中学习；学习方法上，要实现训练为主，讲练结合，边讲边练，教学做一体；不断实践和教学内容、教学方法相适应的教学组织形式。

表4.2.4  课程体系建设内容及进度

| 建设内容 | 2010年度预期目标 | 2011年度预期目标 | 2012年度预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教材建设（实物教材配合） | 1.根据专业教学改革的思路，按项目化教学要求制定 《机械制图》、《数控编程与加工技术》2门课程标准，校企合作编著讲义。 3.《机械制图》、《数控编程与加工技术》2门课程按教学做一体的方法组织教学。 | 1. 按项目化教学要求，制定5门专业核心课程的课程标准。 2.新增《机床电器控制与PLC》、《机构与零件》2门课程按教学做一体的方法组织教学，校企合作编著讲义。 3.校企合作出版《机械制图》、《数控编程与加工技术》课程教材。 4.开发相关实训教学资料，并取得阶段性成果，制定1-2部项目实训讲义。 | 1.新增《机械制造》、《单片机》、《液压与气动》3门课程按教学做一体的方法组织教学，校企合作编著讲义。 2.形成2-3门项目教学教材； 3.完成 “三带四环节”技能培养相关实训资料制作。出版实训指导书。 |
| 精品课 建设 | 建设《机床电器控制与PLC》校级精品课 | 《数控编程与加工技术》申报省级精品课。 《机床电器控制与PLC》按省级精品课建设 | 《数控编程与加工技术》申报国家级精品课。 《机构与零件设计》按省级精品课建设 |
| 课件建设 | 1.按项目教学的要求，完善已有的5门课程的电子课件，使之规范化。 2.建设5门课程题库，2个技能点题库，1个教学软件包。 | 1.按项目教学的要求，完善已有的3门课程的电子课件，使之规范化。 2.建设3门课程题库，1个技能点题库，1个教学软件包。 | 1.按项目教学的要求，完善已有的3门课程的电子课件，使之规范化。 2.建设3门课程题库，2个技能点题库，1个教学软件包。 |
| 课程网站 | 1.建立《数控编程与加工技术》课程学习网站。 2.把2门课程的电子课件上网。 | 1.建立《机床电器控制与PLC》课程学习网站。 2.新增5门课程的电子课件上网。 | 1.建立《机构与零件设计》课程学习网站。 2.增加4门新课程电子课件上网。 |

6.建设主体多元化的实习实训基地。

（1）建设目标

根据机电一体化技术专业人才培养目标和岗位职业能力要求，实习实训基地的建设，主要目的是提升专业现代制造技术运用、机电液一体化设备维修等方面高技能人才培养能力和水平，通过重点建设校内现代制造技术实训基地，完善建设15个紧密型校外实训基地及顶岗实习基地，建设既能满足相关专业学生技能培训又能为邯郸装备制造业服务的机械性能实验室、检测实验室和工程材料实验室，完善建设校企融合的“校中厂”、“厂中校”，以及建设适应人才培养目标的6个教学做一体化教室，全面提升专业的实践教学能力和水平，全面满足学生的职业素质和职业技能的培养要求，并为企业技术创新和研发提供平台，为兄弟高职院校提供实践教学支持，实现资源共享，是专业现代装备制造技术教学、应用技术研究等在四省交界区居于领先地位。

（2）建设内容：

1）校内外现代制造技术实训基地建设

根据机电一体化技术专业人才培养目标和岗位职业能力要求，专业实习实训基地建设项目主要有：“校中厂”、“厂中校”建设；以形成生产能力为主建设完善现代制造技术实训基地，并可做为教师科研平台；配合课程改革和教学方法改革，建设完善机械设计与制造、电控与PLC、模具设计、液压传动与控制、机械检测、机械制图等6个教学做一体化教室；为邯郸装备制造业服务，建设机械性能实验室、检测实验室和工程材料实验室（见图4.2.8）。以及校外实训基地和顶岗实习基地建设。

①“校中厂”、“厂中校”建设

完善原有的3个“校中厂”，在紧密合作的1家企业内建成“厂中校”，增加顶岗实习岗位，强化教学内容在顶岗实习过程中的渗透，提高学生顶岗实习质量；完善和创新校内基地运行机制，变消耗性实习实训为保值或增值型实习实训；建立学生工伤保险等保障制度。

②校内现代制造技术实训基地建设

结合“校中厂”建设，实现专业的育人要求，以数控等现代制造技术实训为中心，结合邯郸装备制造业需求，考虑专业群共同需要，参照国家数控实训基地建设要求，对原有实验实训条件完善和提高；加大投资主体多元化建设进程，做大做强现代制造技术实习实训基地，保证学生生产性实习实训效果；通过校企深度融合和建立新的基地运作机制，大幅度增加学生实习实训的种类和实际动手操作的时间，学生在完成生产任务的同时获得一定的报酬；通过场地的利用、提高自有设备利用率、师生生产科研活动等方法，实现基地的收益，变消耗型实习实训为增值型实习实训，基地的全部增收用于基地建设，在设备维修保养费用、学生实习实训材料消耗、能工巧匠和教师指导费、基地管理费用等方面逐步实现自给自足，随着基地的建设发展，逐步增强基地对教育的贡献。

借助企业的生产时间，学生可随时进入车间学习，接受企业师傅的指导；专职教师办公室设到基地各实验室、实训室，正常工作日学生可随时进入、节假日预约接受教师的指导；成立教师科研和技能小组，成立学生技能互帮和兴趣小组，最大限度地吸收学生参加；充分发挥基地的实验实训条件，实现基地的开放式教学。

在校内形成生产性现代制造技术实训基地。结合教学特点借鉴企业管理模式，模拟职场氛围，划分生产区、原材料存放区、半成品存放区、成品库及物流通道；设立车间办公室、技术处、工艺处、质检处、工具室、计量室；制定车间管理制度、设备安全操作规程、设备管理制度、工量具领用方法及定人定设备定责任保养制。具体项目和投资见图4.2.8和表4.2.7～4.2.8。

③教学做一体化教室建设

配合课程改革和教学方法改革，建设完善机械设计与制造、电控与PLC、模具设计、液压传动与控制、机械检测、机械制图等6个教学做一体化教室。具体项目和投资见图4.2.8和表4.2.7～4.2.8。

④服务学生和企业的实验室建设

满足相关专业学生技能培训又能为邯郸装备制造业服务,建设机械性能实验室、检测实验室和工程材料实验室。具体项目和投资见图4.2.8和表4.2.7～4.2.8。

⑤校外实训基地建设

完善建设15个紧密型校外实训基地，突出“厂中校”、作用，不断适时调整，加强与现代制造业骨干企业的合作，借助企业高价值、大型生产型设备条件和生产环境条件，精心设计现场教学的内容和实施方法，在师生技能培养、新产品开发和科研、教材和教学团队建设等等方面，扩大校企合作的范围、提高校企合作的质量，更好地满足工学结合的育人要求。

顶岗实习基地建设，要从专业适应市场要求、实习效果、学生报酬、地域分配、学生就业等方面合理选择建设，保证学生按企业实际生产要求顶岗实习，达到上岗要求。通过校企深度融合，企业全面参与教学和教学改革工作，使专业人才培养水平实现新的质的提高。

校内现代制造技术实训基地、教学做一体化教室和实验室建设项目分三期建成，具体项目和投资见图4.2.8和表4.2.7～4.2.8。

设备级别

综  合

科  研

生产型

生产型

教学型

10

11

12

年度

1050万元

增加249万元

增加262万元

增加119万元

总金额

1050万元

1299万元

1561万元

1680万元

已有

图4.2.8   建设形象进度图

表4.2.7  规划一期建设内容及费用一览表

| 实训室建设内容及资金投入 |  |  |  |  |  | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、液压、气动教学做一体化教室（外购原件、部分自制） |  |  |  |  |  | 57 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |  |
|  | 液压、气动元件 |  | 4套 | 5 | 20 |  |
|  | 液压实训台 | YZ-02 | 2 | 8.5 | 17 |  |
|  | 液压实验台（透明） |  | 1 | 4 | 4 |  |
|  | 气动实训台 | QD-A | 2 | 5 | 10 |  |
|  | 配件 |  |  |  | 6 |  |
| 二、模具应用技术实训室（扩建，模具拆装设计实训） |  |  |  |  |  | 35 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |  |
| 1 | 塑料模具 |  | 20 |  | 12 |  |
| 2 | 冲压模具 |  | 20 |  | 10 |  |
| 3 | 模具拆装工具 |  | 10 | 0.2 | 2 |  |
| 4 | 合模机 | 最大容模尺寸： 600×600 | 2 | 6 | 12 |  |
| 三、西门子自动化技术示范中心 |  |  |  |  |  | 77 |
| 四、机械设计与制造一体化教室 |  |  |  |  |  | 17 |
| 五、CAD/CAM教学做一体化教室（120机位） |  |  |  |  |  | 47 |
| 六、机械制图教学做一体化教室（部分设备教师设计、学生制作） |  |  |  |  |  | 10 |
| 八、现场多媒体教学设备 |  |  |  |  |  | 6 |
| 一期建设总费用（万元） |  |  |  |  |  | 249 |

表4.2.8  规划二期建设内容及费用一览表

| 实训室建设内容及资金投入 |  |  |  |  |  | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现代制造技术实训基地（扩建、完善，模具设计、加工实训） |  |  |  |  |  | 137.8 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |  |
| 1 | 数控线切割机床 | 切割厚度≥400 | 1 | 17.7 | 17.7 |  |
| 2 | 电火花高速小孔加工机 | CK6140 | 1 | 15 | 15 |  |
| 3 | 电火花成形机 | SP1 | 1 | 18.6 | 18.6 |  |
| 4 | 注塑机 | YSK1880A | 1 | 14.5 | 14.5 |  |
| 5 | CAD/CAM仿真软件 | 创壹 | 60节点 | 35 | 35 |  |
| 6 | 数控维修实验台 | FANUC-0IMate | 1 | 7 | 7 |  |
| 7 | 数控维修实验台 | 西门子802D | 1 | 10 | 10 |  |
| 8 | UG、Pro-E 软件升级 |  |  |  | 20 |  |
| 二、技术测量实训室（计量室） |  |  |  |  |  | 67.2 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |  |
| 1 | 自动检测仪系统 |  | 1 | 28 | 28 |  |
| 2 | 大工显+数据处理 | 200×100 | 1 | 17 | 17 |  |
| 3 | 立式光学计 | LG - 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |
| 4 | 万能测齿仪 | WCY/8 | 1 | 4 | 4 |  |
| 5 | 平板、方箱 | 400×600 | 5 | 0.2 | 1.0 |  |
| 6 | 专用量具 |  |  |  | 1.0 |  |
| 7 | 公法线千分尺 | 0-25、25-50 | 10 | 0.05 | 0.5 |  |
| 8 | 齿厚游标卡尺 | 1-26 | 10 | 0.01 | 0.1 |  |
| 9 | 数码金相分析仪 |  | 1 | 6 | 6 |  |
| 10 | 金相抛光机 | PG - 1 | 2 | 0.15 | 0.3 |  |
| 11 | 便携式硬度仪 |  | 1 | 1.6 | 1.6 |  |
| 12 | 超声波探伤仪 |  | 1 | 5.5 | 5.5 |  |
| 13 | 表面粗糙度测量仪 |  | 1 | 1.0 | 1.0 |  |
| 三、可拆装机电一体化实训室 |  |  |  |  |  | 24 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |  |
| 1 | 可拆装机电一体化实训平台 |  | 4 | 6 | 24 |  |
| 四、 西门子自动化技术示范中心 |  |  |  |  |  | 33 |
| 二期建设总费用（万元） |  |  |  |  |  | 262 |

表4.2.9   规划三期建设内容及费用一览表

| 实训室建设内容及资金投入 |  |  |  |  |  | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单片机实训室 |  |  |  |  |  | 20 |
| 二、装备制造业测试中心 |  |  |  |  |  | 49 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |  |
| 1 | 皮带传动试验机 | PX-1 | 1 | 3.0 | 3.0 |  |
| 2 | 滑动轴承试验台 | HZS-1 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |
| 3 | 动平衡机 | H30K | 1 | 11.2 | 11.2 |  |
| 4 | 机械性能测试机 |  | 1 | 9.3 | 9.3 |  |
| 5 | 液压支架试压系统 | ZY35 | 1 | 6.3 | 6.3 |  |
| 6 | 振动分析仪 | VM2001 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |
| 7 | 加速度计 | L14 | 1 | 1.0 | 1.0 |  |
| 8 | 工业元素分析仪 | 包括天平、显微镜、组织分析各种装置 | 1 | 10 | 10 |  |
| 9 | 金相显微镜 | 双目,放大倍数400万 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |
| 三、现代制造技术实训基地（生产型加工） |  |  |  |  |  | 50 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |  |
| 1 | 数控车床 |  | 1 | 25 | 25 |  |
| 2 | 普通机床 |  | 4 |  | 25 |  |
| 三期建设总费用（万元） |  |  |  |  |  | 119 |

2）企业人员培训和职业技能鉴定（见表4.2.5～4.2.6）

主动为行业企业提供人员技术培训，依托我校国家职业技能鉴定所，把推行“双证书”制度与职业资格培训联系起来，为学生和企业职工提供职业资格鉴定服务。

3）资源共享（见表4.2.5～4.2.6）

充分利用现代制造技术实习实训基地的设备条件，为周边院校实验实训提供条件和服务，并为企业和社会提供培训、加工服务和技术支持。

表4.2.5 机电一体化专业群校内外实训基地及实训项目一览表

| 实训基地名称 | 主要实训项目 | 主要服务专业 |
| --- | --- | --- |
| 扩建现代制造技术 实训基地 （包括3个“校中厂”） | 数控车床、铣床、中心编程与加工 | 机电一体化技术专业 电气自动化技术专业 数控技术专业 模具设计与制造技术专业 汽车制造与装配技术专业 |
|  | 现代工控实训项目 |  |
|  | 制造工艺实训项目 |  |
|  | 模具设计加工实训项目 |  |
|  | 焊接技术实训项目 |  |
|  | 液压、气动实训项目 |  |
|  | 现代制造软件实训项目 |  |
|  | 检测实训项目 |  |
|  | 维修电工实训项目 |  |
|  | 钳工实训项目 |  |
|  | 机器人实训项目 |  |
|  | 职业技能鉴定项目 |  |
| 完善建设 校外实习基地15个 （包括1个“厂中校”） | 现场教学、实习、实训、顶岗实习教学基地 | 机电一体化技术专业 电气自动化技术专业 数控技术专业 模具设计与制造技术专业 汽车制造与装配技术专业 |

表4.2.6  基地建设进度表

| 建设项目 |  | 2010～2011年预期目标 | 2012年预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校内实验实训条件建设 | 现代制造技术实训基地 | 新建计量室、嵌入式软件、工业软件、数字监控、机器人、液压与气动等实训室，完善工业控制实训室和模具实训室，购置技能培训、技能鉴定、检测设备，具备企业人员技术培训和相关职业资格鉴定的能力。完善3个“校中厂”。 | 新建数控维修实训室，完善工业软件实训室，补充、完善各种实验实训项目教学资料。建成生产型现代制造技术实训基地，拓展基地对外加工及技术服务能力，提高科研能力和水平。 |
| 校外实训 基地建设 | 完善建设校外实习基地。 | 适当进行调整，提升合作质量。新建1个“厂中校”。 | 适当进行调整，提升合作质量。。 |
| 资源共享 | 现代制造技术实训基地 | 2010-2011年为河北省衡水、山西省长治、河南省鹤壁、山东省聊城等职业技术学院及邯郸市中等职业学校等开展“连锁桥”服务。 | 开展“连锁桥”服务，不断提高合作的内容和质量。 |
| 企业人员技术培训 | 现代制造技术 实训基地 | 1.面向企业培训250人次，高技能新技术培训500人，面向下岗职工、农民工技能培训150人。 | 1.面向企业培训150人次，高技能新技术培训300人，面向下岗职工、农民工技能培训100人。 |
| 职业技能鉴定 | 数控车、铣 | 完成试题库、鉴定标准建设， 培训鉴定人数达到800人以上。 | 培训鉴定人数达到500人以上 |
|  | 加工中心 |  |  |
|  | 电焊工 |  |  |
|  | 钳工 |  |  |
|  | 高级电工 |  |  |
|  | CAD绘图员 |  |  |
|  | Pro-E程序员 |  |  |

7. 校企合作共同培养和打造高水平双师结构专业教学团队。（见表4.2.10）

（1）建设目标：围绕邯郸及周边地区装备制造业人才培养的需求，重点提升专业现代制造技术运用、机电液一体化设备维修等方面高技能人才培养能力和水平，继续采用“送、挂、带、引、聘”培养教师的模式，加强省级教学团队建设，通过校内外专业带头人培养，骨干教师职业技能培养、国内外交流进修，校企互派人员企业挂职和参与教学，教师参加企业科技创新和科研工作，完善团队人员和知识结构，组建强技能、高素质的教学团队，促进专业人才培养能力和水平的提升，创建国家级教学团队。

（2）建设内容

1）校内外专业带头人培养

培养6名（含企业2名）熟悉装备制造业技术现状和最新技术动态、掌握核心技术技能，能把握现代装备制造技术发展方向的专业带头人。培养省级名师1名。充分发挥专业带头人在新教师培养、技术创新和技术服务中的作用。

2）提高教师职业素质和能力

①派出骨干教师赴国内外进修深造，吸取先进的职业教育理念和课程开发经验，提高职业能力与素质，进一步强化高职教育水平。培养骨干教师10名（含企业3名）。

②组织20名教师进修或参加职业技能培训。近期教研活动要围绕教师职业技能提高、课程改革进行，在制造软件运用、数控加工工艺革新、PLC及单片机开发运用等方面，进行进修和技能培训。

③制定“双师素质”教师培养计划，形成制度，鼓励教师到企业相关岗位挂职，和教师职称聘任挂钩，全面提高教师的实践能力。选派6名教师到企业挂职。

3）优化专业教学团队结构

①引进现代制造技术专业硕士4名，机加工、自动化和模具技师各1名。

②依托企业，建立兼职教师队伍，大量聘请行业技术骨干和能工巧匠担任专业课和实践课等课程的授课教师和指导教师。

表4.2.10  双师结构专业教学团队建设内容及进度

| 建设内容 | 2010年度预期目标 | 2011年度预期目标 | 2012年度预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校内外专业带头人培养 | 培养机电一体化技术和电气自动化专业2名专业带头人 | 聘用和培养1名行业企业专家在学校担任机电一体化技术专业带头人； 培养模具设计与制造专业1名专业带头人； | 聘用和培养1名行业企业专家在学校担任电气自动化专业带头人； 培养数控技术专业1名专业带头人； 培养省级名师1名。 |
| 提高教师职业素质和能力 | 2名教师国内外进修培训； 3名专业教师参加相关技能培训； 2名教师企业挂职。 | 4名教师国内外进修培训； 3名专业教师参加相关技能培训； 2名教师企业挂职。 按省级标准培养名师1名。 | 4名教师国内外进修培训； 4名专业教师参加相关技能培训； 2名教师企业挂职。 |
| 优化专业教学团队结构 | 兼职教师库扩展100人 | 引进现代制造技术专业硕士2名， 引进机加工技师1名； 兼职教师库扩展100人。 | 引进现代制造技术专业硕士2名， 引进自动化和模具技师各1名； 兼职教师库扩展到500人； 创建国家级教学团队。 |

8. 加强内涵建设，完善教学质量保障体系

贯彻第二轮ISO9001质量管理体系认证标准，加强过程管理，在人才培养的过程中，要严格按质量管理体系要求，规范手段、注重细节、重视过程，严格执行时间要求，全面贯彻质量标准，保证教育服务、人才培养的高质量。深化教学管理、质量控制体系，制定新课程下的教师工作手册，对教材、授课内容、授课过程、技能训练等方面细化要求，通过教学质量监控，保证教师任务按质按量适时完成。

通过深入的市场调研，通过行业专家、能工巧匠、政府人力资源主管、教育专家组成的专业建设指导委员会认真细致的工作，保证人才培养方案适应岗位工作要求；实行双师化教学团队全面参与授课和人才培养的全过程，保证行动导向的课程体系实施，实现“寓学于工”人才培养，确保教学改革的成功。有选择地吸收部分毕业生和在校生参与教学改革，尊重学生的认知观念、体现学生的学习诉求，实现以人为本的教育理念。

在基地管理方面，以学校培养人才为本，基地的管理和建设要符合市场经济规律，保证基地长久、可持续、健康地发展。

选择有代表性、对学生的发展能起带动作用的学生，由课程长或资深教师团队人员担任其人生规划发展指导师，选聘劳动模范、技术能手作为德育辅导员，结合现代高素质辅导员队伍建设，推动学生素质的全面、健康发展。注重毕业生就业单位和社会评价，及时收集社会评价、上级主管部门的评价、企业评价、行业评价与学校内部教学督导与评估等信息，建立反馈机制，积极调整教学内容和培养方法，培养高素质机电人才，更好地为地方经济建设社会服务。

9.增强区域服务辐射能力，积极参与企业技术创新研发。建设内容及进度见表4.2.11。

积极建立科技服务平台，开展高技能新技术培训及对口交流和支援，吸收学生参与，并注意把相关的高技能新技术、最新技术成果融入教学。学生参与20-50人/年，新技术引入教学2-5项。

（1）举办高技能新技术培训600人次/年；开发新技术培训软件包5个，组织教师开展网上技术咨询服务。再培养6名职业技能考评员，完成职业资格鉴定300人次/年；服务民生义务为下岗职工、农民工开展技能培训和技术咨询服务；整合资源，构建终生教育平台。社会人员培训达到1800人次/年。

（2）建立科技服务平台，能够满足推广新产品、新工艺、新技术的需要，参与引领邯郸装备制造业的发展。面向企业开展技术服务100人次/年；参与企业技术创新改造6项/年，承担横向研发课题1项/年，发明专利1项/年，并注重科技成果的转化，高技能新技术、最新技术成果融入教学。学生参与50人/年，新技术引入教学10项。

（3）对口交流和支援，增强学院辐射能力。充分利用区域优势，为周边开设相关专业的职业院校提供实验实训条件，培训“双师素质”教师，为区域职业院校培训师资30人次/年，培训学生200人次/年；积极开展国际交流，与1所国外院校建立友好合作关系，3年建设期内，中外交流学生3人次，中外交流教师4人次。选派3名骨干教师对口支援一所西部院校；采取网络和多阶段学习方式，开办中职学生在岗高等学历教育；校企合作编写任务驱动、行动导向教材（包括实物教材），建立8—10门网上互动教学课程，在新技术培训软件包、精品课、电子课件、课程网站、题库、职业技能鉴定、职业教育理论思想等方面建设资源共享的专业群优质教学资源库。

表4.2.11    区域服务辐射能力建设内容及进度

| 建设内容 | 2010年度预期目标 | 2011年度预期目标 | 2012年度预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源库 网络平台建设 | 建立2门网上互动教学课程，开发新技术培训软件包2个。 | 建立2门网上互动教学课程，开发新技术培训软件包1个。 | 建立2门网上互动教学课程，开发新技术培训软件包2个。 |
| 精品课 | 省级精品课《数控编程与加工技术》维护和完善 | 建设省级精品课《机床电器控制与PLC》。 | 建设省级精品课《机械制造技术》。建设国家级精品1门。 |
| 人力资源库建设 | 新增100人 | 新增100人 | 共计500人以上 |
| 职业技能鉴定 | 再培养2名职业技能考评员，完成职业资格鉴定300人次。 | 再培养3名职业技能考评员，完成职业资格鉴定300人次。 | 再培养3名职业技能考评员，完成职业资格鉴定300人次。 |
| 技术培训 网上技术咨询服务 | 高技能新技术培训400人。下岗职工、农民工技能培训50人。 | 高技能新技术培训500人。下岗职工、农民工技能培训50人。 | 高技能新技术培训700人。下岗职工、农民工技能培训50人。 |
| 技术服务 | 面向企业100人次 | 面向企业100人次 | 面向企业100人次 |
| 参与企业技术创新 | 参与企业技术创新研发6项/年，申请发明专利1项/年。 | 参与企业技术创新研发6项/年， | 参与企业技术创新研发6项/年， |
| 和教学结合 | 学生参与20人/年 新技术引入教学2项 | 学生参与30人/年 新技术引入教学3项 | 学生参与50人/年 新技术引入教学5项 |
| 承担横向研发课题 | 1项/年 | 1项/年 | 1项/年 |
| 对口交流和支援 | 培训师资3人次/年，培训学生50人次/年；与1所国外院校建立友好合作关系，中外交流学生3人次，中外交流教师4人次。 |  |  |

（4）校企合作共建企业“冠名班”。加大校企合作力度，3年内为装备制造业企业建立至少1个“冠名班”，在人才培养过程中融入地方文化，渗透企业文化。

（5）积极申办中职生在岗高等学历教育。利用学校教学资源，积极申办中职生在岗高等学历教育，建设期内为中职毕业生在岗获得高等学历招生30人/年。

10．加强学生综合素质培养

以学生职业能力培养为中心，加强学生综合素质培养。坚持育人为本、德育为先，把社会主义核心价值体系融入人才培养全过程。培养正确人生观、价值观、择业观和学习观等。通过丰富多彩校园文化培养学生健康生活情趣；通过项目化教学的实施和考核，培养学生吃苦耐劳、精细工作的作风；选择有代表性、对学生发展能起带动作用的学生，由课程负责人或资深教师团队人员担任其人生规划发展指导师，选聘劳动模范、技术能手作为德育辅导员，结合现代高素质辅导员队伍建设，推动学生素质全面、健康发展。注重毕业生就业单位和社会评价，及时收集社会、上级主管部门、行业企业评价与学校内部教学督导与评估等信息，建立反馈机制，积极调整素质要求和培养方法，培养高素质机电人才，为地方经济社会服务。

（五）资金预算（见表4.2.12）

（六）预期效果

1．专业群规模将进一步扩大。专业经群重点建设后，办学能力和水平大大得到提高。预计2012年机电一体化技术专业群在校生总人数将稳定在1500人以上。

2．教育教学质量将有效提高。通过深入改革和建设，专业群软硬件均将明显改善，教育教学质量得到大幅提升，学生职业能力显著提高。

3．带动相关专业发展。可拉动电气自动化、数控技术、模具设计与制造等专业发展，实现校内实训基地设备、教学成果共享，带动相关专业师资水平提高；在课程体系建设、教学方法和手段、校企结合等方面提供经验借鉴，带动相关专业发展。并对周边地区高职院校的发展起到示范作用。

4．对邯郸装备制造业发展起到带动促进作用。通过建设，实验条件和能力得到提高，可更好地为企业创新研究、新产品开发服务；教师的科研能力也将得到提高，可在为企业提供技术服务、技术培训等方面做出更多的贡献，带动和促进邯郸装备制造业的发展。培训能力条件基地能满足教师更深层次的科研需要，提高并能够为其他职业院校更加齐全的师资培训，也能为中西部区域、对口院校培训学生提供更好的条件。

5．增强辐射能力。现代装备制造技术教学、应用技术研究等在四省交界区将居于领先地位，可起到示范作用，并具备一定的对外数控加工（包括模具加工）能力。专业办学资源将辐射至晋冀鲁豫四省乃至全国高职院校以及中等职业学校；专业办学能力将渗透至晋冀鲁豫四省交界区；专业办学条件将能为共建院校及合作行业企业提供直接的优质服务。进一步满足现代装备制造技术教学、培训和技术推广的要求。每年可为社会提供1500人次的实训、培训。

6. 成为区域装备制造行业从业人员职业技能培训和鉴定的基地。建成四省交界区域内项目全、辐射面大、技术含量高的现代制造技术职业技能鉴定中心，为学生和社会人员提供职业技能鉴定服务。

表4.2.12 机电一体化专业及专业群建设项目资金预算及年度经费安排明细表               （ 单位：万元）

| 重点专业名称 |  | 机电一体化技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 10-03-02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  |  | 其他投入： 学院 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 2012 年度 | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 285 | 285 | 143 | 713 | 188 | 188 | 50 | 426 | 21 | 20 |  | 20 | 61 |  | 20 | 15 | 15 | 50 | 1250 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．人才培养模式改革 | 18 | 18 | 9 | 45 | 3 | 3 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 54 |
|  | 2．课程体系改革与优质核心课程建设 | 20 | 20 | 11 | 51 | 4 | 4 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 63 |
|  | 3．教材与课件建设 | 15 | 15 | 9 | 39 | 3 | 3 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 50 |
|  | 4.学习网站建设 | 20 | 20 | 10 | 50 | 4 | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 60 |
|  | 小计 | 73 | 73 | 39 | 185 | 14 | 14 | 4 | 32 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 227 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养专业带头人 | 6 | 6 | 6 | 18 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 2.骨干教师队伍建设 | 13 | 13 | 5 | 31 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 4．技能培训 | 9 | 10 | 5 | 24 | 3 | 3 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  | 5．挂职锻炼 | 10 | 10 | 2 | 22 | 3 | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  | 小计 | 42 | 43 | 21 | 106 | 14 | 14 | 4 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |

表4.2.12  机电一体化专业及专业群建设项目资金预算及年度经费安排明细表（续）           （单位：万元）

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： |  |  |  | 合计 |
|  |  | 20 年度 | 20 年度 | 20 年度 | 小计 | 20 年度 | 20 年度 | 20 年度 | 小计 | 20 年度 | 20 年度 | 20 年度 | 小计 | 20 年度 | 20 年度 | 20 年度 | 小计 |  |
| 校企合作、工 学结合运行机制建设 | 1．职场化建设 | 9 | 9 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3 | 30 |
|  | 2．培养行业带头人 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |  |  | 3 | 25 |
|  | 3．校中厂、厂中校建设 | 15 | 14 | 5 | 34 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |  |  | 4 | 48 |
|  | 小计 | 28 | 27 | 11 | 66 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 |  |  | 10 | 103 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1．实训基地建设 | 57 | 57 | 26 | 140 | 19 | 19 | 4 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |
|  | 2．一体化教室建设 | 25 | 25 | 16 | 66 | 15 | 15 | 3 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
|  | 3．实训室建设 | 60 | 60 | 30 | 150 | 13 | 13 | 5 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
|  | 4．校企共建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 15 | 15 | 46 |  | 15 | 15 | 30 | 76 |
|  | 小计 | 142 | 142 | 72 | 356 | 47 | 47 | 12 | 106 | 16 | 15 | 15 | 46 |  | 15 | 15 | 30 | 538 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1．科技成果转化 |  |  |  |  | 12 | 12 | 3 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 2．科技服务 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 20 | 20 | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 专业群建设 |  |  |  |  |  | 75 | 75 | 15 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 其 他 | 1. 对口支援 |  |  |  |  | 13 | 13 | 8 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 13 | 13 | 8 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |

三、装潢艺术设计专业（群）项目建设方案

（一）建设基础

1.专业背景

高职艺术设计专业是以提高个人创造力为核心，为装备制造、建筑、物流、陶瓷、文化观光、旅游、展览展示、广告、印刷出版、视觉艺术、工艺与设计、表演艺术等行业提供人才服务与智力支持的高等职业教育平台。下面以广告业与建筑装饰行业为例来谈行业背景。

建筑装饰行业： 河北省 “十一五”发展规划明确指出，建材建筑业是河北省的主导产业，到2015年，建材建筑业将成为我省经济发展支撑力最强的产业之一。邯郸市经济社会“十一五”发展规划也提出，建设建筑材料生产基地，提升纺织服装、食品、陶瓷三大传统优势产业，将邯郸市建成中高档陶瓷产品主要生产基地和出口基地。积极发展金融、会展、房地产等生产生活性服务业，培育全国性会展品牌1个以上、地区会展品牌3个以上，把邯郸建成区域性会展中心。上述我省、我市主导产业、支柱产业、优势产业的发展必将促进包括建筑装饰、产品包装更新、陶瓷艺术、企业形象、展览展示、广告等在内的装潢广告业的快速发展和技术提升，同时装潢广告业的发展又必将促进这些产业的更好更快的发展。

（1）邯郸地区近三年从事艺术设计专业（群）一线专业技术人员

对于装潢、广告企业，从事一线安装制作人员中专及以下学历人数占从业人员总数的百分比近三年在逐渐下降；本科及以上学历人数占从业人员总数百分比相对比较平稳；而大专学历人数占从业人员总数百分比在呈上升趋势，尤其是具有一定专业技能和操作经验的大专毕业生需求增大。

图4.3.1 邯郸地区近三年从事装潢广告行业一线专业技术人员簇状图

（2）邯郸地区近三年从事艺术设计专业（群）基层设计及工程管理人员学历结构

对于装潢、广告企业，从事基层设计以及工程管理人员中专及以下学历人数占从业人员总数的百分比近三年在明显下降；本科及以上学历人数占从业人员总数百分比相对比较平稳；而大专学历人数占从业人员总数百分比在呈上升趋势，尤其是具有一定专业技和操作经验的大专毕业生需求增大。

图4.3.2邯郸地区近三年从事装潢广告行业基层设计

以及工程管理人员的学历结构簇状图

根据我们对邯郸市及周边市情资料调查，邯郸市广告设计制作公司和装饰设计公司以及相关产业带有近900家公司，没有资质的公司还有更多。这些人员约25000人，其中基础设计师占企业职工总数的20 %，为5000人，其中一线设计师为3500人，实际需求为5500人，缺口为2000人，约占需求总量的36%。高级技工及公司工程监理人员5000人，实际需求为7500人，缺口为2500人，约占需求总量的33 %。加之公司的正常运转和一般技术人员的人才流动等因素，实际上邯郸及周边地区广告设计制作公司和装饰设计公司的基础设计师、高级技工、工程监理人员需求很大。（见下图）

2.专业群现状

我院形成了以装潢艺术设计专业为龙头，包括装潢艺术设计专业、环境艺术设计专业等的专业群。今后还将根据市场需求开设工业设计等其它专业，不断扩大专业群的规模。

装潢艺术设计

工业设计

其它专业

环境艺术设计

艺术设计专业群

图4.3.3 专业群构成示意图

装潢艺术设计专业是学院1985年开设的重点建设专业之一，是当时全国职业大学中与广州大学酒店专业、天津职业大学眼镜专业并列的三大品牌专业之一。装潢艺术设计专业的建立引领并促进了邯郸市装潢广告行业兴起和发展,2002年被教育部确定为首批国家级教学改革试点专业，2003年河北省教育厅、劳动保障厅确定装潢专业毕业生在获得毕业证的同时即获得装饰美工中级岗位职业技能证书。

环境艺术设计专业是学院1993年开设的专业。培养了一大批从事中小型室内外环境设计，室内外装饰工程设计及施工等方面的高等技能和艺术相组合的应用性技能型人才。2007年《色彩构成》评为河北省精品课程。近5年毕业生就业率持续保持98%以上。

（1）构建了符合“寓学于工”要求的“三室一场”人才培养模式

根据艺术设计专业岗位技能要求，构建了符合“寓学于工”要求的“三室一场”人才培养子模式，即以工作岗位技能培养为主线，根据学生对职业方向选择，使学生在教室和实训室掌握行业基本专业技能后，进入不同教师工作室进行真实项目设计训练和实际岗位技能操作，并参与职场实际工作的工学交替人才培养模式。

职 场

工 作 室

实 训 室

针

对

性

适

应

性

地

方

性

教 室

美学基础、专业基础、公共基础

岗位技能培养

顶岗实习、项目设计

真实项目操作

模拟项目设计、真实项目设计

图4.3.4   三室一场人才培养模式示意图

“三室一场”人才培养模式将课程教学大纲的要求与实际设计项目结合起来，使学生由课堂到职场，再由职场到课堂的交替循环过程中，通过教师、企业的技术人员有针对性的一对一 、一对N的辅导，解决实践问题，促进学生岗位技能水平提高。

教室：完成全部专业基础、行业职业规范课程的学习。这个阶段是针对艺术专业设计施工一线岗位所需基础知识和技能的学习和训练。教室分为大班上理论课和小班上辅导课、讨论课两种形式。教室是完成基本理论和基本技能的学习，突出一个“教”字。要求：因人施教、因行施教、因时施教。

实训室：在校内外进行综合实际动手能力训练。这个阶段是将基础知识和技能按照行业施工一线岗位工作程序进行串接，形成初步岗位技能。即按照艺术设计制作施工的整体流程进行设计方案的制定和施工操作。实训室是在教师指导下分组或独立完成实训项目，突出一个“练”字。要求：反复训练、应用熟练、技能精炼。

工作室：进行模拟仿真训练和有针对性的实际动手操作。这个阶段是在掌握初步的岗位技能的基础上，在教师工作室以进入生产现场进行的有针对性、有目的性、有计划的训练，通过锻炼使学生掌握较全面的岗位技能、施工流程。工作室是学生参与老师的实际项目研究、设计工作，突出一个“带”字。要求：教师带学生、老教师带年轻教师、高年级学生带低年级学生。

职场：学生进入生产现场、实习企业，进行实际顶岗工作，在实际工作中掌握熟练的岗位技能。是学生在行业专家的指导下到广告、印刷企业实习，为就业打下扎实基础，实现学习与就业的无缝衔接，突出一个“用”字。要求：能用、会用、好用。

（2）形成了适应“三室一场”人才培养模式的课程体系

根据广泛、深入的市场调研，从职业分析入手，以职业活动为导向，搭建课程模块，整合教学内容，围绕核心能力的培养，构建全新课程体系，以使学生毕业时确实具有相应的上岗能力。课程体系改革具体措施是：

①以岗位能力为中心构建专业课程体系。

我院装潢艺术设计专业依托晋冀鲁豫地区高速发展的装潢广告和传媒业，培养能在装潢广告公司、新闻媒体部门及企事业单位从事装潢设计制作、广告创意策划、装潢广告经营管理等工作的高级应用性人才。教学中注重培养学生的实践能力，专门配备了高性能计算机机房、多媒体教室、模型制作室、专业画室、教师工作室、讨论室、展示室和装潢研究所等教学与实践环节紧密结合的教学场所。

本专业通过对装潢广告企业的调研，对岗位应具备的基本素质、专业能力、知识结构作了认真的分析。根据装潢艺术设计专业人才培养目标和规格，建立体现基本素质与基本能力，职业基础素质和职业技术能力的理论教学体系，形成由课程设计、课程实训、沟通能力、岗位综合实训等环节组成的实践教学体系。

②课程设置特别围绕核心能力进行优化衔接、定向选择、有机整合和合理排序。

构建课程体系时，体现职业教育既是学历教育又是就业前培训的思想，突出职业能力训练，打破学科界限，构建综合化课程，课程的整合本着强化能力、优化体系、合理组合、尊重认知规律、缩减课时的原则。例如平面设计与电脑设计结合起来整合为电脑创意设计，有利于加强学生的设计创意能力和提高效率；将立体构成和装饰造型结合起来，这样基础课和实践课有机的结合成一个整体。一切为了适应实践环境服务，一切围绕设计一线技术工作需要服务。整合后明确了专业课的主导地位，压缩了理论学时，删除了与本专业人才培养目标不相符的内容，增加了新材料、新设计施工方法的内容，突出了以应用为目的，以必须够用为度的原则。同时注重课程内容的相互联系，提高了课时效率，减少了学时数。

在构建新的课程体系的同时，努力更新教学内容，尤其是注意教学内容与“装饰美工”执业资格考核内容的接轨，紧紧围绕设计施工这条主线，突出专业基本概念、基本知识和基本技能，删除超越高职层次的内容，尤其是传统绘画、史论等课程。

③整合岗位实习课程，构建长学时岗位综合实训课程

岗位综合实训是学生在校内课堂教学、实习结束后进行的一项重要的实践性教学环节。在岗位综合实训期间，学生到装潢制作场地体验、实施专业技术及管理工作，并结合设计实践进行现场教学。经过岗位综合实训，专业教学与现代装潢技术紧密结合起来，使学生毕业后能适应装潢广告企业设计师岗位的要求，实现学生“上学即就业，毕业即上岗，上岗即顶岗”的目标。当然，在实施过程中，积极组织、缜密计划、严格管理是确保岗位实训目标顺利实现的保障。

（3）建立了一支专兼结合的双师素质专业教学团队

本专业现有教师25人。具有双师资格教师22人，占总数的90%；高级职称7人，占总数28%；硕士7人，占总数28%。本专业3名教师获得装饰美工工种考评员资质,6名教师具有装饰美工高级职业技能证书。另外聘请来自生产第一线兼职教师15人，其中能工巧匠7人，高技术专业人才8人，兼职教师承担的专业实践课程课时量达50%。

（4）校内外实践教学基地建设

校内实习实训基地

我院装潢艺术设计类专业现有施工工艺实训室、三维空间实训室、设计基础工作室、设计表现与施工技术工作室、装潢材料陈列室、广告设计与制作实训室、陶艺实训室等7个校内实验实训室，现有实训场地1300平方米，设备总值达314.5万元。（现有主要设备见附表）目前邯郸市文化艺术创业基地、学院装潢艺术实训基地已经投入使用。

建立了有效的实训基地管理保障体系。①学校成立了院系两级校企合作工作组织机构，制定激励措施，鼓励教师与企业合作开展技术研发、横向课题的研究、科技成果转化，制定了教师定期到企业挂职锻炼和吸引企业专家担任学校专业带头人、骨干教师的计划等。②在运行经费方面，学院每年按照基地教学运行经费计划足额划拨所需经费，包括实训耗材，设备维护维修费用、材料损耗费用等。同时，基地广泛开展和企业的合作，利用基地设备开展服务，所得费用用于基地的运行管理。③在管理机制方面，学院为基地提供了资金、人事等方面的良好政策。基地建设和专业教学改革实现了一体化运作，提高了基地建设效率和水平以及专业教学改革的成效。对基地建设和实践教学中所需企业能工巧匠和技术人员等人员，基地可以自行聘任。④我们非常重视基地的管理，制定了基地运行管理流程、基地实训设施设备管理制度、基地教学管理制度等规章制度，严格督导执行，力求规范管理、有序发展。

校外实训基地

装潢艺术设计专业校外实习实训场地有邯郸电视台广告部、邯郸日报广告部、邯郸晚报广告部、邯郸广播电视报广告部、河北联力媒体、邯郸市峰峰广告公司、邯郸市通源广告有限公司、邯郸市东光广告装饰有限公司、河北祥云广告传播有限公司、邯郸市天工广告有限公司、邯郸市诚信监理公司、三目设计有限公司等二十余个。

环境艺术设计专业校外实习实训场地有邯郸市业之峰家装设计公司、邯郸市雅森装饰设计工程有限公司、邯郸市鑫海装饰公司、邯郸市嘉诚装饰有限公司、武安市嘉美装饰公司、石家庄雅歌环艺装饰工程设计有限公司、北京世纪宏源装饰工程有限公司邯郸分公司等12个固定校外实训基地和多家临时校外实训基地。

主要为学生提供认知实习、设计实习、施工实习，检验学生对专业技能的综合掌握能力和应对能力。

我院与以上单位签订了长期实习实训协议，由企业派遣实习指导教师与我系专业教师共同承担学生的校外集中实习任务。并建立了实习档案，为每一位在该公司参加实习的同学建立个人实习档案，记录实习成绩和实习表现，记录学生的应对能力和操作技能的获取情况等，为实习考核提供了客观的量化标准。同时，在实习过程中，我们进一步规范了实习流程和实习内容、实习教师的指导职责等相关实习制度，实践证明，实习效果良好。

发挥“艺术系专业合作建设委员会”的作用，聘请行业、企业专家参与人才培养方案的制定，聘请实习基地、行业等企业高级技术人员和能工巧匠作为兼职教师，授课和对青年教师传、帮、带，我系教师为实习基地企业提供技术公关、项目设计、策划、设计咨询等服务，实现校企深度融合。

（5）招生就业情况

艺术设计专业近几年来招生数量不断扩大，现在校学生688人，2008年实际招生232人，09年实际招生257人，近3年新生报到率在99.8%以上。毕业生首次就业率达98%以上，专业对口率达到90%以上。毕业生受到社会和用人单位的好评，已逐渐成为企业和行业的骨干力量。创业能力也在大幅提高，社会评价优良率达96%以上。

3.特色鲜明

（1）在教育教学过程中，我们探索出了“三室一场”教学模式

三室为“教室、实训室、工作室”，一场为“职场”。教室：是完成基本理论和基本技能的学习，突出一个“教”字。要求因人施教 、因行施教和因时施教。 实训室：在教师指导下分组或独立完成实训项目，突出一个“练”字。要求反复训练、应用熟练和技能精炼。工作室：学生参与老师的实际项目研究、设计工作，突出一个“带”字。要求教师带学生、老教师带年轻教师和高年级学生带低年级学生。职场：学生在行业专家的指导下到广告、印刷企业实习，为就业打下扎实基础，实现学习与就业的无缝衔接，突出一个“用”字。要求能用、会用和好用。

（2）办学理念的创新和学习理念的创新

我们的办学理念是“把需要工作的人，培养成工作需要的人” 我们的学习理念是“把专业培育成兴趣，让兴趣成就为职业”。兴趣不仅是最好的老师，而且是走向成功的起点，老师要引导、培育学生的学习兴趣，由被动学习变为主动学习。

（3）突出高职特点，以活动为载体，把邯郸赵文化资源运用在教育教学中

邯郸历史悠久，文化源远流长，中国文化中的精华—成语典故，在邯郸俯首即拾，成为邯郸历史文化的显著特色，被称为中国“成语典故之都”。 我们率先利用这些丰厚的文化资源，设计开发多项文化产品和教学资源。要求每门专业课都要有核心技能，围绕核心技能，每学年或每学期在专业教师的指导下，开展技能大赛和技能展示活动。

4.主要不足

（1）硬件建设整体实力虽然较强，但在建设国内同类院校中亮点项目时资金不足；

（2）师资队伍整体素质较高，但缺乏在国内相关行业和领域的技术专家；

（3）产学研合作虽取得了显著的进展，但是形式单一，紧密型合作的典型还比较少；此外，在精细化管理、办学效益以及辐射能力等方面还有很大的改善和提升空间。

(二)指导思想

坚持科学发展观、人才观，以人为本的新观念，以提高艺术设计专业学生的行业岗位职业实践能力和职业综合素养为宗旨，通过综合设计项目和具体分项目的职业技能实践活动，积累学生实际动手操作经验，突出职业教育的特色，全面提高学生的职业道德、职业能力和综合素质。建成满足艺术设计专业人才培养、具有专业示范、引领装饰装潢行业发展、为服务于河北省及中原经济协作区社会经济发展的人才培养基地。

人才培养体现三个基本原则：⑴以艺术设计相关行业的人才需求为基本依据，以就业为导向。⑵以岗位能力为基础，以职业综合能力为目标。⑶适应艺术设计相关行业的发展，体现教学内容的先进性和前瞻性。

在具体改革和建设中，着力在四个方面开展工作：⑴完善“三室一场”的人才培养模式。⑵以实际工作岗位能力需求为目标，不断完善符合行业、职业标准的理论和实践课程体系。⑶提高教师的岗位实践能力和双师素质教师比例，进一步增加外聘教师课学时比例，逐步实现以行业专家为骨干的专业教学团队。⑷完善艺术设计专业顶岗实习制度、加强校内外实训基地的建设，全面配合课程体系进行深度校企合作。

(三)建设目标

与区域内装饰装潢行业的龙头企业形成人才共育、过程共管的紧密合作办学联合体，完善“三室一场”人才培养模式，开发符合行业技术标准的教学做合一的学习课程体系，共同培养和打造高水平双师结构专业教学团队，共建“校内职场化”和“职场课堂化”实习实训基地和教学做一体化教室，贯彻第二轮ISO9001质量管理体系认证标准，加强过程管理，把专业办成邯郸及区域装饰装潢行业高技能人才培养基地，整体人才培养工作达到国内领先水平。

建设周期：2010～2012年   建设资金：850万元

项目建设组成员：

组  长：张浩

副组长：刘江元、张行彦、李志广、王清海

成  员：温彩玲、李欣、余娜莉、王佳、潘静、袁凤魁、张丽敏、赵焕刚

张研、袁华兵（邯郸通源广告公司总经理）、肖辉进（邯郸天元翔传媒有限公司总经理）

艺术系专业合作建设委员会成员：

主  任：张浩

副主任：刘江元、张保堂（邯郸市文广新局副局长）、袁华兵（邯郸通源广告公司总经理）、肖辉进（邯郸天元翔传媒有限公司总经理）

秘  书：张行彦

成  员：李志广、王佳、王玉静、潘静（邯郸职业技术学院）、张曙光（邯郸东光广告有限公司经理）、刘 移（邯郸公元广告有限公司经理）、郭朝曦（邯郸祥云传播广告有限公司经理）、董哓葳（邯郸雅森装饰有限公司经理）

(四)建设内容和进度

1.建设内容

（1）与企业形成人才共育、过程共管的紧密合作办学联合体

成立艺术系专业合作建设委员会，每学期召开1次例会，研究部署有关工作，建立工作信息通报制度，规范校企合作运行机制，主动与行业对接，通过“校中厂”、“企中校”合作方式与企业形成紧密型合作育人关系，共同参与专业发展和人才培养计划落实，实施在合作企业的教学和学生顶岗实习，负责兼职教师的教育培训、管理和考核，落实专职教师企业实践，提供毕业生就业信息与协助就业岗位的落实，实现企业参与专业人才培养全过程。

2）引入3家企业共建集服务和生产性实训为一体的校内企业。

“校中厂”具体做法：由艺术系校企合作专门委员会从校外引进邯郸通源广告公司、邯郸天元翔文化传媒公司、邯郸宏宇装饰工程有限公司。合作形式：企业进驻学校独立经营：由学校提供场地，企业提供实习实训机会、先进设备和技术、承担部分专业实践课程的教学任务。企业学校合作经营：由艺术系专业合作建设委员会和企业共同投资、共同经营管理，满足学生实习实训需求，共同开发课程、承担部分实践课程的教学任务。

作用：①在校内构建“三室一场”平台，保障教学质量。②企业技术人员直接参与教学、教研、制定人才培养方案。③真实职场入校，创造职场环境氛围。④学生现场观看，手把手的岗位技能训练，为学生能力提升提供保障。⑤吸纳优秀学生就业，提高就业率。⑥企业的真实项目拿到教学中，实现项目引导教学。⑦企业难以独立承担的项目，骨干教师参与帮助企业解决难题，企业按照收入给教师报酬。

专业实践教学

基地架构

企业进驻学校

独立自治、股份制

校内实训基地

自建在校内

企业进驻学校

校企合作经营

实践教学、生产性实训、顶岗实习、社会服务

专业建设

技术培训、社会服务

学

校

行业、企业

专业设置与调整

人才培养目标

课程体系建设

师资队伍建设

教学条件建设

职业能力测评

图4.3.5“校中厂”示意图

3）装潢艺术设计专业的民间美术与工艺工作室、平面设计工作室建到合作企业，建立工作室实践教师准入制度，实行企业化管理，为企业提供技术服务不低于20项/年，解决技术难题2项以上。

工作室实践教师准入制度：由艺术系专业合作建设委员会、专业教研室共同制定，一般是校内骨干教师、行业专家、专业带头人担任，但必符合以下条件之一：

①有5年以上本专业（行业）工作经验，主持（主要参与）过社会上有影响的设计项目（大赛获奖）一项以上。②在本行业有较大影响力或技术高超的艺术设计行业专家。③必须是艺术设计专业骨干教师，教学效果良好，参与社会服务不低于4项/年。④装潢艺术设计专业学科带头人，参与社会服务不低于4项/年，服务收入不低于2万元/年。

“厂中校”具体做法：将“三室一场”工作室进驻企业实行企业化管理。在校外选择有代表性的、典型的装饰广告企业合作，学校把教师工作室现场安排在企业，采取工程项目方式，教师按照实际项目制定实习和实训内容，学生顶岗实习。教师带队管理学生顶岗实习，年轻教师借此深入生产一线，加强生产实践，提高职业能力；在此基础上，建立教师工作室进企业制度，三年内保证90%以上教师有工厂工作经验，教师可在企业相关部门从事科研生产工作，为一线服务，促进科研成果转化。

作用：①工作室扩展到企业，能给学生更真实的职场氛围。②工作室实行企业化管理，提高了教师与学生的积极性。③工作室直接参与企业的技术攻关、项目设计、沟通客户等工作，提升专业能力和职业综合能力。

工作室进驻企业运行模式

销售策划部

设计部

用户体验部

技术支持部

售后服务部

部门人员5—6人

组织监控

部门经理

项目经理

部门人员5—6人

组织监控

部门人员5—6人

组织监控

部门人员5—6人

组织监控

部门人员5—6人

组织监控

部门经理

项目经理

部门经理

项目经理

部门经理

项目经理

部门经理

项目经理

（满意度评分）

客户

总经理 教师 艺术总监

教学辅助

项目组织

过程考勤

反馈处理

设计顾问

设计咨询

技术咨询

质量保障

日常考勤

过程监控

图4.3.6工作室进驻企业运行模式

4）在人才培养过程中融入地方文化，渗透企业文化，建立2个以合作企业命名的“冠名班”：“通源班”和“宏宇班”， 引入企业管理制度，实现企业参与专业人才培养全过程。

“冠名班”具体做法：

①建立2个以合作企业命名的“通源班”、“宏宇班”。

②教室内的环境、教具、桌椅均要体现通源广告的企业文化。

③通源班参与企业的宣传、社会公益服务。

④在企业需要的时候为企业提供服务，如：设计项目的调研、设计、施工。

⑤为企业服务时，服从企业领导的管理，由企业考核并记录到学生专业档案中。

5）建立合作人才培养机制、教师联系企业责任制，合作就业达到80人/年以上，为企业提供技术服务不低于10人次，解决技术难题2项以上。

（2） 完善“三室一场”人才培养模式

加强对“三室一场”人才培养模式的深入研究，使之更加完整、系统、科学；以工学结合为切入点，适应邯郸及周边地区装潢广告行业发展趋势，重新确立装潢艺术设计专业专业定位，结合职业岗位要求，重构课程体系；引入行业企业技术标准，融入职业技能鉴定要求，以培养企业实用人才为目标，大力开发项目导向、任务驱动的专业课程；以学生掌握岗位职业能力为要求，改革教学内容和方法。把“菜单式”教学方法贯穿到“三室一场”人才培养模式中，达到“课堂演练—项目导向—任务驱动—顶岗实习”渐进性实训目的；加大对“三室”建设的投入，加强对“一场”的沟通，实现“三室”与“一场”的良性互动。

三室一场：教室、实训室、工作室、职场

学生的基本技能课程都在教室完成，其中包括文化理论课和专业基础课，教室是学习专业技能的前提和基础，通过教室的学习学生将从中学时代的应试教育转变为高职高专院校的职业素质和专业技能教育的转变，完成从理论到实践的转型和过渡。学生在实训室进行专业技能实战操作与训练，熟练掌握相关的技能知识和设备操作常识，实训室的训练基本涵盖了学生将来就业所涉及的方方面面内容，为学生进入实习单位实习做准备。进一步和实习单位合作，将邯郸周边以及京津沪等大中城市的行业领头企业纳入专业的实习实训基地中来。教师工作室是教师与学生专业技能教与学亲密接触的平台，主要完成专业课到实践动手能力的过渡，一改课堂教学的老模式，变被动的教与学为互动式的教学方法，学生与教师之间零距离接触，拉近师与生、教与学的距离。学生在工作室除了接触到专业技能课程外，相应的岗位能力和项目设计也得以锻炼。

按“工学零距离对接”的思路将三室一场与菜单式教学过程分为四个阶段。

阶段一（一年级）：教学过程是在教室完成，学生自己给自己下菜单。

1）从新生一入学就对他们进行入学专业培训、职业观念培训、思想观念培训，让学生真正知道自己该怎样学、学什么、今后做什么，实现高中与大学专业知识体系的“零距离对接”。

2） 此阶段课程主要是基础课与专业基础课。

教师在课程讲授中除讲清每门课的作用和课与课的联系外，必须引入设计和施工的案例，让学生到设计公司或施工现场了解设计的整体构思和制作的全过程，让学生感受所学课程在案例的“构思”和“制作”过程中的作用，从而更深地体会工学结合的意义。

3）在各教学环节中学生会暴露问题，教师要了解学生，建立学生专业档案，把学生专业思想、专业技能记录清晰，打破大学生只有分数档案现状，打造高职专业档案。

阶段二（二年级）：教学过程是在实训室完成，双师素质教师给学生下菜单。

1）教师在学生达到相应基础能力要求后，根据学生专业档案，因材施教给学生“下菜单”确定作业难度与学习方向，实现学与用的“零距离对接”。

2）此阶段课程主要是专业设计基础课。

教师在课程理论知识讲授后，必须带领学生在实训室进行真题真做或仿真设计，让学生进入到工作状态、引导他们积极主动地去到工作中寻找解决问题的方法和思路，让学生真正体会到“学中做、做中学”的好处，掌握设计的整体构思和制作的全过程。

3）在实践教学环节中学生会暴露问题，教师要继续填写学生专业档案，把学生的专业思想、专业实践、工作能力记录清晰。

阶段三（三年级上学期）：教学过程是在工作室完成，用人单位、行业专家、专业带头人、专业骨干教师共同给学生下菜单。

1）工作室教师在课程理论知识讲授后带领学生在工作室进行真实项目设计和施工。项目以团组为单位，每5名学生推荐一个为组长，工作室三名教师是每个团组总组长，辅导学生项目设计，让学生锻炼工作能力和掌握设计制作与项目运作全过程。

2）教师在学生达到相应专业设计基础能力要求后，根据当年人才需求由用人单位、行业专家、专业带头人、专业骨干教师共同给学生下菜单，确定学生学习方向与就业方向。教师根据岗位工作能力要求与学生专业档案组织教学，来实现工与学“零距离对接”。

3）在实践教学环节中教师要继续填写学生专业档案，把学生的构思、设计成长过程、项目设计实施过程记录清晰。

阶段四（三年级下学期）：教学过程在职场完成（顶岗实习），职场是与学院合作的实习基地、设计公司和学生感兴趣的单位，此阶段由设计主管给学生安排工作岗位, 制定工作内容，各项工作任务由校企两位指导教师评价，实现岗与学“零距离对接”。

顶岗实习的组织与管理

①艺术设计专业教研室与相关公司共同确定学生顶岗实习的具体项目内容、项目完成时间，以书面方式制定《顶岗实习计划》、《任务指导书》。专兼职实习指导教师配备原则为1名学院教师与1名企业指导教师，负责10—15名学生完成设计项目，并上报企业及艺术系专业合作建设委员会备案。

②由企业负责人向学生介绍企业状况、企业的管理规定，明确顶岗实习的目的、要求及工作流程。学院指导教师负责对顶岗实习的学生在就业意识、职业人意识及承受心理压力测试等方面进行指导，并负责组织与管理。

③由企业的指导教师对学生详细布置项目的具体内容、要求及项目完成时间。

④由艺术系专业合作建设委员会定期检查学生专业档案和巡查监督实习进度和实习质量，由企业提供学生工作任务履行及出勤情况记录，由学院指导教师收集备案。

⑤对学生的考核以企业指导教师为主，学院指导教师为辅，由过程性考核和终结性考核两部分构成。过程性考核包括工作纪律、工作态度、安全意识、操作规范、团队意识、沟通能力等；终结性考核一方面由企业提出学生顶岗实习鉴定意见，颁发《学生企业顶岗实习合格证书》，另一方面由学生提交顶岗实习报告，由学校指导教师根据学生顶岗实习期间的总体表现作出实习成绩评价。

“三室一场”四个阶段是一个循环的过程，职场是对以上三个阶段进行教学效果检测，基础课检测培训是否到位；设计基础课检测基础课；专业主干课检测设计基础课；岗位检测专业主干课、专业核心课、培训效果。职场或用人单位检测教学质量，并提出问题与建议。系专业合作建设委员会讨论通过后，修订人才培养方案。

工 作 室

“三室一场”实施流程示意图

实 训 室

教 室

职 场

适

应

性

地

方

性

针

对

性

参

观

观念、专业、就业三大观念培训

实践课知识点讲授

仿真设计

实践

课内练习

基础课程讲   授

项目知识点讲授

真实项目设计实践

教师考核

双师考核

双师考核

应用于

校内外

应用于

校内外

应用于校内

应用于

社会

评

价

企业考核

现场项目

实践

岗位培训

图4.3.7“三室一场”实施流程示意图

工作室

用人单位、行业专家、专业骨干教师共同给学生下菜单

实训室

教室

职场

双师型专业教师给学生下菜单

在专业教师指导下，学生自己给自己下菜单

工作环境下任务目标

实习课

专业主干课与专业核心课

专业设计基础课

三大培训

专业基础课

知识结构

技能

项目设计、国内外设计大赛

校外项目制作、

真实案例实操

校内设计活动

综合能力

应变能力

工与学

学与用

知识体系

菜单式

课程体系

支撑体系

零距离对接

图4.3.8“菜单式”教学方法贯穿“三室一场”人才培养模式图

三年之内投入30万元，深化“三室一场”人才培养子模式的理论与实践研究；

投入30万元，再建 “教学做”一体化教室4个；投入40万元，通过对装潢艺术设计重点专业建设，带动艺术设计专业群全面推行教学方法和手段的改革，形成任务驱动、项目引导的教学模式。

装潢艺术设计专业本身具有实践性强的特点，因此在重视理论教学内容的实践性环节的同时，更加注重专业基础课与专业主干课实践教学环节之间的衔接。这个教学过程不应是一般意义上的教与学，强调的是学生在学中做，在做中学，是个工学交替的过程。特别是在基础技能与专业技能的教学实践过程中，要求学生在实训室具体做出某一种实物(作品或产品)，让学生通过亲身参与制作的过程来体会与掌握其相应的知识与技能。至于专业核心课程，要求学生通过从设计创意、绘制效果图(草图）、制定施工图、作品制作(产品制作)整个过程的具体实践来了解、体会、掌握各个环节的具体要求、要领及内在联系，从中掌握各个单项技能与综合技能。安排真实课题、真实项目，以企业委托的具体设计项目来组织安排教学，是较为理想的选择。它能够极大地强化教学过程的实践性内涵，其针对性也更强。尤其是专题设计课程和毕业设计课程，让学生了解委托方的设计任务、总体要求，参与设计目标的确定、市场调查、创意设计、设计表现、制订实施方案(包括材料选用、成本核算、工艺流程)、产品模型制作—审核投产、信息反馈等全过程。这种全过程的亲身经历，学生所得到的锻炼、所获得的知识与技能是全方位的。

积极探索和逐步实施适合企业生产周期和规律的多学期、分段式等教学组织模式。具体做法：

①在制定每学期（二年级实训室）课程实施计划前，先与合作企业沟通实训内容和技术要求，调整课时和师资配备（校内外），保证学生进行真实项目（仿真项目）实训，并为企业服务，实现共赢。

②在第五学期（三年级上半年工作室）不安排具体课程，以项目组设计的形式安排教学内容学时，

③执行“学生专业档案”制度

“学生专业档案”是学生在高职院校学习过程中，各方面的知识、技能成长过程的记录；是检验学生三年学习效果的重要依据；是用人单位全面了解学生的重要因素之一。“学生专业档案”的建立和指导教师的配置，不仅解决了教师只管教、学生只管学、教与学相脱节的现象，而且使学生有了归属感和倾诉的对象，这对于学习效率的提高有着举足轻重的作用。

指导教师不是班主任或辅导员，而是指负责学生在专业理论知识、岗位技能、综合能力方面查漏补缺，指导学生三年直到顺利就业的指导教师。具体如下：新生入学后，由学科带头人根据专业教师的专业能力和学生人数统一安排指导教师，指导教师管理自己所指导学生的“学生专业档案”，关注和指导他们的专业理论知识体系、实践技能，提升学生岗位能力，最终保障学生顺利就业。指导教师的奖励主要依据，就是他所指导的学生的就业率、项目应用情况、参赛项目获奖情况。“学生专业档案”分别由学生自己、任课教师、项目负责人、企业项目负责人、指导教师在不同教学环节进行填写。“学生专业档案”按新生入学后两个月、一年级、二年级、三年级上学期、三年级下学期（顶岗实习）五个时间段组成五部分档案，后四个档案又根据不同的课程和项目分出多个分档案。

④推行“N次毕业设计”计划，将教学内容与企业项目设计相结合，按照任务要求、项目标准进行教学。

毕业设计与答辩是高职高专艺术设计专业的最后一个环节，是三年的付出成果和总结。往往此时学生才发现自己会的知识不多，毕业设计无从下手。通过教师指导完成毕业设计后才发现综合能力的匮乏，但为时已晚。首先，要求学生在实训中每一个设计项目的要求均按照毕业设计的标准来完成，每一学年要完成多个项目，在每个项目中学生锻炼的能力不同，既有岗位能力，又有职业综合能力。相当于做了N次毕业设计有了改进的机会，对于学社能力的提升起着决定性的作用。其次，有力的配合“三室一场”人才培养模式，提高了课程学习的有效性，突出了以应用为目的得教学原则。

（3）开发符合行业技术标准的教学做合一的课程体系

以实际工作岗位能力需求为目标，从培养高职学生能力的角度入手，不断优化完善人才培养方案，制订出符合行业、职业标准的理论和实践课程体系。

投入12万元，与行业企业合作、参照职业岗位任职要求重新制定人才培养方案，投入28万元，引入行业、企业技术标准，开发基于工作过程学习课程体系，共同开发6门专业核心课程，13门新的课程标准。

装潢艺术设计专业课程体系以岗位职业能力为主线，分为4个模块，分别是：职业道德与素质、文化基础、职业专业知识和职业实训。为此要结合专业及行业、企业需求和企业技术标准，把主要课程重新整合，以适应寓学于工的“三室一场”人才培养要求。

高职教育的课程内容以实际应用经验获得为主，课程中学习的任务来自于职业工作过程，内容按照专业所对应岗位（群）的工作过程以及学生的认知心理顺序来排序。针对工作过程的各个环节来传授相关的课程内容，实现实践技能与理论知识的整合。

课程建设以校内外骨干教师为课程负责人，配合教学内容和教学方法的改革，对6门核心课程进行开发，并编写与之相配套的理论教材和实训教材。开发符合行业技术标准、与核心技能相适应的课程标准13门，做好多媒体课件以及其他教学辅助资料的建设工作。把职业资格认证课程纳入人才培养方案之中，根据职业资格认证（装饰美工高中级）的要求增减课程内容。将核心课程建成优质课程，同时带动专业群中其它专业的核心课程建设。

加强优质教学资源库建设

①建立容量不少于2000G的艺术设计专业及相关专业群的视频教学资源库，满足教师和企业人士自主学习的需要，为高技能人才的培养构建终身学习公共平台。

②建立师资信息资源库,收录专兼聘教师及装潢广告行业专家、能工巧匠的个人信息及科研成果、奖励，为教学师资提供有利保障。

③拟在2年内重点建设 “装潢设计与施工”、“广告设计与制作” 2门专业主干网络课程。

④建设专业标准库，收录国际国内装潢、环艺、工业设计专业的相关企业、行业、教学与教学管理标准。

⑤建设多媒体课件库，收录艺术设计专业所有课程的教师精品课程、优质课程、多媒体课件，以教师授课时制作的高质量课件为主，构建艺术设计专业的优质课件共享平台。

⑥建设艺术设计设计专业教材、素材库，规范专业教材、自编讲义、实习实训报告、计划书等的内容，收录以平面设计专业实训类为主的平面素材和图库。

⑦建设装饰美工高、中级技师综合试题库，每门课程建立一个子试题库。

⑧建设装潢专业施工技术案例库，以一个完整的案例为单元，通过观看、阅读、学习、分析案例，实现知识内容的传授、知识技能的综合应用展示、知识迁移、技能掌握等。

艺术设计专业高素质技能应用型人才

毕 业 设 计

顶 岗 实 习

对学生已经掌握的专业知识、技能进行梳理、强化、补充，通过完成学习型项目任务的方式训练学生，使学生的综合能力符合艺术设计岗位（群）对从业人员专业知识、职业能力、职业素质等职业标准的要求。

装潢艺术设计与制作项目

VI设计与制作项目

广告设计与制作项目

艺术设计专业关键职业岗位综合能力训练平台

广告设计与制作

景观设计与制作

三维效果图制作

包装装潢设计制作

文字与版式设计

艺术设计专业主要职业能力训练平台专业技能课

POP广告设计制作

陶艺设计与制作

透视基础

FLASH动画基础

计算机辅助设计

三大构成

设计素描设计色彩

艺术设计专业基础能力训练平台

商业包装设计与制作项目

图4.3.9艺术设计专业高素质技能应用型人才

结合装饰美工高中级技师的执业要求，配合双证书制的实施，确定4门核心课程及3个主要实训环节。

《标志与VI设计》

专业知识目标

标志设计知识

VI设计知识

操作技能训练目标

平面设计制作

创新能力体现

整体设计把握

实训场地

电脑设计室、装潢研究所，教师工作室

核心专业技能

《展览展示设计与制作》

专业知识目标

施工技术

制作流程施工项目管理

操作技能训练目标

施工工艺、编制施工组织设

计以及组织、协调、沟通能力

综合实训室

施工实训场地

装潢研究所

教师工作室

《广告设计制作与施工》

实训场地

实验室、施工实训场地、装潢研究所，教师工作室

专业知识目标

广告设计

制作基本要求

操作技能训练目标

广告设计实训室

基本平面设计与施工操作技能

专业知识目标

包装基本知识、

印刷工艺等

操作技能训练目标

包装设计要求、问题解决方案、印刷工艺流程

实验室

校外基地

教师工作室

《商业包装装帧设计》

专业核心课程

实训性质

单项技能

仿真模拟训练

专业基本技能

训练

实训项目

标志设计、绘画基础训练、平面设计元素的设计训练等

施工实训场地

综合实训室

装潢研究所

教师工作室

岗位技能训练

实训性质

综合技能

真实生产环境训练

实训项目

装潢设计若干工种，设计与制作的衔接

（设计人员、施工人员等）

实训场地

校外实训基地

顶岗实习

实训性质

带薪顶岗作业

实训项目

综合项目训练，由施工单位视具体情况确定

实训基地

校外实训基地

主要实训环节

图4.3.10  核心课程和主要实训环节示意图

（4）校企合作共同培养和打造高水平双师结构专业教学团队

以优质资源库和社会服务为平台，以专业带头人、骨干教师为核心，实施“递进培养、双向服务”,校企合作共同培养和打造高水平双师结构专业教学团队。

1）实行“工作室制”教研室运行机制

教研室工作以“工作室”为核心，除以前的教研室教学、科研的职能外，主要定期为 “工作室”提供项目服务，技术交流，工作室与工作室之间、工作室与企业之间、工作室与客户之间的融通，形成教研室从主管工作室到服务工作室的过度，施行“工作室制”式的教研室运行机制,为专业的持续快速发展提供保证。

2）建设高水平双师结构专业教学团队。

通过教师专业课程建设与教学能力提升、科研、国际化视野的培养等形式，有效促进教师教学、科研意识的觉醒，教学、科研方法的驾驭，教学、科研能力的提升，教学、科研成果的彰显，提高教师的人文素养、教育教学能力、科研能力、实践能力、运用现代教育技术的能力。强化“人才强校”战略，建立一支具备双师素质的师资队伍，加快双师结构专业教学团队建设，使教师具有较强的理论教学能力、实践教学能力以及科技开发服务能力，适应经济和社会发展的新需要，促进装潢艺术设计专业全面、持续、健康发展。

以科研项目为纽带，以教学任务为载体，以鼓励教师参与教研教改、科技研究与开发、国际交流等为主要途径，通过“三个结合”即教师教育教学能力培养与教学改革课程开发相结合、 教师的实践能力与社会服务能力培养与企业横向项目及社会培训相结合、教师的对交流能力培养与对口支援和国际交流相结合，建设一支师德高尚、素质良好、学术水平高、实践能力强、富有活力、适应高职教育发展需要的双师素质师资队伍，到 2012 年，90%以上专业教师达到双师素质要求，90%以上专业教师通过专业课程建设项目验收和职业教育课程开发与教学能力测评；加强校企联系，建立人员双向互动机制，继续聘请行业企业的专业人才和能工巧匠到学校担任兼职教师，建立专兼结合的教师队伍；加强专业带头人和骨干教师的培养、以教研教改项目、横向开发项目、培训项目为依托，加快双师结构专业教学团队建设。

①专业教师双师素质培养

A.结合教学改革与课程开发，培养教师的职业教育教学能力，分批次、分阶段实施专业课程建设与教学能力考核工作，提高专业教师的职业教育教学能力。

带任务培训。邀请国内外职业教育专家进行培训，要求每个专业教师都要明确课程建设任务。培训内容包括人才培养方案的系统设计、课程开发与教学设计、职业教育课程能力的项目化改造等。

项目化运作。每一个教师和教学管理人员必须申报负责或参与一个课程建设与改革项目，把课程建设与改革用立项的方式确立下来。项目建设的要求包括制定一门专业课程的课程标准、课程整体设计、单元教学设计，建设网络课程，编写相应高职特色校本讲义等。把先进的职教观念贯彻到每个教师、每个教学管理工作者身上，落实到具体行动中，每个教师必须完成一门课程的设计与实施，提高学校整体教学改革效果。

课程建设项目验收与教学能力考核。学校的全体专业教师，作为专业课程建设项目负责人或参与者， 都要接受课程建设项目验收与教学能力考核。 考核标准：一是课程内容的开发依据；二是课程教学能力目标；三是课程教学实训项目(任务)；四是实训过程的设计与实施。

B.结合企业横向项目及社会培训，培养教师实践能力与社会服务能力

现行教师专业技术能力培养的主要途径是教师下企业任职锻炼。多年实践的情况表明这种途径存在最突出问题是：全职脱离教学，占用的人力资源多，难以大面积的推进；培养的效果难以评价，技术创新能力低；缺乏激励机制和竞争机制，难以倾斜资源给有培养前途的教师。 为解决现行的教师实践能力与社会服务能力培养机制存在的诸多问题， 探索“环境、平台、团队、项目”四位一体的“双师”素质培养机制：以机制创新为突破，营造宽松的政策环境；以产学研结合为方向，打造特色科技平台；以提高社会服务能力为目标，培养产学研创新团队；以应用技术项目为纽带，推进校企合作。

具体建设内容包括：制定产学研创新团队建设办法，设定产学研创新团队评选条件、遴选程序与管理办法。重点创建 2-3个产学研创新团队，并对其进行定期考核。产学研创新团队围绕团队主攻方向的,为企业解决生产实际问题的应用技术项目以及企事业单位委托的经济社会发展咨询项目,在经学校科技处审核和学术委员会批准后，直接列入学校重点科技计划项目。

通过对内、对外的交流、合作，进一步提高教师的对外交流与合作能力，更新教师的教育理念与方法，开阔教师视野。组织优秀教师到境外部分知名高校、培训中心学习、考察，学习、考察要以开阔国际化视野、了解境外优秀高职院校办学理念和运行模式为目的，考察前搜集相关资料、考察中对比找差距、考察后制定本部门、本专业的改进计划并跟踪检查；主动开展对口交流工作，与对口交流院校共同深化办学理念内涵，共建品牌专业、优质课程和骨干教师队伍，互相借鉴办学经验，共享优质教育资源，在多个领域展开合作。

②兼职教师队伍建设

兼职教师进入学校，可以用带来的新颖观念和丰富的职业经验不断地滋润学校教师， 为学校教师学习专业实践技能提供帮助。同时，通过兼职教师的参与，学校教师可以比较准确地把握人才需求的状况及需求发生的变化， 在此基础上与兼职教师共同设计出科学合理的教学内容和课程体系，改进教学方法，不断促进教育教学质量的提高。

A.建立兼职教师库

利用学校的信息平台建立兼职教师资源库，指定专人负责对兼职教师资源库的管理。兼职教师资源库主要功能模块应包括兼职教师个人的基本情况、企业背景、教学过程、培训过程以及考核管理等。兼职教师的资源信息是兼职教师管理的主要依据，它是兼职教师历史和现状的一个真实反映，真实地记录兼职老师个人经历、德才表现及发展过程。

B.兼职教师的聘用与管理

按照“依托企业、高层合作、学校与企业共同聘用、专业与企业共同管理”的原则对兼职教师进行聘用与管理。 聘用兼职教师的各个专业负责分配教学任务与要求给兼职教师所属企业，保持与兼职教师的交流与沟通，培训培养兼职教师的教育教学能力，并负责对兼职教师的教育教学情况进行考核，在课程结束后向兼职教师所属企业出具考核意见，学校把支付给兼职教师的酬金全额划拨给企业；企业负责把专业分配的教学任务与要求下达给各兼职教师，并在课程结束后根据专业提供的考核意见向兼职教师发放课酬。 确保兼职教师到位担任实践课教学、指导学生企业实习必须是由所在企业进行安排，成为企业内部管理的一项工作。

③双师结构专业教学团队建设

鼓励教师利用自己的智力资源和学校的实训基地设备资源，承担更多的科研、教研教改项目。鼓励教师走进行业企业，承担更多的横向课题，获得更多的专利；支持和鼓励教师将主持(或主要参与)的应用技术研究项目成果， 应用于企业的生产之中，并使之产生良好效益；要求教师参与以工作过程为导向的专业核心课程开发， 提高教师教学过程设计能力； 强调教师到企业一线的经历(如参与设计、调查、技术合作和服务等)。通过校企合作等形式，提高教师的实践操作能力和技术应用能力；制定激励政策，在职称评审、岗位聘任上向企业经历丰富、下企业实践锻炼次数多、时间久的教师倾斜；优先引进企业工作经历丰富的专业技术人员。 要求教师参与校内实践教学设施建设和提升技术水平的设计安装工作， 并进行技术认定及推广； 通过共同参与教研教改项目、培训项目、横向课题的研究、专业核心课程开发等活动，根据专业的相似性、互补性，组建包括有学校教师、企业的技术人员以及管理专家的教学团队。

专业带头人的培养。首先制订标准，标准从师德水准、学历水平、智能结构、教学能力等方面全面考虑，然后采取有力措施，创造良好成才环境。根据标准遴选出专业带头人作为培养目标和对象，在培养过程中委以重任，明确总体和分阶段目标并进行严格考核。提供各种机会，优先送培，优先安排参加各种学术会议及生产实践研究。结合学校专业建设，让他们承担学校的教学研究和改革、专业改造、科技创新和开发等方面的工作。同时，制订扶植政策，为专业带头人创造良好的工作和生活条件。增加投入，设立专项经费用于专业带头人和学术梯队建设，并实行奖励政策，为其提高学术水平和知识创新能力提供物质保障，培养一批站在专业前沿、掌握行业企业最新技术动态的领军人物。

骨干教师的培养。完善中青年骨干教师的评选、培养、考核、激励、资助等机制。在评选上，按照个人申报与系（院、部）推荐相结合，申报材料及评审过程要公开透明；在培养上，以专业带头人为指导教师，帮助骨干教师在相关专业开展实践性教学进修，立足在实践中提高；在考核上，根据培养目标实施年度考核，考核不合格者，暂停部分待遇，直至取消培养资格，并及时吸纳符合条件者补充进来，建立滚动选拔、优胜劣汰的动态管理机制；在激励上，出台有力度的激励措施，形成“人才优待”的氛围；在资助上，加大对骨干教师培养的资金投入，设立专项资金，专项资助骨干教师开展课题研究，组织教师外出学习、交流，参加较高层次的学术交流活动。

在建设期内，计划引进、聘请和培养高水平专业带头人2人以上、聘请职业教育专家、行业技术大师2人，聘请高水平的兼职教师25人以上，培养骨干教师5人以上，派遣教师参加国内外进修与培训25人次以上，派遣教师下企业实践10人。

3）兼职教师承担的专业课学时比例达到50%以上

在课程改革的基础上，调整专兼职教师的课时比例，使之更加优化，形成专业核心课程、实践课程、一般专业课程的实践环节由专兼职教师共同指导的“双导师”制度。在课程结束时，聘请行业企业专家、相关工作室负责人结合“双导师”共同为学生的项目实施评估分析，使学生达到N次毕业设计计划的要求。

4）建成1个省级标准的 “专业教学团队”，培养1名省级标准的名师。

为加强教学团队建设，建立有效的团队合作机制，深化教学改革，开发教学资源，促进教学研讨和教学经验交流，提高教育教学及科研水平，推进教师的专业化发展，在课程教学团队试运作的基础上，通过三年的努力力争建成1个省级标准的 “专业教学团队”。

培养1名省级标准的名师，具体如下：

①具有高级专业技术职称，10年以上教龄。具备《教师法》规定的相应学历（即具备合格学历），并能积极参加高一层次学历的继续教育。

②对所教学科具有系统的、坚实的基础理论和专业知识，能独立掌握所教学科的课程标准、教材。具备比较扎实的教学基本功和较强的教学组织能力，掌握必要的现代化教学手段。课堂教学能力强、水平高、效果好，教学成绩显著，在教学质量检测中成绩优良，推进率高，位居同行前列。所教学生对其评价好，是学校公认的教学骨干。还必须具有较强的实践操作能力。

③具有较强的教研科研能力和创新意识，掌握教学改革和发展的最新动态；积极参加校、区、市的教研活动和教学课题研究，积极撰写并发表教学研究论文、论著。

④工作量饱满，受到过校级（含）以上的表彰。

到2013年拥有专业带头人4人(校内外各2人)，骨干教师10人，专兼职教师50人。

（5）校企共建“校内职场化”和“职场课堂化”实习实训基地

根据教育部骨干院校实习实训基地建设要求，参考国际上较著名的职业教育，如新加坡南洋理工学院的办学特色：创新办学理念-“教学工厂”、多元化校企合作、无界化学院文化、倡导创新等，其共同趋势和特征是注重实践和更好地联系企业与学校，提高技能型人才培养质量。发达国家艺术类高职教育实训基地建设的基本做法，强化高职高专教育实训基地建设的途径，为习实训基地建设提供了理论依据。

近年来,随着我国对职业技术教育的日益重视和对高职实训基地建设投入的加强，使高等职业技术教育从规模的快速发展向全面提高教育质量的方向转变。为了加快我国职业技术教育改革的步伐,2005年教育部、财政部启动了《中央财政支持的职业教育实训基地建设项目支持奖励评审》项目体系,加大了对高职实训基地建设立项的支持力度。以就业为导向，以能力培养为本位，是我国职业技术教育的宗旨。当前，高校扩大招生后，本科毕业生人数的激增，本科毕业生在跟高职毕业生争抢就业岗位，对高职高专毕业生的就业产生了巨大冲击。高职毕业生必须以实践能力的提高来提升其就业的竞争力。

充分发挥实训基地的功效和各实训室的作用与对学生展开符合现代企业需要的相应技能的培训、提高其技术水平和能力，从而发掘其与提升学生就业竞争力之间的关系。实训教学的质量保证是高职高专各专业教学是否能达到培养目标的重要环节，以科学的态度来规范实训教学活动的各项工作和目标，对实训教学具体实施、操作、管理、质量评定等活动做出明确的要求，有针对性的选题，提出校企结合培养模式，确保实训教学活动的有效性和科学性，有助于指导高职院校创建新型的办学模式，指导高职院校更好的开展改革人才培养模式，为高职专业实训教学的质量提供保障，深化职业教育的教学改革。

实训基地建设既不是单纯的模拟实验室建设，也不仅仅是满足学生的实习场所，而是具有多种功能，满足对外多层次培训需求和集生产科研为一体的综合性机构。因此，聚集各方力量，共同建设新型的实训基地，发挥实习基地与企业对接帮助学生就业的功能，尝试“把需要工作的人培养成工作需要的人”的新型模式，经过专业技能培训，满足社会人才需求，提高学生就业能力，加速就业，是实习实训基地建设的的主要目的和意义。

“校内职场化” 是把教室、实训室、校内工作室引入企业模式，实行企业管理，引导学生专研行业领域知识，提升职场素质，通过就业落差、行业落差、兴趣落差营造有竞争氛围的校园文化，以此激发学生的学习兴趣和竞争意识，培养学生适合企业岗位要求的真实能力。

“职场课堂化”是将校外工作室、职场作为现场教学的课堂，使学生在其中得到实践的锻炼，从而为学生真正工作创造一个过渡环境。

投入435万元，吸纳行业企业资金35万元，改善现有实训室、工作室条件，新建实训场所2个，工作室2个，教学做一体化教室4个；达到校外实习基地数量满足学生顶岗实习和实训。

1）已有实训室的功能完善和提升

①装潢研究所：研究所配备了装潢生产性实训所需要的全套设备，除给学生提供真实的实训环境外，开展了高新技术攻关活动、师资培训、在职员工培训及综合性咨询等各种社会服务。

预期目标：进一步提升装潢研究所的建设功能，增强研究所的辐射带动作用，满足专业群环境艺术、广告设计与制作、建筑工程技术等专业教学、科技研发、服务社会的要求。

验收要点：研究所成果展示；社会服务成效；研究所年度工作计划、工作报告、工作总结；建设报告；完成设备购置安装调试运行；研究所工作环境；研究所工作制度；研究所年度工作计划、工作报告、工作总结。

②基本技能实训室：满足学生专业基础课程和专业课程的实践环节，学生在实训室可进行基础模型制作、立体构成、装饰绘画等一系列实践，同时开展中级师资培训和在职员工培训。

预期目标：完成基本技能实训室建设，满足学生基础课程和专业课程的基本技能实训。

验收要点：实训室设备购置清单；完成设计素描、设计色彩、三大构成实训；实训室制度；实训指导书。

③印刷工艺实训室：配备先进的平面设计软件和硬件设备，可完成平面设计、印刷设计制作任务，满足专业课程教学及生产性实训需要，能够提供中高级平面设计师培训和印刷工艺技术培训。

预期目标：进一步完善印刷工艺实训室建设，满足实训室社会印刷行业技能的培训要求，增强实训室的共享性、辐射性。

验收要点：实训室使用记录；印刷品成果展示；培训名册。

新增实训室的建设

④空间表现实训室：负责完成3DSMAX、MAYA,、 AutoCAD、圆方室内设计软件、LightScape等课程的教学环节，进行装潢效果图、室内外环境设计效果图、景观设计、城市空间设计及动画设计等生产项目实训，对外承接相关工程项目。

预期目标：完成空间表现实训室建设，满足学生二维和三维装潢效果图设计表现要求。

验收要点：实训室设备购置清单；完成学生3DSMAX、AUTOCAD、PHOTOSHOP、景观设计等课程的实训任务；实训室制度；实训指导书。

⑤生产性实训基地：采用校中厂、工学结合运行模式进行校企合作；与天元翔文化传播公司共建1个磁州窑生产性实训基地，满足学生陶瓷、雕塑、装饰装潢材料设计与制作等实训要求。与通源广告公司共建1个影视广告设计与制作生产性实训基地，满足专业群各门软件设计等实训要求。

预期目标：完成平面设计工作室建设，满足行业专家、能工巧匠、教师、学生等进行平面设计项目承揽、设计产品的要求。

验收要点：工作室设备购置清单；平面设计工作室环境；设计实训项目；工作室工作制度；工作室年度工作计划、工作报告、工作总结。

2）已有工作室的进一步完善

①视觉传达工作室：配备先进的平面设计软件、硬件设备和优秀平面设计师资，可完成包装、vl、印刷设计制作实训室所有任务，满足专业核心能力培养需要，能够完成社会各类平面设计项目和培训工作。

预期目标：完成平面设计工作室建设，满足行业专家、能工巧匠、教师、学生等进行平面设计项目承揽、设计产品的要求。

验收要点：工作室设备购置清单；平面设计工作室环境；设计实训项目；工作室工作制度；工作室年度工作计划、工作报告、工作总结。

②空间设计表现工作室：配备工作室负责人、骨干教师、企业专家、能工巧匠等一流师资，在教学做一体化的教学环境下进行设计项目的实施。能够为学生提供室内设计和景观设计等核心课程的全程训练，对外承接相关工程项目。

预期目标：完成空间表现工作室建设，满足学生二维和三维装潢效果图设计表现要求。

验收要点：工作室设备购置清单；完成学生3DSMAX、AUTOCAD、PHOTOSHOP、景观设计等课程的实训任务；工作室制度；工作指导书。

新增建工作室

③平面设计工作室：建设资金23万元，可在工作室进行招贴（海报）设计、POP设计制作、包装设计与制作、广告设计与制作任务，满足专业核心能力培养需要，能够完成国内各类平面设计项目和培训工作。

预期目标：完成平面设计工作室建设，满足行业专家、能工巧匠、教师、学生等进行平面设计项目承揽、设计产品的要求。

验收要点：工作室设备购置清单；平面设计工作室环境；设计实训项目；工作室工作制度；工作室年度工作计划、工作报告、工作总结。

④民间美术与工艺工作室：围绕邯郸地区非物质文化遗产项目进行实施，配备工作室负责人、骨干教师、民间美术大师、能工巧匠等师资，配备各工种传统工具和现代化设备，改进传统工艺，设计制作出能被国内外市场接收的工艺产品。主要建设方向有：草编、软陶、磁州窑、木（根）雕、邯郸成语典故礼品设计。可有效地继承和保护非物质文化遗产项目，可创造经济效益。

预期目标：完成民间美术与工艺工作室建设；满足专业传统工艺、现代工艺设计、传统工艺与现代设计相结合的产品设计制作；满足民间工艺大师、专业教师、学生等设计、制作、承揽项目产品的要求。

验收要点：工作室设备购置清单；民间美术与工艺工作室环境；磁州窑、草编、剪纸、木雕等工艺工作项目；项目工作流程；工作室工作制度；工作室年度工作计划、工作报告、工作总结。

3）新建教学做一体化教室4个

新建4个国内一流、国际领先的教学做一体化教室，使学生100%进入教学做一体化教室学习。

验收要点：一体化教室环境；教室使用制度。

4）校外实习基地数量满足学生顶岗实习和实训

进一步增大校外实习基地数量，将在现有京津冀以及周边地区实习基地的基础上扩展到包括港澳在内的沿海发达地区，使校外实习基地数量满足学生顶岗实习和实训。

在现有教学实训基地的基础之上，继续扩大基地的建设力度。为进一步锻炼和提高学生平面设计和广告制作管理的综合能力，装潢设计专业与邯郸市通源广告公司、河北联力媒体、邯郸市峰峰广告公司、邯郸市东光广告装饰有限公司、河北祥云广告传播有限公司、邯郸市天工广告有限公司、邯郸市诚信监理公司、河北绿园广告有限公司等企业共同成立了“教学工程项目部”与“学生实训部”。学生在校外教学实习基地，在专业教师与企业技术人员的共同指导下真题真做，实施顶岗实习训练不少于半年，使学生亲自参与装潢广告设计和制作的建设。为此，成立了以通源广告公司董事长为主任的“装潢设计教学基地工程管理委员会”，而学校则在实践环节上引入ISO9001的管理理念，加大管理力度，以确保校外实习基地安全、高效地实施工学结合人才培养方案。

实训基地

主要实训项目

主要服务专业

装潢设计制作综合实训项目

装潢研究所、教师工作室

装潢艺术设计

艺术设计专业群

平面设计实训

装饰材料检测

印刷工艺实验

灯箱制作实验

装潢设计制作

实验室

装潢艺术设计

环境艺术设计

广告设计与管理基地

校外实习基地

艺术设计专业群

喷绘工实训项目

雕刻工实训项目

模板实训项目

灯箱工实训项目

装潢设计综合实训项目

印刷工艺仿真综合训练项目

VI仿真综合训练项目

职业技能鉴定项目

单项技能训练项目

制作基本技能

实训基地

艺术设计专业群

装饰工实训项目

木工实训项目

综合实训（门头、内墙饰面、顶棚及门窗等施工工程）

装饰施工实训室

实训基地

装饰施工技术

Photoshop、3DMAX、Illustrator、PageMaker等绘图

平面软件实训室

实训基地、教师工作室

艺术设计专业群

图4.3.12艺术设计专业校内实训基地及实训项目示意图

（6）贯彻质量体系标准，加强过程管理

1）严格执行《艺术系工作手册》（ISO9001），完善教学环节工作规程、管理标准，强化过程管理

严格执行《艺术系工作手册》（ISO9001），完善教学环节工作规程、管理标准，强化过程管理，将在三年内建成管理规范、制度严明，有章可循的管理体系。

2）引进企业先进的管理理念，全面修订规章制度

引进国内外企业先进的管理理念，使“三室一场”中的管理达到或接近国际先进企业水平，全面修订“三室一场”的规章制度，制定一整套完整的制度体系。

3）强化专业建设指导委员会的作用，加强教学质量监控体系建设

强化专业建设指导委员会的作用，增加专业建设指导委员会的委员15人，扩大专业建设指导委员会的作用，加强教学质量监控体系建设。

4）每年进行毕业生跟踪调查，建立毕业生追踪电子档案系统，做好数据系统分析工作，使用人企业满意度达93%以上、学生初次就业率达95%以上。

（7）社会服务能力建设

艺术设计专业面向企业和市场，在技术研究、开发和推广等方面取得了较大成绩，在职业技能培训中，参与邯郸市经济区旅游推介活动设计招贴、纪念品、展示等项目，搭建了区域服务的平台，形成服务于社会的长效机制。

与行业企业共建实训基地，积极承接对外咨询和技术服务，开展职业培训与资格鉴定工作，为西部地区及周边省区共建院校实验实训提供条件和服务。

①面向区域行业企业开展技术服务与高技能和新技术培训

为企业进行高技能培训70人次/年以上，新技术培训50人次/年，装饰美工职业资格考核鉴定达到200人次/年以上；为区域高职院校培训师资6人次/年，为区域高职院校培训学生175人次/年；为企业开展技术服务8项/年。

②参与企业技术创新和研发，为企业和社会提供多样化继续教育或在岗学历教育

投入20万元，与企业进行技术项目的合作及新产品、新工艺的开发，申报专利不低于1项/年；为企业和社会开展知识更新、创新能力、企业文化等方面的继续教育260人次/年；为中职毕业生在岗获得高等学历招生30人/年。

依托学院继续教育处成立职业培训中心，把推行“双证书”制度与职业资格培训联系起来，开展职业资格认证项目，为学生或行业、企业从业人员提供职业资格培训服务。

2.建设进度

表4.3.2实验实训条件建设进度表

| 建设内容 (负责人) | 2010年建设内容及进度 | 2011年建设内容及进度 | 2012年建设内容及进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.生产性实训基地 （责任人：张浩、肖辉进、袁华兵） | 完成采用校中厂模式与通源广告公司、宏宇装饰公司、天元翔文化传播公司三家企业合作共建生产性实训基地的可行性实施方案。 | 采用校中厂、工学结合运行模式进行校企合作；与天元翔文化传播公司共建1个磁州窑生产性实训基地，满足学生陶瓷、雕塑、装饰装潢材料设计与制作等实训要求。 | 采用校中厂模式、工学结合运行模式进行校企合作；与通源广告公司共建1个影视广告设计与制作生产性实训基地，满足专业群各门软件设计等实训要求。 |
| - 装潢研究所 （责任人：张行彦） | 完成与通源广告公司等合作共建装潢研究所的具体目标、要求和建设方案。 | 完成装潢研究所建设；满足装潢艺术设计专业教学、科技研发、社会服务的要求。 | 进一步提升装潢研究所的建设功能，增强研究所的辐射带动作用，满足专业群环境艺术、广告设计与制作、建筑工程技术等专业教学、科技研发、服务社会要求。 |
| 3.基本技能实训室 (责任人：张研) | 完成基本技能实训室的设计建设方案、专家论证；全面启动实训室建设。 | 完成基本技能实训室建设，满足学生基础课程和专业课程的基本技能实训。 | 进一步完善基本技能实训室建设，满足专业群基本技能实训要求；满足社会艺术设计基本技能人员培训要求。 |
| 4.印刷工艺实训室 (责任人：张丽敏) | 与行业、企业专家研讨，完成印刷工艺实训室的建设方案、专家论证；全面启动实训室建设。 | 完成印刷工艺实训室建设；满足学生广告设计、排版设计与印刷制作等生产性实训。 | 进一步完善印刷工艺实训室建设，满足实训室社会印刷行业技能培训要求，增强实训室的共享性、辐射性。 |
| 5.空间表现实训室 (责任人：王佳) | 结合行业、企业、学校完成空间表现实训室的建设方案、专家论证，全面启动实训室建设。 | 完成空间表现实训室建设，满足学生二维和三维装潢效果图设计表现要求。 | 进一步完善实训室建设功能，满足专业群室内外环境设计效果图、对外承接相关工程、社会职业技能培训要求，为区域内设计行业开展技术服务。 |
| 6.平面设计工作室 （责任人：张行彦） | 与行业企业专家研讨共同制定平面设计工作室建设方案，完成专家论证报告，全面启动工作室建设。 | 完成平面设计工作室建设，满足行业专家、能工巧匠、教师、学生等进行平面设计项目承揽、设计产品的要求。 | 进一步完善工作室功能建设，满足专业群要求，增强辐射作用，提高工作室的社会服务水平。 |
| 7.民间美术与工艺工作室 （责任人：李志广） | 与邯郸磁州窑制作、大名草编制作等国家非物质文化遗产传承人、民间工艺美术行业协会、民间工艺大师等研讨，完成工作室建设方案；完成专家论证报告；全面启动工作室建设。 | 完成民间美术与工艺工作室建设；满足专业传统工艺、现代工艺设计、传统工艺与现代设计相结合的产品设计制作；满足民间工艺大师、专业教师、学生等设计、制作、承揽项目产品的要求。 | 进一步完善工作室功能建设，增强工作室的带动辐射作用，提高工作室的社会服务水平。 |
| 8.一体化教室 （责任人：李欣） | 扩建2个一体化教室，满足专业基础课、专业课教学需求。 | 建设1个一体化教室，满足专业基础课、专业课教学需求。 | 建设1个一体化教室，满足专业基础课、专业课教学需求。 |

表4.3.3人才培养模式和课程体系建设进度

| 建设内容 (负责人) | 2010年度预期目标 | 2011年度预期目标 | 2012年度预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.三室一场人才培养模式 （责任人：张浩） | 基本形成寓学于工的三室一场（教室、实训室、工作室、职场）人才培养模式。 | 寓学于工的三室一场人才培养模式的建设、实施、完善。 | 形成较为系统的寓学于工的三室一场人才培养模式。 |
| - 专业人才培养方案与课程标准 （责任人：张行彦） | 完成与行业、企业共建专业人才培养方案及13门专业课程标准。 | 进行实践、补充、完善专业人才培养方案及13门专业课程标准。 | 形成与行业、企业共建的专业人才培养方案及13门专业课程标准成果。 |
| - 课程建设 （责任人：李志广、赵焕刚、袁凤魁） | 国家级精品课程《字体与版式设计》，省级精品课程《色彩构成》的维护、建设良好；建设《广告设计与制作》1门优质核心课程；开发《装饰设计》1门校企合作课程。 | 省级精品课程《色彩构成》通过省教育厅评估；完成《印刷设计与工艺》1门精品课程的申报，达到省级水平要求；建设《VI设计》1门优质核心课程；开发《影视广告》1门校企合作课程；建设1门《陶艺设计与制作》地方特色课程。 | 完成《透视》1门精品课程的申报，达到省级水平以上要求；建设《包装装帧设计》1门优质核心课程；开发《展览展示设计》1门校企合作课程；建设1门《草编工艺》地方特色课程。 |
| 4.改革学生考核评价方式 （责任人：王清海） | 与行业企业研讨，初步形成行业企业、教师、学生三方参与的考核评价方法。 | 实施、完善、形成行业企业、教师、学生三方参与的考核评价方法。 | 在专业群推广行业企业、教师、学生三方参与的考核评价方法。 |
| 5. 教材建设 （责任人：赵焕刚） | 与行业、企业合作，引入最新行业标准，研讨特色教材的编写方案、体例、内容、课件。 | 引入最新行业标准，新编写工学结合特色教材《构成设计与材料》、《版式设计与材料》、《风景速写》、《展示设计与实训》4部。 | 新编写工学结合特色教材《平面设计》、《VI设计》、《毕业实训指导》3部； |
| 6.教学资源库 （责任人：李志广、王佳、王玉静） | 初步建成能支持专业相关网络教学与学习模式的共享资源平台；形成基本的专业教学资源库。 | 建成为院校师生专业教学，为行业、企业提供资源检索、学习咨询、资料下载、人员培训、就业支持等服务的优质资源库。 | 建成以装潢专业为龙头，覆盖环境艺术设计、装饰艺术设计、广告设计制作、多媒体设计与制作等专业群教学资源库。 |

表4.3.4 师资队伍建设进度表

| 建设项目 (负责人) | 2010年建设内容 | 2011年建设内容 | 2012年建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.培养专业带头人 （责任人：张浩、王清海) | 选派专业带头人2人参加国内外考察、培训，学习国内外先进职业教育模式和本行业发展动态。 | 选派专业带头人2人国内外考察、培训，学习本专业领域领先教学模式，参加国内外学术交流活动，进行国内外领域内、行业内的交流。 | 选派专业带头人国内外考察、培训，全方位提高专业带头人的能力和水平，使之成为具有行业化、企业化、国际化视野的专业带头人。 |
| 2.培养骨干教师 （责任人：张浩、王清海) | 选派骨干教师3人赴国内外行业企业考察及先进职业院校培训，改变思想，树立工学结合、校企合作的职业教育理念。 | 选派骨干教师3人国内外行业企业考察、培训，发挥骨干教师的带动作用，实现多数教师的角色转换。 | 选派骨干教师国内外考察、培训，使之成为工学结合、校企合作办学的全方位骨干教师。 |
| 3.专业教师企业挂职、双师素质 （责任人：刘江元、潘静) | 轮流选派2名教师到企业挂职、锻炼，强化教师企业实践背景；确保专业教师的双师素质比例达到50%；并把行业企业工作经历、双师素质作为专业教师课时酬金浮动的重要依据之一。 | 轮流选派2名教师到企业挂职、锻炼，强化基础课教师专业背景；确保二年内专业教师的双师素质比例达到70%；形成行业企业工作经历、双师素质作为专业教师课时酬金浮动的重要依据。 | 轮流选派2名教师到企业挂职、锻炼，强化基础课教师专业背景；确保三年内专业教师的双师素质比例达到90%。 |
| 4.聘请（聘用）行业、企业兼职教师 （责任人：刘江元、潘静) | 聘请（聘用）行业、企业兼职教师6名，校外实训指导教师20人；兼职教师资源库扩展到80人；确保建设期一年内由企业兼职教师承担的专业课学时比例达到30%，并探索系（分院）兼职教课时酬金的管理机制；增加1名行业专业带头人，2名行业骨干教师。 | 增加聘请（聘用）行业、企业兼职教师6名，校外实训指导教师30人；兼职教师资源库扩展到100人；确保二年内由企业兼职教师承担的专业课学时比例达到40%，形成系（分院）兼职教师课时酬金的管理机制；增加1名行业专业带头人，2名行业骨干教师。 | 增加聘请（聘用）行业、企业兼职教师6名，校外实训指导教师50人；兼职教师资源库扩展到120人；确保三年内由企业兼职教师承担的专业课学时比例达到50%。 |
| 5.教学团队 （责任人：张浩、刘江元) | 按照省级教学团队要求，组建以专业教师、企业专家、能工巧匠等参与的教学团队。 | 专业教学团队达到省级以上要求的实力水平，完成省级以上教学团队的申报工作。 | 进一步完善专业教学团队建设，达到省级以上要求的实力水平，完成省级以上教学团队的申报工作。 |

表4.3.5  校企合作、工学结合运行机制和社会服务能力建设

| 建设项目 (负责人) | 2010年项目内容 | 2011年项目内容 | 2012年项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.艺术系专业合作建设委员会建设 （责任人：张浩、王清海） | 以装潢设计专业为支撑，与装潢行业、企业专家、一线技师等建立艺术系专业合作建设委员会；牵头建立邯郸市装潢行业协会。 | 完善艺术系专业合作建设委员会，明确委员会职责，制定委员会章程。 | 充分发挥委员会作用，形成装潢设计行业企业校企合作、工学结合的运行机制。 |
| 2.工学结合运行机制建设 （责任人：刘江元、张行彦、王佳） | 引入邯郸通源广告公司、宏宇装饰公司、天元翔文化传播公司3家企业进校；与引入企业合作开展生产性实训基地展开研讨；建设1个宏宇冠名班。 | 采用合作共建模式、与通源广告公司共建装潢研究所；增建1个天元翔校企合作冠名班；与天元翔文化传播公司共建1个磁州窑生产性实训基地。 | 与通源广告公司共建的装潢研究所运行良好；增建1个通源校企合作冠名班；共建1个影视广告设计与制作生产性实训基地。 |
| 3.装潢设计职业技能培训 （责任人：余娜莉） | 装潢设计职业技能培训达到150人次。 | 装潢设计职业技能培训达到300人次，占装潢艺术设计专业在校生的1倍。 | 装潢设计职业技能培训达到520人次，占装潢艺术设计专业在校生的2倍。 |
| 4.装潢设计职业技能鉴定 （责任人：余娜莉） | 承担国家职业技能邯郸职业技术学院鉴定所装饰美工职业技能鉴定任务118人次。 | 承担国家职业技能邯郸职业技术学院鉴定所装饰美工、室内设计人员等职业技能鉴定任务。 | 承担国家职业技能邯郸职业技术学院鉴定所装饰美工、室内设计人员等职业技能鉴定任务。 |
| 5.对口支援、交流合作 （责任人：余娜莉） | 选派4名专业教师参加行业、教学指导委员会等学术交流。 | 选派4名专业教师与我国西部2所职业技术学院进行对口支援、交流合作。 | 选派4名专业教师与我国西部2所职业技术学院进行对口支援；与台湾、日本等地互派教师、留学生交流合作。 |
| 6.参与行业、企业项目 （责任人：张浩） | 承担5项以上项行业、企业项目。 | 承担10项以上项行业、企业项目。 | 承担10项以上项行业、企业项目。 |

表4.3.6 专业群配套建设

| 项目类别 (负责人) | 2010年项目内容 | 2011年项目内容 | 2012年项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总目标 （责任人：王佳、纪春明） | 初步形成以装潢艺术设计为龙头，带动环境艺术设计、装饰艺术设计、广告设计制作专业群建设。 | 基本形成以装潢艺术设计为龙头，带动环境艺术设计、装饰艺术设计、广告设计制作、多媒体设计与制作等专业群建设。 | 完成以装潢艺术设计为龙头，带动环境艺术设计、装饰艺术设计、广告设计制作、多媒体设计与制作等专业群建设，满足专业群人才培养需求和社会服务需求 |
| 1.专业人才培养方案与课程标准 | 完成与行业、企业共建专业人才培养方案与课程标准的研制。 | 完善与行业、企业共建专业人才培养方案与课程标准的研制。 | 通过人才培养方案与课程标准的研制，带动专业群教学模式改革和课程建设，提高专业群的教学质量和专业水平。 |
| 2.师资队伍建设 | 选派专业带头人、骨干教师2人参加国内外考察、培训，树立先进的职业教育理念。 | 选派专业带头人、骨干教师国内外行业企业挂职、培训，学习专业（群）的先进教学模式。 | 建成专兼结合、双师素质、区域领先、国际化视野的专业（群）师资团队。 |
| 3.一体化教室建设 | 扩建建一体化教室2个，有效改善现有教学环境。 | 新建一体化教室1个，提升现有教学环境。 | 新建一体化教室1个，完善现有教学环境。 |
| 4.装饰材料实训室 | 初步建成装饰材料实训室； 满足以装潢设计专业为龙头的相关专业学生对现有装饰材料及其相关属性的认知。 | 完善装饰材料实训室；提升以装潢设计专业为龙头的相关专业学生对现有装饰材料及其相关属性的认知。 | 完善以装潢设计专业为龙头的相关专业学生对现有装饰材料及其相关属性的认知。 |
| 5.建筑装饰装修施工做法实训室 | 初步建成建筑装饰施工做法实训室；满足以装潢设计专业为龙头的相关专业学生对装饰装修工程中典型施工做法的知识了解和实际做法的直观认知。 | 完善建筑装饰施工做法实训室；提升以装潢设计专业为龙头的相关专业学生对装饰装修工程中典型施工做法的知识了解和实际做法的直观认知。 | 完善以装潢设计专业为龙头的相关专业学生对装饰装修工程中典型施工做法的知识了解和实际做法的直观认知。 |

（五）资金预算

为了保质保量地顺利完成上述项目的建设任务，我院确保资金及时足额到位。建设资金主要来自中央财政投入、地方财政投入及自筹资金。主要用于校企合作机制、实验实训条件、师资队伍、人才培养模式、课程体系、教学资源库等项目建设。资金具体分配见资金预算（表4．3．7）。

（六）预期效果

1．本专业群经过重点建设后，全日制在校生规模将达到1000人，形成艺术设计类特色专业群，为四省交界区域艺术设计业的发展提供更多的高技能人才。

2．社会辐射能力不断增强。每年能满足520人次装饰美工专业资格培训认证及考核，可以覆盖晋冀鲁豫四省乃至全国126个地级市。

3．建立基于工作过程的艺术设计专业教学计划、课程标准、课程体系等，为高职高专艺术设计类专业教学提供示范和借鉴。

4．优质的教学资源库和专业实训基地，可为周边地区的职业院校提供师资培训，并通过辐射平台为西部地区和本区域内的落后地区，提供尽可能的技术支持和帮困服务。

表4．3．7  中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 装潢艺术设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 10-03-03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  |  |  |  |  | 中央财政投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央财政投入 2010 年度 |
|  |  | 2010 年度 |  | 2010 年度 |  | 2010 年度 |  | 2010 年度 |  | 2010 年度 |  |  | 2010 年度 |  |  | 2010 年度 |  | 2010 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 190 | 合计 | 190 | 合计 | 190 | 合计 | 190 | 合计 | 190 | 合计 |  | 190 | 合计 |  | 190 | 合计 | 190 | 合计 | 190 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．人才培养模式 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2．专业人才培养方案与课程标准 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3．课程建设 | 20 | 20 | 10 | 50 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 5 | 13 | 75 |
|  | 4．教学资源库 | 10 | 10 | 15 | 35 | 4 | 4 | 3 | 11 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 4 | 3 | 5 | 12 | 60 |
|  | 小计 | 50 | 50 | 45 | 145 | 8 | 7 | 5 | 20 | 1 | 2 |  | 2 | 5 |  | 9 | 6 | 10 | 25 | 195 |
| 师资 队伍 建设 | 1.培养专业带头人 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 21 |
|  | 2.培养骨干教师 | 10 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 |
|  | 3．双师素质建设 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 | 20 |
|  | 4．聘请（聘用）兼职教师 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 7 | 30 |
|  | 5．教学团队建设 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 |
|  | 小计 | 25 | 25 | 20 | 70 | 11 | 5 | 4 | 20 |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 16 | 109 |

续表4A

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 省、市级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： 邯郸通源广告公司等 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校企合作、工 学结合运行机制建设 | 1．艺术系专业合作建设委员会建设 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | 2．工学结合运行机制建设 | 8 | 8 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 44 |
|  | 小计 | 10 | 10 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 14 | 58 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1．生产性实训基地 | 50 | 55 |  | 105 | 15 | 15 | 2 | 32 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 182 |
|  | 2．装潢研究所 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 18 | 62 |
|  | 3．基本技能实训室 | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 23 |
|  | 4. 印刷工艺实训室 | 5 | 10 |  | 15 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 40 |
|  | 5. 空间表现实训室 | 10 | 5 |  | 15 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 7 |  | 10 | 30 |
|  | 6. 平面设计工作室 | 5 | 10 |  | 15 |  | 5 |  | 5 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 23 |
|  | 7. 民间美术与工艺工作室 | 5 |  | 2 | 7 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 |
|  | 8．一体化教室 | 10 | 5 | 3 | 18 | 3 | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 |
|  | 9． 实习实训耗材及设备损耗 |  | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |  | 5 | 10 | 30 |
|  | 小计 | 105 | 105 | 25 | 235 | 35 | 35 | 10 | 80 | 15 | 10 | 10 | 35 | 35 | 25 | 25 | 85 | 435 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1．装潢设计职业技能培训及职业技能鉴定 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
|  | 2．对口支援，交流合作 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| 其 他 | 1．生源状况调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
|  | 2．毕业生就业跟踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
|  | 3.ISO9001质量体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 专业群建设 |  |  |  |  |  |  | 10 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 17 | 40 |

非中央财政支持项目

四、物流管理专业建设项目

（一）建设基础

1.专业建设背景

（1）行业背景分析

国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。以美国、日本和欧盟国家为代表的国外现代物流产业已经成为继高新技术产业之后国家经济发展新的拉动力量，在我国物流产业已成为推动我国现代化建设进程和提高综合国力的重要力量。当前，许多地方政府已把发展现代物流作为一项涉及经济全局的战略性问题来抓，一些东部地区，如北京、上海、天津、山东、广东、福建等省市以及深圳、武汉、大连、沈阳、宁波等大中型城市，分别以规划、纲要、重点发展产业领域等方式，规划本地区的物流发展并加紧实施。

为打造沿海经济强省，河北省“十一五”规划中提出要加快发展现代物流业，推广现代物流管理技术，积极发展第三方物流。以10大物流园区和30个大型专业物流(配送)项目为重点，形成覆盖全省、融合京津、联通国际的现代物流网络。围绕曹妃甸开发开放，建设我国北方最大的物流枢纽。河北省与7个省（直辖市）接壤，具有辐射西北地区的区位优势，境内有15条主要干线铁路和17条国家干线公路通过，铁路、公路货物周转量均居全国大陆省份第1位；高速公路通车里程达1706公里，居中国大陆省份第6位。河北省海运条件也十分便利。近几年，河北省正在形成互相依托、功能互补的港群体系。秦皇岛港正从单一的能源输出港向综合港转化；京唐港区通过发展散货和集装箱运输,大幅提高吞吐能力；曹妃甸港区将建成特大型矿石、原油和集装箱码头；黄骅港则正逐步向煤炭、杂货、化工、集装箱多功能综合大港发展。同时，2007年正式开港的石家庄内陆港，是具有国家二类口岸功能的内陆无水港口，可以实现公路、铁路、海运和空运的多式联运。

为贯彻落实国家《物流业调整和振兴规划》，河北省政府制定了实施意见，提出要优化产业布局，加快物流基础设施建设，着力打造“一带两通道”物流格局，推进三类物流产业集聚区建设，即从重点区域入手，推进环京津物流产业带产业聚集、推进冀东物流通道产业集聚、推进冀中南物流通道产业集聚。邯郸位于中原经济协作区的核心位置，是河北南厢重要经济增长极、四省交界区域经济中心重点项目的城市。也是中原经济协作区13个城市中最大、经济最繁荣的城市，中原经济协作区唯一的“较大城市”和内陆口岸城市，经济可以辐射到中原，可以说是中原地区的腹地。邯郸作为一个重工业城市，又是钢铁、煤炭大市，每年的钢铁、煤炭物流量有两亿吨左右，近几年由于铁矿资源枯竭，大量铁矿石依赖进口。河北省政府重点产业调整和振兴规划实施意见中明确提出建设以黄骅港为龙头，覆盖沧州、衡水、石家庄、邢台、邯郸等市，连接晋中南、鲁西南、豫北等广阔腹地的“冀中南物流通道”， 邯郸市也将成为“冀中南物流通道”上的重要物流节点城市。同时，邯郸是连接晋冀鲁豫的历史文化名城，也是全国著名的纺织基地，在机械、建材等工业和粮、棉、油、肉、蛋、菜、果等农产品也具有强大的优势。邯郸资源、区位优势明显，经济基础雄厚，对现代物流有着强大需求。

河北省委、省政府把邯郸市列为四省交界区域经济中心和全省五大物流枢纽城市之一；区域经济合作的加快，有利于拓展物流产业的发展空间；市委、市政府在土地、资金、税费、招商引资、人才等方面为物流业发展制订了一系列扶持政策和措施，构建了物流业良好的发展环境，将推动物流业的快速发展。邯郸地处晋、冀、鲁、豫四省交界处，历史上就是客货、商买集散中心，直接经济腹地可达山西、河南、山东等周边地区，辐射范围达到16万平方公里。邯郸交通发达，铁路、公路、航空三位一体的立体综合交通网络已经初步形成。京广铁路、京珠高速公路、106、107国道纵贯南北，长济铁路、309国道和正在建设的青兰高速公路沟通东西，邯郸海关已开关，邯郸机场已正式运营，邯黄铁路正在谋划之中。截止2005年底，我市主城区拥有各类运输、物流企业近200家，其中比较成型的物流配送企业30家，全市拥有载货汽车7.3万辆，专用载货汽车2000多辆，年运送货物8000万吨以上，涌现出了邯郸顺达国际集装箱联运有限公司、九鼎物流有限公司、华诚运业股份有限公司、华恒运业有限公司，以及阳光集团连锁配送中心和美食林集团千鹤物流配送中心等一批较具规模的物流配送企业。邯郸市共有各类市场287个，其中超亿元市场35个，超十亿元市场9个，总仓储面积达30多万平方米，邯郸国际装箱中转站年出口运输货物5万标箱。全市共有载货营业性汽车2.97万辆，铁路货站车场6个，货场1个，专用线34条；公路货运量9167万吨/年，铁路邯郸站货运量1985万吨/年。邯郸物流行业发展迅猛。

(2)人才需求分析

邯郸市政府在十一五规划中提出建设四省交界区域经济中心的目标，实施两大走廊带动、三大区域并进。并在《邯郸市建设区域经济中心战略规划》中明确指出“加快培育商贸物流、装备制造、煤化工、新材料四大新兴产业”的要求。着力培育壮大四大新兴产业之一的现代物流产业，促进全市产业结构优化升级，提升产业竞争能力，形成全市经济新的增长点。现代物流业要以“一核两带”（主城区商业核心聚集区、外环物流带、环主城区30公里的城镇物流带）为重点，建设大型物流园区、配送中心，培育专业化物流骨干企业，到2010年，全市物流业增加值占全市生产总值的比重达到20％以上。邯郸物流业的发展必然带来巨大的人才需求。中国科学校不久前提交的《中国物流业发展回顾与2007年展望》报告指出，中国物流教育与广大物流企业的实际需要还存在较大差距，高级物流管理人员及具有良好实践经验的物流人才仍供不应求。根据教育部高校物流专业教学指导委员会公布的统计数据，到2010年，我国大专以上物流人才需求量为30万至40万人，在职人员培训需求达到100多万人。随着经济的发展，物流人才的需求量将不断上升。

通过对河北省11个市，59家物流企业登门调查、当面询问取得的的调查资料进行对比分析后发现，学历为：研究生、本科生、专科生、高中以下学历四种从业人员，在工作岗位的分工存在着明显差距。学历越高，从事岗位越重要，学历较低的，主要从事物流操作工作。研究生学历人才在被调查的企业中占从业人员的1.47%，这些高学历的人才主要集中在资产规模较大的企业，工作岗位多为企业经理、研发人员、设计人员；本科学历人才在被调查的企业中占从业人员的7.44%，主要工作岗位为部门经理、项目经理、库管部长、技术管理、外贸管理、助理等中层管理岗位；专科学历人才在被调查的企业中占从业人员的15.76%，专科学历人才的主要工作岗位是部门主管、业务员、科室人员、仓库管理员等基层管理岗位；高中以下学历的工作人员在被调查的企业中占从业人员的75.33%，其主要工作岗位为搬运、装卸、运输、配送、库管、业务员等物流操作岗位。

物流企业核心岗位职业能力一览表

| 核心工作岗位 | 工作岗位描述 | 素质与职业能力 |
| --- | --- | --- |
| 1．物品采购 （可选） | 1.1执行采购计划 | 1.1.1能够填写和识读采购单证 1.1.2能够按照采购计划进行采购作业 |
|  | 1.2联系供应商 | 1.2.1能够通过电话、传真、电子邮件与供应商等方式传递采购信息 1.2.2能够记录和反馈供应商的供货情况 |
| 2．仓储管理 | 2.1入库作业 | 2.1.1能够核验单证 2.1.2能够进行入库验收 2.1.3能够进行堆垛商品 |
|  | 2.2装卸搬运作业 | 2.2.1能够合理进行装卸搬运作业 |
|  | 2.3储存作业 | 2.3.1能够进行储位管理 2.3.2能够针对物品特性进行物品养护作业 2.3.3能够开展仓库安全工作 |
|  | 2.4盘点作业 | 2.4.1能够对库存物品进行人工盘点 2.4.2能够对库存物品进行自动盘点 |
|  | 2.5出库作业 | 2.5.1能够进行出库验收 2.5.2能够进行退货处理 |
|  | 2.6单证制作 | 2.6.1能够制作入库单证 2.6.2能够制作出库单证 2.6.3能够制作转库单证 |
| 3．配送管理 | 3.1实施配送作业 | 3.1.1能够根据配送计划进行分拣作业 3.1.2能够根据配送计划进行配载作业 3.1.3能够根据配送计划进行送货作业 |
|  | 3.2流通加工 | 3.2.1能够根据客户要求对物品进行分装、剪切、组装等流通加工处理 |
|  | 3.3单据作业 | 3.3.1能够制作配送单据 |
| 4．运输管理 | 4.1运输作业 | 4.1.1能够执行运输作业 4.1.2能够安排和监管现场货物装卸搬运 4.1.3能够执行特殊货物装卸搬运与运输 |
|  | 4.2处理运输单证 | 4.2.1能够识读制作修改运输单证 4.2.2能够录入运输信息 |
| 5．生产物流管理 | 5.1物料处理 | 5.1.1能够根据生产流程组织物料 |
|  | 5.2在制品管理 | 5.2.1能根据生产计划组织半成品、外协件、通用件 5.2.2能够实施期量标准 |
| 6．国际货运管理 （可选） | 6.1揽货 | 6.1.1能够开发客户资源 6.1.2能够确认和处理客户订单 |
|  | 6.2国际海上运输单证制作 | 6.2.2能够制作国际集装箱运输单证 |
|  | 6.3国际多式联运单证制作 | 6.3.1能够制作国际空运单证 6.3.2能够制作铁路运输单证 6.3.3能够制作国际多式联运单证 |
| 7．物流信息处理 | 7.1采集物品信息 | 7.1.1能够运用各种方法进行数据采集 7.1.2能够POS系统进行实时控制 |
|  | 7.2物品信息采集技术 | 7.2.1能够运用各种数据采集设备采集物品信息 |

调查表明，目前河北省物流从业人员的学历结构呈高、中、低搭配的金字塔状，基本符合企业发展需要。但企业的本科学历和专科学历人才较少，尤其是专科生的数量，所占比例严重偏低。因此，高职高专学校加强对物流管理专业人才的培养是必要的，而且是必须的。河北省良好的物流发展环境和高速增长的物流业，也必将对物流人才产生更大的需求。“十一五”期间，河北省物流业产值增速初步确定为15%左右，到2010年，物流业增加值将达到1550亿元。2007年河北省大中专毕业生为30万人，其中物流专业的毕业生不到5千人，即使加上目前在职培训的物流人才数量，仍然与河北省物流人才总需求量相差十万左右的缺口。据估计，到2010年，全省物流人才的总需求量达到20万人左右，其中，高级物流管理人员约一万人左右，高技能型物流人才约为12万人左右。有关专家指出，物流人才的短缺，已成为我国物流业发展的巨大障碍。物流人才现已成为我国十二种紧缺人才之一。

2.专业定位

物流管理专业以服务为宗旨，以就业为导向，以工学结合为手段，以校企深度合作为平台，采取“分阶推进，素能并重”的工学结合人才培养模式，培养适应社会主义市场经济建设要求，德、智、体、美全面发展，具有综合能力和综合素质，掌握现代物流管理必须的基本理论、方法和技术，获得物流运营方式、业务模式和实用专业技能的基本训练，具有分析和解决物流企业运营及管理的基本能力，具有物流管理专业基础在国际货代方面有一定特长，面向邯郸区域企业物流行业和运输仓储行业、商品流通企业、物流服务咨询机构等基层第一线的应用型高级专门人才。具有良好的思想政治素质、敬业精神和社会责任感；具有基本的文化知识和科学素养；具有人口、资源、环境等可持续发展意识；具有健康的生理和心理素质；具有基本的欣赏美和创造美的能力；具有一定的科学思维与自主学习的能力；具有一定的沟通与交流能力；具有创新精神、实践能力以及立业创业能力等。使其成为适应社会主义市场经济的物流管理发展需要，服务地方经济的具备较强计算机管理和物流管理实际工作能力的高素质技能型人才。目前高校人才培养的类型主要有：战略型、管理型、技能型。本专业培养从事具体工作的中、初级实用技能型物流管理人才。主要从事企业采购、生产物流、销售物流、运输管理、国际货运代理、仓储与配送物流等一线管理部门的主管、业务员、科室人员、仓库管理员等基层管理岗位。

3.专业及专业群现状

物流管理专业开设于2005年，学制三年，目前在校生三百余人，专业课程设置、人才培养模式、师资力量和实习实训基地建设上已初具规模。已拥有一门省级精品课。在完成在校生的人才培养同时，也为社会进行了大量的物流职业培训。

（1）以工学结合为切入点，构建的人才培养模式

构建了以岗位技能培养为主线，根据企业对具体岗位人才的需求变化，在校内和行业专家的论证和指导下，及时调整教学内容和方式，分阶段导入的工学结合的人才培养模式。在该模式下，着重加强实践教学，注重能力培养。为了使学生形成适应行业企业需要的职业素养，坚持校内实训与企业实习相结合，加大实践教学比例。教学采取先专业基础理论教学-----岗位认识（校外）----核心专业知识技能教学----课程模拟实训（校内）-----专业知识技能教学----毕业实习（校外）的交叉滚动式教学方式，注重培养学生的动手能力。根据企业发展的要求及时调整课程体系，为行业企业培养专门人才，保证学生经过专业培训，到企业能够顶岗，增强了这一培养方式的实效性。保证了人才培养方案的指令性与学期教学实施计划的指导性相结合。（见图4.6.1）

物 流 管 理 专 业

岗位认

识实习

课程模

拟实训

校内综合实训

企业顶岗实习

撰写毕业论文

行业、企业

图4.6.1  交叉滚动式人才培养模式

（2）课程体系及教学方法改革

专业的教学改革主要体现在课程体系的改革、教学方法改革和考试方法改革等几个方面。

1）课程体系改革以能力为基础确定课程内容，专业课程全部根据企业岗位所需要的能力及知识要求来设置。为适应就业职业资格认定的要求，在保证原有课程体系中基础知识的基础上，按专业知识结构层次，由基础到专业，加入与职业岗位证书考核内容一致的专业课程。并规定学生毕业条件之一是获得物流员从业资格证书。

专业与物流企业有联系，可以结合企业要求在现有人才培养方案的教学内容中，加入企业所需课程，开展订单式、后订单式人才培养模式，充分满足企业用人和学生就业的要求。

2）在教学方法改革方面，广泛采取“任务驱动法”、 “现场演示法”等，以学生的实际操作和现场演示为主，辅之以教师指导点拨，已经初步实现部分课程按照项目化的方法进行教学。教学改革已经取得了明显的效果，学生的动手能力明显提高，毕业生在应聘时能够清晰描述所应聘岗位的操作过程。

（3）拥有一支专兼结合的“双师型”专业教学团队

现有专职教师8名，兼职教师5名。教师中、高级职称的比例为77%，研究生比例为85%，“双师”素质教师比例达到95%以上。已有2人次的专业骨干教师赴新加坡学习专业课程体系改革研究。（见图4.6.2)

教授

31%

副教授

23%

讲师

23%

助教

23%

图4.6.2  专职教师职称分布图

（4）校内、外实践教学基地建设已初具规模

1）在校内有综合实训中心1个。包括一个软件训练机房，第三方物流模拟洽谈室一间，物流综合实训室一间可以进行物流公司全部物流岗位的操作实训，操作内容与企业相同。

2）学校自建专业计算机房1个，共有80台计算机及相应的配套设施。

3）校外实践教学基地有包括河北雪驰集团、邯郸市阳光超市（物流）、平安智能系统公司、邯郸市铁路工务段（材料）、中储运河北分公司、中国海关驻邯郸办事处、美食林集团等28家单位，基本可满足在校生的实习实训要求。

（5）社会服务

重视技能培训，形成了服务于社会的长效机制并开展了一系列的社会服务工作。

1）为社会培训物流员428人、助理物流师326人、营销员465人、助理营销师211人、公关员219人、人力资源管理员283人、电子商务师356人；为企业培训员工2366人次。

2）服务当地农村、发展农村经济。如本专业为邯郸成安县的农产品的展示、交易及加工配送、信息、仓储、周转货场等岗位输送大量物流人才，扩大了当地农产品输出能力，加快南北农产品集散基地的建设。

（6）专业群情况

物流管理专业所涉及岗位的操作内容与市场营销和电子商务岗位有密切联系，因此，物流管理专业的实训条件建设、课程建设能够带动市场营销专业和电子商务专业的发展，资源能够得到充分的利用，各专业之间的部分师资、实训场所等资源实现了共享。

4.存在的问题

（1）随着区域经济和物流产业的不断发展,一方面企业对物流人才求贤若渴,但物流人才缺乏,特别是物流高级人才难求常令企业着急;另一方面高职院校毕业生也逐年增加,同时就业形势日益严峻。究其原因是,部分毕业生自身专业技能不强,综合素质不高,缺乏实践能力、创新能力、社会活动能力、敬业精神和工作责任心,一味地追求 “工资高、福利好、要舒适”的物质待遇和工作环境。因此,要改变这种状况,实现物流人才培养的目标,不能由纯粹的学校来完成,校企合作是必由之路。构建以就业为导向的校企合作物流人才培养模式,是提升物流人才培养质量和学生就业率的必然趋势。

（2）虽然注重学生实践技能的培养，但与“工学结合”的人才培养模式相比还有差距。课程改革已取得一定成效，但课程设置与教材内容与基于工作过程的课程观和行动导向的教学观相比还需进一步加大改革力度。

（3）虽然已基本建立了一支专兼结合的“双师型”教师队伍，但有实践经验的专兼职教师队伍数量不足。

（4）实训基地建设已有一定基础，走在邯郸地区院校前列，但现有的实训场地和设备数量尚不能完全适应“工学结合”的专业技能实训需要。仍需扩大生产性实训基地的规模。发挥学校“官产学研”优势，搭建邯郸区域物流交流平台；创新校企合作模式，完善实习基地建设；多方优势互补，重点培育多层次物流紧缺人才。使学校和企业成为校企合作的实践者、付出者和受益者。

（二）指导思想

以服务地方经济为宗旨，强化职业教育资源的统筹协调和综合利用。推进城乡、区域合作，增强服务“三农”能力，依据邯郸及周边地区经济发展对本专业人才需求的转变，培养具有基本专业知识和较强动手能力和职业能力的高素质、高技能的专门人才为根本任务；以社会需求为目标，以就业为导向，开展工学结合的人才培养模式改革，参照物流企业职业岗位任职要求构筑适应新形势变化的人才培养方案；从适应物流管理、电子商务、市场营销、和企业管理等岗位一线需要的实际出发，实行产学结合、校企合作，提高校内实训基地的对外服务能力，引领和带动专业群的建设和发展；以物流活动过程为主线，以综合能力、专业技术能力和适应能力培养为内容，推进素质教育，改进教学方法及手段，建立健全职业教育质量保障体系，吸收企业参加教育质量评估,培养学生的爱岗敬业、意志坚强、严谨、守时的精神和具体岗位的实践能力。

（三）建设目标

依托大中型物流企业，在落实“分阶推进，素能并重”的工学结合人才培养模式的基础上，重构以工作流程为主线“一线六岗三核心” 的服务型课程体系，开发优质核心课程，加强“双师”专业教学团队建设。以公司制的形式建设具备现代物流企业真实工作情境的校内现代物流学习训练中心；加强实训实习基地的运行机制和管理机制建设，建立稳定的校外实训基地，确保学生半年以上顶岗实习。深化办学体制改革，积极鼓励行业、企业等社会力量参与教学管理，扩大优质教育资源，把专业办成邯郸及区域物流行业高技能人才培养基地，整体人才培养工作达到国内领先水平。

在具体改革和建设中，着力在七个方面开展工作：⑴与企业形成人才共育、过程共管的紧密合作办学联合体；⑵构建“分阶推进，素能并重”的工学结合人才培养模式 ； ⑶ 以行动为导向，校企合作构建合理的学科、课程体系，深化课程体系改革；⑷进一步加强双师型教师团队建设，规范外聘教师聘任、考核制度，加大专业带头人和骨干教师培养力度；⑸实训基地主体多元化，校企共建实验实训基地；⑹贯彻质量体系标准，加强过程管理；⑺增强区域辐射和社会服务能力。

（四）建设内容及进度

1．校企合作体制机制建设

校企合作是培养高职人才的有效途径.就配合学校物流专业建设发展规划, 创建校企合作物流人才培养新模式,加强学生适应经济和社会发展的能力,培养学生较强的实际操作能力,使学生成为“下得去,留得住, 用得上”,实践能力强,具有良好职业道德的高技能物流人才。在进行校企合作体制机制建设中，在学院政企校合作办学理事会的领导下，同邯郸现代物流行业协会相关领域专家合作，成立邯郸职业技术学院管理系专业合作建设委员会，合作制定专业建设方案。

管理系专业合作建设委员会成员：

主  任：武庆发（邯运集团董事长、邯郸市现代物流行业协会会长）

副主任：杨爱花（系主任）、刘勇（美食林集团总经理）、刘熙平（熙平物流经理）、王建国（邯郸市商务局副局长）

秘  书：来燕

成  员：申春生（铁路）、李建波（阳光集团）、王飞（邯钢集团）、江红英、杜坤、严军花、党辉

物流管理专业在专业建设过程中重点依托现代物流协会中的阳光集团、美食林集团、邯运集团、熙平物流等龙头企业开展政企校合作。

（1）制定科学的人才培养目标。长期以来在教学过程乃至教学计划、招生规模和培养目标的制定过程中，仅靠学校的教师完成，而由于教师实践性及市场性的欠缺，造成理论与实践、学习与创造相互脱节，出现培养的人才存在着只能从业不能创业，只会模仿不能创新等问题。因而走校企合作之路，依据企业为学校在专业设置、教学内容、招生层次、招生数量、知识要求等方面提供的准确信息。通过校企合作弥补了课本知识的不足，使学校的教学与企业的需求同步，它突破了学校到企业寻求实习场所、企业到学校获得廉价劳动力的浅层次合作，使企业参与学校人才培养计划和人才培养过程，有利于深化学校的教学改革。通过对包括教学计划、培养目标乃至招生规模进行制定，构建培养创新型物流人才的有效机制。使校企之间在发展目标，人才需求方面更加紧密地结合起来，从而提高人才供求的针对性、实用性和科学性。

（2）校企合作构建合理的学科、课程体系。物流课程配置以市场需求为导向，校企合作为前提构建完整的物流课程体系，培养创新型物流人才。物流学是由管理学、经济学、工学和理学等相互交叉而形成的新兴学科。所有的物流课程都要由物流企业提出相应的要求、标准，根据企业岗位能力、素质要求灵活设置课程教学体系、调整教学内容，使学校的教学与企业的需求有效衔接。成立校企合作专门委员会为物流管理专业建设提供指导和帮助。聘请物流行业、物流企业的职业经理人、专家为兼职教师，参与物流人才的培养、教学目标及课程设置的论证，站在企业的角度提出实际的要求。同时在物流课程的配置过程中，依据由企业家和教授组成的专家委员会提供的指南，对课程内容进行科学整合。物流企业的专家和领导，对物流人才所应具备的素质、实践操作能力、职业技能非常清楚，从他们的要求出发来制定教学计划、设置专业课程，可以保证学校教学真正符合当地经济、市场及企业的需求，使“产销”挂钩，为企业提供具有竞争力的物流人才，从而也使学校与企业之间得到更进一步的合作。

（3）搭建稳定的实践平台。培养学生的创新能力是实践教学非常重要的一环，不能想象一个不参加科学实践的人，能够有什么科学创新，或者去指导别人创新。物流是一门实践性很强的学科，非常注重知识的应用和实践。因而在专业建设的过程中，通过校企合作，建设一批关系密切、技术先进、数量足够的实训基地，满足学生和教师实习与锻练之用。校内实验室的建设要同校企合作单位协商探讨,与企业的物流运作流程相适应,形成真实或仿真的实操训练环境。校企合作要依据市场需要,培养学生从事物流职业所需要的应用知识和综合管理能力,要充分发挥学校和企业各自的优势来共同培养学生,使学生在道德修养、知识水平、创新能力和身体素质等方面协调发展。让学生在感性的实践体验中，唤起主体意识，发挥主体作用，激发创造性思维；学校教师可以依托基地开展物流创新，申报相关研究课题；联合开发物流软件；强化物流专家队伍建设，进一步提升教学实践水平，让教师在实践中完成理论到实践的转化、实践到理论的升华，为培养创新型物流人才提供双师型人才储备。对于邯郸物流业及物流企业，实训基地建设不仅节约了大量培训成本，而且储备了大量物流人才队伍，提升了企业经济效益和物流操作水平。

进一步优化资源配置,衔接好物流实验室与经济学科和管理学科等实验室的联系,使学生有机会参与多种实验室的实践教学,掌握更多地经济类和管理类的实践特点,通过模拟原材料供应、产品销售、人力资源、财务和物流等之间的运作,了解它们之间的联系和制约因素,提高学生们综合业务能力,掌握更多地企业管理流程。

为确保实践课程的比重,学生在校期间要经常到企业进行调研，了解社会对人才的需求状况，了解将来可能从事工作情况，而且要求学生毕业前必须有至少半年到企业进行“顶岗实习”或“就业实习”，以实现人才培养与市场需求的“无缝对接”，最终是众多的企业成为我们的回头客。实现校企双赢大的局面。

（4）企业文化与校园文化的相互渗透。人格操守是事业上最可靠的资本，它比一切技能，知识更为重要。事实上创新人格也是创新教育的核心，因而在校企合作培养创新型物流人才的过程中，通过校园文化和企业文化的相互渗透、交融，让学生在实践中养成物流企业从业人员爱岗敬业、诚实守信的职业道德，艰苦奋斗、不畏艰险的创业精神，追求卓越、争创一流的价值取向。高职院校要把文化吸纳作为主导性取向，加强与市场的衔接，吸纳物流企业经营管理的理念，并把宣传企业理念和企业精神作为合作办学的重要内容，从而培养学生包括责任心、自信心、独立性、合作性等在内的人格特质和人格操守，形成有利于物流人才创新的环境和职场氛围。在校企合作过程中，使学生直接受到企业文化的影响，对于学生素质尤其是职业性综合素质的提高,企业文化起到了很大的促进作用。学生在学校学习时所处的情景往往与进入企业后工作的场景存在巨大反差，学校与企业文化融和，容易使学生事先认同与接受物流企业文化。学校与企业文化建设合作，可以共享各自优势的文化资源，在此基础上举办文化活动，如体育、娱乐以及技能比赛等，通过倡导文化交流与渗透，建设好文明和谐的校园与企业。

2．专业建设与人才培养模式改革

（1）构建“分阶推进，素能并重”的工学结合人才培养模式

①推行工学结合人才培养模式

在专业设置上，始终围绕着企业的人才需求进行，力求确保人才培养的针对性和实用性。学校和企业双向介入的人才培养模式需要得到企业的认同和参与，使企业的人才需求融入到高技能人才的培养过程及教学计划和培养方案，尤其是对学生职业能力的培养，要参照行业标准制定；人才的培养与企业的生产过程、设备条件、管理模式、技术改造方向相适应。在校企合作的基础上，构建递进式人才培养模式。

在课程设置上，与行业企业合作开发课程，共同制定理论教学课程标准与实践教学课程标准。聘请行业企业专家开展论证，弄清职业岗位的实际工作任务，将行动领域典型工作任务转换为学习领域课程，构建以工作过程为导向的专业课程体系。

在教学过程中，聘请行业中的能工巧匠或技术骨干担任兼职教师，指导学生实践教学。

分阶推进教学：根据实用型人才成长的普遍规律来进行分阶段教学，以企业为中心的物流人才培养教学过程分成三个阶段，采用滚雪球的方式，进行技能的积累。

第一阶段，认知阶段。这个阶段的教学主要在第一学年进行，其教学主要任务是完成学生的角色认知。认知活动分为行业认知和知识认知，行业认知就是学生在教师的组织下到物流企业去进行一段时间的考察和调研，通过有目的的调研，让学生感知物流行业的现状和发展，物流企业的工作环境，物流岗位的操作及能力要求，以及物流从业人员的职业成长空间等，让学生建立起对物流行业初步的感知，并形成一系列待解决的疑问，在以后的学习过程中，来逐一释疑。知识认知，是在对职业岗位能力分析的基础上，将与物流管理相关的各类职业资格认证等职业标准嵌入课程体系，以知识的够用和适用为原则，将物流管理专业需要的所有专业知识融合后进行认知传授。

第二阶段，半工半学阶段。这个阶段的教学主要在第二学年进行，其教学主要任务主要完成学生的角色认同和角色学习，其主要指导思想就是依托校内教、学、练、做四位一体的实训基地，通过对各物流岗位的情景实训，来对学生的各岗位技能进行有针对性的训练，体现做中学，加深学生对物流理论知识的理解同时学习到基本的工作方法。在该阶段教学主要设置与物流活动相关的各种实训课程，如仓储管理实务情景实训、运输管理实务情景实训等。采取仿真教学模式，模拟案例的业务环境，让学生尽可能的以项目作为引导，任务作为驱动来完成对知识的学习，并利用学到的知识来解决模拟任务，从而加深对知识的理解和运用。教学过程中，以教师为主导，以学生为主体，注重学生可扩展性的培养，强调实训教学，不仅以“做”为主，而且还必须重视理论和实践的结合，重视培养学生有意识的在实践过程中运用理论知识。

第三阶段，顶岗实习阶段。这个阶段的教学主要在第三学年进行，其教学主要任务是在学与做的基础上，采取在校内以实际工作任务为实践内容，在校外企业顶岗实习相结合的方式，完成角色内化的任务，强化学生的职业能力。该环节的教学以企业为中心，由企业人员和校内教师共同参与实训教学方案制定和具体实施教学过程，甚至将企业的文化渗透其中。通过实习实训，学生基本具备独立上岗的能力，经过企业考核合格的学生就可以直接到物流企业顶岗从事现实的生产活动。

素能并重：物流是一个复合型的服务行业，它几乎涵括所有经济领域，人才需求多样化。物流企业分成运输型、仓储型、综合服务型三种类型，从长远发展来看，随着自身的成长和工作的锻炼，高职物流管理人才可从事的是物流岗位中高级管理员。

物流行业需求的物流人才主要具有以下的特点：在综合素质方面应该具有辩证的思维能力、良好的表达能力、较强的学习能力、动手能力、创新能力、生存能力、社会交往能力 、组织管理能力、承担风险的能力、具有团队精神和良好的个人品质与道德等素质。

在专业能力方面要具备物流业务的实践能力，如仓库管理、采购管理、运输管理等实务性操作活动；物流相关工作的管理及营销能力；物流相关信息收集和处理能力；物流成本分析和财务运作能力；基本的物流方案规划设计能力；利用现代信息技术和物流设施；具备从事相关物流工作的能力；物流案例的分析能力。

通过对就业岗位的分析，确定物流工作岗位所需要的三个一级主要能力，即：学生综合技能、专业技能、适应能力，进而分析解读能力所需要的专业知识和职业素质。根据物流管理专业的岗位（群）能力以及技能要求，分析和归纳出典型工作任务和应具备的素质能力，对知识技能进行归属性分析，形成与专业能力相对应的学习领域，按照从易到难和学习内容的逻辑联系，排列课程内容和教学顺序。然后按照学习领域设计个学习情境，以岗位工作过程的技能要求为出发点，把典型工作任务展开为工作过程，借助信息化手段，用案例分析和项目学习等方法开展物流专业课程的课堂教学。在注重传授专业知识、技能的基础上，重视学生的自我学习能力、实践能力、创新能力等多种能力的培养，注重学生综合素质提高。

物流管理是一门综合性、系统性、应用性很强的学科，只有通过工学结合、校企合作的教学模式才可能实现学校、物流企业和学生三方共赢的格局。

从学校层面，通过校企合作弥补了课本知识的不足，使学校的教学与企业的需求同步，它突破了学校到企业寻求实习场所、企业到学校获得廉价劳动力的浅层次合作，使企业参与学校人才培养计划和人才培养过程，有利于深化学校的教学改革。通过校企合作为教师提供至企业实习、见习、调研等机会，使教师了解企业，提高实践技能，培养一批既懂物流理论又了解企业运作的双师型教师队伍，为培养创新型物流人才提供保障。

从企业层面，企业间的竞争其实质是人才的竞争、技术的竞争，没有高素质的生产工人，企业将会面临被淘汰的危险。通过校企结合方式，企业使学校转变成自己的人才“供应商”，以确保向现代物流管理转型所需的人才。同时还可以将企业内训外包给学校，以充分利用学校资源，优化培训质量，提升企业整体营运水平，打造物流企业核心竞争力。教师下厂挂职的行为能提高企业的管理水平，从而促进企业生产的发展。校企结合教育方式可以促使大量的物流企业向第三方物流方向转变，丰富其增值服务内涵，同样促进企业内部物流一体化，增加物流管理者的管理职能。校企结合最终能解决我们的物流教学及物流企业发展问题，实现共赢。

从学生层面，有利于学生将理论学习与实践经验相结合，认识到自己在学校中学习的理论与工作之间的联系，从而加深对自己所学专业的认识，提高理论学习的主动性和积极性；促使学生走出校园，通过与社会、与同事的接触，培养了学生的主人翁责任感和敬业精神，增强学生的团队意识，让学生亲临现场接受职业指导、经受职业训练，了解到与自己今后职业有关的各种信息，开阔了知识面，扩大了眼界，提供了通过参加实际工作来考察自己的能力和提高环境适应能力的机会。更重要的是，工学结合有助于学生就业的选择，让他们有优先被雇主录取的机会，其就业率明显高于其他的学生。在当前毕业生就业不容乐观的情况下，推行工学结合、校企合作不仅是政策要求，更是形势使然。

②加强实践教学监控

实践教学环节和实际接触最广泛的就是顶岗实习，该环节具有较大的不稳定性和差异性，所以要加强该环节的监控。顶岗实习工作由院系两级管理，学院成立顶岗实习工作领导小组,各系分别成立相应的顶岗实习工作管理机构，负责顶岗实习工作的管理、指导，保障顶岗实习工作的顺利进行。

学院顶岗实习工作领导小组由主管教学工作的副院长担任组长，主管学生和招生就业的副院长担任副组长，成员由教务处处长、副处长、学生处处长、各系主任等。顶岗实习工作领导小组下设办公室。办公室设在教务处，具体负责全院顶岗实习工作的总体安排与管理，主要职责是：审核各系的顶岗实习实施计划；督促、检查各系顶岗实习计划的落实情况,并提出整改意见和建议；研究解决顶岗实习管理中存在的问题，适时对顶岗实习工作巡回检查。

系成立由系主任任组长的顶岗实习工作小组按照专业培养目标要求，组织制（修）订和审定顶岗实习实施计划；选派、聘用顶岗实习指导教师；联系落实顶岗实习单位；安排本系顶岗实习学生；对顶岗实习过程及质量进行监督检查。

各系选派专业课教师常住实习单位或定期巡查指导。在实习单位聘请技术人员作为兼职教师进行技术指导,并负责学生顶岗实习期间的管理，学院与兼职教师签订工作协议。

专业与企业建立顶岗实习工作小组，小组由学校和企业的领导层组成。班主任工作和专业工作相应深入到企业，专业派教师到企业带队。企业和专业共同制定标准，考核学生的轮岗过程，不合格的要重新轮岗，直至合格为止。

③创新管理制度

改变同一届学生从入校就一起上理论课----实践课----实习的这种传统教学管理模式，将学生进行分组教学。同一届学生在同一学期（第三学期开始），有一部分学生在讲堂进行教师讲授，另一部分学生进入教学企业进行实践，双行制教学管理方式可以充分利用现有教学资源。达到全年都利用实训基地，避免以往实训基地上半学期闲置下半学期岗位不够的现象。这种方法能有效解决教师资源紧缺和实习岗位紧缺两大教学管理难题。同时打破各系之间的界限，通过学校教学资源平台实现教学优质资源的共享，使学生不论是在课堂或是在课后都能随时随地学习和自己专业相关的知识。

结合毕业生创业计划的实施，制定学校超市、便利店等教学企业相关制度。规范在校生在超市、便利店顶岗实训的教学管理制度和考核制度。与企业合作开办“邯运”冠名班，为企业培养 “订单式”物流岗位人才。

规范弹性学分制，结合行业发展的要求，随时根据企业需要调整教学计划，满足用人单位的特定需求。学生的考核由学校和企业共同完成，企业考核成绩纳入学分体系。加强工学交替的规范化管理，加强制度建设。

（2）深化专业课程体系改革

即结合本地区人才需求的实际情况，构建以物流活动过程为主线，以六个具体物流岗位任务为驱动，以三个核心能力培养为内容的工学结合课程体系。建立和实施校企合作物流人才培养制度，与物流企业深度合作对在校生进行培养，造就一批实际动手能力和综合职业素质的合格的物流人才，实现社会、企业、学校三方满意的效果。

遵循高职教育的人才培养规律和教育规律，进行社会、行业、人才需求背景分析，通过对物流企业生产一线职业岗位群典型工作任务、职业关键能力和整体职业能力调研分析，确定学生综合技能、专业技能、适应能力三方面的核心竞争力，系统构建“一线六岗三核心”课程体系，引入行业企业技术标准开发专业课程，对课程体系进行重构。贯穿“做中学、学中做”的教学理念。通过三年建设，对重构的课程体系不断加以优化和完善，并逐步使教学向新课程体系过渡。

综合能 力

专业能 力

适应能 力

物流活动过程

物流

采购

物流

仓储

物流

运输

物流

配送

物流

管理

物流

信息

图4.6.3  “一线六岗三核心”工学结合课程体系

①开发体现工学结合特色的课程体系

按照本专业面向的物流岗位工作过程，整合课程内容，形成与物流工作过程紧密结合的课程体系。

第一，通过多次市场调研，与行业、企业合作，研究物流业务工作过程和职业能力，初步建立基于工作过程的课程体系，并对课程体系进行分解。将实际工作中某个岗位应具备的能力分解成若干个任务进行针对训练,学生通过对各项任务的逐一训练和掌握,从而具备或形成该岗位所需的实践能力。其具体的思路为:首先根据经验丰富的物流师对岗位所进行的分析,将物流管理的某岗位能力分解成若干个任务(技能) ,每项任务还可拆分为更具体的操作单元。任务分解时要说明各项技能的具体内容和要求,明确学生应当掌握什么技能,形成什么能力;其次,根据具体的操作单元开发相应的学习指导书、学习教材及音像教学资料;最后,在训练方法上强调学生的主体地位,要求学生主动学习,教师起指导者和组织者的作用。课程体系要以工作流程为主线，职业岗位为导向引导人才培养过程，将生产项目贯穿教学的全过程，实现理论与实践的深度融合。（具体见：表4.6.1课程体系分解表）

表4.6.1  基于工作过程的课程体系分解表

| 序号 | 岗位 | 任务 | 要求 | 相关 证书 | 相关课程 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品采购 | 采购计划编制与实施 | 能够运用预测技术进行需求预测并编制采购方案；能够跟踪采购进程、组织实施采购方案 | 采购师、 助理物流师 | 《采购与供应管理》、《经济学-供、需、价格理论》 《物品采购知识》、《供应商管理》、《商务谈判》、《应用文写作-招投标书编制规范》、《职业道德》、《社交礼仪》、《高等数学》 | 所学课程的理论考试；顶岗实习的调查报告；仓储管理软件中相关部分的应用。由学校和企业对顶岗实习、采购模拟、模拟商务谈判共同进行考核 |
|  |  | 联系与选择供应商 | 能够通过电话、传真、电子邮件等方式与供应商传递采购信息；能够对供应商进行评估、分类、选择；能够估算采购成本 |  |  |  |
|  |  | 采购谈判 | 能够进行采购谈判，掌握一些谈判技巧 |  |  |  |
|  |  | 招标投标 | 能够组织采购招标与投标 |  |  |  |
| 2 | 运输组织与调度 | 选择运输方式 | 各种运输方式的比较；运输工具的选择 | 调度员 | 《物流地理》、《运输统计》、《运输法规》、《集装箱运输》、《国际贸易》《货运代理》《运输作业管理》、《运筹学》、《报关于报检实务》 | 所学课程的理论考试；运输管理软件应用的熟练程度；模拟调度的合理性；运输单证处理的速度和正确率；汽车运输三级调度员资格证书考试 |
|  |  | 处理运输单证 | 能够识读、制作、修改运输单证；录入运输信息 |  |  |  |
|  |  | 运输方案制订与优化 | 能够估算运输成本；能够设计和组织联合运输；能够制订运输优化方案 |  |  |  |
|  |  | 车辆调度 | 能根据运输计划合理组织车辆 |  |  |  |
|  |  | 运输过程管理 | 能对货物发运、货物跟踪、货物中转、货物接运等环节进行管理 |  |  |  |
| 3 | 仓储管理 | 进货管理 | 熟悉入库的准备、交接和登记工作；能够核验单证，能够进行入库验收；能发现入库作业中出现的问题并进行处理 | 助理物流师、 仓管员、 叉车证 | 《物流信息管理》、《商品养护技术》、《物流企业生产管理》、《物流设施设备》、《仓储作业管理》、《库存管理》、《运筹学》、《统计学》 | 所学课程理论考试；仓储管理软件应用的熟练程度；仓储设备的正确使用；仓储单证处理的速度和正确率 |
|  |  | 货物保管与维护 | 能够针对物品特性进行物品养护作业；能够根据商品的特点采取合理的安全管理措施 |  |  |  |
|  |  | 货物盘点 | 能够对库存物品进行人工盘点；能够对库存物品进行自动盘点 |  |  |  |
|  |  | 货物传输设备及操作 | 能够合理选择和配备货物传输设备并进行操作 |  |  |  |
|  |  | 库存管理软件操作 | 能够制作入库、出库和转库单证。 |  |  |  |
|  |  | 出货管理 | 能够进行出库验收；能够进行退货处理。 |  |  |  |
|  |  | 货物分区与堆放 | 能对商品进行分类、编码；能对货物进行分区、分类和定位管理；进行仓库的平面与立体规划；根据具体情况设计堆垛方式 |  |  |  |
|  |  | 货架使用与商品放置 | 熟悉各种类型货架的结构特点及其存放商品的类型 |  |  |  |
|  |  | 堆垛机械认识与叉车驾驶 | 熟悉堆跺机械的结构并能熟练进行叉车操作 |  |  |  |
|  |  | 计算机基本操作训练 | 能熟练操作一般仓储信息系统 |  |  |  |
| 4 | 货物配送 | 货物分拣 | 熟悉现代物流中心拣货作业方式与策略 | 跟单员 | 《配送管理》、《物流运输组织》、《物流服务市场营销》 | 参观学习的报告和体会；所学课程理论考试；配送软件应用的熟练程度；校企结合考核顶岗实习 |
|  |  | 货物配装与配载 | 熟悉配载装车合理化的简单方法 |  |  |  |
|  |  | 运单填写与结算 | 能较熟练地填写配送装车清单 |  |  |  |
|  |  | 配送线路选择与优化 | 合理把握车辆调度原则，并根据实际需要进行优化 |  |  |  |
| 5 | 物流技术 电子商务 | 条形码与电子标签使用 | 会进行条形码的制作并利用条形码对物流信息进行收集和处理 | 助理物流师、 电子商务师 | 《计算机技术》、《数据库》、《物流信息管理》、《电子商务与配送》 | 所学课程理论考试；物流信息的采集、储存及运用的模拟实习考核 |
|  |  | 射频技术运用 | 能利用射频技术对物流活动进行管理 |  |  |  |
|  |  | POS系统操作 | 能够运用POS系统进行实时控制 |  |  |  |
|  |  | GPS、GIS系统运用 | 了解GPS、GIS基本原理并运用该技术进行物流管理 |  |  |  |
|  |  | 网页制作 | 进行电子商务网页制作 |  |  |  |
|  |  | EDI系统操作 | 利用EDI系统进行单证的传输 |  |  |  |
|  |  | B2B、B2C、C2C等操作 | 能熟练进行 B2B、B2C、C2C等操作 |  |  |  |
| 6 | 物流企业管理 | 选址 | 能够进行物流节点的选址决策 | 助理物流师 | 《供应链管理》《管理学基础》、《物流企业管理》、《企业战略管理》、《营销实务》、《物流系统规划》、《运用数学》、《会计基础》《生产物流管理》、《创新能力》、《物流软件操作》、《就业指导》 | 所学课程理论考试；MRP、MRPⅡ、ERP软件应用的熟练程度；职业资格证书考试 |
|  |  | 市场调查与预测 | 能对物流量进行调查，并根据一定的技术和方法进行预测 |  |  |  |
|  |  | 物流系统实施规划 | 能根据物流中心的各功能进行区域规划；能够设计物流系统流程方案；能对物流系统进行组织机构的设置 |  |  |  |
|  |  | 供应链合作关系建立 | 熟悉选择合适供应链战略伙伴的方法 |  |  |  |
|  |  | 基于供应链环境下的企业经营运作 | 能够进行供应链模式下的库存管理设计；能对供应链管理机制进行决策 |  |  |  |
|  |  | 供应链企业绩效评价 | 熟悉供应链绩效评价指标体系的内容，并利用这些指标对企业进行管理 |  |  |  |

第二，针对现代物流业对职业岗位技能的要求，由企业和专业共同完成对“仓储管理实务”、“运输管理实务”、“供应链管理”等课程的改造。

如“仓储管理实务”是物流基层主管应该具备的专业核心能力，课程内容主要包括布局理论、企业案例学习、企业调研、业务流程与布局设计、业务与布局优化等典型工作任务。开设“工学结合”的《仓储管理实务》课程是全新的建设，是物流基层领班人高技能的典型特征，建好《仓储管理实务》课程是专业对全国示范作用的重要标志。《仓储管理实务》课程引进公司的典型个案，按照上述五类典型任务的真实工作过程进行建设。

第三，按照“根据工作过程设课”的原则，将“仓储管理实务”、“运输管理实务” 、“供应链管理”、“采购与供应管理” 和“物流信息管理”确定为专业的核心课程，以校内外实训的方式完成课程的实践内容。实务课程的教学内容和教学方法上有大的突破。要根据教育教学规律和学生身心发展的要求，充分听取校外专业指导委员会及专业人士的意见,特别是向用人单位了解、调查各种职业岗位对知识结构的实际要求,明确各方面知识所占的比例,形成一门或几门能反映物流管理专业特色并符合实际要求的课程,并以此来构建整体优化的课程体系。在保证理论知识够用的同时,加大实践性教学内容的份量。对多数专业课程,特别是一些物流管理应用软件的课程,如配送管理软件、运输调度软件等,应尽量采用实践教学与理论讲授各占一半,这样才能保证学生有足够时间强化训练；在课程结构调整上,应按职业岗位的技能需求来重新组合课程,可将课程主要分为基础课和职业技能课。职业技能课程宜采用模块化结构,按照岗位任务要求分解成一个个知识点,再将知识点按内在的逻辑关系,整合成相对独立的知识单元,打破学科课程知识化、系统化的倾向,积极实施课程的整合。

第四，核心课程覆盖专业所针对的岗位群，其主要岗位有：理货、装卸、仓库操作、配载、运输调度、配送、单证业务、采购订单管理等。

第五，将物流职业证书考核的内容融合到专业课程之中，将职业资格内容课程化。

第六 ，进一步将职业道德教育落实到课程之中，教师需要承担职业道德方面的教育工作，组织收集职业道德与职业生涯方面的案例，为职业道德教学提供指导。

第七，加强学生适应能力的培养，在实训过程中注重对学生的学习能力、创新能力、环境适应能力的指导和培养。同时鼓励学生积极参与高职院校组织的各种技能大赛，以赛促建。校企每年定期开展学生职业技能比武或其他考核活动，提高学生职业素质和团队合作能力。建立毕业生质量反馈网络，制定用人单位走访制度，定期赴企业开展调研工作，编写调研报告。

第八，加强专业外语教学，将物流专业外语教学渗透到专业课程之中。

②深化课程内容改革

在课程教学内容上要紧扣职业岗位能力目标，加强实践能力训练，细化每一个工作环节的具体要求和操作要点知识。专业培养适应经济发展需要的，具有多种基层物流岗位操作技能、宽视野的物流管理高素质、高技能人才。

建设仓储管理实务、供应链管理、运输管理实务等三门核心课程，课程内容与行业工作过程一致。专业的核心课程主要通过实训和工学交替的方式完成，从而实现在校生服务型学习。实训课时与理论课时的比例要达到1:1以上。（见表4.6.2）

表4.6.2优质核心课程建设内容一览表

| 核心 课程 | 建设内容 | 建设目标 |
| --- | --- | --- |
| 仓 储 管 理 实 务 | 建设基于工作过程的理论及实训考核标准和自编教材；丰富多媒体网络课程；完善实训案例资料；强化教师实践教学能力培训；加强学生实训条件建设。 | 1、制定《仓储管理实务》课程标准 2、完成《仓储管理实务》网络课程建设； 使学生掌握出入库作业流程及各环节的关键步骤；掌握在库物品盘点操作要领和作业细节；掌握订货点和经济订货批量知识；掌握仓储作业效率指标、设备利用程度指标。能根据作业量及环境选择仓库设施设备；根据货物的属性、重量、包装物及形状进行货物堆码设计、选择苫、垫材料；能进行库存优化、对盘点结果进行分析及盘盈、盘亏处理；能进行仓储成本控制。 |
| 供 应 链 管 理 | 完善教学情境设计与教学项目；自编教材建设；丰富多媒体网络课程；充实实训案例资料库；建设基于工作过程课程开发的试题库；创新教学方法。 | 1、与熙平物流合作开发自编教材《供应链管理》一部； 2、丰富网络平台建设，完成《供应链管理》网络课程建设； 3、完成《供应链管理》试题库建设，并应用于教学； 能够使学生树立从原材料的供应商直至最终消费者的整体观念；使学生掌握如何为满足消费者最终需求而整体优化跨组织的供应、生产、分销和零售网络，以及整体协调跨组织的计划、生产、物流、信息管理方法，从而启发学生从更广泛的范围创新思考企业的管理问题；能理论联系实际，综合运用理论知识分析实例；能熟练掌握上下游企业之间的供给和需求关系，并能用供需理论进行相关内容的表达。 |
| 运 输 管 理 实 务 | 完善优质专业核心课建设相关资料；主编自编教材一本；建设网络教学与学习模式的资源共享平台；丰富专业综合试题库、各模块的教学案例和研究案例库；多媒体课件库。 | 1、与邯运集团万和物流合作开发《运输管理实务》教材一部； 2、利用物流软件实训进行各模块的仿真教学； 使学生掌握运输流程知识、运输工具、装卸搬运设备使用特点、运输优化的原理和方法。能够进行运输客户接洽、运输业务受理；根据运输任务选择运输方式和运输工具，优化运输线路；能进行运次费用核算，能进行运输效益分析。 |

③加强校企开发课程和配套教材建设

校企合作培养物流人才的模式依据国家职业标准，按照企业岗位的实际要求，联合制定教学计划和教学大纲，编写培训课程和教材，采用共同培养的方式，既保证学校物流人才培养的质量，也对现有的学校管理和教学方式起到冲击和促进作用。组织3名专业教师和企业相关人员组成课程建设小组，对供应链管理核心课程进行重点建设，同时对上述课程编写配套实训教材。（见表4.6.3）

表4.6.3  校企开发课程与教材建设进度表

| 课程名称 | 教材名称 | 课件名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理实务 | 仓储管理实务 | 仓储管理实务 | 完成 |  |  | 来燕 |
| 供应链管理 | 供应链管理 | 供应链管理 |  | 完成 |  | 党辉 |
| 运输管理实务 | 运输管理实务 | 运输管理实务 |  |  | 完成 | 杜坤 |

④通过精品课程的建设，进一步促进和带动专业核心课程的建设和完善。

在精品课程建设中以整合教学内容；针对专业的核心技能和岗位具体业务的要求，按工作流程对采购、运输、仓储、物流信息、配送、供应链管理等岗位的课程进行教学内容的设计，增强教材的实用性。在设计过程中要广泛征求企业专家建议合作开发专业课程教材。（见表4.6.4）

表4.6.4  精品课程建设进度表

| - 课程名称 | - 建设 - 级别 | - 建设 - 内容 | 负责人 | 进度及经费预算（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 小计 |
| - 《供应链管理》 | - 院级 - 精品 | - 教材、多媒体课件、试题库、评价体系和考核体系 | 党辉 | 4 | 4 |  | 8 |
| 《物流企业管理》 | 院级 精品 | 教材、多媒体课件、试题库、评价体系和考核体系 | 殷改云 | 4 | 4 |  | 8 |
| 《物流市场营销》 | 院级 精品 | 教材、多媒体课件、试题库、评价体系和考核体系 | 徐苗苗 |  | 4 | 4 | 8 |
| 《物流信息管理》 | 院级 精品 | 教材、多媒体课件、试题库、评价体系和考核体系 | 高瑞贞 | 4 | 4 |  | 8 |
| 《运输作业管理》 | 院级 精品 | 教材、多媒体课件、试题库、评价体系和考核体系 | 来燕 | 4 | 4 |  | 8 |
| 《运筹学》 | 院级 精品 | 教材、多媒体课件、试题库 | 杜坤 |  | 4 | 4 | 8 |
| 《仓储作业管理》 | 省级 精品 | 教材、多媒体课件、试题库、评价体系和考核体系 | 杜坤 |  | 4 | 4 | 8 |
| 《采购与供应管理》 | 院级 精品 | 教材、多媒体课件、试题库、评价体系和考核体系 | 党辉 | 4 | 4 |  | 8 |

⑤将教学方法、教学手段改革与课程体系改革有机结合起来，建立以培养学生职业能力为中心的教学体系，真正转变以课堂、教材为中心的传统模式。以突出应用型、技术型人才培养的目标，对学生进行更多如何解决问题的能力训练。课程设计、专业实习、毕业实习改变以往按教师的思路完成的传统模式，选择创造性思维的设计课程，让学生在生产和教学实践中获得理论和社会实践知识。让学生在职业训练中学习，在学习中进行职业训练，激发学生的学习热情。新课程体系以岗位需要为考试、考核内容，包括综合素质和行业岗位需求的知识和能力。评价体系由若干模块组成，例如，在技能考核上，结合国家职业工种技能鉴定的教学要求，确定某一专业的技能考核内容，要求学生毕业时获得“双证”，即毕业证和至少一门职业技能资格证。在改革考试、考核方法上，新课程体系改变传统的答卷考试、考核方法，课程的考试、考核采取答卷与口试、理论考试与操作考试、答辩和现场测试相结合等多种方式。专业课程重点考核学生分析问题、解决问题的能力；对专业课程，采用口试、操作考试、答辩和现场测试等形式进行考核。社会实践活动也要纳入考核范围，使学生具备创造、创新能力。

（3）完善教学质量保障体系

由行业企业专家和学校教师组成人才质量考核小组，按照“过程性评价与形成性评价相结合，职业资格考试与企业经历相结合，知识考核与技能考核相结合”的原则，对教师教学、学生能力进行考核与评价。

①培养过程的质量考核。将新一轮ISO质量认证体系纳入专业管理，加强过程管理，监控培养过程，考核培养结果。对专业培养质量的评价，采用专业和企业综合考评的方法。

②继续加强毕业生的跟踪，及时了解企业的反馈。建立完善的毕业生反馈制度，实行导师制，保证导师在与毕业生保持联系的同时，与学生所实习的企业联系，及时获得得学生在企业的全面信息，以利于学生个人和专业的建设与发展。

③强化院督导小组、系督导小组的督导作用。督导小组定期、不定期的进行听课、评课活动，将督导发现的问题和意见整理汇总，及时转达到问题部门，加快解决和改善的进行。同时要将评审的结果与教师的业绩相结合，督促教师不断完善和提高业务水平。

④充分发挥系专业合作建设委员会的作用。成立由生产企业、物流企业等单位的物流专业人员和大专院校的物流研究人员组成管理系专业合作建设委员会。定期开展专业建设座谈会，通过专业合作建设委员会和行业企业达到有效的沟通，不断获取行业最新动态。寻找现有教学课程体系中与经济发展不和节拍的环节，探讨如何改善教学方法和内容。由物流专业人员参与人才需求分析与预测、培养目标与方案设计、课程体系建设与开发、职业能力培训、就业指导等全过程。根据典型企业用人的需要和特点，制定及调整专业人才培养方案和教学计划，共同培养专业人才。

⑤完善五评制度。将学生评教；教师评学；同行评课；专家评教；社会评人的五评制度继续贯彻执行下去，并将教师业绩考核与测评结果相联系。

⑥定期开展教师学生座谈会。针对教学环节中的教学方法、教学内容、教学手段等内容进行讨论，针对教师教学过程中的薄弱环节提出改进意见，以改进教学方法达到最佳教学效果。

⑦强化实践教学监控，按照学院《实践教学管理规定》，要求实训有计划安排、有实施方案、有考核标准，有检查记录，有分析总结报告，聘请理事会成员单位领导和行业、企业高级技术人员加入督导队伍，将教学检查各项措施延伸至校外实习基地，保证实践教学环节落到实处，保障实践教学质量。

3．师资队伍与领导能力建设

采用 “送、挂、带、引、聘”的方法，建设一支拥有企业物流、国际物流和物流信息化方向高水平的“双师型”专业教学团队。

- 引进、聘请和培养专业带头人

专业带头人每学年为校内外本专业教师作专题报告或讲座，为校内外本专业教师上示范课、观摩课；带领青年教师积极开展教研教改活动，负责对本专业教师的专业水平和技能水平的提高进行良好的示范和指导。组织本专业进行课程改革，带领专业教师举行工作任务分析会，构建基于工作过程的物流管理专业人才培养模式；带领教学团队探索课程的建设及配套教材的撰写工作。组织专业团队与企业合作进行课题研究，为企业提供技术指导。

①引进一名企业物流方向专业带头人，聘请两名企业物流方向专业带头人。

引进条件：

a.具有该行业一线工作经历5年以上

b.在该行业协会担任过理事以上职务或者在本行业担任过高层以上职务

c.具有高级职称

②为了进一步改善师资结构，贯彻我院“大系统教育观”指导下的办学方针，聘请行业专家作为客座教授在我专业常年任教。聘请条件：

a.具有该行业一线工作经历6年以上；

b.在该行业协会担任过理事以上职务或者在本行业担任过高层以上职务；

c.具有高级职称；

d.在行业有较大影响。

（2）引进和培养骨干教师

骨干教师在精品专业建设特别是在专业课程设置、专业教学计划制定、校本教材开发等方面发挥骨干作用。进行企业调研，挂职锻炼，帮助企业做员工的培训工作，担任企业顾问，并指导学生在企业顶岗实习。

引进3名企业物流方面的专业骨干教师， 培养1名仓储物流方面的专业骨干教师，培养1名企业物流方面的专业骨干教师，2名物流信息化方面的专业骨干教师。

①引进骨干教师条件：

a.在物流企业担任过中层以上职务；

b.具有中级以上职称；

c.在行业内有一定影响。

②培养骨干教师方式：

a.选送仓储管理骨干培养对象到国内著名大学学习仓储管理知识和技能；

b.选送仓储管理骨干培养对象到国内著名院校进修一次 ；

c.选送企业物流方面的培养对象到国内著名大学参加物流管理培训；

d.选送企业物流骨干培养对象到国内著名大学进修一次 ；

e.分别选派两类培养对象到仓储物流企业和流通企业实践3个月以上；

f.选派两类培养对象参加行业研讨会2次以上。

（3）建设“双师型”专业教学团队

采取选派教师到企业实践等措施，培养教师熟悉物流企业作业项目及业务流程，掌握实践技能，提高实践能力。使教师真正做到“既动口又动手”、“课堂能讲，企业能干”， 两年后专业专职教师队伍要达到14名，兼职14名。兼职教师从行业中高水平的企业人才中选聘，优化“双师型”专业教学团队的结构。

与邯郸市劳动社会保障局及邯郸市人事局人才库相链接，建立具有300人的物流人才信息库，聘请来自企业的专家作物流专题讲座，聘请企业内部的高技能人才作为专业兼职教师，讲授物流专业相关课程。兼职教师既是企业的员工也是学校的教师，对兼职教师的管理由企业和学校共同完成，其工作绩效由企业和学校共同考核。积极建设和申报河北省物流教学团队。

（4）专业教师的培训和提高

专业教师将根据分工，接受先进的培训，使其具备所任课程范围内的岗位技能。

每年安排一些实践经验少(如大学应届毕业生)的教师全职在企业轮岗工作一年或半年，所有工资、奖金均由校方支付，企业无需支付工资就可以得到高素质的员工。同时为教师安排短期的参观、实习，并将企业的工作场景、流程以及工作单据等制作成为精美的实践教学素材。具体培训方式有：到大型跨国公司接受培训、国内的进修或培训等。培训项目有：物流企业管理、国际运输、采购、国际贸易与法规、供应链管理等。

同时通过教师下企业，可将调研到的一手资料直接用于课堂教学，丰富了学生的实践知识。专业教师积极参与地方和社会开展各级各类技术培训、教育工作，为企业单位提供了大量的专业支持。同时，共同参与企业项目、课题的研究，提高教师的实践能力和科研能力，使教师成为教学建设与改革的主力军。

表4.6.5  师资队伍建设进度表

| 建设项目 | 2010年至2011年建设内容 | 2012年建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 引进、聘请专业带头人 | 2 | 1 |
| 培养骨干教师 | 2 | 2 |
| 引进骨干教师 | 1 |  |
| 聘请企业兼职教师 | 10 | 6 |
| 职教能力培训与测评 | 通过率达到90% | 通过率达到95% |
| 国内外进修 | 2 | 3 |
| 下企业实践 | 3 | 3 |
| 学历提高 | 研究生以上90% | 研究生以上95% |

（5）国际化培养

定期选派骨干教师到国外大型物流企业、著名高校参加学术交流和参观学习，学习归来，负责帮带一名年轻教师，把先进的教学理念和国际最前沿的行业资讯带到教学中来，开阔年轻教师和学生的眼界。同时邀请国外行业专家、高校教师来我校进行参观、讲学，并对专业建设提出整改意见，形成与国外名校的教学交流机制。同时，每年选派3名交换学生，在第三年到国外院校进修，拓展学生的视野，提高其适应物流国际化的趋势。

4.校内外实训基地建设

（1）主体多元建设实验实训基地

校内外“实训基地”建设，可以培养出具备一定操作技能的实用型人才，保证达到既定的培养目标，实现专业主干课程的消化，将课堂知识实践化同时，建立就业基础。积极与物流企业共同构建物流实习基地，建立分布于货运基地、仓储配送企业、商贸企业、制造企业的校外实训基地，实现物流现场课堂化教学，让学生在学习期间有机会到相关物流企业岗位实践，通过实习基地的学习和实践，全面提高学生的操作能力、创新能力和创造能力。

（2）校内新增实训室建设

①仓储与配送中心实训建设：使中心具有收货、上架、补货、拣选、配送功能，培养仓储操作能力、物流设备维修能力及管理能力。

| 物流仓储与配送实训室配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 物流仓储设备及系统586，500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 名称 | 规格及指标 | 数量 |  | 单价 |  | 小计 |  |
| 1 | 立体库货架系统 | 工业级货架，采用宝钢SS400材质，货架壁厚≥1.8mm。货架系统应 有端部网架、背网等。 | 10 |  | 300 |  | 3000 |  |
| 2 | 有轨巷道堆垛机 | 双立柱工业级产品，运行激光定位，起升检测片定位，采用变频调速。系统运行速度：0~100m/min，定位精度不超过：±5mm，升降速度：0～16m/min，叉动速度大于0～16m/min。堆垛机主要参数有：额定载荷为Q=50Kg（含周转箱），堆垛机高度约为H=5m， | 1 |  | 250000 |  | 250000 |  |
| 3 | 立体库电气控制系统 | 控制柜的尺寸1250×580×300mm，运行和起升变频器、S7-300PLC、电阻、风扇及控制开关等组合安装于控制柜中，控制柜安装于堆垛机上，可在堆垛机上进行控制，控制柜两侧配套有护栏，同时配有操作站台。 | 1 |  | 50000 |  | 50000 |  |
| 4 | 安全滑触线 | 柔性直线型，堆垛机的移动供电。滑触线集多极母线于一根塑料导管中，外壳防护等级为IP23级，防雨雪冰冻，防异物触及。 | 10 |  | 220 |  | 2200 |  |
| 5 | 红外通讯器 | 堆垛机与上位计算机通讯设备，实现堆垛机与远程计算机进行数据通信。 | 1 |  | 15000 |  | 15000 |  |
| 6 | 激光测距仪 | 用于堆垛机的高精度定位。该产品主要用在起重机定位，铁轨或拖车的直线定位中的存储和检索系统或其它需要精确距离测量的场合。最大测量距离为70m。 | 1 |  | 16000 |  | 16000 |  |
| 7 | 电线电缆供电柜 | 控制柜的柜体采用2mm冷板制作，柜体颜色为电脑白,桔皮烤漆；柜体背部为插板式,左右两侧装轴流风机,下部开百页窗；柜体内部使用安装条安装，板厚2mm，镀锌处理；门框结合部安装防尘密封条。电线电缆若干，根据实际情况配置。 | 1 |  | 20000 |  | 20000 |  |
| 8 | 塑料托盘 | 1200×1000×150mm，动载1吨，静载4吨。 | 5 |  | 300 |  | 1500 |  |
| 9 | 自动输送系统 | 自动输送系统由辊筒式输送系统、皮带式系统、移栽机构、提升设备、爬坡设备等组成，各自动设备配以微型电机，能够实现节能功能。 | 5 |  | 4000 |  | 20000 |  |
| 10 | 组合式货架 | 组合式货架工业级产品，采用宝钢SS400材质，壁厚≥1.8mm。货架立柱孔间距以75mm为模数，可根据此模数任意调整每层高度，横梁在满载状态下挠度：<1/300 ；酸洗、磷化处理，表面喷塑，抗震级别为7级。 | 1 |  | 35000 |  | 35000 |  |
| 11 | 贯通式货架 | 贯通式货架为两组并排放置，适用的托盘尺寸为1200×1000×150mm。贯通式货架的层高为900mm，3层，最大24个托盘位。货架立柱为90mm，壁厚≥1.8mm。货架在满载状态下横梁的挠度：<1/300 ；酸洗、磷化处理，表面喷塑。 | 1 |  | 40000 |  | 40000 |  |
| 12 | 叉车作业光幕 | 1.对阳光高抗干扰，光同步；2．内置循环检测功能，无需传统外部控制器。3.光幕技术参数：⑴ 安全类别：符合由EN，IEC61496定义的Type2；⑵ 相应时间：5-59ms；⑶ 工作距离：光束间距30mm长距离型光栅，最远可达20m的检测距离；⑷ 连接方式：M12，4针；⑸ 内置循环测试时间：100ms； ⑹ 防护等级：IP65；⑺ 尺寸：横截面：29*35mm。 | 1 |  | 20000 |  | 20000 |  |
| 13 | 叉车实训系统 | a) 密码登陆功能：每人对应一个账户密码，用户名密码可手工输入、可扫描输入、也可通过RFID自动识别输入。b) 学生管理：能够读取叉车操作人员的信息，信息内容主要有：学生姓名、班级/组别、学号/编号、叉车编号。c) 任务管理：能够生成任务，具有多种任务模式，每一种任务对应标准的完成时间。任务的设定应包括任务数量、任务的难易、行驶路线等。d) 考评功能：能够自动记录叉车的操作时间，能够自动记录叉车是否碰触光幕，应有人工打分的功能。e) 车辆管理功能：管理所有车辆，并记录其状态（在库/使用/保养/维修）f) 系统维护功能：教师能够维护系统及题库；g) 打印功能：能够打印任务单，能能够打印成绩单（成绩单应包含学生的得失分点）；h) 成绩管理：能够保存和记录所有学生成绩，并能对学生的成绩进行排序。 | 1 |  | 50000 |  | 50000 |  |
| 14 | 流利货架 | 流利货架的立柱孔距模数为50mm，可根据此模数上下任意调整每层高度；满载状态下横梁的挠度：<1/300；酸洗、磷化处理，表面喷塑；货架存储单元规格：600×400×220（125）mm；货架每个通道放一个品种，有2个货位，存放2个零件盒，通过流利条（滚轮）利用货物的自重下滑至前端拣选点。 | 1 |  | 25000 |  | 25000 |  |
| 15 | 搁板货架 | 搁板货架的标准货位尺寸设置为600×400×400mm。立柱的间距模数为50mm，可根据此模数上下任意调整每层高度；满载状态下横梁的挠度：<1/300；7.酸洗、磷化处理，表面喷塑。 | 1 |  | 10000 |  | 10000 |  |
| 16 | 钢结构平台 | 花纹钢板，钢结构平台采用拼接形式，全部以螺栓进行连接。钢结构平台设置踏脚线。 | 2 |  | 5000 |  | 10000 |  |
| 17 | 楼梯 | 楼梯爬升高度H=2600mm，宽度W=1000mm，带扶手。 | 1 |  | 10000 |  | 10000 |  |
| 18 | 护栏 | 阁楼的夹层护栏，护栏高度H=1200mm，间隙为300mm。阁楼夹层的四周均满布护栏。 | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  |
| 19 | 塑料周转箱 | 1.内容量： 41.4L；2.外尺寸： 600×400×220mm；3.内尺寸：540×365×215mm；4.有效内寸：535×360×200mm；5.自重： 约2.25kg；6.材质：抗冲击改性PP；7.单箱承载：≤35kg | 10 |  | 800 |  | 800 |  |
| 20 | 塑料零件盒 | 1.内容量： 22.44L；2.外尺寸： 600L×400W×220 （125） mm；3.内尺寸： 550L×340W×215 （120） mm；4.自重：约1.95kg；5.材质：抗冲击改性PP；6.单箱承载：≤30kg | 50 |  | 60 |  | 3000 |  |
| 二、仓储与配送实训中心——电子标签拣选系统88，700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 以太网控制器 | 1.TCP/IP控制电压：AC85V—AC264V；2.尺寸mm：约370x290x180，需稳压电源，通信协议：TCP/IP；3.最多控制电子标签台数：120台；4.最多连接的接线箱数为：24台。 | 1 |  | 15000 |  | 15000 |  |
| 2 | 五位数电子标签 | 1.要求外型美观、安装和维护简便、使用寿命长，按键无故障次数可达300万次。2.五位数电子标签，是一对多（本项目是一对三）导轨型，含FN+/-键；3.五位数字显示、红色，超高亮度LED，前2位绿色显示库位，后三位红色显示数量，文字大小：14.2mm；4. 尺寸mm：约180x40x26.5。 | 40 |  | 300 |  | 12000 |  |
| 3 | 三位数电子标签 | 1.要求外型美观、安装和维护简便、使用寿命长，按键无故障次数可达300万次。2.三位数电子标签，是一对一导轨型，含FN+/-键，3位数字显示、红色，超高亮度LED，3位红色显示出库数，文字大小：14.2mm；3.尺寸mm：约155x40x26.5。 | 40 |  | 300 |  | 12000 |  |
| 4 | 任务完成器 | 1.要求外型美观、安装和维护简便、使用寿命长，按键无故障次数可达300万次。2.无数位电子标签，导轨型绿色确认键无数字显示，绿色，超高亮度LED，每个作业区作业完成确认；3.尺寸mm：约110x40x26.5。 | 1 |  | 600 |  | 600 |  |
| 5 | 条码读取界面 | 1.条码读取界面，D-Sub9针串口；2.连接PC速率9600bps；3.显示界面尺寸mm：约155x40x26；4.电流最大150mA。 | 1 |  | 5500 |  | 5500 |  |
| 6 | 条码扫描枪 | 1. 采用RS232串口，扫描枪不带电源；2. 尺寸：约长112mm*宽52mm*高113mm；3. 重量：约85克（线缆：USB 50g/其他：80g）；4. 外壳：ABS。5. 光 源：650nm可见激光；6. 扫描速度：100次/秒；7. 读码速度：100码/秒；8. 读码宽度：45－305mm （根据扫描距离和条码标签的印制质量）；9. 读码高度：50－360mm；10.读码角度：倾斜：+8—+50度/-8—-50度；11.分 辨 率：0.15mm（6mil）；12.工作距离：50-360mm | 3 |  | 1200 |  | 3600 |  |
| 7 | 线材 | 包含电线电缆及辅材安装电子标签必要的线材、电缆、导轨、导轨盖板、侧面导轨及连接件等。 | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  |
| 8 | 电子标签控制软件（DPS） | 1.要求系统与WMS系统及数据库连接，可直接根据上位系统进行控制；2.DPS作业界面含以下功能区：⑴ 功能按键区：包含3个功能按键，分别为“尝试连接”、“断开连接”和“退出系统”。⑵ 任务浏览区：状态列表监控的是所有正在操作的订单任务的具体状态。其中有订单开始执行的时间，货位地址，每个货位操作的状态，每个货位的操作数量及每个货位所在的容器号码。⑶ 动态显示区：当有任务下达时，动态显示区中订单显示区域、箱号显示器、模拟标签分别与实际流利货架上的设备相对应。⑷ 状态显示区：即系统信息显示区，主要显示系统作业状态、系统的连接状态、端口监听状态及系统时间等。投标人的电子标签控制系统，还具有标签的硬件维护、地址设置、货位设置等功能。 | 1 |  | 35000 |  | 35000 |  |
| 三、仓储与配送实训中心——无线射频作业系统132，500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业级RF手持终端 | 1.能够实时采集、移动和管理数据，实现真正的商业价值；2.适应环境的能力强；符合人体工程学。3.操作系统：Microsoft Pocket PC 平台；4.中央处理器 ：Intel SA1110@206MHz；5.内存(RAM/ROM)：32MB/32MB；6.显示：1/4VGA(320x240纵向)带16级灰度，支持汉字显示，具有适合于夜间使用的背光照明；7.键盘：可选择28、37、47键，加两测扫描。可以输入数字、字母及功能键；8.条码扫描器：手持终端内置标准景深激光条码扫描器； | 5 |  | 8500 |  | 42500 |  |
| 2 | 无线发射基站 | 1.尺寸：约长240毫米X宽135毫米x高45毫米；2.重量：约0.884公斤；3.外壳：金属和阻燃材料外壳(UL2043)；4.可用安装配置：无需其他硬件即可在桌面、吊顶、天花板或墙面等位置进行安装；5.LED：4个顶置式LED , 2个底置式LED, 具有多种模式, 可以显示802.11a/802.11g的活动状态；6.上行链路：2个端口(WAN.LAN)自动感应10/100Base-T以太网 | 5 |  | 4000 |  | 20000 |  |
| 3 | RF系统中间件 | MID-SERVER，RF作业的后台支撑系统，负责与接口系统之间进行数据交换，承担前端软件的数据处理等。 | 1 |  | 20000 |  | 20000 |  |
| 4 | RF系统软件 | 1.RF系统软件与上位进行连接，通过从WMS接收指令，并进行执行，在执行时能够进行路线优化。2.RFS系统软件以企业作业原理为参照，所有模块及流程均要按照企业标准进行设计和开发。3.RF系统的具体功能：⑴ 订单的下载/上传；⑵ RFS系统拣选地图；⑶ RFS的分区作业；⑷ 拣选工人连接和退出； ⑸ 订单引入； ⑹ 拣选过程；⑺ 周转箱满提示；⑻ 缺货报告；⑼ 区域满提示；⑽ 订单终止/暂停； ⑾ 区域/订单完成提示；⑿ 订单取消；⒀ 盘点；⒁ 查询等。投标人需至少提供3个学校和3个企业供货合同的复印件，投标时带原件备查。 | 1 |  | 50000 |  | 50000 |  |
| 仓储与配送实训中心——物流中心管理与调度系120，000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及指标 | 数量 |  | 单价 |  | 小计 |  |
| 1 | 集成化物流管理系统（WMS） | 1.工业级系统，同时根据学校教学，需增加评分系统及裁判系统；2.可实时查询库区内的库存，并管理货物的出入库等；3.能够实现真实的企业流程和作业模式；4.预留与其它软件或系统（如RF系统、ERP系统等）进行对接的接口；5.管理系统软件的功能主要有：操作权限管理；具有入库（入库单登记、入库单维护、指定货位入库、组盘自动入库）；出库（出库单登记、出库单维护、系统自动出库、用户指定出库）；补货（缺货警示、补货单登记、补货）；报表查询（物料信息的查询、货位信息查询、入库任务查询、历史记录查询、系统错误查询、数据报表、库存盘货报表）；系统维护（码放方式的设定、码放规则的维护、零货区货位的分配、供货单位的维护、用户管理）；故障处理等模块。6.集成化物流管理系统要以企业作业原理为参照，所有模块及流程均要按照企业标准进行设计和开发。投标人需至少提供3个学校和3个企业供货合同的复印件，投标时带原件备查。 | 1 |  | 60000 |  | 60000 |  |
| 2 | 物流中心设备调度系统（WCS） | 1.工业级系统；2.可以实现与集成化物流管理系统及堆垛机的上下通讯；3.监控系统软件的功能主要有：物流任务的分发下达（任务处理模块）、命令执行情况监视（任务监控模块）、命令执行结果的数据上传及结果处理（通讯处理模块）、设备的状态识别及处理（设备监控）、动画仿真及图形查询（动画显示模块）、故障处理、数据库管理、数据模拟、队列管理等；4.WCS要以企业作业原理为参照，所有模块及流程均要按照企业标准进行设计和开发。投标人需至少提供3个学校和3个企业供货合同的复印件，投标时带原件备查。 | 1 |  | 40000 |  | 40000 |  |
| 3 | 物流中心EDI系统 | 1.能够实现各软件系统之间的数据交换，同时承担新系统与旧系统之间的数据对接。2.系统的接口：⑴ WMS与ERP的接口（主要接口，该接口需ERP提供商配合）；⑵ WMS与WCS接口；⑶ WMS与CRANE接口； ⑷ WCS与CONVEYOR接口；⑸ WCS与PTL接口；⑹ WMS与RF接口。 | 1 |  | 20000 |  | 20000 |  |
| 仓储与配送实训中心——流通加工、包装实,155，600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 理货台 | 根据场地情况调节大小标准桌子，铺盖塑垫 | 2 |  | 2000 |  | 4000 |  |
| 2 | 机械磅秤（100kg/50g） | 最大秤量100公斤,最小刻度0.05公斤。秤板尺寸：30cm宽 40cm长。 | 2 |  | 600 |  | 1200 |  |
| 3 | 物流模拟材料 | 饮料、日用品等超市真实商品，共50个 | 1 |  | 1500 |  | 1500 |  |
| 4 | 包装纸箱 | 国产优质；400*300*148mm | 200 |  | 5 |  | 1000 |  |
| 5 | 热收缩机 | 电源/功率: 220V/50HZ/6.5KW; 输送速度: 0~10m/min; 收缩炉尺寸: 830×400×200mm; 产品尺寸: 350×150mm; 输送载量: 5kg MAX; 收缩炉温度: 200０Ｃ MAX; 机器尺寸: 1200×600×785mm; 机器重量: 80kg; 适用收缩膜: POF PVC PP | 1 |  | 8500 |  | 8500 |  |
| 6 | 贴标机 | 贴标精度： ±0.5mm ；适用标签范围： 外经ф20-90mm 高度20mm以上；生产能力：100～300件/分钟；电源与总功率： 220ＶAC/50Hz 180W；外型尺寸：1700×650×1300mm；整机重量：190Kg；无须调节，一健完成 | 1 |  | 70000 |  | 70000 |  |
| 7 | 包装塑料膜 | 国产优质品， 标准卷：1.5米*2层*100米/卷，幅宽：8--200cm ，产品的厚度：0.06mm----0.20mm | 100 |  | 20 |  | 2000 |  |
| 8 | 胶带 | 国产优质品 | 100 |  | 5 |  | 500 |  |
| 9 | 半自动打包机 | 捆包速度快，每捆一道PP带仅需要1.5秒。自动停机装置，省电实用，超过60秒不再操作时，马达会自动停转，进入待机状态。电磁离合，快速平稳。连轴式传动，速率快，噪声低，磨损少，故障率低。电源/耗电量: 1Ф220V 0.25KW; PP带宽度: 6-15mm; 机械尺寸: L1490×W570×H450mm;净重: 90kg | 1 |  | 3900 |  | 3900 |  |
| 10 | 手提打包机 | 手提充电式，携带方便，打包不受场地限制；下压式切刀切带，无需电机驱动；采用德国BOSCH电池容量大。机重: 4.4Kg; 适用带宽: 10-19mm; 适用带厚: 0.45-1.0mm; 动作方式: 电动束紧、自动封带; 封带型式: 摩擦熔接; 最大束紧力: 220kg | 1 |  | 18000 |  | 18000 |  |
| 11 | 高台打包机 | 捆包速度快，每捆一道PP带仅需要1.5秒。自动停机装置，省电实用，超过60秒不再操作时，马达会自动停转，进入待机状态。电磁离合，快速平稳。连轴式传动，速率快，噪声低，磨损少，故障率低。电源/耗电量: 1Ф220V 0.66KW; PP带宽度: 6-15mm; 机械尺寸: L900×W570×H730mm;净重: 90kg | 1 |  | 4000 |  | 4000 |  |
| 12 | 打包带 | 国产优质品，规格:宽15MM*厚1.5MM | 1000 |  | 1 |  | 1000 |  |
| 13 | 封箱机 | 封箱机主要适用于纸箱的封箱包装，既可单机作业，也可与流水线配套使用，广泛应用在家用电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业。封箱机采用即贴胶带奉旨箱封口，经济快速、容易调整，可一次完成上、下封箱动作，采用印字胶带，更可提高产品形象。电源: 1ø /220V, 50Hz, 180W; 速度: 20M/min（50箱/分）; 封箱尺寸: Max500×500mm，min150×160mm; 机器尺寸: L1200*W790*H1360mm; 胶带宽度: 36,48,60mm | 1 |  | 8000 |  | 8000 |  |
| 14 | 薄膜缠绕机 | 缓慢自动及停止装置：当转盘转动时，若转速太快，容易使得上层的包装物掉落，采用缓慢启动，同时转速可做无段变速之调整。 转盘自动复位。局部加强包装装置：如遇包装物某部位必须加强裹包时，本机具有某特点加强裹包之设计。光电开关检测装置：采用最先进的电眼开关 ，自动侦测裹包物高度。变频调速功能：根据包装物所需的缠绕密度大小，转盘及胶膜机头可做无段变速调整。电源: 220V; 转盘尺寸: 1500mm ; 最大包装高度: 2000mm ; 最大包装面积: 1300×1300mm ; 最大包装重量: 2000Kg ; 转盘旋转速度: 0-13转／分; 胶膜伸降速度: 0-3m/min ; 胶膜宽度: 20〝; 马达: 回转机1HP,升降机1/8HP; 机器尺寸: 2600×1500×2400mm ; 重量: 500Kg | 1 |  | 32000 |  | 32000 |  |
| 仓储与配送实训中心——装卸搬运设246，700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动液压搬运车 | 额定承载：2500KG；货叉最低高度：78-85MM；最高高度：200MM；货叉尺寸：550*1150MM；单只货叉尺寸：160*50MM。 | 1 |  | 1500 |  | 1500 |  |
| 2 | 手动液压堆高车 | 额定起重质量：1000Kg；载荷中心400mm；起升高度1600mm；最小侧转弯半径 R ≤1590mm；自重150Kg | 2 |  | 4500 |  | 9000 |  |
| 3 | 平衡重式叉车 | 电瓶式，载荷：1600KG；载荷中心：500mm；标准起升高度：3000mm；车体长度（至货叉面）：1995mm；车体宽度：1075mm；车体高度：2110mm。 | 1 |  | 90000 |  | 90000 |  |
| 4 | 前移式全自动电瓶叉车 | 动力蓄电池、全部进口门架及液压系统、额定载重 1300Kg 、提升高度6500 mm，负载中心距 (Q ) 600 mm 、货叉最大外宽 720mm 、货叉最小外宽 200mm | 1 |  | 135000 |  | 135000 |  |
| 5 | 半电动液压堆高车 | 额定负载：1000Kg；货叉最低高度：85mm；货叉最高高度：1600mm；门架最小高度：1980mm；货叉尺寸：150mm；货叉长度：900mm；货叉总宽度：550mm；转弯半径：1240mm；净重：396Kg；货叉轮子：Φ74x70mm；大轮：Φ180x50mm；起升电机功率：1.5KW。 | 1 |  | 10000 |  | 10000 |  |
| 6 | 静音拣选车 | 静音型拣选车，手推式双层，固定双扶手。车板外尺寸: 910x600x50mm；上层车板高度：730mm；下层车板高度：220mm；上下层车板间隔：465mm；自重:26.5kg；材质:抗冲击改性PP；脚轮直径: 130mm；扶手高度：920mm；承载：≤300kg。 | 1 |  | 1200 |  | 1200 |  |
| 物流软件实训120，000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供应链管理系统 | 1、系统要求包括：供应商管理子系统、生产商管理子系统、物流公司管理子系统、销售商管理子系统；2、 配套考试管理和学生实验管理功能模块和教学案例；3、系统来源于真实企业应用；4、配套安装光盘/安装手册/操作指南/教案/教科书；5、与现有物流实训室设备有成功集成案例，配套实习指导手册；主要功能要求如下：（1）生产商管理子系统l 采购管理 生产管理 成品运输管理 （2）物流公司管理子系统l 仓储管理 – 包括入库、出库、盘库、和移库的作业管理；*能够查询实时库存，包括在仓库存和在途库存。*能够在线受理生产商管理子系统发出的仓储业务委托并执行；运输管理 客户管理 资源管理 （3）供应商管理子系统 （4）销售商管理子系统 。 | 1 |  |  | 20000 |  | 20000 |
| 2 | 第三方物流管理系统 | 1、要求来源于具有一定规模的第三方物流企业实际使用的软件；2、系统要求包括仓储服务、运输服务等主要功能模块；3、与现有实验室物流设备实现集成控制4、配套安装光盘/安装手册/操作指南/教案/教科书主要功能要求如下：l 仓储管理 – 包括入库、出库、盘库、和移库的作业流程管理；*能够查询实时库存，包括在仓库存和在途库存。*能够在线受理客户发出的仓储业务委托并执行；l 运输管理 – 包括委托受理、订单创建、运输调度、运输监控和单据签返等主要模块。*能够在线受理客户发出的运输业务委托并执行；l 客户管理 – 维护客户基本信息、货物字典、发货单位和收货单位的信息维护；l 资源管理 – 对仓库资源、车辆资源和承运商资源的信息维护；l *异常管理 –实时显示业务过程中的异常信息，提供异常处理业务流程；l 结算管理 – 能够完成仓储和运输业务的应收账款和应付账款的结算；l *统计分析 – 能够对仓储和运输业务的收入、成本、利润和主要运营指标进行统计 | 1 |  |  | 20000 |  | 20000 |
| 3 | 海、空运货代实训软件 | 完全根据实际企业业务流程，使学生通过海空运进出口接单、拼箱、订舱、装箱等操作实训，迅速掌握真实国际货代相关业务操作和单证填制技能，能打印输出委托书,十联单；进仓通知单；装箱计划单；海运提单确认；WSAL HBL；FPL HBL；电放提单；CARGO RECEIPT；货物涨码通知书；CARGO MANIFEST；电放保函；运费清单；DOCUMENT LIST；异地放单保函；预借保函；倒签保函；CERTIFICATE；报价明细确认函； MB/L,HB/L,装箱单,做箱通知等海空运二十种以上单证。 | 1 |  |  | 30000 |  | 30000 |
| 4 | 报关实务实训软件 | 包括进口报关业务操作和出口报关操作，具有业务接单、电子报关、现场报关作业、退税、改单、退税控制、海关作业单打印、费用输入、报关控制、调单作业、送提货信息、报关证明联作业、报关归档、报关单查询和打印等功能，报关单包括套打/非套打2种模式，报关单具有条形码。 | 1 |  |  | 20000 |  | 20000 |
| 5 | 集装箱堆场管理系统 | 集装箱堆场管理系统模拟一个集装箱堆场在进出口业务过程中的进场管理、出场管理、在场管理、财务管理、EDI管理等内容。核心技术参数：具体包括基础管理、箱位管理、箱柜管理、集装箱进场管理、集装箱出场管理、修箱管理、EDI报文管理、统计查询管理、费用管理。技术要求：全部为B/S系统应用模式；采用J2EE技术；采用主流的关系型数据库；采用平台技术，支持快速开发工具、业务流程管理、集成工具、报表工具等功能；界面风格统一简介，美观大方 | 1 |  |  | 20000 |  | 20000 |
|  | 合 计 |  |  | ￥1，450,000 |  |  |  |  |

②运输实训建设：建成运输管理实训中心，使中心具有车辆监控功能、双向通讯功能、动态调度功能、数据存储分析功能和运输管理模拟功能，培养运输管理和GPS/GIS操作能力。（表4.6.6）

| 物流运输实训室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 运输管理系统 | B/S结构，JAVA语言开发，网络版，不设置点数限制。 能够实现运输路线管理，运输地点管理，整车运输管理，零担运输管理，联合运输管理，外包运输管理。能够提供对运单的查询及跟综，能够用图表的方式进行展现。能够提供运输线路统计等内容的分析查询，并可以直观的数据加图表的方式进行展现。需提供运输软件著作权证书。 能够支持手持设备、条码设备、电子拣选设备、立库设备等设备的接口和使用. 为方便维护系统必须和其它系统使用统一个数据库文件部署在统一平台上。 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | 快递管理系统 | B/S结构，JAVA语言开发，网络版，不设置点数限制。企业版的基础上开发的教学版本，系统需要集成企业的实际案例。能够和GPS/GIS系统集成实现客户管理，订单管理，运输路线管理，配载管理，车辆管理，财务结算管理等功能 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 3 | 交通运输仿真软件 | 能够以三维的方式设计物流模型、路径选择模型；能够实现交通运输流量和公共交通客流量数据智能分析，能够实现3D的方式进行地图处理。 能够实现路线与路线系指示货车，公共汽车、个人从一个地方到另一个地方的旅行路线，包含各种工具用于建立、显示、编辑和处理路线，以其独特的显示技术以制作清晰的，高质量的路线图。您可以将一系列相关的路线安排在单个路线系层里，并包括路线属性数据，停站位置及旅行时刻表。 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | 地理信息管理系统 | 包含短信收发平台，实现运营管理系统，集团管理系统，个人管理系统，地理信息系统；该软件需有企业实际运营应用。 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 5 | WebGIS 平台 | 依托J2EE 开发环境，采用功能强大的C#、JAVA 语言，结合灵活多变的JavaScript 和VML技术，无论在性能还是网络负载方面都实现了质的飞跃。 技术要求： （1）地图显示速度快、达到平滑过渡。（2）采用胖客户端瘦服务器的设计理念，让系统能满足巨大用户的访问需求（3）在传统B/S 结构中增加AJAX 引擎层，增强用户体验（4）支持多种开发方式，如ASP.NET、JSP、PHP 等（5）简捷的二次开发（6）基于地图搜索 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | 车载终端 | 包含信号接收发送设备，包含短信收发功能，电源报警器。可与车辆进行连接，同时其中一套做成真实模拟实际运作的教学教具 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 7 | RF导引小车 | 车上装有定位系统信号发射装置和触摸屏，触摸屏用于确认车辆接收的信息，并通过RF技术导引指示路线，堆放货物。载重1T的标准液压托盘叉车；10寸真彩触摸屏，2.0G CPU，1G内存，160G硬盘，2个串口，4个USB接口。 | 1 | 40,000 | 40,000 |
| 8 | 车辆节点跟踪RFID一体机 | 高频RFID固定式一体机，频率：902～928 MHz，空中接口协议：EPC C1G2、ISO18000-6B，标签数据速率：40 kbps，调制方式：100%ASK，最大读标签距离：1.2m，最大写标签距离：0.8m，连续工作时间：≥3小时，水平读标签角度范围：-40°～40°，垂直读标签角度范围：-48°～33° | 1 | 38,000 | 38,000 |
| 9 | 室内超声定位系统 | 能够模拟运输的整个控制过程。采用超声定位，20个节点 | 1 | 60,000 | 60,000 |
| 10 | 智能模拟运输车 | 控制站集中调度、监视、管理； 2.控制方式可选：全自动 / 手动； 3.通讯方式：无线数传送； 4.超声波导航方式：电磁导引； 5.负载能力：50kg； 7.最大运行速度：前进1.5m/s；后退1.5m/s； 8.停车位置精度（方向精度和距离偏差）：±5mm； 9.充电方式：离线充电； 10.外形尺寸：根据设计需求，移载方式：背棍式； 11.轮子配置：实心橡胶轮或包胶轮； | 1 | 120,000 | 120,000 |
| 11 | 智能车辆识别读写器 | 17寸液晶触摸屏操作，方便快捷； ● 自定义证件类型，同时采集证件双光谱图像，实现证件真假鉴别； ● 自定义证件姓名、编号、照片等区域，分割字段准确率100%； ● 内置射频识读模块，可快速识读中国第二代居民身份证； ● 内置高速标签打印机，可打印二维条码标识的会访单； ● 集成二维条码编解码功能，可快速识读会访单； ● 内置125K读卡器，可快速识读ID卡； ● 集成电话机功能，美观实用； ● 支持TCP/IP协议，既可作独立主机，也可有线、无线联网； ● 预留两个USB接口； ● 可选配外置UPS(不间断电源) | 1 | 35,000 | 35,000 |
| 12 | 智能车辆读写卡 | 防静电包装；超高频芯片915MHZ | 100 | 40 | 4,000 |
| 13 | 服务器 | CPU:XeonE5504 2000MHZ ；内存4G；硬盘140G；包括显示器 | 2 | 25,000 | 50,000 |
| 14 | 综合布线 | 计算机布线，实训设备布线 | 1 | 40,000 | 40,000 |
| 15 | 投影仪 | 包括投影幕布，3000流明 | 1 | 12,000 | 12,000 |
| 16 | 电脑 | CPU:3.0 ；内存2G；硬盘300G；显示器19液晶 | 60 | 4500 | 260,000 |
| 17 | 桌椅 | 办公桌椅 | 60 | 400 | 24,000 |
| 18 | 装修 | 按照运输企业的企业文化，业务流成进行装修 | 1 | 200,000 | 200,000 |
| 合 计 |  |  | 1,010,000 |  |  |

③客户服务实训室建设

实训室是集物流企业形象宣传、信息查询、业务受理类服务、客户投诉及建议、客户回访与主动呼出为一体的多媒体呼叫中心系统，它采用先进的通讯与计算机相结合的CTI技术，并充分利用信息网络资源，将自动语音查询、人工服务、因特网服务、信息资料处理紧密结合起来，提供全天候服务。客户可以利用电话、传真、手机、电子邮件、因特网等方式向中心请求相关物流服务。实训内容主要包括：服务用语、服务质量、业务知识掌握程度、操作情况等。使学生在实训过程中，除掌握与工作密切相关的业务知识外，还能够掌握对今后职业生涯发展有益的综合性知识。通过综合技能培训能够进一步拓宽学生的客户服务知识面，也能够在客服中心内部形成不断学习的良好氛围。

| 客户服务实训室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 核心平台 | JwendI-MAX2000-ACM600； JwendiServ MAX2000 IP核心系统平台包（ACM 6.0 CTOP核心系统软件/软件专用加密锁/MAX Client客户端软件） | 1 | 50，000 | 50，000 |
| 2 | 分机 | JwendI-STATION-XJwendI-STATION 物理分机连接许可V6.0 （含JwendiMail语音信箱使用许可）(seat)； 包含桌椅 | 30 | 300 | 9,000.00 |
| 3 | 座席 | JwendI-AGTGROUP-X；JwendI-AGTGROUP 座席资源许可V6.0 | 30 | 2，000 | 60,000.00 |
| 4 | 座席/SDK | JwendI-CLTSDK CTX 接口资源许可V6.0 | 30 | 3,000 | 90,000 |
| 5 | 班长席 | JwendI-MAXSPV 班长席管理软件使用许可V6.0 (seat) | 1 | 13,000 | 13,000 |
| 6 | IP软电话 | JwendI-IPTALK 软电话引擎资源许可V6.0 (seat) | 30 | 500 | 15,000 |
| 7 | 录音 | JwendI-RECSESSION 录音资源许可V6.0 (session) | 30 | 2,000 | 60,000 |
| 8 | 录音 | JwendI-VRM 高级录音管理软件V6.0 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 9 | CDR写库 | JwendI-EXLR 话务数据外部接口软件V6.0 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 10 | 报表 | JwendI-CDR 基础话务报表软件V6.0 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 11 | 物流服务中心管理系统 | 集成呼叫中和仓储系统，配送系统，货代系统，报关报检系统，供应链系统进行集成；实现客户管理， 客户咨询管理，客户投诉管理，运输线路查询， 报价查询，物流公司查询，报表统计等功能。 物流服务中心管理系统是呼叫中心运作的门户平台.软件必须是正版，提供相关软件著作权。 | 1 | 40,000 | 40,000 |
| 12 | 服务器 | CPU:XeonE5504 2000MHZ ；内存4G；硬盘140G； 包括显示器 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 13 | 展板 | 物流企业的作业规范，物流设备，物流流程 | 10 | 300 | 3,000 |
| 14 | 交换机及布线 | 综合布线包括交换机，网线，机柜 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 15 | 实训室装修 | 按照服务中心企业的企业文化，业务流程进行装修 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| 合 计 |  |  | 440，000 |  |  |

（3）在实施毕业生就业计划的基础上，开拓新的实训基地建设途径。

寻找合作的企业，共同投资，或由企业投资，则可以解决资金问题。其中的关键是学校要找到合适的企业、找到合作点，使得校企双方能达到双赢。并推荐合作企业专家成为学校理事会成员，参与学校教学管理。利用政策优势帮助毕业生贷款开办公司，并建立一系列规章和制度规范管理。和毕业生签订在校生顶岗实训协议，利用社会资源为学生提供实训岗位。同时，创办学校自己的生产型实训基地（教学企业），使学生在校期间就能感受实际工作环境，以便于今后能快速融入社会和工作岗位。与冀中能源下属物流企业联合投资，合作建立冀中能源鼎峰物流顶岗实习与就业一体化的实训基地。

（4）项目管理制度建设

在学院骨干项目建设领导小组的指导监督下，成立物流管理项目建设管理小组。该小组工作内容为:监督建设规划、进度以及实施情况。按照建设计划考量项目执行情况，合理使用项目资金，监督相关人员、经费、物资的投放和使用情况。具体成员如下：

组长：杨爱华

副组长：江红英、于燕、郝耀飞

成员：来燕、杜坤、党辉、严军花

主要履行以下职责：

①贯彻执行院党委、行政的决策，在领导小组的领导下开展日常工作，定期向领导小组汇报工作；

②负责学院建设方案和任务书的修订；

③负责对分项目具体实施的指导、协调、考核和监控；

④负责项目建设进展情况数据统计和档案资料管理；

⑤负责汇总有关项目建设的信息，为领导小组决策提供依据；

⑥负责项目建设的阶段性总结、汇报等材料的起草工作；

⑦负责上级有关部门进行检查、审计和验收的准备工作；

⑧处理其他日常事务。

（5）实训室建设目标

按照“技术先进、设备齐全、经济合理、服务社会”的理念，来规划建设集教学、实习、社会服务于一体的物流实验实训中心，加强校企深度合作，充分利用联合办学企业资源优势，充实完善物流管理实训中心现有实训室，按专业岗位群所需主要技能、社会服务能力的要求继续开发新的物流实训室。通过3年建设，将校内物流实训基地建成功能齐全、设备完备、国内一流、行业领先的开放式实验实训基地，使校内实验实训基地能够在满足物流专业人才专业技能培养的同时，还能承接职业院校相关专业的师资培训、企业员工岗位培训和技术升级、职业技能培训认证和社会相关行业技术服务，并辐射物流管理专业群和全国高职院校物流管理类专业，服务区域内物流企业发展。

依据人才培养目标以及专业核心课程教学的实践需求来构建校内实训室和校外实训基地。这些实训条件的建设除满足物流管理专业的实训需求以外，还能满足电子商务、会计电算化等专业群的实践教学需要，具有很强的综合性。在专业群建设过程中，还要充分考虑跨专业综合实训、跨专业教学资源库的构建等因素，为实现对学生的综合素质教育提供条件。

5．增强区域辐射和社会服务能力

（1）建设专业优质教学资源库，提高社会服务辐射能力

优质教学资源库建设内容

充分利用专业优势，建立物流管理专业的数字化专业资源为核心的优质教学资源库。该资源库包括物流管理专业多媒体教学资源、专业前沿技术、行业发展相关信息等。参与学校优质教学资源共享平台和社会服务辐射平台的建设，打造具有无时空限制的物流高职教育和终身继续教育课堂。同过给每位在校生配备终身校园电子邮箱，实现在校生全天候管理和网上指导学习；同时可利用该邮箱对毕业生进行远程跟踪管理，反馈毕业信息和意见；利用网络和业余等形式进行教学，招收中职毕业生在岗高等学历班30人/年；培训职业院校师资10人/年，为区域职业学校培养学生100人次/年。

数字化专业资源建设。数字化专业资源是整个专业资源库中最核心的部分，将物流管理及相关专业核心知识、法规、关键技术、最新观点、典型案例等，依托互联网，以文本、图片、视频、音频、动画、课件等载体形式，构建先进、通用的数字化教学平台，建设、整合、管理和应用各类教学资源，形成多层次、多功能、交互式的教学、研究资源服务体系。具体包括：

多媒体课件库，收录所有专业课程教师制作的多媒体课件，以教师授课时制作的高质量PPT课件为主,构建专业的优质PPT课件共享平台；形成物流专业群相关网络课程库，便于学生自主学习；同时也有利于进行优质教学资源的社会共享。

物流管理专业群专业信息文献库，收录与整理与专业相关的图书、报纸、期刊、报告、标准、专利、学术会议资料、学位论文、法律法规等资源，形成规范数据库，为相关专业提供文献资源；

建设专业综合试题库，由各专业所有课程的子试题库组成；

专业视频、动画、图片库，收录专业图片资源以及专业实训类为主的片段型视频教材和解决难点、重点为主的动画教材；

案例库，集成专业各模块的教学案例和研究案例。

（2）社会服务辐射

①为政府职能部门提供区域经济物流规划方案，申报物流方向的横向课题，服务地方经济。通过教师下企业挂职的形式，在为四省交界区域的企业提供咨询服务的基础上，为企业物流决策提供指引和帮助。由企业出资校企合作共同研发物流软件及物流设备的更新改造项目。与企业联合开发物流配送系统，解决企业配送系统个性化需求，提高企业物流配送的效率；每年选派2名教师深入企业进行技术指导，推进企业技术进步；为物流企业培训员工300人次/年，开展技术咨询服务100人次/年。

②利用与企业共建的实训中心和基地，面向其它院校开展师资、学生职业技能培训培训，面向社会开展物流人才培训和设施设备出租。将企业内训外包给学校，开办“在职学习班”以充分利用学校资源，优化培训质量，提升企业整体营运水平，打造物流企业核心竞争力。教师下厂挂职能的行为能提高企业的管理水平，从而促进企业生产的发展。校企结合教育方式可以促使大量的物流企业向第三方物流方向转变，丰富其增值服务内涵，同样促进企业内部物流一体化，增加物流管理者的管理职能。与物流行业共享优质教学资源，为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台。校企结合最终能解决我们的物流教学及物流企业发展问题，实现共赢。

③面向行业企业技术服务建设。与教学指导委员会委员单位共同搭建一个研发平台，鼓励教师参与企业技术研发。建立和完善学院内部激励、评价、约束机制，制订并实施学院《科技服务管理办法》，构建鼓励教师参与社会服务的制度体系，提供优惠条件和保障措施，积极拓展社会服务功能，通过物流流程再造，资源整合，体制机制创新，推进科技成果转化。

④在为邯郸区域的物流企业提供咨询服务的同时，服务地方农村经济，免费为周边业县、乡、村三级建立物流信息网，开展运输、仓储、加工、配送、代理、包装等服务的咨询和帮助，促使其逐步建立农村连锁经营和物流配送体系。进行农村劳动力转移和就业、再就业培训700人次/年，完成职业资格鉴定120人次/年。配合邯郸市政府规划户村综合物流中心、永年综合物流中心、肥乡综合物流中心、磁县综合物流中心，成安绿色蔬菜基地等建设献计献策。

表4.6.7   物流管理专业建设进度表

| 示范专业名称 |  | 物流管理专业 | 建设负责人 |  | 杨爱华、江红英 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2010年至2011年 （预期目标、验收要点） |  |  | 2012年 （预期目标、验收要点） |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 总体建设目标 | 建立仓储与配送实训室、物流运输实训室、三维仿真实训室、物流客户服务中心和改善现有实训室。能够模拟真实的运输管理、仓储管理、配送管理和生产物流业务操作以及供应链一体化管理技能的实训操作平台，满足货代企业、运输企业、配送中心和生产性企业的业务及系统操作核心技能实训要求，满足物流、电子商务、和工商企业等业务单证和流程的实训要求，满足学生“做中学、学中做”掌握物流管理核心技能需要，成为培养“双证”物流管理人才的校内基地。构建校园生产型实训基地,满足社会培训、职业鉴定和毕业生创业的需要。 |  |  |  |
|  | 仓储与配送实训室 | 目标：初步建成仓储与配送实训室，满足课程改革教学需要和生产性实训需要，同时开展师资培训和社会培训 要点：①工业级货架，采用宝钢SS400材质，货架壁厚≥1.8mm。货架系统应 有端部网架、背网等。；②400×300×148MM带盖货箱150个；③有轨巷道堆垛机1台；④自动化立体仓库控制系统1套；⑤带式输送机1套；⑥倍速链输送线1套；⑦基于windowsCE系统开发的RF手持终端及软件；⑧木制1200*1000 川字型托盘20个⑨捆扎机1台；⑩多功能塑料封口机1台；⑾满足仓储与配送管理技能的训练，以及物流信息技术管理、理货实训等能力的校内实训需要；⑿提供师资和社会培训300人次 |  | 目标：完成仓储与配送实训室所有建设任务，满足课程改革教学及生产性实训需要，能够提供师资和社会培训 要点：①电磁导引的AGV：②配送模拟系统软件③自动化立体仓库控制系统④满足仓储企业、配送中心业务及系统操作核心技能实训要求；⑤开发配套实训教学资料⑥满足学生掌握仓储与配送核心技能需要；⑦提供师资和社会培训400人次 |  |
|  | 运输管理实训室 | 目标：初步建成运输管理实训室，满足课程改革教学需要和生产性实训需要，同时开展师资培训和社会培训 要点：①拟购买车辆节点跟踪RFID一体机；②拟购买室内超声定位系统；③智能模拟运输车；④拟购买智能车辆识别读写器；⑤运输管理系统1套；⑥交通运输仿真软件1套；⑦满足运输管理技能的训练，以及公路运输管理等能力模块的校内实训需要；⑧提供师资和社会培训200人次 |  | 目标：完成运输管理实训室所有建设任务，满足课程改革教学及生产性实训需要，能够提供师资和社会培训 要点：①地理信息管理系统1套；②WebGIS 平台1套；③RF导引小车；④多媒体教学设备1套；⑤其它配置材料及网络设备；⑥满足货代企业、运输企业业务及系统操作核心技能实训要求；⑦开发配套实训教学资料；⑧满足学生掌握运输管理核心技能需要；⑨提供师资和社会培训300人次 |  |

|  | 客户服务实训室 | 目标：初步建成物流客户服务中心实训室，满足课程改革教学需要和生产性实训需要，同时开展师资培训和社会培训 要点：①购入JwendI-MAX2000-ACM600；JwendiServ MAX2000 IP核心系统平台包（ACM 6.0 CTOP核心系统软件/软件专用加密锁/MAX Client客户端软件）②人工坐席30套（JwendI-STATION-XJwendI-STATION物理分机连接许可V6.0（含JwendiMail语音信箱使用许可）坐席资源许可(seat)；包含桌椅）③班长席1套④IP软电话及录音设备30套⑤物流服务中心管理系统⑥服务器（CPU:XeonE5504 2000MHZ ；内存4G；硬盘140G；包括显示器）⑦按照服务中心企业的企业文化，业务流程进行装修⑧通过实训使学生能熟练掌握物流专业知识以及客户服务观念，能过以专业化的姿态为客户提供更好的服务；④提供师资和社会培训300人次。 | 目标：完成物流客户服务中心实训室所有建设任务，满足课程改革教学及生产性实训需要，能够提供师资和开展社会培服务 要点：①增设人工坐席30套（JwendI-STATION-XJwendI-STATION物理分机连接许可V6.0（含JwendiMail语音信箱使用许可）坐席资源许可(seat)；包含桌椅）②IP软电话及录音设备30套③开发配套实训教学资料④提供师资和社会培训400人次⑤开展生产型实习实训，为物流企业提供服务。如：受理上门取货发送服务、上门送货服务,记录用户业务办理的条件，代填业务预申请单，提交产生的业务工单，交由后台处理座席进行资料核对，物流单据信息查询、物流投诉等。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现有实训条件改善 | 目标：在实训室原有基础上重新规划物流信息技术模拟实训建设方案，完成大部分软件更新，满足专项技能的实训教学要求 要点：①电子沙盘软件②ERP管理软件等③润衡物流业务管理系统④通过集成软件实践MRP、MRPⅡ⑤满足教学和培训所需的物流信息技术模拟实训要求⑥进行工厂车间布局能力的校内实训需要⑦尽兴看板管理模拟操作实训⑧提供师资和社会培训300人次 | 目标：完成物流实训室的建设，完成配套软件的采购和安装调试，满足物流管理课程实训教学要求，成为校内实训示范基地，承接对外培训和师资培训 要点：①生产排程软件Promodel系统②开发配套实训教学资料③满足学生掌握企业物流管理核心技能需要；④提供师资和社会培训300人次 |
| 师资 队伍 建设 | 总体建设目标 | 以培养基于物流工作过程的教学设计能力为突破口，加强“双师”专业教学团队建设。兼职或全职引进行业协会担任过理事作为专业带头人或主干课兼职教师，丰富师资队伍物流理论和经验。利用社会师资教学，聘请相关专家作为客座教授在我专业常年任教。专业教师将根据分工，接受先进的培训。组织骨干教师到大型跨国公司顶岗实践，到俄罗斯、香港、澳门等境外相关高校和企业进修，30%以上专业教师获得高级物流师等资格证书。建设兼职教师师资库，聘请企业骨干和专家组成高素质的兼职教师队伍，使专兼职教师比例达到1:1，探索一套专兼职队伍相结合的高职师资队伍管理模式 |  |
|  | 1．引进、聘请和培养专业带头人 | 目标：聘请一名企业物流方向专业带头人 要点：①聘请企业物流方向专业带头人1名②聘请条件：具有该行业一线工作经历5年以上、在该行业协会担任过理事以上职务或者在本行业担任过高层以上职务 、具有中高级职称③确定培养对象1名，按专业带头人标准进行针对性培养 | 目标：引进一名企业物流方向专业带头人 要点：①引进企业物流方向专业带头人1名②专业带头人应：具有该行业一线工作经历5年以上、在该行业协会担任过理事以上职务或者在本行业担任过高层以上职务、有中高级职称③参与实训基地建设规划④专业带头人完成有专业特色的人才培养质量保障体系的建设 |
|  | 2．引进和培养骨干教师 | 目标：引进2名企业物流方面的专业骨干教师， 培养2名物流信息化方面的专业骨干教师。确定专业骨干教师培养对象 要点：①1名企业物流方面的专业骨干教师取得“物流师从业人员职业资格证书”；②2人获教学优秀；③主要参与市级以上本专业相关课题2项以上。④选送企业物流骨干教师到国内著名大学参加物流管理培训⑤送企业物流骨干教师到国内著名大学进修一次 ⑥分别选派两类培养对象到仓储物流企业和流通企业实践3个月以上⑦选派两类培养对象参加行业研讨会2次以上⑧指导学校有关教师建设1门校级以上精品核心课程 | 目标：培养2名企业物流方面的专业骨干教师， 2名仓储物流方面的专业骨干教师。继续培养已有的的专业骨干教师 要点：①2名企业物流方面的专业骨干教师取得“物流师从业人员职业资格证书”；②3名骨干教师教学质量评估均达到优；③主要参与市级以上纵向课题3项以上；④达到预期培养目标：高级职称；硕士以上学位；双师素质；国际化背景。⑤选送仓储管理骨干教师到国内著名大学学习仓储管理知识和技能⑥选送仓储管理骨干教师到国内著名院校进修一次 ⑦选送企业物流方面的教师到国内著名大学参加物流管理培训1次⑧选派各类骨干教师参加行业研讨会2次以上。⑨指导学校有关教师建设2门校级以上精品核心课程 |
|  | 3．建设“双师”结构的教学团队 | 目标： 3名教师获得物流管理师资格，聘请企业兼职教师5名。充实物流管理专业的实践教学力量，完成教学与实训比例达到5: 5 要点：①聘请企业内部的高技能人才作为专业兼职教师②由企业和学校共同完成对兼职教师的管理，其工作绩效由企业和学校共同考核③选派骨干教师参加专业技能培训3次④选派专业教师深入物流企业进行顶岗实习不少于3个月⑤参加校级以上物流管理专业的课题研究4项 | 目标： 2名教师获得物流管理师资格，聘请企业兼职教师达到11名。建设省级专业教学团队1个。使专职教师与兼职教师比例达到1:1，完成理论教学学时与实训教学比例达到4.9:5.1 要点：①聘请企业内部的高技能人才作为专业兼职教师②开展专兼职教师的学术交流大会，选出优秀论文整理出论文集，丰富教学数字资源库③选派骨干教师参加专业技能培训2次④选派专业教师2人深入物流企业进行顶岗实习不少于3个月⑤参加校级以上物流管理专业的课题研究3项 |
|  | 4．专业教师的培训和提高 | 目标：加大教师实践教学能力的培养，4名教师取得助理物流管理师资格，取得多项科研成果 要点：①培训方式有：到大型跨国公司接受培训、国内的进修或培训等。②培训项目有：物流企业管理、国际运输、采购、国际贸易与法规、供应链管理等。③在省级刊物上发表专业论文8篇④参与市级以上课题2项⑤下企业项岗实践”半年1人次。⑥到国内知名院校实训基地参观学习5人次 | 目标：继续加强教师实践教学能力的培养，3名教师取得助理物流管理师资格，取得多项科研成果 要点：①培训方式有：到大型跨国公司接受培训、国内的进修或培训等。②培训项目有：物流企业管理、国际运输、采购、国际贸易与法规、供应链管理等。③在省级刊物上发表专业论文6篇④参与市级以上课题3项⑤下企业项岗实践”半年2人次。⑥到国内知名院校实训基地参观学习4人次。⑦教学质量评估达到标准 |
|  | 5.国际化、专业化素质培养 | 目标：出国短期进修2人；提高教师群体专业化素质 要点：①出国进修人员应在俄罗斯、香港、澳门等国外高水平技术大学、研究机构或企业学习了解专业设置、课程计划、教学方式或企业运作方式等，提交进修研究报告和专业国际化发展建议书；②90%的教师参加高职教育培训并通过教学能力测试 | 目标：出国进修半年到1年1人，短期1人；提高教师专业化素质。 要点：①出国进修半年到1年的人员应在国外高水平技术大学、研究机构或企业参与项目研究，科研、业务处理能力明显提高，发表高水平论文或为大型企业提供咨询以及专业国际化发展建议书；②短期进修人员应在上述相应机构学习了解专业设置、课程计划、教学方式或企业运作方式等，提出专业国际化发展建议书；③100%的教师参加高职教育培训并通过教学能力测试 |

表4.6.7   物流管理专业建设进度表(续表)

| 建设内容 |  | 2010～2011年 （预期目标、验收要点） | 2012年 （预期目标、验收要点） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 总体 建设 目标 | 依托大中型物流企业，在落实以工作任务为载体的“分阶推进、素能并重”工学结合人才培养模式的基础上重构以工作流程为主线，职业岗位为导向的课程体系，开发优质核心课程，建成物流专业学习资源库。依据《高等职业教育物流管理专业指导方案》的专业能力规格，全面改革现有的教学体系。探索校企双方人员与资源共同参与的物流人才培养模式，构建以培养“双证”人才为目标、以物流管理操作业务程为主线的专业课程体系，修订《物流管理专业人才培养方案》。建设包括专业综合试题库；专业视频、动画、图片库；专业各模块的教学案例和研究案例库；多媒体课件库为内容的物流专业资源库。将全部建设成果数字化、网络化，辐射和带动物流管理、工商企业管理、电子商务、市场营销等相关专业的建设，满足网络教学的需要 |  |  |
|  | 1．物流专业课程体系与课程标准研制 | 目标：以工学交替为切入点，按照本专业面向的物流岗位工作过程，整合课程内容，形成与物流工作过程紧密结合的课程体系。构建以“双证”人才培养目标、以实践教学为主线的专业课程体系，制订专业教学制度和考核标准。 要点：①依据物流职业能力标准，通过比较研究，整合课程，构建 “双证”人才培养的课程体系，完成专业课程框架构建（3门核心课程、10门专业主干课程）；②通过与企业及兄弟院校的合作，完成专业课程体系、精品课程及主要实践教学环节专业教学标准的制订，并初步实施 |  | 目标：继续完善物流专业人才培养模式，完成专业教学制度和考核标准制订，修订《物流管理专业人才培养方案》 要点：①完成并全面实施专业教学制度和考核标准②提出专业人才培养模式总结报告，指导专业教学改革 |
|  | 2．优质专业核心课程、精品课建 设 | 目标：按照课程标准，以业务流程为主线，以工作任务处理为核心的原则开展3门优质专业核心课程教学内容整合及教材编写，满足教学改革需要，建设2门省级精品课 要点： ①完成《仓储管理实务》《供应链管理》《运输管理实务》3门优质专业核心课的教学重点及实训考核标准的制定②开始运作《仓储管理实务》《供应链管理》自编教材的撰写③完成《仓储管理实务》核心课的多媒体课件的制作，并建成网络课程，丰富教学课资源；④完成《仓储管理实务》实训案例的搜集整理⑤建设2门省级精品课 |  | 目标：按照课程标准，以业务流程为主线，以关键业务处理为核心的原则完成2门优质专业核心课程教学内容整合及教材编写，满足教学改革需要，建设1门国家级精品课 要点： ①完成《仓储管理实务》《生产物流管理》2门优质专业核心课的全部建设②出版《仓储管理实务》《供应链管理》2本自编教材③完成《供应链管理》核心课的多媒体课件的制作，并建成网络课程，丰富教学课资源；④继续开展《运输管理实务》的优质专业核心课建设；⑤根据实际需求的需要调整修订相关实训内容和考核标准；⑥继续《运输管理实务》的课件制作⑦建设1门国家级精品课 |
|  | 3．校外实训基地8个 | 目标：基本满足学生认知实习、顶岗实习、教师下企业实践的需要 要点：新增3个校外实训基地并投入使用 |  | 目标：基本满足学生认知实习、顶岗实习、教师下企业实践的需要 要点：新增5个校外实训基地并投入使用，使用效果良好 |
|  | 4．物流管理专业资源库 | 目标：初步建成物流管理专业为核心的专业资源库，满足专业教学和辐射拉动相关院校的教学建设 要点：①初步建成能支持相关网络教学与学习模式的资源共享平台；②收集整理各类信息，初步完成内容包括专业综合试题库；专业视频、动画、图片库；专业各模块的教学案例和研究案例库；多媒体课件库 |  | 目标：完善以物流管理专业为核心的专业资源库，满足专业及兄弟院校教学需要 要点：①建成构架科学、功能齐全、性能优越、利用高效的资源共享平台，全方位支持相关网络教学与学习模式；②继续建设并完善专业综合试题库；专业视频、动画、图片库；专业各模块的教学案例和研究案例库；多媒体课件库 |

6．专业群建设及进度

以“立足行业、服务社会”为专业群建设思想，以物流紧缺人才培养为重点，形成以物流管理专业为重点的商品流通领域专业群，该专业群包括物流管理、工商企业管理、电子商务、市场营销四个专业。以物流管理专业建设，带动电子商务、市场营销、工商企业管理等专业建设，其指导思想为：

a.在人才培养理念和工学结合的人才培养模式方面，共享物流管理专业建设经验；

b.在人才培养的特色方面，即体现专业技能相融的特点，又注重保持和发挥各专业知识技能培养方面的侧重点；

c.在课程建设、师资队伍建设、实训室建设、教学资源库建设等方面，实现共进、共享、共赢；

d.发挥专业群各专业的自身优势，使之相互渗透、相互支撑，从而形成群体优势，不断增强服务区域经济，服务于地方产业的能力与实力。（见表4.6.10）

①专业群课程建设

表 4.6.8   相关专业群年精品课程规划表

| 年份 专业 级别 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 校级 | 仓储与配送管理 | 供应链管理 |
|  |  | 物流信息技术 |
|  | 货代业务与操作 |  |
| 省级 |  | 市场营销 |
| 国家级 |  | 经营管理 |

②专业群师资队伍建设

表4.6.9  专业群专业师资队伍建设规划表

| 专业名称 | 按职称结构教师人数 |  |  |  |  | 按学历结构教师人数 |  |  |  | 双师型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业带头人 | 高级 | 中级 | 初级 | 合计 | 博士 | 硕士 | 本科 | 其他 |  |
| 物流管理 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2 |  | 11 |
| 电子商务 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 |  | 11 |
| 市场营销 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 |  | 9 |
| 工商企业管理 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 |  | 10 |
| 合计 | 6 | 25 | 5 | 5 | 41 | 5 | 29 | 7 |  | 41 |

③专业群实训基地建设

为满足实践教学的需要和推动实训室建设，新建校外实训基地20个；在现有实训室的基础上，完善ERP综合实训、电子商务实训等实训室以及相关设备，完成物流管理软件二次开发应用、物流管理实训案例、物流管理实训课程设计、市场营销软件二次开发应用、市场营销实训案例、市场营销实训课程设计，实训室建设达到国内一流水平。

表4.6.10  物流管理专业所在专业群建设进度及资金投入预算表 单位：万元

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  | 物流管理、工商企业管理、电子商务、市场营销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 | 2010年 12 月 （预期目标、 验收要点） | 2011 年 12 月 （预期目标、 验收要点） | 2012 年 12 月 （预期目标、 验收要点） |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 10 | 10 |  | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50 |  |  |  |
| 共享型课程建设 | 3 | 3 |  | 3 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 14.75 | 目标：在重点专业建设带动下，推进物流管理专业群共享课程建设，满足教学的需要。 要点：①按照校级精品课程标准，完成《仓储与配送管理》《货代业务与操作》2门重点课程建设，建成校级精品课程2门；②开始《经营管理》国家级精品课的建设③开始筹备《市场营销》省级精品课建设。 | 目标：在重点专业建设带动下，继续推进物流管理专业群共享课程建设，满足教学改革和培养现代高技能型人才需要。 要点：①完成《物流信息技术》《供应链管理》2门校级精品课建设；②完成《仓储管理实务》《供应链管理》2门优质核心课及教材建设及教材编写并出版；③完成专业群2个专业的教学标准；④制定《物流地理》、《电子商务应用》、《供应链管理》、《网络营销实务》等4门课程考核标准。⑤完成《市场营销》省级精品课建设。 | 目标：在重点专业建设带动下，完成物流管理专业群课程建设，满足教学改革和培养现代高技能型人才需要。 要点：①完成《经营管理》国家级标准精品课建设②开展《采购与供应管理实务》、《物流概论》2门校级精品课建设的筹备；③制定《仓储与配送管理》、《ERP原理与应用》、《物流系统规划与设计》、《物流信息技术》、《商务礼仪》、《人际关系与沟通》、《采购与供应管理》、《物流装备技术》8门课程标准，编写《物流综合业务实训》、《商品流通综合业务实训》2门综合业务实训课程模式、案例；④出版2部课程教材及教学配套资料 |
| 网络资源建设 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.625 | 5.125 | 目标：初步建立网络教学资源库，使学生可以利用网络课程进行自学。 要点： 将《仓储与配送管理》《货代业务与操作》2门校级精品课程建成网络课程，丰富专业群教学资源库。 | 目标：加强网络教学资源库的建设，使在校生和社会培训学员可以利用网络课程进行网络自学。 要点：完成《市场营销》省级精品课建设网络教学资源库的建设。 | 目标：完善网络教学资源库，使在校生和社会培训学员可以利用网络课程进行网络互动学习。 要点：①完成《经营管理》国家级精品课网络教学资源库的建设；②完善原有1门省级和2门校级精品课程的网络课程建设。 |
| 师资队伍建设 | 2 | 2 |  | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 10.25 | 目标：培养骨干教师1名；教师下企业实践3名；聘请兼职15人；教师出国进修1人。 要点：达到培养骨干教师标准1名；教师下企业顶岗实践3名；聘请兼职15人，上课学时200学时；教师短期出国1人。 | 目标：培养骨干教师12名；教师下企业实践3名；聘请兼职20人；教师出国进修1人。 要点：达到培养骨干教师标准1名；教师下企业顶岗实践3名；聘请兼职20人，上课学时200学时；教师短期出国1人。 | 目标：引进专业带头人1名、教师下企业实践4名、聘请兼职42人、教师出国进修1人。 要点：培养对象达到骨干教师标准；教师下企业顶岗实践3名；聘请兼职42人，授课学时达到352学时；短期出国1人。 |
| 实训基地建设 | 3 | 3 |  | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 13.25 | 目标：增设校外实训基地，满足学生实习、教师下企业实践需要。物流管理软件投入使用。 要点：①物流管理实训案例、使用ERP沙盘软件教学并组织学生参加ERP大赛。②新增5个校外实训基地并投入使用。③培训能力达到900人次/年 | 目标：增设校外实训基地，满足学生认知实习、顶岗实习等，满足教师下企业实践学习。完成物流管理软件二次开发应用。 要点：①工商管理软件二次开发应用②新增5个校外实训基地并投入使用。③培训能力达到1000人次/年 | 目标：增设校外实训基地，满足学生认知实习、顶岗实习等，满足教师下企业实践学习。在现有实训室的基础上，完善ERP综合实训，完成仓储、运输2个实训基地建设建设，满足教学和创新性课题需要 要点：①市场营销等软件二次开发应用、实训案例、实训课程设计；开发相应的教学资料；使用ERP软件教学。②新增10个校外实训基地并投入使用，使用效果良好。③培训能力达到1000人次/年 |
| 试题库建设 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.625 | 6.625 | 目标：在重点专业建设带动下，推进物流管理专业群试题库建设，满足教学的需要。 要点：①完成《仓储与配送管理》《货代业务与操作》2门重点课程试题库建设；②开始《经营管理》国家级精品课试题库的建设③开始筹备《市场营销》省级精品课试题库建设。 | 目标：在重点专业建设带动下，继续推进物流管理专业群试题库建设，满足教学改革和培养现代高技能型人才需要。 要点：①完成《物流信息技术》《供应链管理》2门校级精品课试题库建设；②完成《仓储管理实务》《供应链管理》2门优质核心课的试题库建设；③完成《市场营销》省级精品课试题库的建设。 | 目标：在重点专业建设带动下，完成物流管理专业群课程试题库建设，满足教学需要。 要点：①完成《经营管理》国家级精品课试题库建设②开展《采购与供应管理实务》、《物流概论》2门校级精品课试题库建设的筹备； |

（五）资金预算

投资总额为650万元，总体分配为：

实训条件建设290万元，教师队伍建设88万元，课程体系与教学内容改革168万元，专业群建设50万元，其他费用54万元。详情见表4.6.11。

表4.6.11  专业及专业群建设项目资金预算及年度经费安排明细表

| 专业名称 |  |  | 物流管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： 邯运集团等 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 500 | 19 | 20 | 20 | 59 | 34 | 29 | 28 | 91 | 650 |
| 人才培养模式与 课程体系改革 | 1．优质核心课程建设 |  |  | 27 | 26 | 10 | 63 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 74.5 |
|  | 2．双证课程融合 |  |  | 8 | 7 | 3 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 24 |
|  | 3．精品课程建设 |  |  | 8 | 9 | 3 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 29 |
|  | 4．物流管理专业资源库 |  |  | 12 | 12 | 5 | 29 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 40.5 |
|  | 小计 |  |  | 55 | 55 | 20 | 130 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 168 |
| 师资队伍建设 | 1．引进、聘请和培养专业带头人 |  |  | 10 | 10 | 4 | 24 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 2 | 1 | 1.5 | 5.5 | 31.8 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  |  | 9 | 9 | 3 | 21 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 25 |
|  | 3．建设“双师”结构的教学团队 |  |  | 6 | 6 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 17.8 |
|  | 4．专业教师的培训和提高 |  |  | 5 | 5 | 1 | 11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 13.4 |
|  | 小计 |  |  | 30 | 30 | 10 | 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 88 |
| 建设内容 |  |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： 邯运集团等 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 校企合作、 工学结合运行机制建设 |  | 1．管理系专业合作建设委员会建设 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 4.3 |
|  |  | 2．建立邯郸市物流业职教集团 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.8 | 7.5 |
|  |  | 3．建立校企合作运行制度 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.8 | 4.2 |
|  |  | 小计 |  | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 |
| 教学实验实训条件建设 |  | 1．新建仓储与配送实训中心 |  | 45 | 45 | 25 | 115 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7.5 | 5 | 5.5 | 18 | 145 |
|  |  | 2．新建运输管理实训中心 |  | 32 | 32 | 17 | 81 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 5 | 3.5 | 4 | 12.5 | 101 |
|  |  | 3．客户服务实训室 |  | 13 | 13 | 8 | 34 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 44 |
|  |  | 小计 |  | 90 | 90 | 50 | 230 | 8 | 8 | 8 | 24 | 15 | 10 | 11 | 36 | 290 |
| 社会服务 能力建设 |  | 1．对口支援 |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6.4 |
|  |  | 2．专业优质教学资源库 |  | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 4.8 |
|  |  | 3．物流人才培训 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.8 |
|  |  | 小计 |  | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 其 他 |  | 1．对外交流 |  | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | 2．技能培训、鉴定 |  | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 专业群 建设 |  | 小计 |  | 9 | 9 | 6 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 专业群 建设 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50 |

（六）预期效果

1.专业规模

本专业经过重点建设后，全日制在校生规模将达到500人（其中西部地区招生人数达到30人） 。带动物流管理、电子商务、市场营销、工商企业管理等专业的发展，形成物流管理类特色专业群，为四省交界区域物流业的发展提供更多的高素质、高技能人才。

2.社会服务能力

社会辐射能力不断增强。每年能满足800人次物流管理专业资格培训认证及考核，可以覆盖晋冀鲁豫四省。进一步加强与本区域农村的合作，做好对口支援，深化合作范围。2011年为企业进行岗位培训340人次，2012年进行岗位培训200人次，外派教师讲课30人次。

3.所建立的物流管理专业教学计划、课程标准、教学方案、多媒体课件课程体系等，为高职高专物流管理类专业教学提供示范和借鉴。

4.教学团队

建成一支具有先进理念、实际操作能力的 “双师型”素质教师队伍。在完成日常教学的同时，为企业提供咨询、预测和决策服务。

五、“数字化校园”建设项目

为达到优质教学资源共享和增强社会服务辐射能力，学校要以“数字化校园”建设为载体，重点打造优质教学资源共享和社会服务辐射两个平台。优质教学资源共享平台以汇聚校内外优质教学资源实现校内共享为主，以为其它职业院校提供优质教学资源为辅；社会服务辐射平台是充分利用信息化网络系统，利用优质教学资源以及高水平生产性实习实训基地等教学硬件，为增强学院对邯郸市及周边地区的服务辐射能力，促进地方经济发展提供支撑。数字化信息系统的建设是这两个平台功能实现、优势发挥的核心和重要手段，因此，学院将“数字化校园”建设项目作为骨干院校建设的重要支撑项目之一。

图4.7.1

“数字化校园”是以网络为基础，利用先进的信息化手段和工具，实现从环境（包括设备、教室等）、资源（如图书、讲义、课件等）、到活动（包括教、学、管理、服务、办公等）的全部数字化，在传统校园的基础上构建一个数字空间以拓展现实校园的时间和空间维度，从而提升传统校园的效率，扩展传统校园的功能，最终实现教育过程的全面信息化，同时，充分利用社会资源，建立各种资源共享平台，达到各种资源的高度共享，在满足学院需求的同时，将学院的优质教学资源向社会开放，使优质教学资源辐射社会，与社会共享。

（一）建设现状

目前，学院已建成覆盖全校各主要建筑的光纤主干网，主干速率达到1000M，网络综合布线通达每一个房间，教室、实训室、办公室、机房、学生公寓、家属区现已接入校园网。校园网通过教育网专线、邯郸联通公司的光纤线路等三个出口接入INTERNET，互联网接入带宽达到202M。

学院已建成了一些基本的网络服务和应用系统。网络化办公系统已经得到应用，学校公文可通过校园网进行发布、传输；邮件系统为每位教职员工和学生建立一个免费邮箱，供其终生使用；网络杀毒软件已使用多年，提供网络环境下集中查杀计算机病毒、操作系统漏洞扫描和补丁程序更新； SAM认证计费管理系统解决了网管难、维护难的问题，初步建成了集高效、安全、稳定、灵活、可控、易管理于一体的校园网络传输平台。

（二）建设目标

坚持“统一规划、分步实施、加强应用、整合资源、共享数据”的指导思想，进一步优化网络结构，建成接入方便、稳定可靠、能够满足学校教学、科研和管理需要的高速数字传输平台，建成较为完整的综合信息门户系统、网络教学服务系统和学校管理信息系统，实现社会、院校、教师、学生之间的教育资源共享，提高学校服务能力和辐射能力，初步形成具有本院特色的数字化校园。

（三）建设内容

1、基础设施建设

（1）综合布线部分

以万兆校园网建设为目标，根据学院基础设施建设、网络设备更新换代等实际情况，不断优化和完善校园网网络结构，扩充并更新相关设备，建成一个接入方便、稳定可靠、能够满足教学、科研和管理需要的高速数字传输平台。增加网络核心设备，力争在2011年校园网实现万兆双核心，能够为社会培训和资源共享提供良好的环境；建成符合国家机房建设标准的高质量、高效能的校园网核心机房；分布实施校园网无线改造，逐步实现无线网覆盖，满足移动接入的需求；2012年建设虚拟专用网络（VPN），实现校园网的扩展，保证教职员工和学生充分利用校园网络资源。

（2）网络安全体系

建立完善的网络安全体系是对指数字化校园中的信息资源实施有效保护和安全隔离。针对不同的应用需求，采取不同强度的安全保密方式，包括数据加密存储/传输、数字证书、数字签名、身份认证和存取控制，采用防火墙、安全审计技术以及安全管理制度，建立安全可靠的防病毒、防攻击的网络安全体系。

更新防火墙等安全设备，用于对各种访问行为进行监控和过滤以及隔离非法攻击行为，加强网络软硬件性能监控；建设上网行为管理系统，实现对互联网访问行为的全面管理，如防止带宽资源滥用、防止内网泄密、防范法规风险、互联网访问行为记录、防止病毒木马等网络风险等；建设网络管理系统，实现网络监控和管理。

2、应用支撑环境

（1）标准规范体系建设

包括数字化校园建设数据标准和管理规范、实施规范、维护规范等，作为保障数字化校园系统安全可靠运行的可靠保证。

学院信息化数据标准建设以国家教育部颁布的《教育管理信息化标准》及其他行业标准为基础，根据高职院校教育教学与管理特点制定，内容涵盖教育行政部门和学院日常管理工作中的各个方面，包括学校基本情况子集、学生信息子集、教职工信息子集、教学管理信息子集等。

规范建设包括校园网使用与管理办法、网络信息安全及网络应急响应管理办法、校园网信息发布管理办法等。

（2）公共数据平台的建设

公共数据平台建设是校园数字化建设的重点、基础和前提。公共数据平台是校园内一个高层应用平台，是实现校园内各种信息系统的互通互连和数据共享的一个必要的基础，是数字化校园的基础工程。制定数字校园的信息标准，以及各系统之间的接口标准，通过对数据整合、规范、提升，建设一个为全校提供服务的数据中心，包括虚拟主机、应用服务、数据存储服务、数据备份服务、数据安全服务等，形成全校范围的数字空间和共享环境，并以校园网综合信息门户网站的形式将这些应用服务集成在一起，根据用户的不同身份，统一分配不同权限，查询相关数据，享受相应服务。

（3）统一身份认证

建立全校统一的电子身份认证体系，并使用统一的电子身份体系为各种网络应用系统服务，使全校用户在所有的网络应用系统中都使用惟一的电子身份，实现单点登录。系统平台依据用户的角色与权限，提供该用户相应的活动“场所”、信息资源和基于其权限的功能模块和工具。

（4）综合信息门户

综合信息门户服务是数字化校园的高级表现形式，位于各类应用之上，作为数字化校园的窗口，以WEB的方式向用户展现数字校园的应用信息，整合各类应用系统，针对校内师生和社会公众的不同，提供对应的应用系统的入口和信息服务，实现社会、院校、教师、学生之间的教育资源共享。

3、网络教学环境建设

（1）优质教学资源管理平台及教学资源库

共享型教学资源库建设是促进主动式、协作式、研究型、自主型学习，形成开放、高效的新型教学模式的重要途径，是展示和推广本校教学改革成果的重要平台，学院共享型教学资源库建设将本着开放性、共享性、可扩展性和高可靠性原则，整合校内各专业教学资源，引进和开发国内外相关行业的资源，建成一个有行业企业共同参与、具有一定原创性比例、信息海量存储容量、设计科学规范、使用方便快捷的大型共享型教学资源库体系。

教学资源库建设内容包括网络课程、课件库、素材库、试题库、信息文献库及音视频资料库等模块，网络课程内容采用网络课程建设平台进行制作。建设教学资源管理平台，可实现资源的集中管理，为学院各专业的教学资源库建设提供方便的技术支持和服务，使各专业集中精力侧重于课程与资源建设,并与网络教学平台和网络课程建设平台无缝连接，实现资源为教学服务，教学中方便调用资源，最大化实现资源共享。

（2）网络教学平台

网络教学平台建设主要是为全校师生提供一个网络“教”、“学”、“资源”、“门户”的环境。建设网络教学平台，可实现学院网络教学和远程教学应用，包括课程教学、作业管理、问题管理、网上教学讨论以及网上教学测试、技能测试认证等等。

（3）网络实训教学平台

以现有实训室为单元，通过仪器设备图片库、实训项目资料库、虚拟实训单元库、实训项目试题库等建设，建立一个虚拟的网络实训环境，学生通过校园网，利用虚拟的网络实训环境，开展多种实训活动，把动手能力的训练拓展成全天候、多环境，从而强化学院的实训教学环节。

4、社会服务辐射平台

利用数字化校园平台和网络资源，为学院社会化公共服务体系的构建提供社会服务辐射平台，实现学院资源和社会资源区域性共享互用，既满足于校内的教学与科研，同时还具备社会服务功能，实现优质教育资源的共享，发挥学院的引领、辐射作用。该平台不仅具有在岗远程网上学历教育、多样化继续教育、网络课堂、高技能新技术培训讲座、面向行业的技术咨询、行业企业技术创新和研发、网上交流等资源共享功能，而且具有以学院和行业的技术力量为依托，建立各行业企业专家库，实现校内外专家社会共享功能。通过远程教学，可使资源相对贫乏的地区，尤其是中西部地区，能够共享学院的优质教育资源，同时也能够为各专业不同层次的技能人才职前培训和职后提升提供自主学习平台，为构建终身学习体系，推进大众化教育和“面向人人”的教育做出贡献。

5、校园信息管理系统建设

根据学院需求，建设一整套校园信息管理系统，为实现“网上办公、网上管理、网上教学、网上服务”提供全面的系统支持。通过系统的建设对学院的各种信息资源进行整合，为学院的整体建设和改革提供技术手段和信息支撑。

6、专业队伍建设

对学院信息工作人员进行网络专业知识的技术培训，并定期派出到高校或企业培训1个月以上，并获得相关培训资格证书。2010年培养/训1名建设项目管理人员、2名校园信息化系统技术支持人员，2011年培养/训2名建设项目管理人员、6名校园信息化系统技术支持人员，2012年培养/训3人次校园信息化系统技术支持人员。同时开展对学院教职员工的应用培训，以保证在2012年骨干院校建设验收时教职员工能够较熟练地应用各种系统。

（四）组织实施

数字化校园建设需要强有力的组织和制度保证，学院数字化建设的触角遍及学校的各个角落，信息来源于各个基层单位，同时也应用于各个基层单位，这需要学院各级部门高度重视、相互协调和调度，共同推进数字化校园的建设。

1、成立校领导挂帅的信息化建设领导小组，负责学院信息化建设规划、组织、协调工作，调配全校的人力、物力、财力资源，保证建设项目顺利进行。

2、成立信息化建设实施工作小组，具体实施校园数字化的建设、方案论证、项目管理等方面工作。

3、各系部成立信息化工作小组，负责部门信息系统的应用、管理、维护工作。

4、完善各岗位管理制度，促使各部门工作相互协调、相互合作，调动学院教职工的积极性，确保数字化校园平台运行畅通。

（五）建设预算

“数字化校园”建设总经费预计为450万元，其中地方财政投入300万元，行业企业投入59万元，学院筹措91万元。

| 项 目 |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： |  |  |  | 合计 | 20 10年 12月 （预期目标、 验收要点） | 20 11年 12月 （预期目标、 验收要点） | 20 12年 12月 （预期目标、 验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 100 | 100 | 100 | 300 | 19 | 20 | 20 | 59 | 34 | 29 | 28 | 91 | 450 |  |  |  |
| 数字化校园服务平台建设 | 基础设施建设 | 15 |  | 30 | 45 |  | 20 |  | 20 | 29 | 19 |  | 48 | 113 | 预期目标：建成万兆双核心、千兆汇聚、百兆接入的网络设备基础平台；认证计费、防火墙、网络管理的运行环境；艺术系实训中心建设无线网。 验收要点： 1.万兆双核心、千兆汇聚、百兆接入的网络设备基础平台； 2.增加万兆防火墙1台； 3.艺术系实训中心建设无线网 | 预期目标：建成符合机房建设标准的新网络中心机房。在部分区域建设无线网。 验收要点： 1.符合机房建设标准的新网络中心机房。 2.在部分区域建设无线网。 | 预期目标：完成各新建楼宇的网络综合布线系统，建设虚拟专用网络（VPN），上网行为管理系统 验收要点： 1.各新建楼宇的网络综合布线系统； 2.虚拟专用网络（VPN）； 3.一套上网行为管理系统 |
|  | 应用支撑环境建设 | 40 | 80 | 30 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 预期目标：完成数字化应用支撑环境建设的调研、需求分析、方案撰写；完成数字化校园信息标准及建设；设备购置 验收要点： 1、份数字化服务平台管理系统建设方案。 2、数字化校园信息标准初稿 3、服务器等设备 | 预期目标：建成公共数据平台、电子身份认证和综合信息门户系统，实现单点登录，依据用户角色和权限享受相应服务。 验收要点： 1、公共数据平台 2、网络存储系统设备及系统软件 3、电子身份管理与认证 4、综合信息门户系统 | 预期目标：整合各信息管理系统；建成数据库备份与容灾系统;完成数字化校园管理、实施、维护规范的制定 验收要点： - 现有信息管理系统融入综合信息门户 - 数据库备份与容灾系统 - 数字化校园的管理制度和使用手册 |
|  | 网络教学环境建设 | 45 | 20 | 20 | 85 | 19 |  |  | 19 |  |  | 23 | 23 | 127 | 预期目标：建成共享型教学资源管理平台，建成具有20TB存储容量的网络存储系统 验收要点： 1.教学资源库建设标准 2.共享型教学资源管理平台 3. 20TB存储容量的网络存储系统 | 预期目标：收集优质教学资源；建成基于校园网环境的网络教学管理平台 验收要点： 1.查验平台使用情况 2.一套网络教学管理平台 | 预期目标：收集优质教学资源；建成网络实训平台；建设网络课程建设平台 验收要点： 1.查验平台使用情况 2.网络实训平台 3.网络课程建设平台 |
|  | 社会公共服务平台 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 预期目标：建设社会服务平台，实现学院资源和社会资源区域性共享互用 验收要点：建成社会服务平台 |
|  | 校园信息管理系统 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 预期目标：根据学院需求建设一套校园信息管理系统 验收要点：一套校园信息管理系统 |
|  | 专业人员队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 20 | 20 | 预期目标：进行数字化校园建设和管理人员培训 验收要点：培养/训1人次建设项目管理人员、2人次校园信息化系统技术支持人员。 | 预期目标：进行数字化校园建设和管理人员培训 验收要点：培养/训2人次建设项目管理人员、6人次校园信息化系统技术支持人员。 | 预期目标：对学院教职员工进行数字化校园应用培训。 验收要点：培养/训3人次校园信息化系统技术支持人员。学院教职员工可以教熟练使用各系统。 |

六、学校文化建设项目

高校是传承人类文明、传播先进文化的重要阵地。2010—2012年，是我国全面建设小康社会，实施第十二个五年计划的新的历史时期。为抓住这一重要机遇期，大力推进学校文化建设，促进学校教育事业全面发展，特启动学校文化建设项目。

（一）建设目标

通过学校文化建设，进一步创新学校文化内涵，创建学校文化精品，突出文化育人功能，逐步培育独特文化精神，努力形成师生员工发展意识、大局意识、开放意识和创新意识，形成优良校风、教风和学风，为培养高素质学生营造良好的思想道德、人文科学和强身健心文化氛围，把学校建成创新风气浓郁、学术环境宽容、资源配置高效、校务公开民主、利益关系融洽、师生文明互爱、人文意蕴厚重、环境优雅宜人的和谐校园，形成现代文化和传统地方文化相映、企业文化和学校文化交融的格局，使之成为国家骨干高职院校建设的强有力保证。

（二）建设内容

1、精神文化建设

学校精神是学校文化的灵魂，是一所学校在长期的教育实践过程中创造和积淀下来并为其师生员工所认同和遵循的文化传统、价值观念、道德情感、人生态度和办学理念等。学校精神文化建设要在深入研究学院发展历史、文化蕴含的基础上，以凝练、阐释、宣传校训为引领，确定学院宗旨、定位、特色等相关表述，做好学风、教风、校风、办学理念的提炼概括、表述诠释和宣传贯彻工作，使学校精神成为激励、指导、陶冶全院师生员工奋发进取的重要精神力量。

2、制度文化建设

学校制度文化是指学校各项规章制度所包含的文化形态，是学校办学思想和管理理念、管理体制、管理模式的集中表现，反映和体现着学校文化的发展水平。学校制度文化建设就是要在教代会通过的《学院章程》的统领下，依法建立科学规范、以人为本、有利于教育目标实现的管理制度体系，各项规章制度要体现和贯彻学校精神与办学理念，并根据发展需要不断充实、完善和更新，使学校的各项工作有章可循，有据可查，有法可依。加强制度文化建设的目标就是要进一步创新管理机制，确保学校各项制度得到切实有效的执行。

3、行为文化建设

学校行为文化是指学校师生员工在教育实践过程中产生的旨在加强和改进大学生思想政治工作，开展以理想信念、爱国守法、诚信友爱为主要内容的思想道德建设，引导师生员工树立正确的世界观、人生观和价值观，提高其思想道德素质的活动文化。学校行为文化是学校作风、精神风貌、人际关系的动态体现，也是学校精神、学校价值观的折射。通过爱国主义和理想信念教育、诚信友爱教育、校园精神文明创建活动、广泛开展青年志愿者服务、建立和完善贫困生救助机制等一系列活动，多渠道多途径构建学生政治素养培养平台；通过“发明杯”大学生设计发明创作创新作品大赛、职业技能大赛、开设“名家讲堂”、专家及青年学子论坛、评选“创新创业之星”、建立三级心理健康教育网络、树立师德典范、建强创业教育、建立校系校友联谊会、办好科技文化节等系列活动，多渠道多途径构建学生职业素养和职业技能培养平台；通过师生礼仪教育、各类校园文化活动、社团活动、以及元旦晚会、健美操大赛等校园精品活动，通过社会实践基地化、项目化、专业化、制度化，通过规范、健全开学典礼、毕业典礼、运动会、军训检阅仪式、升旗仪式、教师节、表彰大会等重大仪式活动和建立具有公信度的各类先进评选体系如大学生最喜爱的教师评选活动等一系列活动，多渠道多途径构建学生综合素养培养平台。

4、物质文化建设

学院物质文化即学校硬件设施环境所包含的文化形态，是学校文化的外在体现。学院的校园环境设计和建设要传承传统、体现学校办学特色和地域特色，在满足校园环境基本使用功能的前提下，重点挖掘校园环境的文化价值。

校园建筑要保持风格的统一和协调，色调要保持一致，建筑中要设置具有文化内涵和教育意义的图片、景点、橱窗等配套设施，使之既能展示学校的历史传统，又能创造环境育人的良好氛围。

要结合学校发展历史、特色以及地域文化特点，启动校区内主要楼宇、道路、广场和文化景观的征集、命名工作。

启动学校形象标识体系建设。设计并确定校标、校徽、校旗，征集并确定校歌，统一学校形象标识，规范使用学校标准色、学校名称及中英文标准字体、学校的各类指示牌、名片、PPT模版、办公用品、文化宣传材料等，逐步完善具有学校特点的形象标识体系。

加强学校文化传播网络建设。校报、简报、校园网、校内广播、宣传橱窗等院内宣传舆论载体要进一步树立精品意识，坚持贴近实际、贴近生活、贴近师生，不断增强影响力和感染力，努力成为高品位学校文化的传播阵地。

进一步加强对外宣传工作，加强与国家、省、市重要宣传媒体的合作力度，报道学校的特色和亮点，提高学校在社会的知名度和美誉度。

按照生态化、园林化、人本化的要求，加强校区建设，美化教室、实验室、图书馆、学生公寓等场所，把地方文化、学校文化和企业文化有机融合，构建富有高职特色的新型的学校文化形态。

5、教学文化建设

教育教学活动是学校文化的重要组成部分与主要内在体现。要坚持教育创新，树立高等职业教育新思想、新观念，努力建设体现高职特色的教育教学文化。学校发展与定位、专业建设与改革、课程教学内容与教学方法、职业关键能力与就业都必须密切跟踪国家、行业和区域发展需求，紧紧适应、满足这些需求。按照实践性、开放性和职业性的要求，开展人才培养模式的改革，逐步建立工学结合、校企合作的人才培养模式。积极探索“工学交替、任务驱动、项目导向、顶岗实习”等有利于学生实践能力和职业能力培养的教学模式，全面落实双证书专业认证体系、推进教学做一体化教学，提高教师的实践能力和职业能力，提高学生的学习能力、创造精神和实践能力。落实好教师敬业计划，形成专兼结合的“双师”专业教学团队，形成一批专业领军人物和名师，打造优势专业集群和精品课程群。树立大众化高等职业教育的教学观、人才观、质量观，落实高质量应用性人才培养工程，进一步完善教学质量保证与监控体系建设。强化科技工作，提高面对企业的社会培训、科技服务等的社会服务能力，加强高职辐射和带动作用。

6、专业文化建设。与紧密合作企业开办冠名班，引进企业文化与管理，建立与企业文化、企业经营生产氛围紧密联系的专业文化，形成满足职业岗位任职要求、富有企业文化特色的专业文化。

7、突出地方文化特色。发挥邯郸传统文化优势，在教育教学过程中渗透邯郸人文精神，以“和”、“容”意识、改革开放和锲而不舍的精神熏陶师生。

（三）组织实施

学校成立文化建设工作领导小组，对学校文化建设的目标进行总体规划，负责指导、检查学校文化建设工作，起草、形成学校文化建设实施方案，听取实施学校文化建设规划进展情况的汇报。学校文化建设领导小组按照规划进度不定期召开全体会议，督促工作进展，总结工作经验，安排工作部署，协调解决文化建设工作中存在的问题，逐步形成年例会制度。学校文化建设领导小组工作办公室设在宣传部，负责制定具体文化建设工作计划，切实发挥组织、协调、指导和监督作用。

学校系部中心、后勤公司要在学校文化建设的统一要求下，制定本单位文化建设实施方案报学校文化建设领导小组工作办公室，统一研究、规划和实施。要树立以人为本的观念，关心师生员工的工作、生活和身体健康，开展多种活动凝聚人心，积极组织师生员工围绕中心工作创造良好的单位和个人发展环境。

加强学校文化理论研究。将学校文化研究列入学校重大科研课题，组织有关人员深入开展研究工作；要坚持理论联系实际的原则，结合学校文化建设的实际进行研究，用研究成果指导学校文化建设；要适时召开学校文化建设研讨会，交流学校文化研究成果，总结学校文化建设经验，探讨学校文化建设过程中重点、热点和难点问题的解决途径。

要以校企合作、工学结合、订单培养、产学结合的不断创新为核心理念，推动学校文化企业化的实践创新。通过吸纳企业的先进管理理念来激活高职职业文化，通过贴近企业对高职学生素质的标准来激活高职职业文化。在学生的课余活动中，甚至在课堂教学中，要有效地组织学生进学校的实训基地、实训室进行技能训练，使学生不断受到模拟企业生产第一线环境的感染、熏陶，养成良好严谨的职业习惯同时深化了对职业岗位的感情。

学校文化建设是一项庞大而复杂的系统工程，要把学校文化建设的远景规划与近期目标结合起来，搞好整体设计，分步推进，分层次落实。各部门、各单位都要高度重视文化建设，要广泛进行动员，利用各种形式，组织师生员工积极参与到学校文化建设过程中，形成全员参与的建设局面。各有关部门要将学校文化建设纳入日常工作中，按照分工切实完成各项建设任务。学校将加大文化建设的资金投入，在人、财、物等方面创造必要条件，努力解决学校文化建设过程中存在的实际困难和问题。

（四）建设预算

（见预算表）

表4.8.1  邯郸职业技术学院学校文化建设2010～2012年规划预算   万元

| 名称 | 建设内容 | 预期目标 验收要点 | 分项 预算 | 合计 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 文化 建设 | 精神 文化 建设 | 领导班子及教职工培训，购置培训资料 聘请专家讲学，国内培训考察，拓展海外培训项目 | 15 | 70 |
|  |  | 凝练、阐释、宣传校训，确定学院宗旨、定位、特色等相关表述，提炼、释和宣传学风、教风、校风、办学理念。 | 3 |  |
|  |  | 加强对外形象宣传报道，建立新闻发言人制度 | 20 |  |
|  |  | 开办《邯郸职业技术学院报》 | 10 |  |
|  |  | 办好《邯郸职业技术学院院刊》 | 12 |  |
|  |  | 加强管理并办好各种内部刊物 | 2 |  |
|  |  | 校史编纂、印刷 | 8 |  |
|  | 制度 文化 建设 | 制订学校《国家示范性骨干高等职业院校建设项目实施管理办法》，制订《国家示范性骨干高等职业院校建设工作任务完成情况考核办法》，实行建设项目目标责任制，制订《示范性骨干高职院校建设专项资金管理办法》和《示范性骨干高等职业院校建设项目专项设备管理规定》，修订学校《仪器设备管理办法》，制订《大型仪器设备年度效益考核办法》。 | 0.4 | 3 |
|  |  | 进一步制定与人才培养模式相适应的教学管理规章制度 | 0.4 |  |
|  |  | 在学院章程指导下，进一步修订完善学校相应的下位规章制度，制订学校立制制度；修订学校党委领导、校长负责、学术民主和管理民主的有关制度，形成具有现代高职教育特色的学校制度体系。 | 0.3 |  |
|  |  | 修订含有弹性学制、学分制的《学籍管理制度》、《学生管理制度》等，基本健全适应工学结合要求的教学管理制度体系。 | 0.3 |  |
|  |  | 建立校内外实训基地的建设、运行、管理的制度体系。 | 1 |  |
|  |  | 健全和完善校内质量管理体系，形成以学院自我监控与完善为核心，集政府引导与评估、社会和业内监督与评价为一体的立体多元的教学质量保障体系。 | 0.5 |  |
|  |  | 改进和完善学校精神文明建设体系 | 0.1 |  |
|  | 行为 文化 建设 | 加强师生礼仪教育 | 1 |  |
|  |  | 树立师德典范并大力表彰宣传 | 2 |  |
|  |  | 开设“名家讲堂”、专家及青年学子论坛 | 5 |  |

| 名称 | 建设内容 | 预期目标 验收要点 | 分项 预算 | 合计 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 文化 建设 | 行为 文化 建设 | 成立大学生活动中心，发挥体育馆、礼堂的作用 | 2 | 130.5 |
|  |  | 开展群众性校园精神文明创建活动，重要节日、纪念日和校园文化活动届次化、精品化 | 25 |  |
|  |  | 开展主题宣传教育活动，促进校风、学风进步 | 0.5 |  |
|  |  | 加强创业教育，完善大学生就业指导机制，增加软、硬件投入 | 10 |  |
|  |  | 建立和完善贫困生救助机制，建立救助基金 | 50 |  |
|  |  | 建立三级心理健康教育网络，加大软硬件投入 | 3 |  |
|  |  | 社会实践活动基地化、项目化、专业化、制度化 | 5 |  |
|  |  | 学生社团科技化、理论化、规模化、兴趣化 | 3 |  |
|  |  | 加强青年志愿者服务 | 2 |  |
|  |  | 坚持“创新创业之星”评选活动 | 6 |  |
|  |  | 办好科技节和大学生设计发明创作创新作品大赛活动 | 6 |  |
|  |  | 建立校、系校友联谊会并开展活动 | 5 |  |
|  |  | 新生爱国主义和理想信念教育（基地教育） | 5 |  |
|  | 物质 文化 建设 | 加强校区建设，美化教室、实验室、图书馆、学生公寓等场所 | 50 | 95 |
|  |  | 完成楼宇、广场、道路、景观的规范命名，设立统一、规范、明确、美观的道路、建筑物指示牌和标志牌 | 5 |  |
|  |  | 编制专题图文、影音资料 | 5 |  |
|  |  | 启动学校形象标识体系建设，确定校标、校徽、校旗，校歌，规范使用学校标准色、学校名称及中英文标准字体、名片、PPT模版、办公用品、文化宣传材料等，逐步完善具有学校特点的形象标识体系。 | 10 |  |
|  |  | 建设具有高职教育特色和专业特点的橱窗、宣传栏等 | 25 |  |
|  | 教学 文化 建设 | 营造高职特色人才培养模式和教学模式的改革氛围 | 30 | 50 |
|  |  | 完善师德建设机制，加强培训和学术交流 | 10 |  |
|  |  | 加强科研成果管理、奖励和宣传，提高面对企业的社会培训、科技服务等服务能力 | 5 |  |
|  |  | 塑造一批专业教学团队、带头人、名师 | 5 |  |
|  |  |  |  | 348.5 |

表4.8.1 邯郸职业技术学院文化建设2010～2012年规划预算  万元

第五部分   经费预算

1、资金预算总表

| 建设内容 |  |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央财政投入 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |  |
|  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |  |  | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） |
| 合 计 |  |  | 1900 | 100 | 2090 | 100 | 300 | 100 | 558.5 | 100 | 4848.5 | 100 |
| 中央财政重点支持专业（项目） | 1．办学体制机制创新与校企合作制度建设 |  | 128 | 6.74% | 36 | 1.72% | 29 | 9.67% | 78 | 13.97% | 3110 | 64.14% |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 |  | 550 | 28.95% | 90 | 4.31% | 17 | 5.67% | 45 | 8.06% |  |  |
|  | 3．师资队伍建设 |  | 281 | 14.79% | 115 | 5.50% | 10 | 3.33% | 21 | 3.76% |  |  |
|  | 4．教学实验实训条件建设 |  | 941 | 49.53% | 402 | 19.23% | 101 | 33.67% | 129 | 23.10% |  |  |
|  | 5．社会服务能力建设 |  |  |  | 76 | 3.64% | 9 | 3.00% | 15 | 2.69% |  |  |
|  | 6．其他 |  |  |  | 34 | 1.63% | 0 | 0.00% | 3 | 0.54% |  |  |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  |  |  |  | 249 | 11.91% | 16 | 5.33% | 25 | 4.48% | 290 | 5.98% |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  |  |  |  | 500 | 23.92% | 59 | 19.67% | 91 | 16.29% | 650 | 13.41% |
| 其他 |  | 数字化校园 |  |  | 300 | 14.35% | 59 | 19.67% | 91 | 16.29% | 450 | 9.28% |
|  |  | 校园文化建设 |  |  | 288 | 13.78% |  |  | 60.5 | 10.83% | 348.5 | 7.19% |

2、分年度资金预算表

| 建设内容 |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 | 地方 | 行业 | 自筹 | 小计 | 中央 | 地方 | 行业 | 自筹 | 小计 | 中央 | 地方 | 行业 | 自筹 | 小计 | 金额 |
| 合 计 |  | 760 | 835 | 100 | 209.3 | 1904.3 | 760 | 837 | 100 | 184.1 | 1881.1 | 380 | 418 | 100 | 165.1 | 1063.1 | 4848.5 |
| 中央财政重点支持专业（项目） | 1．办学体制机制创新与校企合作制度建设 | 53 | 16 | 10 | 38 | 117 | 52 | 13 | 11 | 26 | 102 | 23 | 7 | 8 | 14 | 52 | 271 |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 211 | 38 | 6 | 24 | 279 | 211 | 37 | 6 | 10 | 264 | 128 | 15 | 5 | 11 | 159 | 702 |
|  | 3．师资队伍建设 | 109 | 53 | 4 | 7 | 173 | 110 | 47 | 5 | 7 | 169 | 62 | 15 | 1 | 7 | 85 | 427 |
|  | 4．教学实验实训条件建设 | 387 | 177 | 37 | 40 | 641 | 387 | 177 | 32 | 44 | 640 | 167 | 48 | 32 | 45 | 292 | 1573 |
|  | 5．社会服务能力建设 |  | 32 | 2 | 3 | 37 |  | 34 | 3 | 5 | 42 |  | 10 | 4 | 7 | 21 | 100 |
|  | 6．其他 |  | 13 |  | 1 | 14 |  | 13 |  | 1 | 14 |  | 8 | 0 | 1 | 9 | 37 |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  |  | 106 | 3 | 6 | 115 |  | 116 | 3 | 11 | 130 |  | 27 | 10 | 8 | 45 | 290 |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  |  | 200 | 19 | 34 | 253 |  | 200 | 20 | 29 | 249 |  | 100 | 20 | 28 | 148 | 650 |
| 其他 | 数字化校园 |  | 100 | 19 | 34 | 153 |  | 100 | 20 | 29 | 149 |  | 100 | 20 | 28 | 148 | 450 |
|  | 校园文化建设 |  | 100 |  | 22.3 | 122.3 |  | 100 |  | 22.1 | 122.1 |  | 88 |  | 16.1 | 104.1 | 348.5 |

第六部分   建设进度

一、项目申报与建设启动(2010年)

2010年共计投入1904.3万元，其中中央财政投入760万元，地方财政投入835万元，行业企业投入100万元，学院自筹209.3万元。

1、完成邯郸市促进产学合作地方立法的立项和调研工作；

2、筹备成立邯郸职业技术学院合作办学理事会及专业合作建设委员会，年底前完成《理事会章程（草案）》的起草并召开筹备会议；

3、与合作企业开办“冠名班”4个；再建3个“校中厂”、“厂中校”实习实训基地，12个一体化教室；

4、培养3名在合作企业兼职的专业带头人，聘任（聘用）2名行业企业专家担任专业带头人；

5、引进和培养6名骨干教师，增加聘任（聘用）兼职教师26名，选送20名专业教师去国内外进修；

6、完善“寓学于工”人才培养总模式和重点专业（群）的子模式，年底前完成课题申报；

7、完成31门基于工作过程的课程标准，校企合作开发、编写配套教材7部；

8、建设1门省级标准精品课程；

9、启动“数字化校园”和“学校文化建设”子项目；

10、加强对外交流与培训、职业技能鉴定、辐射能力建设等方面工作，学院科技开发、推广与技术服务收入达到220万元。

二、项目全面建设（2011年）

2011年共计投入1881.1万元，其中中央财政投入760万元，地方财政投入837万元，行业企业投入100万元，学院自筹184.1万元。

1、起草《邯郸市产学合作促进条例（草案）》，并将之纳入地方立法议程；

2、召开“邯郸职业技术学院合作办学理事会”会议，各专业合作建设委员会正式成立并开始运作；

3、再开办“冠名班”3个；

4、再建2个“校中厂”、“厂中校”实习实训基地，9个一体化教室；

5、培养3名在合作企业兼职的专业带头人，增加聘任（聘用）4名在学校担任专业带头人的行业企业专家，培育1个省级标准“专业教学团队”；

6、引进和培养9名骨干教师，增加聘任（聘用）兼职教师30名，选送10名专业教师到企业挂职，选送40名专业教师到国内外高水平职业院校或研究机构进修学习；

7、完成21门基于工作过程的课程标准，校企合作开发、编写配套教材11部；

8、建设3门省级标准精品课程，建成优质核心课程30门；

9、建成容量2.5TB资源共享型教学资源库，初步完成“数字化校园”和“学校文化建设”子项目；

10、为职业院校培训教师50人，职业技能培训11000人次，高技能培训5000人次，新技术培训500人次，职业资格考核鉴定达到5000人次；

11、职业资格考核鉴定达5000人次；

12、力争科技开发、推广与技术服务收入达到260万元。

三、项目建成及验收（2012初-2013年上半年）

2012年共计投入1063.1万元，其中中央财政投入380万元，地方财政投入418万元，行业企业投入100万元，学院自筹165.1万元。

1、完成《邯郸市产学合作促进条例》的立法工作；完善校企合作运行体制机制及相关制度；

2、再开办“冠名班”1个；

3、再建3个“校中厂”、“厂中校”实习实训基地，6个一体化教室；

4、再培养3名在合作企业兼职的专业带头人，增加聘任（聘用）3名在学校担任专业带头人的行业企业专家，培育1个国家级标准“专业教学团队”和 1个省级标准“专业教学团队”；引进和培养9名骨干教师，增聘兼职教师33名；选送40名专业教师到国内外高水平职业院校或研究机构进修学习，使双师素质专业教师达到90%；

5、完成基于工作过程的课程体系建设，与之配套的计划、制度、标准汇编成册，建成优质专业核心课程30门，开发完成网络课程100门，累计完成特色教材和配套课件28套；建设国家级标准的精品课程3门和省级标准的精品课程1门。累计建成省级示范专业7个，其中2个达到国家精品专业水平；

6、共享型优质教学资源库总容量达到4TB以上，建成支撑“优质教学资源共享”和“社会服务辐射”两个平台的数字化信息系统；

7、向对口职业院校全面开放优质教学资源与成果；

8、与对口支援院校联合培养学生350人，为职业院校培训教师50人，职业技能培训12000人次，高技能培训6000人次，新技术培训1000人次，职业资格鉴定5000人次，其中农村剩余劳动力转移培训3000人次，完成本、专科毕业生技能再提升基地建设，科技开发与技术服务收入达到300万元。

第七部分   保障措施

一、经费保障

按照教育部、财政部国家示范性（骨干）高职院校建设计划项目的投资比例要求，在中央财政投入1900万元基础上，地方财政投入2090万元，用于邯郸职业技术学院骨干高职院校建设计划项目，并采取措施保证列入年度预算，确保建设资金及时足额到位；

学院将充分利用国家骨干高职院校建设的品牌效应，积极争取企业行业捐赠、与企业共建实训基地及合作办学、为企业提供技术开发与技术咨询服务、深化产学研合作，增强学院创收能力等方式筹集部分项目建设经费用于项目建设。

充分发挥学校教育资源和技术优势，开展培训、技术开发等社会服务工作，增强学校自我发展能力，通过多形式、多渠道解决项目建设自筹资金。

通过政府投入、定向贷款、融资租赁、校企共建等多渠道、多形式筹措资金，加大在课程体系与培养模式改革、教学团队和实训基地建设等方面的资金投入力度。

加大国际交流投入，将出国出境参加高职教育教学经验学习培训机会向一线教师倾斜，开展具有高职特点的大学文化专项国际交流活动，拓展师生员工的全球化视野。制定外出参与国际交流人员将交流体验转化为相关成果的奖励措施。加大投入，创造条件，吸引有国际或境外培养经历的高职教育专门人才来校参与教学改革和人才培养。根据国家政策，出台吸引外国留学生到校学习的奖学金等优惠政策。

二、组织保障

为切实加强对示范性建设项目的组织领导，确保项目建设顺利进行，学校成立以院长为组长的项目建设领导小组和学院合作办学理事会，并设立创建工作办公室负责日常管理工作，设立相应工作机构具体负责项目实施。

基本建设工作办公室:负责学校基本建设及教学实验实训条件建设。

教学建设工作办公室:负责审定各项教改方案和教学建设方案，监督各项目实施、过程监控及质量监控。

财务工作办公室:负责项目建设资金的调配，资金监管及相关的融资工作。

各系（部）成立创建国家示范校工作项目组和专业合作建设委员会，全面负责本部门建设方案的组织实施。

三、政策制度保障

将国家骨干高职院校建设计划纳入地方经济社会发展规划，力争政府在鼓励企业参与人才培养、建立顶岗实习工伤保险制度、学校开展单独招生考试选拔录取改革、加强经费支持和保障高职办学方向等方面为学院发展提供政策支持。争取邯郸市人大委员会的支持，推进地方促进产学合作立法进程。

完善学院各项工作制度和工作规范，制定学院工作标准和管理规范，不断提高学院管理层决策能力和管理的民主化、科学化、规范化水平。

制定《邯郸职业技术学院国家骨干高职院校建设项目实施管理办法》、《邯郸职业技术学院国家骨干高职院校建设项目专项资金管理实施细则》、《邯郸职业技术学院国家骨干高职院校建设项目进度监控措施》等一整套国家骨干院校建设管理规章制度，实现项目管理的规范化。

制定《邯郸职业技术学院政企校合作办学理事会职责与考核办法》、《邯郸职业技术学院政企校合作办学理事会资金使用管理办法》等制度，明确理事会各方的权利、义务和职责，加强对各专业合作建设委员会的考核与管理。

进一步强化学院全员聘用制的人事制度，制定《邯郸职业技术学院兼职教师职称评聘管理办法》、《教师技术研发与服务管理办法》、《专任教师挂职实践有关规定》等更有针对性的管理和激励政策，调动教师积极性。按照“公开招聘，平等竞争，择优聘用，职事相符，责酬一致，严格考核，合同管理”的原则，对全院人员实行岗位管理、合同管理，从人事制度上保证项目建设优秀人才的引进。

加强民主法制建设，根据有关法律法规的精神，加强学院教学、财务管理等院内制度建设，做到依法立章、照章办事、违章必究，为国家骨干校项目建设提供制度保障。

四、过程保障

加大学院实行ISO质量管理体系的执行力度，结合ISO质量管理体系，进一步严格过程监控，实施对国家骨干校项目建设的全过程管理。学院创建国家骨干校工作领导小组派专人负责监控各专业的建设进度，对建设过程中出现的问题及时研究解决。

建立健全监控机制，建立信息采集和绩效监控系统，实行国家骨干校项目建设的目标管理。为确保项目建设方案的顺利实施，实现预期建设目标，学院将通过每月自查、创建国家骨干校办公室中期检查、专家咨询委员会定期论证、教育部和财政部年度验收等途径，对项目计划进行监测和考核，实现对项目建设全过程的动态管理。学院根据检查结果和论证意见，不断修订、改进和完善建设方案，形成项目建设持续改进的动态调控机制，并据此进行年度考核、检查和验收。

建立质量信息反馈体系，及时的收集社会评价、上级主管部门的评价、企业评价、行业评价与学院内部教学督导与评估、各部门的检查与考核、学生评教、教师互评等内部教学质量监控等信息，落实对问题的跟踪、反馈、纠正与预防的措施，增强企业在人才培养质量评价上的话语权，把ISO质量管理体系贯穿于整个教育教学过程之中，实现对教学质量的全过程、全方位和全员性的管理，提升教育教学质量和人才培养方案，确保学校教学质量的不断提高。

第八部分   预期效益分析

通过三年骨干高职院校建设，在合作办学体制机制的探索和实践过程中，学校重点专业将会达到国内一流或领先、世界知名的水平，并带动相关专业（群）做大做强，促进学校整体专业设置和布局更为合理；教学基础设施以及教学实训实验条件更为先进，万兆校园网运行环境大为改善；“双师结构”专业教学团队整体素质明显提升，团队结构更为合理；“寓学于工”的工学结合人才培养模式趋于成熟，教育教学资源更加丰富和优化；学校人文环境、自然环境更为和谐优雅，地方文化、职业文化和校园文化相互交融更富有区域高职教育氛围；学校国内外交流与合作大大深入，学校整体办学水平跃上一个新台阶，综合实力和办学优势显著增强，“弘扬优秀地方文化、运行‘五多’办学模式，‘寓学于工’培养高技能人才”的办学特色更加鲜明，从而在区域、甚至全国高等职业教育中起到积极带动作用。

一、政企校合作办学体制机制创新成效更加显著

学校地方立法研究所在2011年底前完成《邯郸市产学合作促进条例（草案）》，2012年完成《邯郸市产学合作促进条例》的立法工作，形成政府主导、学校主体、行业指导、企业参与的合作办学体制。

积极推动学院合作办学理事会建设，成立专业合作建设委员会，学院合作理事会及各专业合作建设委员会实行例会制度，定期研究校企合作办学、合作育人、合作发展、合作就业等重大事宜。制定《邯郸职业技术学院政企校合作办学理事会职责与考核办法》、《邯郸职业技术学院政企校合作办学理事会资金使用管理办法》等制度，加强对各专业合作建设委员会的考核、管理与指导。各系成立专业合作建设委员会，执行理事会的各项决定，以专业为核心具体负责与行业企业进行长效合作运行机制的探索与实践，明确各方在合作办学、合作育人、合作发展、合作就业中资金、设备、场地、人员等投入以及在合作过程中各个环节和阶段各自的权利、义务等具体内容，促进合作办学良性发展，最终形成行业（区域）职教集团、校企共建“校中厂”、“厂中校”实训基地、联合组建冠名班等多样化的合作办学体制机制并举的局面。

邯郸市《学生实习实训企业税收优惠及补贴办法》以及学院《校企合作项目管理与考评办法》、《校企合作项目评估检测标准》、《学生定点企业实习实训管理制度》、《学生实习实训意外伤害保险负担制度》、《学院驻企人员管理办法》、《学院兼职教师职称评聘管理办法》、《学院校企共建实训基地管理办法》、《学院专任教师挂职办法》、《学院教师技术研发与服务管理办法》等制度陆续出台，创新合作人才培养机制。

建设期内，投入60万元，与区域相关部门人才库链接，将兼职教师资源库扩展到2800人，培养20名在合作企业兼职的专业带头人，聘任（聘用）20名在学校挂职的行业企业专家；扩大企业“冠名班”的范围，在每个重点建设专业中至少建立1个“冠名班”；建设期内，建成“校中厂” 实训基地18个、“厂中校”实训基地2个，建设教学做一体化教室27个，全面满足重点建设专业（群）理论与实践教学的需要。

二、与区域产业相对接的专业布局更加合理

根据邯郸市及周边区域经济社会发展、产业升级、科技进步的需要，面向区域产业扩大专业覆盖面，增强专业针对性和地方性：

依托区域的产业优势，将两个国家级教改试点专业——建筑工程技术和装潢艺术设计专业进一步做强做大，打造成世界知名、国内一流或领先水平的专业，将机电一体化技术、物流管理2个专业建成国内知名、区域一流或领先的专业，努力拓展其相关专业群，增强为区域主导、支柱、新兴产业服务的能力；

把建筑工程技术、装潢艺术设计等2个国家实训基地，国家软件人才、电子信息紧缺人才和国家文化产业人才培养基地以及数控技术等校内生产性实训基地，建设成国内一流或区域领先的基地，全方位对社会开放，实现优质资源的共享；

根据建筑建材行业日益注重节能环保的要求以及装饰风格日益个性化的趋势，依托两个国家级教改试点专业的资源优势，增设建筑装饰艺术专业，打造新的特色专业；

根据河北省政府批准的“冀南现代装备制造新区产业发展总体规划”，在邯郸市成立“邯郸冀南新区”，打造冀南装备制造基地战略，结合装备制造业的技术升级态势，将信息化技术与机电一体化技术相融合，通过校企共建等多种形式，配以焊接技术、模具制造、数控技术等专业的发展，共同打造装备制造业高级技术技能人才培养基地。

三、基于工作过程的课程体系建设有新突破

以4个重点建设的专业（群）为先行，以提升区域服务水平和辐射能力为目标，全面进行基于工作过程的课程体系的开发与改革。

首先，各专业要对区域内行业产业的人才需求进行全面深入细地调研、分析，准确预测专业人才未来的就业岗位及岗位群；其次，由专业合作建设委员会根据实际岗位的工作过程，确定与岗位技能要求相吻合的一系列技能训练项目；第三，解剖技能训练项目，参照专业岗位要求和相关行业企业技术标准以及职业资格标准，建立突出职业能力和素质培养的生产型或服务型课程标准，以实际工作过程的技能培养为核心，架构项目引导、任务驱动、行动导向的专业课程体系，改革教学内容；第四，实训环节采取校内模拟仿真——实训室实际动手操作——校内生产性实训基地真实生产——校外实习实训基地顶岗实习的渐进方式，达到理论教学围绕实践教学、理论知识与实践能力对应推进的教学目的；第五，考核方法上，由“理论+技能”的双因素评价体系向“理论+技能+导师综合评价+实习单位评价”以及包括职业能力、职业素质、职业道德等评价要素在内的多因素评价体系过渡。第六，教学形式上，采用实训环节分组教学，顶岗实习点面结合的方法，把学生对专业知识的学习、操作技能的掌握融入工作过程和工作岗位中，突出“寓学于工”的办学特色。

四、寓学于工的工学结合培养模式更加成熟

以工学结合为切入点，以合作育人为模式，进一步加强与行业企业的深度融合，广泛吸引行业企业参与学校的改革与发展，拓展企业参与人才培养的深度与广度，每个重点专业至少要有2家深度合作的企业，在课程设置与开发、理论与实践技能的衔接与转换、企业人员和学校教师如何分担不同教育者角色共同育人，怎样使爱岗敬业的精神融入学生的心灵深等方面进行同的研讨和实践。各专业（群）结合专业特点，不断创新和完善“寓学于工”总模式下的专业人才培养子模式，如建筑工程技术类专业群的“知习相融，教做一体”人才培养模式、艺术设计类专业群的“三室一场”人才培养模式、现代制造技术类专业的“寓学于工”人才培养模式，使学校的“寓学于工”人才培养模式更加充实、完善、成熟。

五、专兼结合的专业教学团队结构更加优化

通过吸引企业广泛参与学校专业建设与改革，不断加大校外兼职教师比例，实现从企业聘请的兼职教师承担专业课教学课时的比例达到50%以上；在专业建设指导委员会成员中进一步增加从企业行业聘请的人数，使其所占比例达到50%以上；通过校内特殊津贴、破格晋升与任用等一系列政策，三年内培养30名具有一定行业影响力的专业带头人；通过“青年教师下企业”和送出进修等方式，在3年内使双师型骨干教师达到200名，实现具有双师素质专业教师比例达到90%的目标。学校专任教师到企业挂职和企业兼职教师到学校任教，形成“双向聘用、双向考核、双向培训、双向服务”的校企合作运行机制，不断提升教师科技服务能力；加大人事制度改革力度，实行全员聘任制，完善分配制度，修订《兼职教师聘任（聘用）办法》、《专任教师企业挂职规定》等规章制度；建立合作人才培养机制、教师联系企业责任制，合作企业接收就业的学生数建设期内达2500人以上；横向课题立项6个，为企业提供技术服务不低于90人次，解决技术难题30项以上。

六、立体多维的教学质量保障体系更加完善

在纵贯学院、系部、专业三个水平管理层面的教学质量监控、产学研一体化、学生管理标准化、后勤服务社会化、教师学术科研奖惩五个垂直管理体系基础上，进一步加强对教学全过程的质量监控，加强教学管理的组织和规章制度建设，强化质量意识。

改革评价体系，改革和完善毕业生档案管理体系，将学生实习期间和毕业后的跟踪调查制度化、科学化、规范化，将企业满意度、学生就业率和水平作为教学质量评价的核心指标，同时还要健全和完善校内质量管理体系，努力创建政府出政策、社会出标准、学校出质量的机制，形成以学院自我监控与完善为核心，集政府引导与评估、社会和业内监督与评价为一体的立体多元的教学质量保障体系。同时，继续完善毕业生就业指导体系，以合作就业为导向，进一步实行合作企业与学校对学生进行职业生涯设计双指导，为实现高质量就业奠定基础。

充分发挥学院合作办学理事会和各专业合作建设委员会的作用，根据河北省邯郸市打造四省交界区中心城市的战略，积极争取地方政府的支持；专门负责协调和解决学院各专业在校企合作办学过程中遇到的各种问题，促进校内生产性实训基地的高效运行，确保学生实现半年以上顶岗实习，不断提高学生就业率和就业质量。

七、以过程监控为手段的管理机制有所创新

在机构设置上，精简行政部门，完善考核、竞聘制度和干部选拔淘汰机制。

在分配制度上，根据各部门实际工作量制定不同的津贴标准；根据部门定编岗位确定经费。

注重软件建设，加大非硬件投入，尤其是在人才培养模式与课程体系的改革、师资培训与教材的开发、精品课与核心优质课建设、优质教学资源库建设与实训基地管理等方面重点倾斜。

加强对项目实施的过程监控，完善对ISO9001质量管理体系认证标准的贯彻，将学校管理和人才培养的全过程精细化，制定每个环节的管理标准和评价指标，进行实时监控与信息反馈，保证育人质量和效率。

八、区域辐射、社会服务及国际影响进一步增强

搭台建库，以现有校园网服务功能为基础，建成数字化信息服务平台；以重点专业的优质资源为基础，建成包括教学大纲、教案、多媒体课件库、标准试题库、技能导师资源库、教学评价系统、网上交流学习区、专业信息库等模块的优质教学资源库。引进先进技术和资源，为进一步实现网上教学、网上自学、网络考试、网上培训以及对口支援等提供全面技术支持。

- 社会培训上，加强建筑技术、数控技术、软件技术等培训基地的建设，为社会、企业、农村劳动力转移培训各类人才24000人次/年，其中建筑施工、数控操作、电工电子、电子商务、物流、保险、营销、美工、物业等职业资格考核鉴定达到5000人次/年。

- 对口支援上，利用重点专业的师资及实践条件，对口支援7所西部地区院校，联合培养学生500人。外派教师讲学150人次以上，为区域职业学校培训师资50人次。

科技研发上，制定优惠政策和保证教师深度参与行业企业技术创新和研发的奖惩办法，在职称评聘、年度考核、物质精神奖励等方面加大激励力度，鼓励专业教师以校内生产性实训基地为研发基地，积极与合作企业联合开展科技攻关，通过学校和教师个人的社会影响尽快促成科技成果的转化，并且通过教师参与企业实际科研攻关项目，提升教师技术和业务水平，为更好地服务于社会奠定基础。学院在对外加工、技术研发服务与推广方面实现创收200万元/年以上的目标。

国际影响上，与台湾建国科技大学、新加坡南洋理工学院等职业教育先进地区或国家的院校、教育机构建立友好关系，实现互派留学生和教师进修，建立学生海外实习基地，实现校企合作开展国际培训和承担国际项目，学生参与国际技能大赛人数及范围有突破，学院国际影响逐步扩大。

附件：

国家骨干高职院校建设监测点

| 序号 | 具体监测点 | 监测数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速数据中心 | 网络带宽达主干万兆、分支千兆 |
| 2 | 网络数据库容量 | 4TB |
| 3 | 网络入口宽度 | 200兆 |
| 4 | 图书馆纸本藏书 | 50万册 |
| 5 | 电子图书 | 50万册 |
| 6 | 多媒体教室 | 50个 |
| 7 | 电子阅览室 | 10个 |
| 8 | 语音室 | 500座 |
| 9 | 非线性编辑室 | 1个 |
| 10 | 教学仪器设备数 | 6366台（套） |
| 11 | 教学仪器设备总值 | 8526万元 |
| 12 | “连锁桥”合作院校 | 10所 |
| 13 | 校企合作冠名班 | 8个 |
| 14 | 签订合作协议的企业数 | 2000个 |
| 15 | 合作企业投入的设备总值 | 300万元 |
| 16 | 签订校企合作协议的专业比例 | 100% |
| 17 | 合作企业参与教学的专业比例 | 100% |
| 18 | 合作企业接收的定岗实习学生 | 12000人月 |
| 19 | 合作就业 | 500人/年 |
| 20 | 与西部地区院校联合培养学生 | 150人/年 |
| 21 | 对口支援西部地区院校 | 7所 |
| 22 | 对西部招生比例 | 10%以上 |
| 23 | 本省录取批次 | 1批 |
| 24 | 单独招生学生数 | 350人 |
| 25 | 对西部招生比例 | 10% |
| 26 | 多媒体课件库 | 1个/专业群 |
| 27 | 标准试题库 | 1个/专业群 |
| 28 | 专业信息库 | 12个 |
| 29 | 教学评价系统 | 1个 |
| 30 | 建设国家级标准精品课程 | 3门 |
| 31 | 建设省级标准精品课程 | 5门 |
| 32 | 国家精品专业 | 2个 |
| 33 | 省级示范专业 | 7个 |
| 34 | 校企合作开发专业课程 | 60门 |
| 35 | 开发基于工作过程的课程标准 | 600门 |
| 36 | 特色教材和配套课件 | 28套 |
| 37 | 校内实训基地数 | 50个 |
| 38 | 校内实训室数 | 395个 |
| 39 | 校内生产性实训基地 | 20个 |
| 40 | 校内生产性实训（学时）平均比例 | 32% |
| 41 | 实践教学学时占总学时50%以上专业数占专业总数的比例 | 96% |
| 42 | 教学做一体化教室 | 27个 |
| 43 | “校中厂”、“厂中校”实习实训基地 | 20个 |
| 44 | 校外实习实训基地 | 2500个 |
| 45 | 学生半年以上顶岗学生数占应届毕业生总数的比例 | 100% |
| 46 | 校外顶岗实习（10人以上）基地数 | 47个 |
| 47 | 实训课开出率 | 100% |
| 48 | 实验实训设备利用率 | 100% |
| 49 | 教改研究专项经费比例 | 上调10个百分点 |
| 50 | 技能、创新大赛获奖 | 20项 |
| 51 | 技能导师资源分库 | 53个 |
| 52 | 培育国家级“优秀专业教学团队” | 2个 |
| 53 | 培育省级“优秀专业教学团队” | 4个 |
| 54 | 培育校级“优秀专业教学团队” | 12个 |
| 55 | 专兼职教师比例 | 1:1 |
| 56 | 本行业本专业有影响力的专业带头人 | 30人 |
| 57 | 聘任（聘用）在学校担任专业带头人的行业企业专家 | 20人（其中重点建设专业及专业群聘任、聘用9人） |
| 58 | 引进和培养双师素质骨干教师 | 200人 |
| 59 | 兼职教师资源库 | 3000人 |
| 60 | 专业课教师中具有双师素质的教师比例达到 | 90% |
| 61 | “访问工程师”培训 | 20人 |
| 62 | 选派优秀教师出国进修 | 20人以上 |
| 63 | 中层干部研究生以上学历 | 80% |
| 64 | 中层干部中高级职称 | 90% |
| 65 | 40岁以下中青年教师中具有硕士研究生以上学历或学位者 | 60% |
| 66 | 专任教师高级职称比例 | 41% |
| 67 | 聘请外籍教师 | 5人 |
| 68 | 外派留学生 | 20人 |
| 69 | 接受留学生、交流学习 | 30人 |
| 70 | 外派教师讲学 | 150人次/年 |
| 71 | 发表省级以上论文 | 900篇 |
| 72 | 纵向课题立项 | 50项/年 |
| 73 | 横向课题立项 | 18个 |
| 74 | 省市级教学科研奖励 | 20项 |
| 75 | 专任专业教师数/授课时数 | 650人/54000学时 |
| 76 | 从行业企业聘请的兼职专业教师数/授课时数 | 315/31900 |
| 77 | 岗位技能培训软件包 | 87个 |
| 78 | 职业技能鉴定工种 | 74个 |
| 79 | 职业技能考核鉴定人数 | 5000人次/年 |
| 80 | 继续教育 | 8000人次/年 |
| 81 | 新产品开发 | 2项/年 |
| 82 | 中职毕业生在岗获得高等学历招生 | 300人/年 |
| 83 | 新技术培训 | 700人次/年 |
| 84 | 高技能培训 | 5000人次/年 |
| 85 | 农村劳动力转移和就业、再就业培训 | 4000人次/年 |
| 86 | 为行业企业提供技术服务 | 90人次以上 |
| 87 | 为行业企业解决技术难题 | 40项以上 |
| 88 | 申报专利 | 3项 |
| 89 | 为区域职业学校培训师资 | 50人次/年 |
| 90 | 为区域职业学校培训学生 | 800人次/年 |
| 91 | 培训企业员工数 | 60000人日 |
| 92 | 学校对外技术服务到款额 | 780万元 |
| 93 | 一志愿上线率 | 450% |
| 94 | 新生报到率 | 90% |
| 95 | 毕业生一次就业率 | 96% |
| 96 | 毕业生“零过渡期”上岗率 | 90% |
| 97 | 双证书获取率 | 99% |
| 98 | 毕业生用人单位（企业）满意度 | 95% |
| 99 | 毕业生初次就业平均月薪 | 2200元 |